## июнь
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2022 год по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.09.2022 (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 2985560333.49 | 32365616.98 | 2525847722.51 | 427346994 | 648788865.95 | 3053056.42 | 519593038.41 | 126142771.12 | 21.7309 | 0.09433 | 20.571 | 29.5176
1 | Подпрограмма I "Стимулирование развития жилищного строительства" |  | 99978502 | 0 | 39323300 | 60655202 | 37084969.53 | 0 | 31746951.44 | 5338018.09 | 37.0929 |  | 80.7332 | 8.8006
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 5700000 | 0 | 0 | 5700000 | 710209.5 | 0 | 0 | 710209.5 | 12.4598 |  |  | 12.4598
1.2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства | ДГиЗО | 83598827 | 0 | 38917100 | 44681727 | 34886759.83 | 0 | 31746951.44 | 3139808.39 | 41.7312 |  | 81.5758 | 7.0271
1.3 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДЖКХ | 10679675 | 0 | 406200 | 10273475 | 1488000.2 | 0 | 0 | 1488000.2 | 13.933 |  | 0 | 14.4839
2 | Подпрограмма II "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 2726943065 | 0 | 2481518100 | 245424965 | 530611950.48 | 0 | 482856874.93 | 47755075.55 | 19.4581 |  | 19.4581 | 19.4581
2.1 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | ДМИ | 2726943065 | 0 | 2481518100 | 245424965 | 530611950.48 | 0 | 482856874.93 | 47755075.55 | 19.4581 |  | 19.4581 | 19.4581
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  | 37648409.49 | 32365616.98 | 5006322.51 | 276470 | 8318734.2 | 3053056.42 | 4989212.04 | 276465.74 | 22.0958 | 0.09433 | 99.6582 | 99.9985
3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан |  | 5529109.49 | 263416.98 | 4989222.51 | 276470 | 5529094.2 | 263416.42 | 4989212.04 | 276465.74 | 99.9997 | 1 | 99.9998 | 99.9985
|  | ДМИ | 721201.48 | 34359.22 | 650777.26 | 36065 | 721186.2 | 34358.66 | 650766.79 | 36060.75 | 99.9979 | 0.99998 | 99.9984 | 99.9882
|  | ДОиМП | 4807908.01 | 229057.76 | 4338445.25 | 240405 | 4807908 | 229057.76 | 4338445.25 | 240404.99 | 100 | 1 | 100 | 100
3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |  | 32119300 | 32102200 | 17100 | 0 | 2789640 | 2789640 | 0 | 0 | 8.6852 | 0.086899 | 0
|  | ДМИ | 32119300 | 32102200 | 17100 | 0 | 2789640 | 2789640 | 0 | 0 | 8.6852 | 0.086899 | 0
|  | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма IV «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 120990357 | 0 | 0 | 120990357 | 72773211.74 | 0 | 0 | 72773211.74 | 60.1479 |  |  | 60.1479
4.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГиЗО | 120990357 | 0 | 0 | 120990357 | 72773211.74 | 0 | 0 | 72773211.74 | 60.1479 |  |  | 60.1479
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования