## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 1 кваратал 2022 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.04.2022 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 1 квартал 2022 года |  |  |  | % исполнения к плану за 2022 год |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всего по программам |  |  | 2160579557 | 926726959 | 65363000 | 1168489598 | 13279149683.37 | 6894367862.37 | 1037316200 | 5347465621 | 1688936773.07 | 715498471.87 | 57353439.38 | 916084861.82 | 78.1705 | 77.207 | 87.746 | 78.3991 | 12.7187 | 10.378 | 5.529 | 17.1312
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске |  | 357500647 | 19356854 | 0 | 338143793 | 2318139795.37 | 966507233.37 | 263700300 | 1087932262 | 215312601.8 | 0 | 0 | 215312601.8 | 60.2272 | 0 |  | 63.6749 | 9.2882 | 0 | 0 | 19.791 | 2.7972e-05
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 171093327 | 19356854 | 0 | 151736473 | 1418504235 | 888254900 | 222513000 | 307736335 | 117110648.87 | 0 | 0 | 117110648.87 | 68.4484 | 0 |  | 77.1803 | 8.2559 | 0 | 0 | 38.0555
1.1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | ДГиЗО | 144020990 | 0 | 0 | 144020990 | 226466394 | 0 | 0 | 226466394 | 116012084.32 | 0 | 0 | 116012084.32 | 80.5522 |  |  | 80.5522 | 51.2271 |  |  | 51.2271
1.1.2 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | ДЖКХ | 5123722 | 0 | 0 | 5123722 | 14425492 | 0 | 0 | 14425492 | 1019915.67 | 0 | 0 | 1019915.67 | 19.9058 |  |  | 19.9058 | 7.0702 |  |  | 7.0702
1.1.3 | Региональный проект "Чистая вода" | ДГиЗО | 21948615 | 19356854 | 0 | 2591761 | 1177612349 | 888254900 | 222513000 | 66844449 | 78648.88 | 0 | 0 | 78648.88 | 0.35833 | 0 |  | 3.0346 | 0.0066787 | 0 | 0 | 0.11766
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 5594184 | 0 | 0 | 5594184 | 43071787 | 0 | 0 | 43071787 | 4225867.65 | 0 | 0 | 4225867.65 | 75.5404 |  |  | 75.5404 | 9.8112 |  |  | 9.8112
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 4266529 | 0 | 0 | 4266529 | 33668587 | 0 | 0 | 33668587 | 2898214.49 | 0 | 0 | 2898214.49 | 67.9291 |  |  | 67.9291 | 8.6081 |  |  | 8.6081
1.2.2 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 1034744 | 0 | 0 | 1034744 | 7814200 | 0 | 0 | 7814200 | 1034743.02 | 0 | 0 | 1034743.02 | 99.9999 |  |  | 99.9999 | 13.2418 |  |  | 13.2418
|  | ДМИ | 292911 | 0 | 0 | 292911 | 1589000 | 0 | 0 | 1589000 | 292910.14 | 0 | 0 | 292910.14 | 99.9997 |  |  | 99.9997 | 18.4336 |  |  | 18.4336
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 5254235 | 0 | 0 | 5254235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | КФКиС | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ККиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755000 | 0 | 0 | 2755000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.2 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219235 | 0 | 0 | 1219235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  | 104830666 | 0 | 0 | 104830666 | 523480005.37 | 63685433.37 | 41187300 | 418607272 | 34360283.72 | 0 | 0 | 34360283.72 | 32.7769 |  |  | 32.7769 | 6.5638 | 0 | 0 | 8.2082 | 1.2539e-06
1.4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ | 87138964 | 0 | 0 | 87138964 | 195705139 | 8854100 | 0 | 186851039 | 29439980.42 | 0 | 0 | 29439980.42 | 33.7851 |  |  | 33.7851 | 15.043 | 0 |  | 15.7559
1.4.2 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 17691702 | 0 | 0 | 17691702 | 159860745 | 0 | 0 | 159860745 | 4920303.3 | 0 | 0 | 4920303.3 | 27.8114 |  |  | 27.8114 | 3.0779 |  |  | 3.0779
1.4.3 | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616070 | 0 | 0 | 3616070 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.4 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 39627451.37 | 20546833.37 | 13136500 | 5944118 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Региональный проект "Чистая страна" | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 124670600 | 34284500 | 28050800 | 62335300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 75187470 | 0 | 0 | 75187470 | 307348349 | 0 | 0 | 307348349 | 59615801.56 | 0 | 0 | 59615801.56 | 79.2895 |  |  | 79.2895 | 19.3968 |  |  | 19.3968
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 54710268 | 0 | 0 | 54710268 | 234259516 | 0 | 0 | 234259516 | 43017107.18 | 0 | 0 | 43017107.18 | 78.6271 |  |  | 78.6271 | 18.363 |  |  | 18.363
1.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 15621712 | 0 | 0 | 15621712 | 61400009 | 0 | 0 | 61400009 | 13355843.34 | 0 | 0 | 13355843.34 | 85.4954 |  |  | 85.4954 | 21.7522 |  |  | 21.7522
1.5.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 4855490 | 0 | 0 | 4855490 | 11688824 | 0 | 0 | 11688824 | 3242851.04 | 0 | 0 | 3242851.04 | 66.7873 |  |  | 66.7873 | 27.7432 |  |  | 27.7432
1.6 | Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20481184 | 14566900 | 0 | 5914284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.1 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20481184 | 14566900 | 0 | 5914284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске |  | 114597182 | 0 | 0 | 114597182 | 638815768 | 12784100 | 0 | 626031668 | 100841111.16 | 0 | 0 | 100841111.16 | 87.9962 |  |  | 87.9962 | 15.7856 | 0 |  | 16.108
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 46716532 | 0 | 0 | 46716532 | 301606666 | 0 | 0 | 301606666 | 45652491.21 | 0 | 0 | 45652491.21 | 97.7223 |  |  | 97.7223 | 15.1364 |  |  | 15.1364
2.1.1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | ДЖКХ | 46716532 | 0 | 0 | 46716532 | 301606666 | 0 | 0 | 301606666 | 45652491.21 | 0 | 0 | 45652491.21 | 97.7223 |  |  | 97.7223 | 15.1364 |  |  | 15.1364
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 66462812 | 0 | 0 | 66462812 | 302650898 | 0 | 0 | 302650898 | 55188619.95 | 0 | 0 | 55188619.95 | 83.0368 |  |  | 83.0368 | 18.2351 |  |  | 18.2351
2.2.1 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ | 66462812 | 0 | 0 | 66462812 | 302650898 | 0 | 0 | 302650898 | 55188619.95 | 0 | 0 | 55188619.95 | 83.0368 |  |  | 83.0368 | 18.2351 |  |  | 18.2351
2.3 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 1417838 | 0 | 0 | 1417838 | 34558204 | 12784100 | 0 | 21774104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | ДЖКХ | 1417838 | 0 | 0 | 1417838 | 34558204 | 12784100 | 0 | 21774104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Департамент градостроительства и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска |  | 12844182 | 0 | 0 | 12844182 | 73209234 | 0 | 0 | 73209234 | 11822097.43 | 0 | 0 | 11822097.43 | 92.0424 |  | 0 | 92.0424 | 16.1484 |  |  | 16.1484 | 2.2058e-05
3.1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | ДМИ | 1727019 | 0 | 0 | 1727019 | 22087415 | 0 | 0 | 22087415 | 1519697.39 | 0 | 0 | 1519697.39 | 87.9954 |  | 0 | 87.9954 | 6.8804 |  |  | 6.8804
3.2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | ДМИ | 11117163 | 0 | 0 | 11117163 | 50049637 | 0 | 0 | 50049637 | 10302400.04 | 0 | 0 | 10302400.04 | 92.6711 |  | 0 | 92.6711 | 20.5844 |  |  | 20.5844
3.3 | Осуществление сноса (демонтажа) нежилых объектов/сооружений недвижимости, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072182 | 0 | 0 | 1072182 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска |  | 15205723 | 0 | 0 | 15205723 | 76429619 | 0 | 0 | 76429619 | 14393549.85 | 0 | 0 | 14393549.85 | 94.6588 |  |  | 94.6588 | 18.8324 |  |  | 18.8324
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 15200581 | 0 | 0 | 15200581 | 76415819 | 0 | 0 | 76415819 | 14388888.84 | 0 | 0 | 14388888.84 | 94.6601 |  |  | 94.6601 | 18.8297 |  |  | 18.8297
4.1.1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | ДФ | 15200581 | 0 | 0 | 15200581 | 76415819 | 0 | 0 | 76415819 | 14388888.84 | 0 | 0 | 14388888.84 | 94.6601 |  |  | 94.6601 | 18.8297 |  |  | 18.8297
4.2 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска" |  | 5142 | 0 | 0 | 5142 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 4661.01 | 0 | 0 | 4661.01 | 90.6459 |  |  | 90.6459 | 33.7754 |  |  | 33.7754
4.2.1 | Обслуживание муниципального долга | ДФ | 5142 | 0 | 0 | 5142 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 4661.01 | 0 | 0 | 4661.01 | 90.6459 |  |  | 90.6459 | 33.7754 |  |  | 33.7754
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске |  | 181472378 | 4237035 | 0 | 177235343 | 1249322659 | 517761947 | 829300 | 730731412 | 161725215.51 | 3689617.15 | 0 | 158035598.36 | 89.1184 | 87.0802 |  | 89.1671 | 12.945 | 0.71261 | 0 | 21.627
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 149103857 | 4237035 | 0 | 144866822 | 624480829 | 18697047 | 829300 | 604954482 | 130954733.53 | 3689617.15 | 0 | 127265116.38 | 87.8279 | 87.0802 |  | 87.8497 | 20.9702 | 19.7337 | 0 | 21.0371
5.1.1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризации массового спорта | ДОиМП | 110400 | 0 | 0 | 110400 | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 62500 | 0 | 0 | 62500 | 56.6123 |  |  | 56.6123 | 20.8911 |  |  | 20.8911
|  | КФКиС | 1771309 | 0 | 0 | 1771309 | 7307324 | 0 | 0 | 7307324 | 325664.25 | 0 | 0 | 325664.25 | 18.3855 |  |  | 18.3855 | 4.4567 |  |  | 4.4567
5.1.2 | Организация отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735363 | 2134047 | 0 | 1601316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.1.3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | КФКиС | 147222148 | 4237035 | 0 | 142985113 | 611199077 | 15549400 | 0 | 595649677 | 130566569.28 | 3689617.15 | 0 | 126876952.13 | 88.6868 | 87.0802 |  | 88.7344 | 21.3624 | 23.7284 |  | 21.3006
5.1.4 | Региональный проект "Спорт – норма жизни" | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939895 | 1013600 | 829300 | 96995 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Подпрограмма "Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 27368906 | 0 | 0 | 27368906 | 603228190 | 499064900 | 0 | 104163290 | 26205799.62 | 0 | 0 | 26205799.62 | 95.7503 |  |  | 95.7503 | 4.3443 | 0 |  | 25.1584
5.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 718000 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.2 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | ДГиЗО | 27368906 | 0 | 0 | 27368906 | 602510190 | 498346900 | 0 | 104163290 | 26205799.62 | 0 | 0 | 26205799.62 | 95.7503 |  |  | 95.7503 | 4.3494 | 0 |  | 25.1584
5.3 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта" | КФКиС | 4999615 | 0 | 0 | 4999615 | 21613640 | 0 | 0 | 21613640 | 4564682.36 | 0 | 0 | 4564682.36 | 91.3007 |  |  | 91.3007 | 21.1195 |  |  | 21.1195
5.3.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | КФКиС | 4999615 | 0 | 0 | 4999615 | 21613640 | 0 | 0 | 21613640 | 4564682.36 | 0 | 0 | 4564682.36 | 91.3007 |  |  | 91.3007 | 21.1195 |  |  | 21.1195
Комитет культуры и туризма администрации города
6 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске |  | 143916404 | 894900 | 0 | 143021504 | 765501331 | 2141029 | 390700 | 762969602 | 117860650.2 | 808400 | 0 | 117052250.2 | 81.8952 | 90.3341 |  | 81.8424 | 15.3965 | 37.7575 | 0 | 15.3417
6.1 | Подпрограмма "Модернизация, развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения" |  | 137026407 | 894900 | 0 | 136131507 | 737322260 | 2141029 | 390700 | 734790531 | 112866138.88 | 808400 | 0 | 112057738.88 | 82.3682 | 90.3341 |  | 82.3158 | 15.3076 | 37.7575 | 0 | 15.2503
6.1.1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |  | 89388922 | 444900 | 0 | 88944022 | 454552461 | 1691029 | 390700 | 452470732 | 74318368.6 | 360000 | 0 | 73958368.6 | 83.1405 | 80.9171 |  | 83.1516 | 16.3498 | 21.2888 | 0 | 16.3454
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 88929039 | 0 | 0 | 88929039 | 452292753 | 0 | 0 | 452292753 | 73943385.6 | 0 | 0 | 73943385.6 | 83.1488 |  |  | 83.1488 | 16.3486 |  |  | 16.3486
6.1.1.2 | На развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ККиТ | 99883 | 84900 | 0 | 14983 | 451177 | 383500 | 0 | 67677 | 14983 | 0 | 0 | 14983 | 15.0006 | 0 |  |  | 3.3209 | 0 |  | 22.139
6.1.1.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ККиТ | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 830000 | 830000 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 43.3735 | 43.3735
6.1.1.4 | На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | ККиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 364686 | 190549 | 155900 | 18237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.5 | На государственную поддержку отрасли культуры | ККиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 613845 | 286980 | 234800 | 92065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 46288055 | 450000 | 0 | 45838055 | 209959978 | 450000 | 0 | 209509978 | 37345341.28 | 448400 | 0 | 36896941.28 | 80.6803 | 99.6444 |  | 80.4941 | 17.7869 | 99.6444 |  | 17.6111
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 45838055 | 0 | 0 | 45838055 | 209509978 | 0 | 0 | 209509978 | 36896941.28 | 0 | 0 | 36896941.28 | 80.4941 |  |  | 80.4941 | 17.6111 |  |  | 17.6111
6.1.2.2 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ККиТ | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 448400 | 448400 | 0 | 0 | 99.6444 | 99.6444 |  |  | 99.6444 | 99.6444
6.1.3 | Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей |  | 1349430 | 0 | 0 | 1349430 | 27957649 | 0 | 0 | 27957649 | 1202429 | 0 | 0 | 1202429 | 89.1064 |  |  | 89.1064 | 4.3009 |  |  | 4.3009
6.1.3.1 | Реализация мероприятий | ККиТ | 1349430 | 0 | 0 | 1349430 | 24525149 | 0 | 0 | 24525149 | 1202429 | 0 | 0 | 1202429 | 89.1064 |  |  | 89.1064 | 4.9028 |  |  | 4.9028
|  | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432500 | 0 | 0 | 3432500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 44852172 | 0 | 0 | 44852172 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 | Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры" |  | 6889997 | 0 | 0 | 6889997 | 28179071 | 0 | 0 | 28179071 | 4994511.32 | 0 | 0 | 4994511.32 | 72.4893 |  |  | 72.4893 | 17.7242 |  |  | 17.7242
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | ККиТ | 6367734 | 0 | 0 | 6367734 | 26090022 | 0 | 0 | 26090022 | 4472248.32 | 0 | 0 | 4472248.32 | 70.233 |  |  | 70.233 | 17.1416 |  |  | 17.1416
6.2.2 | Усиление социальной направленности культурной политики | ККиТ | 522263 | 0 | 0 | 522263 | 2089049 | 0 | 0 | 2089049 | 522263 | 0 | 0 | 522263 | 100 |  |  | 100 | 25 |  |  | 25
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске |  | 1070534304 | 793124522 | 35121000 | 242288782 | 4923674483 | 3755368353 | 137970700 | 1030335430 | 870205746.02 | 652935717.98 | 28362248.69 | 188907779.35 | 81.287 | 82.3245 | 80.7558 | 77.968 | 17.6739 | 17.3867 | 20.5567 | 18.3346
7.1 | Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" |  | 1020171396 | 784966522 | 35121000 | 200083874 | 4665741963 | 3701033100 | 137970700 | 826738163 | 833115930.49 | 652641717.98 | 28362248.69 | 152111963.82 | 81.6643 | 83.1426 | 80.7558 | 76.0241 | 17.856 | 17.634 | 20.5567 | 18.399
7.1.1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования |  | 937760579 | 757499110 | 0 | 180261469 | 4187304534 | 3468502800 | 0 | 718801734 | 772160866.02 | 634842429.01 | 0 | 137318437.01 | 82.3409 | 83.8077 |  | 76.1774 | 18.4405 | 18.3031 |  | 19.1038
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 179242444 | 0 | 0 | 179242444 | 713414314 | 0 | 0 | 713414314 | 136689327.94 | 0 | 0 | 136689327.94 | 76.2595 |  |  | 76.2595 | 19.1599 |  |  | 19.1599
7.1.1.2 | Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске | ДОиМП | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 975520 | 0 | 0 | 975520 | 58692 | 0 | 0 | 58692 | 29.346 |  |  | 29.346 | 6.0165 |  |  | 6.0165
7.1.1.3 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований | ДОиМП | 11324000 | 11324000 | 0 | 0 | 42480000 | 42480000 | 0 | 0 | 11236000 | 11236000 | 0 | 0 | 99.2229 | 99.2229 |  |  | 26.4501 | 26.4501
7.1.1.4 | На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | ДОиМП | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 604800 | 604800 | 0 | 0 | 47180 | 47180 | 0 | 0 | 23.59 | 23.59 |  |  | 7.8009 | 7.8009
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | ДОиМП | 45368858 | 45368858 | 0 | 0 | 193060000 | 193060000 | 0 | 0 | 38396900 | 38396900 | 0 | 0 | 84.6327 | 84.6327 |  |  | 19.8886 | 19.8886
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 22259350 | 22259350 | 0 | 0 | 89976000 | 89976000 | 0 | 0 | 17128317.58 | 17128317.58 | 0 | 0 | 76.9489 | 76.9489 |  |  | 19.0365 | 19.0365
7.1.1.7 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям | ДОиМП | 187752400 | 187752400 | 0 | 0 | 978659700 | 978659700 | 0 | 0 | 149784010.83 | 149784010.83 | 0 | 0 | 79.7774 | 79.7774 |  |  | 15.305 | 15.305
7.1.1.8 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям | ДОиМП | 72335940 | 72335940 | 0 | 0 | 176725100 | 176725100 | 0 | 0 | 72310556.29 | 72310556.29 | 0 | 0 | 99.9649 | 99.9649 |  |  | 40.917 | 40.917
7.1.1.9 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям | ДОиМП | 411416562 | 411416562 | 0 | 0 | 1960130000 | 1960130000 | 0 | 0 | 340973969.31 | 340973969.31 | 0 | 0 | 82.878 | 82.878 |  |  | 17.3955 | 17.3955
7.1.1.10 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям | ДОиМП | 4979000 | 4979000 | 0 | 0 | 25004200 | 25004200 | 0 | 0 | 3665495 | 3665495 | 0 | 0 | 73.6191 | 73.6191 |  |  | 14.6595 | 14.6595
7.1.1.11 | Иные межбюджетные трансферы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ДОиМП | 1863000 | 1863000 | 0 | 0 | 1863000 | 1863000 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 69.7799 | 69.7799 |  |  | 69.7799 | 69.7799
7.1.1.12 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 819025 | 0 | 0 | 819025 | 4411900 | 0 | 0 | 4411900 | 570417.07 | 0 | 0 | 570417.07 | 69.6459 |  |  | 69.6459 | 12.9291 |  |  | 12.9291
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 26461567 | 15792412 | 0 | 10669155 | 247232729 | 174083400 | 0 | 73149329 | 14536058.26 | 8637552.72 | 0 | 5898505.54 | 54.9327 | 54.6943 |  | 55.2856 | 5.8795 | 4.9617 |  | 8.0636
7.1.2.1 | Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | ДГиЗО | 26461567 | 15792412 | 0 | 10669155 | 247232729 | 174083400 | 0 | 73149329 | 14536058.26 | 8637552.72 | 0 | 5898505.54 | 54.9327 | 54.6943 |  | 55.2856 | 5.8795 | 4.9617 |  | 8.0636
7.1.3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования |  | 8641250 | 0 | 0 | 8641250 | 32235000 | 0 | 0 | 32235000 | 8494971.57 | 0 | 0 | 8494971.57 | 98.3072 |  |  | 98.3072 | 26.3533 |  |  | 26.3533
7.1.3.1 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 8641250 | 0 | 0 | 8641250 | 32235000 | 0 | 0 | 32235000 | 8494971.57 | 0 | 0 | 8494971.57 | 98.3072 |  |  | 98.3072 | 26.3533 |  |  | 26.3533
7.1.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | ДОиМП | 25556000 | 0 | 25556000 | 0 | 90150500 | 0 | 90150500 | 0 | 20866282.64 | 0 | 20866282.64 | 0 | 81.6493 |  | 81.6493 |  | 23.1461 |  | 23.1461
7.1.5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ДОиМП | 21752000 | 11675000 | 9565000 | 512000 | 108819200 | 58446900 | 47820200 | 2552100 | 17057752 | 9161736.25 | 7495966.05 | 400049.7 | 78.4192 | 78.4731 | 78.3687 | 78.1347 | 15.6753 | 15.6753 | 15.6753 | 15.6753
7.2 | Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4535850 | 4112200 | 0 | 423650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.2.1 | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 4535850 | 4112200 | 0 | 423650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время" |  | 8130338 | 7654000 | 0 | 476338 | 56612352 | 44158353 | 0 | 12453999 | 202700 | 0 | 0 | 202700 | 2.4931 | 0 |  | 42.5538 | 0.35805 | 0 |  | 1.6276
7.3.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | ДОиМП | 8130338 | 7654000 | 0 | 476338 | 56612352 | 44158353 | 0 | 12453999 | 202700 | 0 | 0 | 202700 | 2.4931 | 0 |  | 42.5538 | 0.35805 | 0 |  | 1.6276
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 12000249 | 504000 | 0 | 11496249 | 68534810 | 6064700 | 0 | 62470110 | 9295708.34 | 294000 | 0 | 9001708.34 | 77.4626 | 58.3333 |  | 78.3013 | 13.5635 | 4.8477 |  | 14.4096
7.4.1 | Обеспечение реализации молодёжной политики | ДОиМП | 11966249 | 504000 | 0 | 11462249 | 68466810 | 6064700 | 0 | 62402110 | 9269708.34 | 294000 | 0 | 8975708.34 | 77.4654 | 58.3333 |  | 78.3067 | 13.539 | 4.8477 |  | 14.3837
7.4.2 | Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям | ДОиМП | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 68000 | 0 | 0 | 68000 | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 76.4706 |  |  | 76.4706 | 38.2353 |  |  | 38.2353
7.5 | Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики" |  | 30202321 | 0 | 0 | 30202321 | 128194508 | 0 | 0 | 128194508 | 27591407.19 | 0 | 0 | 27591407.19 | 91.3553 |  |  | 91.3553 | 21.5231 |  |  | 21.5231
7.5.1 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 12681281 | 0 | 0 | 12681281 | 58997985 | 0 | 0 | 58997985 | 12273214.09 | 0 | 0 | 12273214.09 | 96.7821 |  |  | 96.7821 | 20.8028 |  |  | 20.8028
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 17521040 | 0 | 0 | 17521040 | 69196523 | 0 | 0 | 69196523 | 15318193.1 | 0 | 0 | 15318193.1 | 87.4274 |  |  | 87.4274 | 22.1372 |  |  | 22.1372
7.6 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7.6.1 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | ДОиМП | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
8 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска |  | 154897191 | 83325100 | 28392000 | 43180091 | 2509022649 | 1425446000 | 626544600 | 457032049 | 104516187.76 | 42466976.35 | 27151017.55 | 34898193.86 | 67.4746 | 50.9654 | 95.6291 | 80.8201 | 4.1656 | 2.9792 | 4.3335 | 7.6358
8.1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  | 46963674 | 38917100 | 0 | 8046574 | 137028267 | 39323300 | 0 | 97704967 | 3802188.43 | 0 | 0 | 3802188.43 | 8.096 | 0 |  | 47.2523 | 2.7747 | 0 |  | 3.8915
8.1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 608382 | 0 | 0 | 608382 | 7344782 | 406200 | 0 | 6938582 | 335000 | 0 | 0 | 335000 | 55.0641 |  |  | 55.0641 | 4.5611 | 0 |  | 4.8281
8.1.2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства | ДГиЗО | 43203604 | 38917100 | 0 | 4286504 | 123024442 | 38917100 | 0 | 84107342 | 3467188.43 | 0 | 0 | 3467188.43 | 8.0252 | 0 |  | 80.8862 | 2.8183 | 0 |  | 4.1223
8.1.3 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3507355 | 0 | 0 | 3507355 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.1.4 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДГиЗО | 3151688 | 0 | 0 | 3151688 | 3151688 | 0 | 0 | 3151688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.2 | Подпрограмма "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда " |  | 80000000 | 44408000 | 28392000 | 7200000 | 2209567800 | 1374792400 | 593845000 | 240930400 | 76503290 | 42466976.35 | 27151017.55 | 6885296.1 | 95.6291 | 95.6291 | 95.6291 | 95.6291 | 3.4624 | 3.089 | 4.5721 | 2.8578
8.2.1 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45329900 | 0 | 0 | 45329900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.2.2 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.2.3 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | ДМИ | 80000000 | 44408000 | 28392000 | 7200000 | 2163337900 | 1374792400 | 593845000 | 194700500 | 76503290 | 42466976.35 | 27151017.55 | 6885296.1 | 95.6291 | 95.6291 | 95.6291 | 95.6291 | 3.5364 | 3.089 | 4.5721 | 3.5364
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44656800 | 11330300 | 32699600 | 626900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 12537500 | 11313200 | 597400 | 626900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 32119300 | 17100 | 32102200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 27933517 | 0 | 0 | 27933517 | 117769782 | 0 | 0 | 117769782 | 24210709.33 | 0 | 0 | 24210709.33 | 86.6726 |  |  | 86.6726 | 20.5577 |  |  | 20.5577
8.4.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГиЗО | 27933517 | 0 | 0 | 27933517 | 117769782 | 0 | 0 | 117769782 | 24210709.33 | 0 | 0 | 24210709.33 | 86.6726 |  |  | 86.6726 | 20.5577 |  |  | 20.5577
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске |  | 581933 | 0 | 0 | 581933 | 8871218 | 96400 | 0 | 8774818 | 262004.64 | 0 | 0 | 262004.64 | 45.0232 |  |  | 45.0232 | 2.9534 | 0 |  | 2.9859 | 3.3292e-05
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 508533 | 0 | 0 | 508533 | 8446318 | 96400 | 0 | 8349918 | 253004.64 | 0 | 0 | 253004.64 | 49.7519 |  |  | 49.7519 | 2.9954 | 0 |  | 3.03
9.1.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 137800 | 96400 | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.1.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | ДЖКХ | 508533 | 0 | 0 | 508533 | 3006735 | 0 | 0 | 3006735 | 253004.64 | 0 | 0 | 253004.64 | 49.7519 |  |  | 49.7519 | 8.4146 |  |  | 8.4146
9.1.3 | Информирование граждан о безопасности личного имущества (изготовление и тиражирование печатной продукции: памяток, буклетов, плакатов, листовок, баннеров) | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 44265 | 0 | 0 | 44265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.1.4 | Приобретение нежилых помещений под размещение участковых пунктов полиции | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5257518 | 0 | 0 | 5257518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.2 | Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ" |  | 73400 | 0 | 0 | 73400 | 424900 | 0 | 0 | 424900 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 12.2616 |  |  | 12.2616 | 2.1181 |  |  | 2.1181
9.2.1 | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий | ДДА | 73400 | 0 | 0 | 73400 | 177200 | 0 | 0 | 177200 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 12.2616 |  |  | 12.2616 | 5.079 |  |  | 5.079
9.2.2 | Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 126443 | 0 | 0 | 126443 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.2.3 | Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 121257 | 0 | 0 | 121257 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске |  | 238500 | 33600 | 0 | 204900 | 660000 | 106700 | 0 | 553300 | 238494 | 33600 | 0 | 204894 | 99.9975 | 100 |  | 99.9971 | 36.1355 | 31.4902 |  | 37.0313
10.1 | Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов" |  | 104500 | 0 | 0 | 104500 | 260150 | 26700 | 0 | 233450 | 104494 | 0 | 0 | 104494 | 99.9943 |  |  | 99.9943 | 40.1668 | 0 |  | 44.7608
10.1.1 | Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 66750 | 26700 | 0 | 40050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.1.2 | Содействие этнокультурному многообразию народов России | ККиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 88900 | 0 | 0 | 88900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.1.3 | Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов | ДДА | 104500 | 0 | 0 | 104500 | 104500 | 0 | 0 | 104500 | 104494 | 0 | 0 | 104494 | 99.9943 |  |  | 99.9943 | 99.9943 |  |  | 99.9943
10.2 | Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма" |  | 134000 | 33600 | 0 | 100400 | 399850 | 80000 | 0 | 319850 | 134000 | 33600 | 0 | 100400 | 100 | 100 |  | 100 | 33.5126 | 42 |  | 31.3897
10.2.1 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде (посредством анкетирования) | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 149850 | 0 | 0 | 149850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.2.2 | Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | ДОиМП | 84000 | 33600 | 0 | 50400 | 150000 | 60000 | 0 | 90000 | 84000 | 33600 | 0 | 50400 | 100 | 100 |  | 100 | 56 | 56 |  | 56
10.2.3 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | ДОиМП | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
10.2.4 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске |  | 1746652 | 0 | 0 | 1746652 | 13103791 | 0 | 0 | 13103791 | 1431718.37 | 0 | 0 | 1431718.37 | 81.9693 |  |  | 81.9693 | 10.926 |  |  | 10.926
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 100431 | 0 | 0 | 100431 | 299831 | 0 | 0 | 299831 | 100430.67 | 0 | 0 | 100430.67 | 99.9997 |  |  | 99.9997 | 33.4958 |  |  | 33.4958
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 100431 | 0 | 0 | 100431 | 299831 | 0 | 0 | 299831 | 100430.67 | 0 | 0 | 100430.67 | 99.9997 |  |  | 99.9997 | 33.4958 |  |  | 33.4958
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 1646221 | 0 | 0 | 1646221 | 12803960 | 0 | 0 | 12803960 | 1331287.7 | 0 | 0 | 1331287.7 | 80.8693 |  |  | 80.8693 | 10.3975 |  |  | 10.3975
11.2.1 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГиЗО | 29320 | 0 | 0 | 29320 | 172800 | 0 | 0 | 172800 | 23620 | 0 | 0 | 23620 | 80.5593 |  |  | 80.5593 | 13.669 |  |  | 13.669
|  | ДДА | 26400 | 0 | 0 | 26400 | 176300 | 0 | 0 | 176300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ДЖКХ | 55866 | 0 | 0 | 55866 | 515800 | 0 | 0 | 515800 | 17610.4 | 0 | 0 | 17610.4 | 31.5226 |  |  | 31.5226 | 3.4142 |  |  | 3.4142
|  | ДМИ | 23300 | 0 | 0 | 23300 | 139700 | 0 | 0 | 139700 | 5983.32 | 0 | 0 | 5983.32 | 25.6795 |  |  | 25.6795 | 4.283 |  |  | 4.283
|  | ДОиМП | 1048662 | 0 | 0 | 1048662 | 9276000 | 0 | 0 | 9276000 | 901681.34 | 0 | 0 | 901681.34 | 85.984 |  |  | 85.984 | 9.7206 |  |  | 9.7206
|  | ККиТ | 249202 | 0 | 0 | 249202 | 1150160 | 0 | 0 | 1150160 | 175468.64 | 0 | 0 | 175468.64 | 70.4122 |  |  | 70.4122 | 15.256 |  |  | 15.256
|  | КФКиС | 213471 | 0 | 0 | 213471 | 1373200 | 0 | 0 | 1373200 | 206924 | 0 | 0 | 206924 | 96.9331 |  |  | 96.9331 | 15.0687 |  |  | 15.0687
12 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске |  | 523700 | 0 | 0 | 523700 | 4424200 | 0 | 0 | 4424200 | 391322.52 | 0 | 0 | 391322.52 | 74.7227 |  |  | 74.7227 | 8.845 |  |  | 8.845
12.1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | ДОиМП | 523700 | 0 | 0 | 523700 | 1464200 | 0 | 0 | 1464200 | 391322.52 | 0 | 0 | 391322.52 | 74.7227 |  |  | 74.7227 | 26.726 |  |  | 26.726
|  | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | 0 | 0 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.2 | Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска |  | 94688540 | 14277448 | 1850000 | 78561092 | 465195331 | 94086800 | 7880600 | 363227931 | 78951820.59 | 4933527.53 | 1840173.14 | 72178119.92 | 83.3805 | 34.5547 | 99.4688 | 91.8751 | 16.9718 | 5.2436 | 23.3507 | 19.8713
13.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 69882639 | 0 | 0 | 69882639 | 311871057 | 0 | 0 | 311871057 | 64640883.56 | 0 | 0 | 64640883.56 | 92.4992 |  |  | 92.4992 | 20.7268 |  |  | 20.7268
13.1.1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | ДДА | 69840864 | 0 | 0 | 69840864 | 309148782 | 0 | 0 | 309148782 | 64606071.31 | 0 | 0 | 64606071.31 | 92.5047 |  |  | 92.5047 | 20.8981 |  |  | 20.8981
13.1.2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380500 | 0 | 0 | 1380500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13.1.3 | Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | ДГиЗО | 41775 | 0 | 0 | 41775 | 1341775 | 0 | 0 | 1341775 | 34812.25 | 0 | 0 | 34812.25 | 83.3327 |  |  | 83.3327 | 2.5945 |  |  | 2.5945
13.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 16281448 | 14277448 | 1850000 | 154000 | 98884300 | 90079700 | 7880600 | 924000 | 6773700.67 | 4933527.53 | 1840173.14 | 0 | 41.6038 | 34.5547 | 99.4688 | 0 | 6.8501 | 5.4768 | 23.3507 | 0
13.2.1 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | ДДА | 7205848 | 5201848 | 1850000 | 154000 | 35740400 | 26945500 | 7870900 | 924000 | 6773700.67 | 4933527.53 | 1840173.14 | 0 | 94.0028 | 94.8418 | 99.4688 | 0 | 18.9525 | 18.3093 | 23.3795 | 0
13.2.2 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.2.3 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 9075600 | 9075600 | 0 | 0 | 63134200 | 63134200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329300 | 4007100 | 0 | 2322200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.3.1 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329300 | 4007100 | 0 | 2322200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 8524453 | 0 | 0 | 8524453 | 48110674 | 0 | 0 | 48110674 | 7537236.36 | 0 | 0 | 7537236.36 | 88.419 |  |  | 88.419 | 15.6665 |  |  | 15.6665
13.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 4121883 | 0 | 0 | 4121883 | 24083793 | 0 | 0 | 24083793 | 3555846.59 | 0 | 0 | 3555846.59 | 86.2675 |  |  | 86.2675 | 14.7645 |  |  | 14.7645
|  | ДМИ | 4402570 | 0 | 0 | 4402570 | 24026881 | 0 | 0 | 24026881 | 3981389.77 | 0 | 0 | 3981389.77 | 90.4333 |  |  | 90.4333 | 16.5706 |  |  | 16.5706
14 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска |  | 11817021 | 11477500 | 0 | 339521 | 225693161 | 120069300 | 0 | 105623861 | 10970153.22 | 10630632.86 | 0 | 339520.36 | 92.8335 | 92.6215 |  |  | 4.8606 | 8.8537 |  | 0.32144
14.1 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства" |  | 3700500 | 3700500 | 0 | 0 | 186967240 | 81682900 | 0 | 105284340 | 3467376.61 | 3467376.61 | 0 | 0 | 93.7002 | 93.7002 |  |  | 1.8545 | 4.2449 |  | 0
14.1.1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | ДДА | 3700500 | 3700500 | 0 | 0 | 22428500 | 22428500 | 0 | 0 | 3467376.61 | 3467376.61 | 0 | 0 | 93.7002 | 93.7002 |  |  | 15.4597 | 15.4597
|  | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138700 | 2138700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14.1.2 | Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 162400040 | 57115700 | 0 | 105284340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14.2 | Подпрограмма "Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий" |  | 8116521 | 7777000 | 0 | 339521 | 38725921 | 38386400 | 0 | 339521 | 7502776.61 | 7163256.25 | 0 | 339520.36 | 92.4383 | 92.1082 |  |  | 19.374 | 18.6609 |  | 99.9998
14.2.1 | Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | ДДА | 8116521 | 7777000 | 0 | 339521 | 38725921 | 38386400 | 0 | 339521 | 7502776.61 | 7163256.25 | 0 | 339520.36 | 92.4383 | 92.1082 |  |  | 19.374 | 18.6609 |  | 99.9998
15 | Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске |  | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 2643079 | 0 | 0 | 2643079 | 14100 | 0 | 0 | 14100 | 92.7632 |  |  | 92.7632 | 0.53347 |  |  | 0.53347
15.1 | Организация курсов повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ККиТ | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 46200 | 0 | 0 | 46200 | 14100 | 0 | 0 | 14100 | 92.7632 |  |  | 92.7632 | 30.5195 |  |  | 30.5195
|  | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15.2 | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 0 | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ККиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 872470 | 0 | 0 | 872470 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 99300 | 0 | 0 | 99300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095109 | 0 | 0 | 1095109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Доступная среда в городе Нефтеюганске |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4443365 | 0 | 0 | 4443365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4443365 | 0 | 0 | 4443365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## муниц. на 01.07.22
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 1-е полугодие 2022 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.07.2022 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 1-е полугодие 2022 года |  |  |  | % исполнения к плану за 2022 год |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всего по программам
Управление опеки и попечительства администрации города Нефтеюганска
14 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска |  | 195065861 | 84484800 | 0 | 110581061 | 230650361 | 120069300 | 0 | 110581061 | 129879690.2 | 80672722.24 | 0 | 49206967.96 | 66.5825 | 95.4879 |  | 100 | 56.3102 | 67.1885 |  | 44.4985
14.1 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства" |  | 176585740 | 66344200 | 0 | 110241540 | 191924440 | 81682900 | 0 | 110241540 | 114649540.17 | 65782092.57 | 0 | 48867447.6 | 64.9257 | 99.1527 |  | 64.9257 | 59.7368 | 80.5335 |  | 44.3276
14.1.1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | ДДА | 9228500 | 9228500 | 0 | 0 | 22428500 | 22428500 | 0 | 0 | 8666418.57 | 8666418.57 | 0 | 0 | 93.9093 | 93.9093 |  |  | 38.6402 | 38.6402
|  | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138700 | 2138700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.1.2 | Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | ДМИ | 167357240 | 57115700 | 0 | 110241540 | 167357240 | 57115700 | 0 | 110241540 | 105983121.6 | 57115674 | 0 | 48867447.6 | 63.3275 | 100 |  | 44.3276 | 63.3275 | 100 |  | 44.3276
14.2 | Подпрограмма "Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий" |  | 18480121 | 18140600 | 0 | 339521 | 38725921 | 38386400 | 0 | 339521 | 15230150.03 | 14890629.67 | 0 | 339520.36 | 82.4137 | 82.0845 |  | 100 | 39.3281 | 38.7914 |  | 99.9998
14.2.1 | Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | ДДА | 18480121 | 18140600 | 0 | 339521 | 38725921 | 38386400 | 0 | 339521 | 15230150.03 | 14890629.67 | 0 | 339520.36 | 82.4137 | 82.0845 |  | 100 | 39.3281 | 38.7914 |  | 99.9998

## муниц. на 01.08.22
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 01.08.2022 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.08.2022 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 01.08 2022 года |  |  |  | % исполнения к плану за 2022 год |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всего по программам
Управление опеки и попечительства администрации города Нефтеюганска
14 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска |  | 200213537 | 89509000 | 0 | 110704537 | 230773837 | 120069300 | 0 | 110704537 | 135286168.95 | 85955726.08 | 0 | 49330442.87 | 67.5709 | 96.0303 |  | 100 | 58.6228 | 71.5884 |  | 44.5605
14.1 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства" |  | 178456740 | 68215200 | 0 | 110241540 | 191924440 | 81682900 | 0 | 110241540 | 116338133.77 | 67470686.17 | 0 | 48867447.6 | 65.1912 | 98.9086 |  | 65.1912 | 60.6166 | 82.6007 |  | 44.3276
14.1.1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | ДДА | 11099500 | 11099500 | 0 | 0 | 22428500 | 22428500 | 0 | 0 | 10355012.17 | 10355012.17 | 0 | 0 | 93.2926 | 93.2926 |  |  | 46.169 | 46.169
|  | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138700 | 2138700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.1.2 | Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | ДМИ | 167357240 | 57115700 | 0 | 110241540 | 167357240 | 57115700 | 0 | 110241540 | 105983121.6 | 57115674 | 0 | 48867447.6 | 63.3275 | 100 |  | 44.3276 | 63.3275 | 100 |  | 44.3276
14.2 | Подпрограмма "Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий" |  | 21756797 | 21293800 | 0 | 462997 | 38849397 | 38386400 | 0 | 462997 | 18948035.18 | 18485039.91 | 0 | 462995.27 | 87.0902 | 86.8095 |  | 100 | 48.773 | 48.1552 |  | 99.9996
14.2.1 | Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | ДДА | 21756797 | 21293800 | 0 | 462997 | 38849397 | 38386400 | 0 | 462997 | 18948035.18 | 18485039.91 | 0 | 462995.27 | 87.0902 | 86.8095 |  | 100 | 48.773 | 48.1552 |  | 99.9996

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901