## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 3 квартала 2022 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 08.06.2022 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 3 кваратала 2022 года |  |  |  | % исполнения к плану за 2022 год |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всего по программам |  |  | 8953378231.49 | 4337250696.51 | 607659054.98 | 4008468480 | 12887174172.86 | 6268533484.88 | 1077044716.98 | 5541595971 | 3957495663.68 | 1920576841.36 | 146173597.13 | 1890745225.19 | 44.2011 | 44.281 | 24.0552 | 47.1688 | 30.7088 | 30.6384 | 13.5717 | 34.1191
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске |  | 1391751487 | 412662647 | 84080600 | 895008240 | 1794533183.37 | 477293333.37 | 125267900 | 1191971950 | 432431789.03 | 22943159.64 | 11083973.65 | 398404655.74 | 31.071 | 5.5598 | 13.1826 | 44.5141 | 24.0972 | 4.8069 | 8.8482 | 33.424 | 7.1852e-06
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 796638656 | 385487647 | 84080600 | 327070409 | 865359727 | 395123400 | 84080600 | 386155727 | 215170747.13 | 21819459.64 | 11083973.65 | 182267313.84 | 27.0098 | 5.6602 | 13.1826 | 55.7272 | 24.8649 | 5.5222 | 13.1826 | 47.2005
1.1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | ДГиЗО | 274006652 | 0 | 0 | 274006652 | 297964086 | 0 | 0 | 297964086 | 172971042.94 | 0 | 0 | 172971042.94 | 63.1266 |  |  | 63.1266 | 58.051 |  |  | 58.051
1.1.2 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | ДЖКХ | 10413945 | 0 | 0 | 10413945 | 14425492 | 0 | 0 | 14425492 | 7021159.83 | 0 | 0 | 7021159.83 | 67.4208 |  |  | 67.4208 | 48.6719 |  |  | 48.6719
1.1.3 | Региональный проект "Чистая вода" | ДГиЗО | 512218059 | 385487647 | 84080600 | 42649812 | 552970149 | 395123400 | 84080600 | 73766149 | 35178544.36 | 21819459.64 | 11083973.65 | 2275111.07 | 6.8679 | 5.6602 | 13.1826 | 5.3344 | 6.3617 | 5.5222 | 13.1826 | 3.0842
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 27619964 | 0 | 0 | 27619964 | 43071787 | 0 | 0 | 43071787 | 9110154.04 | 0 | 0 | 9110154.04 | 32.9839 |  |  | 32.9839 | 21.1511 |  |  | 21.1511
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 22332781 | 0 | 0 | 22332781 | 33668587 | 0 | 0 | 33668587 | 6319759.56 | 0 | 0 | 6319759.56 | 28.2981 |  |  | 28.2981 | 18.7705 |  |  | 18.7705
1.2.2 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 4126744 | 0 | 0 | 4126744 | 7814200 | 0 | 0 | 7814200 | 2071963.21 | 0 | 0 | 2071963.21 | 50.2082 |  |  | 50.2082 | 26.5154 |  |  | 26.5154
|  | ДМИ | 1160439 | 0 | 0 | 1160439 | 1589000 | 0 | 0 | 1589000 | 718431.27 | 0 | 0 | 718431.27 | 61.9103 |  |  | 61.9103 | 45.2128 |  |  | 45.2128
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | 9330668 | 200000 | 0 | 9130668 | 10151468 | 200000 | 0 | 9951468 | 1627907.99 | 0 | 0 | 1627907.99 | 17.4469 | 0 |  | 17.829 | 16.0362 | 0 |  | 16.3585
1.3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | КФКиС | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 674999.99 | 0 | 0 | 674999.99 | 84.9057 |  |  | 84.9057 | 84.9057 |  |  | 84.9057
|  | ККиТ | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДМИ | 88338 | 0 | 0 | 88338 | 88338 | 0 | 0 | 88338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ДДА | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДОиМП | 7962330 | 200000 | 0 | 7762330 | 7962330 | 200000 | 0 | 7762330 | 952908 | 0 | 0 | 952908 | 11.9677 | 0 |  | 12.2761 | 11.9677 | 0 |  | 12.2761
1.3.2 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 820800 | 0 | 0 | 820800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  | 313755966 | 12408100 | 0 | 301347866 | 543827879.37 | 67403033.37 | 41187300 | 435237546 | 81175810.62 | 1123700 | 0 | 80052110.62 | 25.8723 | 9.0562 |  | 26.5647 | 14.9267 | 1.6671 | 0 | 18.3927 | 2.7448e-06
1.4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ | 178496324 | 8690500 | 0 | 169805824 | 199121007 | 8854100 | 0 | 190266907 | 70976466.04 | 1123700 | 0 | 69852766.04 | 39.7635 | 12.9302 |  | 41.1368 | 35.6449 | 12.6913 |  | 36.713
1.4.2 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 123083848 | 0 | 0 | 123083848 | 162857293 | 0 | 0 | 162857293 | 10199344.58 | 0 | 0 | 10199344.58 | 8.2865 |  |  | 8.2865 | 6.2627 |  |  | 6.2627
1.4.3 | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | ДЖКХ | 12175749 | 3717600 | 0 | 8458149 | 12175749 | 3717600 | 0 | 8458149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.4 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45003230.37 | 20546833.37 | 13136500 | 11319897 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Региональный проект "Чистая страна" | ДЖКХ | 45 | 0 | 0 | 45 | 124670600 | 34284500 | 28050800 | 62335300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 227268633 | 0 | 0 | 227268633 | 311641138 | 0 | 0 | 311641138 | 125347169.25 | 0 | 0 | 125347169.25 | 55.1537 |  |  | 55.1537 | 40.2216 |  |  | 40.2216
1.5.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДЖКХ | 227268633 | 0 | 0 | 227268633 | 311641138 | 0 | 0 | 311641138 | 125347169.25 | 0 | 0 | 125347169.25 | 55.1537 |  |  | 55.1537 | 40.2216 |  |  | 40.2216
1.6 | Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" |  | 17137600 | 14566900 | 0 | 2570700 | 20481184 | 14566900 | 0 | 5914284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.1 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | ДЖКХ | 17137600 | 14566900 | 0 | 2570700 | 20481184 | 14566900 | 0 | 5914284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске |  | 488062439 | 4179000 | 0 | 483883439 | 636064540 | 12784100 | 0 | 623280440 | 201681537.29 | 0 | 0 | 201681537.29 | 41.3229 | 0 |  | 41.6798 | 31.7077 | 0 |  | 32.3581
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 203912054 | 0 | 0 | 203912054 | 301606666 | 0 | 0 | 301606666 | 116791330 | 0 | 0 | 116791330 | 57.2753 |  |  | 57.2753 | 38.7231 |  |  | 38.7231
2.1.1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | ДЖКХ | 203912054 | 0 | 0 | 203912054 | 301606666 | 0 | 0 | 301606666 | 116791330 | 0 | 0 | 116791330 | 57.2753 |  |  | 57.2753 | 38.7231 |  |  | 38.7231
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 259157331 | 0 | 0 | 259157331 | 295693680 | 0 | 0 | 295693680 | 84890207.29 | 0 | 0 | 84890207.29 | 32.7562 |  |  | 32.7562 | 28.7088 |  |  | 28.7088
2.2.1 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ | 259157331 | 0 | 0 | 259157331 | 295693680 | 0 | 0 | 295693680 | 84890207.29 | 0 | 0 | 84890207.29 | 32.7562 |  |  | 32.7562 | 28.7088 |  |  | 28.7088
2.3 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 24993054 | 4179000 | 0 | 20814054 | 38764194 | 12784100 | 0 | 25980094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | ДЖКХ | 24993054 | 4179000 | 0 | 20814054 | 38764194 | 12784100 | 0 | 25980094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Департамент градостроительства и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска |  | 52500543 | 0 | 0 | 52500543 | 73209234 | 0 | 0 | 73209234 | 24090751.14 | 0 | 0 | 24090751.14 | 45.8867 |  |  | 45.8867 | 32.9067 |  |  | 32.9067 | 4.4949e-05
3.1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | ДМИ | 14483320 | 0 | 0 | 14483320 | 22087415 | 0 | 0 | 22087415 | 3215643.18 | 0 | 0 | 3215643.18 | 22.2024 |  |  | 22.2024 | 14.5587 |  |  | 14.5587
3.2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | ДМИ | 36945041 | 0 | 0 | 36945041 | 50049637 | 0 | 0 | 50049637 | 20290107.96 | 0 | 0 | 20290107.96 | 54.9197 |  |  | 54.9197 | 40.54 |  |  | 40.54
3.3 | Осуществление сноса (демонтажа) нежилых объектов/сооружений недвижимости, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры | ДГиЗО | 1072182 | 0 | 0 | 1072182 | 1072182 | 0 | 0 | 1072182 | 585000 | 0 | 0 | 585000 | 54.5616 |  |  | 54.5616 | 54.5616 |  |  | 54.5616
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска |  | 60973402 | 0 | 0 | 60973402 | 76895952 | 0 | 0 | 76895952 | 26311837.18 | 0 | 0 | 26311837.18 | 43.153 |  |  | 43.153 | 34.2175 |  |  | 34.2175
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 60961350 | 0 | 0 | 60961350 | 76882152 | 0 | 0 | 76882152 | 26302412.91 | 0 | 0 | 26302412.91 | 43.146 |  |  | 43.146 | 34.2113 |  |  | 34.2113
4.1.1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | ДФ | 60961350 | 0 | 0 | 60961350 | 76882152 | 0 | 0 | 76882152 | 26302412.91 | 0 | 0 | 26302412.91 | 43.146 |  |  | 43.146 | 34.2113 |  |  | 34.2113
4.2 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска" |  | 12052 | 0 | 0 | 12052 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 9424.27 | 0 | 0 | 9424.27 | 78.1967 |  |  | 78.1967 | 68.2918 |  |  | 68.2918
4.2.1 | Обслуживание муниципального долга | ДФ | 12052 | 0 | 0 | 12052 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 9424.27 | 0 | 0 | 9424.27 | 78.1967 |  |  | 78.1967 | 68.2918 |  |  | 68.2918
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске |  | 540889202 | 19055457 | 829300 | 521004445 | 762957121 | 21055047 | 829300 | 741072774 | 317349378.08 | 7034896.2 | 0 | 310314481.88 | 58.6718 | 36.918 | 0 | 59.5608 | 41.5947 | 33.4119 | 0 | 41.8737
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 482021327 | 16697457 | 829300 | 464494570 | 635447805 | 18697047 | 829300 | 615921458 | 280753264.48 | 6099296.2 | 0 | 274653968.28 | 58.245 | 36.5283 | 0 | 59.1296 | 44.182 | 32.6217 | 0 | 44.5924
5.1.1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризации массового спорта | ДОиМП | 286800 | 0 | 0 | 286800 | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 95500 | 0 | 0 | 95500 | 33.2985 |  |  | 33.2985 | 31.9216 |  |  | 31.9216
|  | КФКиС | 6280539 | 0 | 0 | 6280539 | 7307324 | 0 | 0 | 7307324 | 2472127.11 | 0 | 0 | 2472127.11 | 39.3617 |  |  | 39.3617 | 33.8308 |  |  | 33.8308
5.1.2 | Организация отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 3263287 | 1825740 | 0 | 1437547 | 3735363 | 2134047 | 0 | 1601316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | КФКиС | 470250806 | 13858117 | 0 | 456392689 | 622166053 | 15549400 | 0 | 606616653 | 278185637.37 | 6099296.2 | 0 | 272086341.17 | 59.1569 | 44.0124 |  | 59.6167 | 44.7124 | 39.2253 |  | 44.8531
5.1.4 | Региональный проект "Спорт – норма жизни" | КФКиС | 1939895 | 1013600 | 829300 | 96995 | 1939895 | 1013600 | 829300 | 96995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Подпрограмма "Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 44152047 | 2358000 | 0 | 41794047 | 105892613 | 2358000 | 0 | 103534613 | 27860878.54 | 935600 | 0 | 26925278.54 | 63.1021 | 39.6777 |  | 64.4237 | 26.3105 | 39.6777 |  | 26.0061
5.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | КФКиС | 2358000 | 2358000 | 0 | 0 | 2358000 | 2358000 | 0 | 0 | 935600 | 935600 | 0 | 0 | 39.6777 | 39.6777 |  |  | 39.6777 | 39.6777
5.2.2 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | ДГиЗО | 41794047 | 0 | 0 | 41794047 | 103534613 | 0 | 0 | 103534613 | 26925278.54 | 0 | 0 | 26925278.54 | 64.4237 |  |  | 64.4237 | 26.0061 |  |  | 26.0061
5.3 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта" | КФКиС | 14715828 | 0 | 0 | 14715828 | 21616703 | 0 | 0 | 21616703 | 8735235.06 | 0 | 0 | 8735235.06 | 59.3595 |  |  | 59.3595 | 40.4097 |  |  | 40.4097
5.3.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | КФКиС | 14715828 | 0 | 0 | 14715828 | 21616703 | 0 | 0 | 21616703 | 8735235.06 | 0 | 0 | 8735235.06 | 59.3595 |  |  | 59.3595 | 40.4097 |  |  | 40.4097
Комитет культуры и туризма администрации города
6 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске |  | 534495733 | 2789754 | 390700 | 531315279 | 766803065 | 3066029 | 390700 | 763346336 | 289404027.25 | 1302950 | 0 | 288101077.25 | 54.1452 | 46.7048 | 0 | 54.2241 | 37.7416 | 42.4963 | 0 | 37.7419
6.1 | Подпрограмма "Модернизация, развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения" |  | 517819618 | 2789754 | 390700 | 514639164 | 738623994 | 3066029 | 390700 | 735167265 | 279211069.97 | 1302950 | 0 | 277908119.97 | 53.9205 | 46.7048 | 0 | 54.0006 | 37.8015 | 42.4963 | 0 | 37.802
6.1.1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |  | 311768119 | 2339754 | 390700 | 309037665 | 456341578 | 2366029 | 390700 | 453584849 | 182344768.3 | 854550 | 0 | 181490218.3 | 58.4873 | 36.5231 | 0 | 58.7275 | 39.958 | 36.1175 | 0 | 40.0124
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 308864309 | 0 | 0 | 308864309 | 453406856 | 0 | 0 | 453406856 | 181444415.83 | 0 | 0 | 181444415.83 | 58.7457 |  |  | 58.7457 | 40.018 |  |  | 40.018
6.1.1.2 | На развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ККиТ | 420265 | 357225 | 0 | 63040 | 451177 | 383500 | 0 | 67677 | 305352.47 | 259550 | 0 | 45802.47 | 72.6571 | 72.6573 |  | 72.6562 | 67.6791 | 67.6793 |  | 67.678
6.1.1.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ККиТ | 1505000 | 1505000 | 0 | 0 | 1505000 | 1505000 | 0 | 0 | 595000 | 595000 | 0 | 0 | 39.5349 | 39.5349 |  |  | 39.5349 | 39.5349
6.1.1.4 | На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | ККиТ | 364686 | 190549 | 155900 | 18237 | 364686 | 190549 | 155900 | 18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.5 | На государственную поддержку отрасли культуры | ККиТ | 613859 | 286980 | 234800 | 92079 | 613859 | 286980 | 234800 | 92079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 140644641 | 450000 | 0 | 140194641 | 213540558 | 700000 | 0 | 212840558 | 92518255.97 | 448400 | 0 | 92069855.97 | 65.7816 | 99.6444 |  | 65.6729 | 43.3258 | 64.0571 |  | 43.2577
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 140194641 | 0 | 0 | 140194641 | 212840558 | 0 | 0 | 212840558 | 92069855.97 | 0 | 0 | 92069855.97 | 65.6729 |  |  | 65.6729 | 43.2577 |  |  | 43.2577
6.1.2.2 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ККиТ | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 448400 | 448400 | 0 | 0 | 99.6444 | 99.6444 |  |  | 64.0571 | 64.0571
6.1.3 | Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей |  | 18431157 | 0 | 0 | 18431157 | 21766157 | 0 | 0 | 21766157 | 4348045.7 | 0 | 0 | 4348045.7 | 23.5907 |  |  | 23.5907 | 19.9762 |  |  | 19.9762
6.1.3.1 | Реализация мероприятий | ККиТ | 15948657 | 0 | 0 | 15948657 | 18333657 | 0 | 0 | 18333657 | 4348045.7 | 0 | 0 | 4348045.7 | 27.2628 |  |  | 27.2628 | 23.7162 |  |  | 23.7162
|  | ДДА | 2482500 | 0 | 0 | 2482500 | 3432500 | 0 | 0 | 3432500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.4 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | ДГиЗО | 46975701 | 0 | 0 | 46975701 | 46975701 | 0 | 0 | 46975701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.2 | Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры" |  | 16676115 | 0 | 0 | 16676115 | 28179071 | 0 | 0 | 28179071 | 10192957.28 | 0 | 0 | 10192957.28 | 61.1231 |  |  | 61.1231 | 36.1721 |  |  | 36.1721
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | ККиТ | 15109326 | 0 | 0 | 15109326 | 26090022 | 0 | 0 | 26090022 | 9148432.28 | 0 | 0 | 9148432.28 | 60.5482 |  |  | 60.5482 | 35.0649 |  |  | 35.0649
6.2.2 | Усиление социальной направленности культурной политики | ККиТ | 1566789 | 0 | 0 | 1566789 | 2089049 | 0 | 0 | 2089049 | 1044525 | 0 | 0 | 1044525 | 66.6666 |  |  | 66.6666 | 50 |  |  | 50
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске |  | 3897508608 | 2996296860 | 107753000 | 793458748 | 4969451488 | 3785836853 | 137970700 | 1045643935 | 2080479530.54 | 1635961697.96 | 58410366.1 | 386107466.48 | 53.3797 | 54.5995 | 54.2076 | 48.6613 | 41.8654 | 43.2127 | 42.3353 | 36.9253
7.1 | Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" |  | 3689593663 | 2951557427 | 107753000 | 630283236 | 4710410068 | 3732906000 | 137970700 | 839533368 | 1999109243.77 | 1630598604.11 | 58410366.1 | 310100273.56 | 54.1824 | 55.2454 | 54.2076 | 49.2001 | 42.4402 | 43.6817 | 42.3353 | 36.9372
7.1.1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования |  | 3365887515 | 2787192203 | 0 | 578695312 | 4237233545 | 3501907500 | 0 | 735326045 | 1881398810.4 | 1594795201.54 | 0 | 286603608.86 | 55.8961 | 57.2187 |  | 49.5258 | 44.4016 | 45.5408 |  | 38.9764
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 575038195 | 0 | 0 | 575038195 | 729938625 | 0 | 0 | 729938625 | 285688529.22 | 0 | 0 | 285688529.22 | 49.6817 |  |  | 49.6817 | 39.1387 |  |  | 39.1387
7.1.1.2 | Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске | ДОиМП | 540000 | 0 | 0 | 540000 | 975520 | 0 | 0 | 975520 | 155574 | 0 | 0 | 155574 | 28.81 |  |  | 28.81 | 15.9478 |  |  | 15.9478
7.1.1.3 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований | ДОиМП | 32788000 | 32788000 | 0 | 0 | 42480000 | 42480000 | 0 | 0 | 19136000 | 19136000 | 0 | 0 | 58.3628 | 58.3628 |  |  | 45.0471 | 45.0471
7.1.1.4 | На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | ДОиМП | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 604800 | 604800 | 0 | 0 | 133420 | 133420 | 0 | 0 | 28.3872 | 28.3872 |  |  | 22.0602 | 22.0602
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | ДОиМП | 133021129 | 133021129 | 0 | 0 | 193060000 | 193060000 | 0 | 0 | 90576910.25 | 90576910.25 | 0 | 0 | 68.0921 | 68.0921 |  |  | 46.9165 | 46.9165
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 67368770 | 67368770 | 0 | 0 | 89976000 | 89976000 | 0 | 0 | 32379910.9 | 32379910.9 | 0 | 0 | 48.0637 | 48.0637 |  |  | 35.9873 | 35.9873
7.1.1.7 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям | ДОиМП | 748955400 | 748955400 | 0 | 0 | 978659700 | 978659700 | 0 | 0 | 394466495.69 | 394466495.69 | 0 | 0 | 52.6689 | 52.6689 |  |  | 40.3068 | 40.3068
7.1.1.8 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям | ДОиМП | 162723620 | 162723620 | 0 | 0 | 192462700 | 192462700 | 0 | 0 | 110624093.91 | 110624093.91 | 0 | 0 | 67.9828 | 67.9828 |  |  | 57.4782 | 57.4782
7.1.1.9 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям | ДОиМП | 1621380284 | 1621380284 | 0 | 0 | 1978693500 | 1978693500 | 0 | 0 | 934320028.73 | 934320028.73 | 0 | 0 | 57.625 | 57.625 |  |  | 47.219 | 47.219
7.1.1.10 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям | ДОиМП | 17487000 | 17487000 | 0 | 0 | 22972800 | 22972800 | 0 | 0 | 11235342.06 | 11235342.06 | 0 | 0 | 64.2497 | 64.2497 |  |  | 48.9072 | 48.9072
7.1.1.11 | Иные межбюджетные трансферы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ДОиМП | 2998000 | 2998000 | 0 | 0 | 2998000 | 2998000 | 0 | 0 | 1923000 | 1923000 | 0 | 0 | 64.1428 | 64.1428 |  |  | 64.1428 | 64.1428
7.1.1.12 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 3117117 | 0 | 0 | 3117117 | 4411900 | 0 | 0 | 4411900 | 759505.64 | 0 | 0 | 759505.64 | 24.3656 |  |  | 24.3656 | 17.2149 |  |  | 17.2149
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 151530398 | 126406224 | 0 | 25124174 | 241971823 | 172551600 | 0 | 69420223 | 21924402.34 | 15792411.24 | 0 | 6131991.1 | 14.4686 | 12.4934 |  | 24.4067 | 9.0607 | 9.1523 |  | 8.8331
7.1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | ДГиЗО | 3014291 | 0 | 0 | 3014291 | 42012876 | 0 | 0 | 42012876 | 1601797.96 | 0 | 0 | 1601797.96 | 53.1401 |  |  | 53.1401 | 3.8126 |  |  | 3.8126
7.1.2.2 | Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | ДГиЗО | 126406224 | 126406224 | 0 | 0 | 172551600 | 172551600 | 0 | 0 | 15792411.24 | 15792411.24 | 0 | 0 | 12.4934 | 12.4934 |  |  | 9.1523 | 9.1523
7.1.2.3 | Реализация мероприятий | ДГиЗО | 8064747 | 0 | 0 | 8064747 | 8064747 | 0 | 0 | 8064747 | 2775480.78 | 0 | 0 | 2775480.78 | 34.415 |  |  | 34.415 | 34.415 |  |  | 34.415
7.1.2.4 | Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | ДГиЗО | 14045136 | 0 | 0 | 14045136 | 19342600 | 0 | 0 | 19342600 | 1754712.36 | 0 | 0 | 1754712.36 | 12.4934 |  |  | 12.4934 | 9.0718 |  |  | 9.0718
7.1.3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования |  | 24803750 | 0 | 0 | 24803750 | 32235000 | 0 | 0 | 32235000 | 16490888.23 | 0 | 0 | 16490888.23 | 66.4855 |  |  | 66.4855 | 51.1583 |  |  | 51.1583
7.1.3.1 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 24803750 | 0 | 0 | 24803750 | 32235000 | 0 | 0 | 32235000 | 16490888.23 | 0 | 0 | 16490888.23 | 66.4855 |  |  | 66.4855 | 51.1583 |  |  | 51.1583
7.1.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | ДОиМП | 76668000 | 0 | 76668000 | 0 | 90150500 | 0 | 90150500 | 0 | 42037736.8 | 0 | 42037736.8 | 0 | 54.8309 |  | 54.8309 |  | 46.6306 |  | 46.6306
7.1.5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ДОиМП | 70704000 | 37959000 | 31085000 | 1660000 | 108819200 | 58446900 | 47820200 | 2552100 | 37257406 | 20010991.33 | 16372629.3 | 873785.37 | 52.6949 | 52.7174 | 52.6705 | 52.6377 | 34.2379 | 34.2379 | 34.2379 | 34.2379
7.2 | Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" |  | 4112200 | 4112200 | 0 | 0 | 4535850 | 4112200 | 0 | 423650 | 1792513.49 | 1792513.49 | 0 | 0 | 43.5901 | 43.5901 |  |  | 39.5188 | 43.5901 |  | 0
7.2.1 | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации | ДОиМП | 4112200 | 4112200 | 0 | 0 | 4535850 | 4112200 | 0 | 423650 | 1792513.49 | 1792513.49 | 0 | 0 | 43.5901 | 43.5901 |  |  | 39.5188 | 43.5901 |  | 0
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время" |  | 47007379 | 36637082 | 0 | 10370297 | 56771752 | 44158353 | 0 | 12613399 | 4190120.89 | 2492437.5 | 0 | 1697683.39 | 8.9138 | 6.803 |  | 16.3706 | 7.3806 | 5.6443 |  | 13.4594
7.3.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | ДОиМП | 47007379 | 36637082 | 0 | 10370297 | 56771752 | 44158353 | 0 | 12613399 | 4190120.89 | 2492437.5 | 0 | 1697683.39 | 8.9138 | 6.803 |  | 16.3706 | 7.3806 | 5.6443 |  | 13.4594
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 54136641 | 3990151 | 0 | 50146490 | 67689910 | 4660300 | 0 | 63029610 | 22005544.84 | 1078142.86 | 0 | 20927401.98 | 40.6482 | 27.0201 |  | 41.7325 | 32.5093 | 23.1346 |  | 33.2025
7.4.1 | Обеспечение реализации молодёжной политики | ДОиМП | 54102641 | 3990151 | 0 | 50112490 | 67621910 | 4660300 | 0 | 62961610 | 21975544.84 | 1078142.86 | 0 | 20897401.98 | 40.6182 | 27.0201 |  | 41.701 | 32.4977 | 23.1346 |  | 33.1907
7.4.2 | Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям | ДОиМП | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 68000 | 0 | 0 | 68000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 88.2353 |  |  | 88.2353 | 44.1176 |  |  | 44.1176
7.5 | Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики" |  | 102603725 | 0 | 0 | 102603725 | 129988908 | 0 | 0 | 129988908 | 53352107.55 | 0 | 0 | 53352107.55 | 51.9982 |  |  | 51.9982 | 41.0436 |  |  | 41.0436
7.5.1 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 44732485 | 0 | 0 | 44732485 | 58997985 | 0 | 0 | 58997985 | 23570663.08 | 0 | 0 | 23570663.08 | 52.6925 |  |  | 52.6925 | 39.9516 |  |  | 39.9516
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 57871240 | 0 | 0 | 57871240 | 70990923 | 0 | 0 | 70990923 | 29781444.47 | 0 | 0 | 29781444.47 | 51.4616 |  |  | 51.4616 | 41.9511 |  |  | 41.9511
7.6 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |  | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 54.5455 |  |  | 54.5455 | 54.5455 |  |  | 54.5455
7.6.1 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | ДОиМП | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 54.5455 |  |  | 54.5455 | 54.5455 |  |  | 54.5455
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
8 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска |  | 1387098079.49 | 720410244.51 | 408939574.98 | 257748260 | 3070708222.49 | 1753507822.51 | 804705516.98 | 512494883 | 294525265.5 | 150233432.55 | 73208949.23 | 71082883.72 | 21.2332 | 20.8539 | 17.9021 | 27.5784 | 9.5914 | 8.5676 | 9.0976 | 13.87
8.1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  | 54552012 | 38917100 | 0 | 15634912 | 139779495 | 39323300 | 0 | 100456195 | 36205609.87 | 31746951.44 | 0 | 4458658.43 | 66.369 | 81.5758 |  | 28.5173 | 25.9019 | 80.7332 |  | 4.4384
8.1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 1998382 | 0 | 0 | 1998382 | 7344782 | 406200 | 0 | 6938582 | 714470 | 0 | 0 | 714470 | 35.7524 |  |  | 35.7524 | 9.7276 | 0 |  | 10.2971
8.1.2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства | ДГиЗО | 43203604 | 38917100 | 0 | 4286504 | 123024442 | 38917100 | 0 | 84107342 | 35214139.87 | 31746951.44 | 0 | 3467188.43 | 81.5074 | 81.5758 |  | 80.8862 | 28.6237 | 81.5758 |  | 4.1223
8.1.3 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДЖКХ | 6198338 | 0 | 0 | 6198338 | 6258583 | 0 | 0 | 6258583 | 277000 | 0 | 0 | 277000 | 4.4689 |  |  | 4.4689 | 4.4259 |  |  | 4.4259
8.1.4 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДГиЗО | 3151688 | 0 | 0 | 3151688 | 3151688 | 0 | 0 | 3151688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.2 | Подпрограмма "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда " |  | 1226153065 | 676503922 | 397226158 | 152422985 | 2773172965 | 1709178200 | 772339900 | 291654865 | 205635084.98 | 114148035.86 | 72979891.47 | 18507157.65 | 16.7708 | 16.8732 | 18.3724 | 12.142 | 7.4152 | 6.6785 | 9.4492 | 6.3456
8.2.1 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | ДМИ | 45329900 | 0 | 0 | 45329900 | 45329900 | 0 | 0 | 45329900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.2.2 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.2.3 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | ДМИ | 1179923165 | 676503922 | 397226158 | 106193085 | 2726943065 | 1709178200 | 772339900 | 245424965 | 205635084.98 | 114148035.86 | 72979891.47 | 18507157.65 | 17.4278 | 16.8732 | 18.3724 | 17.4278 | 7.5409 | 6.6785 | 9.4492 | 7.5409
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |  | 17329539.49 | 4989222.51 | 11713416.98 | 626900 | 37998839.49 | 5006322.51 | 32365616.98 | 626900 | 4807908 | 4338445.25 | 229057.76 | 240404.99 | 27.744 | 86.9563 | 1.9555 | 38.3482 | 12.6528 | 86.6593 | 0.70772 | 38.3482
8.3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | ДОиМП | 5879539.49 | 4989222.51 | 263416.98 | 626900 | 5879539.49 | 4989222.51 | 263416.98 | 626900 | 4807908 | 4338445.25 | 229057.76 | 240404.99 | 81.7735 | 86.9563 | 86.9563 | 38.3482 | 81.7735 | 86.9563 | 86.9563 | 38.3482
8.3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДЖКХ | 11450000 | 0 | 11450000 | 0 | 32119300 | 17100 | 32102200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 89063463 | 0 | 0 | 89063463 | 119756923 | 0 | 0 | 119756923 | 47876662.65 | 0 | 0 | 47876662.65 | 53.7557 |  |  | 53.7557 | 39.9782 |  |  | 39.9782
8.4.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГиЗО | 89063463 | 0 | 0 | 89063463 | 119756923 | 0 | 0 | 119756923 | 47876662.65 | 0 | 0 | 47876662.65 | 53.7557 |  |  | 53.7557 | 39.9782 |  |  | 39.9782
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске |  | 7755637 | 51600 | 0 | 7704037 | 9071195 | 96400 | 0 | 8974795 | 884856.83 | 0 | 0 | 884856.83 | 11.4092 | 0 |  | 11.4856 | 9.7546 | 0 |  | 9.8594 | 0.00010753
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 7330737 | 51600 | 0 | 7279137 | 8646295 | 96400 | 0 | 8549895 | 830018.83 | 0 | 0 | 830018.83 | 11.3224 | 0 |  | 11.4027 | 9.5997 | 0 |  | 9.7079
9.1.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 73800 | 51600 | 0 | 22200 | 137800 | 96400 | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.1.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | ДЖКХ | 1955154 | 0 | 0 | 1955154 | 3206712 | 0 | 0 | 3206712 | 830018.83 | 0 | 0 | 830018.83 | 42.4529 |  |  | 42.4529 | 25.8838 |  |  | 25.8838
9.1.3 | Информирование граждан о безопасности личного имущества (изготовление и тиражирование печатной продукции: памяток, буклетов, плакатов, листовок, баннеров) | ДДА | 44265 | 0 | 0 | 44265 | 44265 | 0 | 0 | 44265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9.1.4 | Приобретение нежилых помещений под размещение участковых пунктов полиции | ДМИ | 5257518 | 0 | 0 | 5257518 | 5257518 | 0 | 0 | 5257518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9.2 | Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ" |  | 424900 | 0 | 0 | 424900 | 424900 | 0 | 0 | 424900 | 54838 | 0 | 0 | 54838 | 12.9061 |  |  | 12.9061 | 12.9061 |  |  | 12.9061
9.2.1 | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий | ДДА | 177200 | 0 | 0 | 177200 | 177200 | 0 | 0 | 177200 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 5.079 |  |  | 5.079 | 5.079 |  |  | 5.079
9.2.2 | Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики | ККиТ | 126443 | 0 | 0 | 126443 | 126443 | 0 | 0 | 126443 | 45838 | 0 | 0 | 45838 | 36.2519 |  |  | 36.2519 | 36.2519 |  |  | 36.2519
9.2.3 | Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков | КФКиС | 121257 | 0 | 0 | 121257 | 121257 | 0 | 0 | 121257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске |  | 451100 | 86600 | 0 | 364500 | 660000 | 106600 | 0 | 553400 | 328156.5 | 53625 | 0 | 274531.5 | 72.7458 | 61.9226 |  | 75.3173 | 49.7207 | 50.3049 |  | 49.6081
10.1 | Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов" |  | 171000 | 26600 | 0 | 144400 | 259900 | 26600 | 0 | 233300 | 154556.5 | 20025 | 0 | 134531.5 | 90.3839 | 75.282 |  | 93.1659 | 59.4677 | 75.282 |  | 57.6646
10.1.1 | Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | ДОиМП | 66500 | 26600 | 0 | 39900 | 66500 | 26600 | 0 | 39900 | 50062.5 | 20025 | 0 | 30037.5 | 75.282 | 75.282 |  | 75.282 | 75.282 | 75.282 |  | 75.282
10.1.2 | Содействие этнокультурному многообразию народов России | ККиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 88900 | 0 | 0 | 88900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.1.3 | Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов | ДДА | 104500 | 0 | 0 | 104500 | 104500 | 0 | 0 | 104500 | 104494 | 0 | 0 | 104494 | 99.9943 |  |  | 99.9943 | 99.9943 |  |  | 99.9943
10.2 | Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма" |  | 280100 | 60000 | 0 | 220100 | 400100 | 80000 | 0 | 320100 | 173600 | 33600 | 0 | 140000 | 61.9779 | 56 |  | 63.6075 | 43.3892 | 42 |  | 43.7363
10.2.1 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде (посредством анкетирования) | ДОиМП | 79850 | 0 | 0 | 79850 | 149850 | 0 | 0 | 149850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10.2.2 | Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | ДОиМП | 150250 | 60000 | 0 | 90250 | 150250 | 60000 | 0 | 90250 | 123600 | 33600 | 0 | 90000 | 82.2629 | 56 |  | 99.723 | 82.2629 | 56 |  | 99.723
10.2.3 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | ДОиМП | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
10.2.4 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске |  | 12946581 | 0 | 0 | 12946581 | 16031473 | 0 | 0 | 16031473 | 3760591.09 | 0 | 0 | 3760591.09 | 29.047 |  |  | 29.047 | 23.4576 |  |  | 23.4576
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 187831 | 0 | 0 | 187831 | 299831 | 0 | 0 | 299831 | 100430.67 | 0 | 0 | 100430.67 | 53.4686 |  |  | 53.4686 | 33.4958 |  |  | 33.4958
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 187831 | 0 | 0 | 187831 | 299831 | 0 | 0 | 299831 | 100430.67 | 0 | 0 | 100430.67 | 53.4686 |  |  | 53.4686 | 33.4958 |  |  | 33.4958
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 12758750 | 0 | 0 | 12758750 | 15731642 | 0 | 0 | 15731642 | 3660160.42 | 0 | 0 | 3660160.42 | 28.6875 |  |  | 28.6875 | 23.2662 |  |  | 23.2662
11.2.1 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГиЗО | 92720 | 0 | 0 | 92720 | 172800 | 0 | 0 | 172800 | 45620 | 0 | 0 | 45620 | 49.2019 |  |  | 49.2019 | 26.4005 |  |  | 26.4005
|  | ДДА | 105600 | 0 | 0 | 105600 | 176300 | 0 | 0 | 176300 | 24886.82 | 0 | 0 | 24886.82 | 23.5671 |  |  | 23.5671 | 14.1162 |  |  | 14.1162
|  | ДЖКХ | 232164 | 0 | 0 | 232164 | 515800 | 0 | 0 | 515800 | 58748 | 0 | 0 | 58748 | 25.3045 |  |  | 25.3045 | 11.3897 |  |  | 11.3897
|  | ДМИ | 37634 | 0 | 0 | 37634 | 49600 | 0 | 0 | 49600 | 21958.3 | 0 | 0 | 21958.3 | 58.347 |  |  | 58.347 | 44.2708 |  |  | 44.2708
|  | ДОиМП | 10743484 | 0 | 0 | 10743484 | 11947422 | 0 | 0 | 11947422 | 2630831.45 | 0 | 0 | 2630831.45 | 24.4877 |  |  | 24.4877 | 22.0201 |  |  | 22.0201
|  | ККиТ | 619072 | 0 | 0 | 619072 | 1496520 | 0 | 0 | 1496520 | 366774.6 | 0 | 0 | 366774.6 | 59.2459 |  |  | 59.2459 | 24.5085 |  |  | 24.5085
|  | КФКиС | 928076 | 0 | 0 | 928076 | 1373200 | 0 | 0 | 1373200 | 511341.25 | 0 | 0 | 511341.25 | 55.0969 |  |  | 55.0969 | 37.2372 |  |  | 37.2372
12 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске |  | 3988800 | 0 | 0 | 3988800 | 4424200 | 0 | 0 | 4424200 | 750267.43 | 0 | 0 | 750267.43 | 18.8094 |  |  | 18.8094 | 16.9583 |  |  | 16.9583
12.1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | ДОиМП | 1028800 | 0 | 0 | 1028800 | 1464200 | 0 | 0 | 1464200 | 750267.43 | 0 | 0 | 750267.43 | 72.9265 |  |  | 72.9265 | 51.2408 |  |  | 51.2408
|  | ДДА | 2950000 | 0 | 0 | 2950000 | 2950000 | 0 | 0 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12.2 | Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления | ДДА | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска |  | 354945615 | 79429834 | 5665880 | 269849901 | 468557694 | 94718000 | 7880600 | 365959094 | 158286914.14 | 26742544.77 | 3470308.15 | 128074061.22 | 44.5947 | 33.6681 | 61.2492 | 47.4612 | 33.7817 | 28.2339 | 44.0361 | 34.9968
13.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 232938795 | 0 | 0 | 232938795 | 314084425 | 0 | 0 | 314084425 | 109857487.39 | 0 | 0 | 109857487.39 | 47.1615 |  |  | 47.1615 | 34.9771 |  |  | 34.9771
13.1.1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | ДДА | 231623482 | 0 | 0 | 231623482 | 311625827 | 0 | 0 | 311625827 | 109510419.7 | 0 | 0 | 109510419.7 | 47.2795 |  |  | 47.2795 | 35.1416 |  |  | 35.1416
13.1.2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 780500 | 0 | 0 | 780500 | 1380500 | 0 | 0 | 1380500 | 290000 | 0 | 0 | 290000 | 37.1557 |  |  | 37.1557 | 21.0069 |  |  | 21.0069
13.1.3 | Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | ДГиЗО | 534813 | 0 | 0 | 534813 | 1078098 | 0 | 0 | 1078098 | 57067.69 | 0 | 0 | 57067.69 | 10.6706 |  |  | 10.6706 | 5.2934 |  |  | 5.2934
13.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 81113414 | 74791534 | 5665880 | 656000 | 98924300 | 90079700 | 7880600 | 964000 | 30252852.92 | 26742544.77 | 3470308.15 | 40000 | 37.297 | 35.7561 | 61.2492 | 6.0976 | 30.5818 | 29.6876 | 44.0361 | 4.1494
13.2.1 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | ДДА | 27071834 | 20752834 | 5663000 | 656000 | 35780400 | 26945500 | 7870900 | 964000 | 11711526.27 | 8201218.12 | 3470308.15 | 40000 | 43.2609 | 39.5185 | 61.2804 | 6.0976 | 32.7317 | 30.4363 | 44.0904 | 4.1494
13.2.2 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | ДДА | 2880 | 0 | 2880 | 0 | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.2.3 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 54038700 | 54038700 | 0 | 0 | 63134200 | 63134200 | 0 | 0 | 18541326.65 | 18541326.65 | 0 | 0 | 34.3112 | 34.3112 |  |  | 29.3681 | 29.3681
13.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 6329300 | 4438300 | 0 | 1891000 | 6329300 | 4438300 | 0 | 1891000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.3.1 | Популяризация предпринимательства | ДДА | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
13.3.2 | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | ДДА | 479200 | 455200 | 0 | 24000 | 479200 | 455200 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.3.3 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | ДДА | 5800100 | 3983100 | 0 | 1817000 | 5800100 | 3983100 | 0 | 1817000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 34564106 | 200000 | 0 | 34364106 | 49219669 | 200000 | 0 | 49019669 | 18176573.83 | 0 | 0 | 18176573.83 | 52.588 | 0 |  | 52.8941 | 36.9295 | 0 |  | 37.0802
13.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 18140421 | 200000 | 0 | 17940421 | 24628478 | 200000 | 0 | 24428478 | 9141040 | 0 | 0 | 9141040 | 50.3905 | 0 |  | 50.9522 | 37.1157 | 0 |  | 37.4196
|  | ДМИ | 16423685 | 0 | 0 | 16423685 | 24591191 | 0 | 0 | 24591191 | 9035533.83 | 0 | 0 | 9035533.83 | 55.0153 |  |  | 55.0153 | 36.743 |  |  | 36.743
14 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска |  | 212869761 | 102288700 | 0 | 110581061 | 230650361 | 120069300 | 0 | 110581061 | 125511503.2 | 76304535.24 | 0 | 49206967.96 | 58.9616 | 74.5972 |  | 44.4985 | 54.4163 | 63.5504 |  | 44.4985
14.1 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства" |  | 184339440 | 74097900 | 0 | 110241540 | 191924440 | 81682900 | 0 | 110241540 | 112921783.75 | 64054336.15 | 0 | 48867447.6 | 61.2575 | 86.4455 |  | 44.3276 | 58.8366 | 78.4183 |  | 44.3276
14.1.1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | ДДА | 14843500 | 14843500 | 0 | 0 | 22428500 | 22428500 | 0 | 0 | 6938662.15 | 6938662.15 | 0 | 0 | 46.7455 | 46.7455 |  |  | 30.9368 | 30.9368
|  | ДЖКХ | 2138700 | 2138700 | 0 | 0 | 2138700 | 2138700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.1.2 | Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | ДМИ | 167357240 | 57115700 | 0 | 110241540 | 167357240 | 57115700 | 0 | 110241540 | 105983121.6 | 57115674 | 0 | 48867447.6 | 63.3275 | 100 |  | 44.3276 | 63.3275 | 100 |  | 44.3276
14.2 | Подпрограмма "Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий" |  | 28530321 | 28190800 | 0 | 339521 | 38725921 | 38386400 | 0 | 339521 | 12589719.45 | 12250199.09 | 0 | 339520.36 | 44.1275 | 43.4546 |  | 99.9998 | 32.5098 | 31.9129 |  | 99.9998
14.2.1 | Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | ДДА | 28530321 | 28190800 | 0 | 339521 | 38725921 | 38386400 | 0 | 339521 | 12589719.45 | 12250199.09 | 0 | 339520.36 | 44.1275 | 43.4546 |  | 99.9998 | 32.5098 | 31.9129 |  | 99.9998
15 | Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске |  | 2627879 | 0 | 0 | 2627879 | 2643079 | 0 | 0 | 2643079 | 1699258.48 | 0 | 0 | 1699258.48 | 64.6627 |  |  | 64.6627 | 64.2909 |  |  | 64.2909
15.1 | Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | ДОиМП | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ККиТ | 41000 | 0 | 0 | 41000 | 46200 | 0 | 0 | 46200 | 28230 | 0 | 0 | 28230 | 68.8537 |  |  | 68.8537 | 61.1039 |  |  | 61.1039
|  | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15.2 | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | КФКиС | 490000 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 490000 | 312289.48 | 0 | 0 | 312289.48 | 63.7325 |  |  | 63.7325 | 63.7325 |  |  | 63.7325
|  | ККиТ | 872470 | 0 | 0 | 872470 | 872470 | 0 | 0 | 872470 | 871870 | 0 | 0 | 871870 | 99.9312 |  |  | 99.9312 | 99.9312 |  |  | 99.9312
|  | ДЖКХ | 99300 | 0 | 0 | 99300 | 99300 | 0 | 0 | 99300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ДОиМП | 1095109 | 0 | 0 | 1095109 | 1095109 | 0 | 0 | 1095109 | 486869 | 0 | 0 | 486869 | 44.4585 |  |  | 44.4585 | 44.4585 |  |  | 44.4585
16 | Доступная среда в городе Нефтеюганске |  | 4513365 | 0 | 0 | 4513365 | 4513365 | 0 | 0 | 4513365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
16.1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ДОиМП | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
16.2 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов | ДЖКХ | 4443365 | 0 | 0 | 4443365 | 4443365 | 0 | 0 | 4443365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.5361 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901