## приложение 1
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 1 квартал 2022 года
таблица № 1
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение
|  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100-100
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 3 | 3 | 0 | 0
2 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | шт | 20 | 0 | -20 | -100
3 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | тыс. м² | 1977.73 | 1977.73 | 0 | 0
4 | Количество установленных детских игровых площадок | шт | 5 |  | -5 | -100
5 | Количество отремонтированных спортивных площадок | шт |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период | тыс. м² | 591.56 | 591.56 | 0 | 0
7 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) | тыс. м² |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) | тыс. м² |  |  | 0 | #DIV/0!
9 | Количество установленных детских игровых площадок | шт |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт | 180 | 128 | -52 | -28.8889
6 | Ликвидация несанкционированных свалок | м³ | 320 | 0 | -320 | -100
7 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации | тыс. м² | 4436 | 0 | -4436 | -100
8 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт | 10/300 | 0 | -10/-300 | -100/-100
9 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города | км | 5.3 | 0 | -5.3 | -100
15 | Устройство купели на Крещение | шт |  |  | 0 | #DIV/0!
16 | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | шт |  |  | 0 | #DIV/0!
17 | Приобретение новогодней иллюминации | шт |  |  | 0 | #DIV/0!
18 | Количество отремонтированных и восстановленных памятников | шт |  |  | 0 | #DIV/0!
19 | Количество обустроенных мест под захоронения | шт |  |  | 0 | #DIV/0!
10 | Объем вывезенных бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска | м³ |  |  | 0 | #DIV/0!
21 | Увеличение протяженности сетей водоотведения | м |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии – не менее 95% | % | 95 | 0 | -95 | -100
23 | Количество реализованных инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | шт |  |  | 0 | #DIV/0!
24 | Количество изготовленных и установленных памятных и мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов | шт |  |  | 0 | -100
12 | Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания) | % | 100 | 0 | -100 | -100
13 | Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за мерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани | % | 100 | 0 | -100 | -100
14 | Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости - не менее 100% | % | 100 | 0 | -100 | -100
28 | Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод). | % | 100 | 0 | -100 | -100
15 | Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (не менее 100% от плана мероприятий) | % | 100 | 0 | -100 | -100
| Приобретение новогодней иллюминациии | комп. | 3 | 0 | -3 | -100
| Устройство тротуаров | м² | 855 | 0 | -855 | -100
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Объем жилищного строительства (в год) | млн.кв.м | 0.0445 | 0.035674 | -0.008826 | -19.8337
2 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 100 | 100 | 0 | 0
4 | Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | семей | 13 | 0 | -13 | -100
5 | Количество семей, расселённых из строений, приспособленных для проживания | семей | 10 | 0 | -10 | -100
6 | Количество ликвидированных строений, приспособленных для проживания | строений | 10 | 0 | -10 | -100
7 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | чел | 3 | 0 | -3 | -100
8 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 9 | 0 | -9 | -100
9 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год |  | 16.6 | 0 | -16.6 | -100
10 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства – в течение 3 лет | м² | 4452 | 0 | -4452 | -100
11 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет (кв. метров) | м² | 1007 | 0 | -1007 | -100
12 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 85 | 100 | 15 | 17.6471
13 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | м² | 9.7 | 9.6 | -0.1 | -1.0309
14 | Количество освобожденных земельных участков | участок | 3 | 0 | -3 | -100
15 | Протяженность вновь построенных инженерных сетей, переданных в орган местного самоуправления | п. м. | 1721.3 | 0 | -1721.3 | -100
16 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | тыс.кв.м | 18.3525 | 6.4139 | -11.9386 | -65.0516
17 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | чел | 1249 | 449 | -800 | -64.0512
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске
1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ед | 201.6 | 58 | -143.6 | -71.2302
2 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 6.2 | 1.7 | -4.5 | -72.5806
3 | Общая распространённость наркомании на 100 тыс. человек | ед | 81 | 76.7 | -4.3 | -5.3086
4 | Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет), вовлеченной в реализацию проектов по профилактике наркомании, в общей численности молодежи | % | 25.2 | 19.7 | -5.5 | -21.8254
5 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве зарегистрированных преступлений | % | 1.3 | 0 | -1.3 | -100
| Вовлеченность населения в волонтерскую антинаркотическую деятельность | чел | 5 | 0 | -5 | -100
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты – Мансийского автономного округа-Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) | % | 74.6 | 80 | 5.4 | 7.2386
2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел | 3090 | 1192 | -1898 | -61.4239
3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании | чел | 4585 | 2408 | -2177 | -47.4809
4 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, (% от общего числа молодежи проживающей на территории муниципального образования). | % | 15.3 | 10.5 | -4.8 | -31.3725
5 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед | 190 | 63 | -127 | -66.8421
6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | чел | 1550 | 252 | -1298 | -83.7419
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций (ежегодно) | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ежегодно) | % | 100 | 80.87 | -19.13 | -19.13
6 | Развитие образования и молодёжной политики
1 | Численность воспитанников в возрасте 0 до 3 лет, посещающих образовательные организации, реализующих образовательные программы дошкольного образования | чел | 1052 | 959 | -93 | -8.8403
2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по математике не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по математике | % | 33.1 | 0 | -33.1 | -100
4 | Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по русскому языку не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по русскому языку | % | 56.1 | 0 | -56.1 | -100
5 | Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 84.1 | 67 | -17.1 | -20.3329
6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 23.5 | 45 | 21.5 | 91.4894
7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 83 | 79.4 | -3.6 | -4.3373
8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программам на основе системы персонифицированного финансирования, от общего количества детей, получающих услуги дополнительного образования | % | 10 | 12 | 2 | 20
9 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 97 | 30 | -67 | -69.0722
10 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи | чел | 840 | 380 | -460 | -54.7619
11 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, человек, накопительным итогом | чел | 3250 | 1540 | -1710 | -52.6154
12 | Численность населения, работающего в качестве волонтеров | чел | 650 | 420 | -230 | -35.3846
13 | Доля средств местного бюджета, предоставленных негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств местного бюджета, предусмотренного на предоставление услуг (работ) в сфере образования и молодёжной политики | % | 15 | 24 | 9 | 60
14 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики | % | 11.5 | 54.5 | 43 | 373.913
15 | Доля учителей русского языка и литературы, прошедших повышение квалификации по направлению "русский язык и литература", от общего числа учителей русского языка и литературы | % | 100 | 30 | -70 | -70
16 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
17 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется деятельность по формированию у подрастающего поколения культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
18 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
19 | Число граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям | чел | 15 | 9 | -6 | -40
20 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 27 | 11.2 | -15.8 | -58.5185
21 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | % | 98 | 100 | 2 | 2.0408
22 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (% от числа опрошенных) в сфере образования и молодежной политики | % | 90.9 | 89.72 | -1.18 | -1.2981
23 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 0 | 0
24 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 0 | 0
7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 41 | 27.3 | -13.7 | -33.4146
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 31.4 | 25.3 | -6.1 | -19.4268
3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 32.7 | 10.3 | -22.4 | -68.5015
4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 4.4 | 6 | 1.6 | 36.3636
5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 56.2 | 62.3 | 6.1 | 10.8541
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 20 | 19 | -1 | -5
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 41 | 66 | 25 | 60.9756
7.1 | из них учащихся и студентов | % | 71 | 99.1 | 28.1 | 39.5775
8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 56.7 | 95 | 38.3 | 67.5485
9 | Количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях | чел | 1380 | 0 | -1380 | -100
10 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта (% от числа опрошенных) | % | 86 | 86 | 0 | 0
8 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске
1 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | тыс.чел | 440 | 522 | 82 | 18.6364
2 | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | ед | 1 | 0 | -1 | -100
3 | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры | % | 86 | 96.8 | 10.8 | 12.5581
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
1 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | % | 86.5 | 86 | -0.5 | -0.57803
2 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин | 15 | 15 | 0 | 0
3 | Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС | % | 100 | 100 | 0 | 0
4 | Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики | % | 34 | 34 | 0 | 0
5 | Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций | % | 17.2 | 17.2 | 0 | 0
6 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения | чел | 8270 | 8277 | 7 | 0.084643
7 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | % | 7 | 7 | 0 | 0
8 | Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников | шт | 10 | 5 | -5 | -50
9 | Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства | шт | 3586 | 3745 | 159 | 4.4339
10 | Производство молока | т | 2334 | 424.2 | -1909.8 | -81.8252
11 | Производство мяса в живом весе | т | 176 | 38.98 | -137.02 | -77.8523
12 | Яйцо | тыс.шт | 391.9 | 122.25 | -269.65 | -68.8058
13 | Растениеводство (картофель) | т | 24.82 | 0 | -24.82 | -100
14 | Обеспеченность населения торговой площадью, кв.м на 1000 жителей | м2 | 540 | 986 | 446 | 82.5926
15 | Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети, единиц на 1000 жителей | ед | 55 | 37 | -18 | -32.7273
16 | Доля предприятий торговой площадью более 50 кв.м | % | 84 | 82 | -2 | -2.381
17 | Количество предприятий оптового звена, единиц | ед | 27 | 15 | -12 | -44.4444
18 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения, единиц | ед | 398.2 | 329.05 | -69.15 | -17.3656
19 | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих | % | 32 | 31.5 | -0.5 | -1.5625
20 | Уровень информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 88 | 83 | -5 | -5.6818
21 | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 66 | 62 | -4 | -6.0606
22 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска посредством телевещания | часов | 2216 | 584 | -1632 | -73.6462
23 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска посредством радиовещания | минут | 4233 | 1050 | -3183 | -75.1949
24 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска | минут | 1284 | 90 | -1194 | -92.9907
25 | Количество информационных материалов в печатных средствах массовой информации города Нефтеюганска | выпуск | 51 | 15 | -36 | -70.5882
26 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | 0
27 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета | да/нет | да | да | - | -
28 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 90.4 | 90.5 | 0.1 | 0.11062
29 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 75 | 74 | -1 | -1.3333
30 | Исполнение плана мероприятий направленного на эффективное использование земельными ресурсами в границах муниципального образования город Нефтеюганск | % | 100 | 0 | -100 | -100
31 | Анализ выполнения комплекса работ по реализации стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а так же целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск | шт | 5 | 0 | -5 | -100
32 | Отчет о социально-экономическом развитии муниципального образования | шт | 5 | 0 | -5 | -100
33 | Формирование перечня и методологического руководства при разработке муниципальных программ и ведомственных программ | шт | 2 | 2 | 0 | 0
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Доля доступных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 46 | 46 | 0 | 0
2 | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | шт | 3 | 0 | -3 | -100
11 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске
1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в форме субсидий | ед | 15 | 0 | -15 | -100
2 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 20 | 31 | 11 | 55
4 | Количество размещенного информационного материала в СМИ о деятельности и проектах социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 190 | 49 | -141 | -74.2105
5 | Количество консультаций, предоставленных некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности | ед | 40 | 5 | -35 | -87.5
6 | Количество мероприятий проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 35 | 10 | -25 | -71.4286
7 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | чел | 5800 | 6000 | 200 | 3.4483
8 | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Нефтеюганске и случаев их применения |  | 34 | 9 | -25 | -73.5294
12 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города | тыс.чел | 4984.95 | 922.551 | -4062.399 | -81.4933
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 58.03 | 58.03 | 0 | 0
3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 2.17 | 0 | -2.17 | -100
4 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 8.261 | 10.431 | 2.17 | 26.268
5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 85.764 | 81.758 | -4.006 | -4.671
6 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 50 | 0 | -50 | -100
7 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.) | чел | 5 | 0 | -5 | -100
8 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 63 | 63 | 0 | 0
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов | % | 74.5 | - | - | -
2 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета | % | ˂=50 | 0.6 | -49.4 | -98.8
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Доля объектов муниципального имущества города Нефтеюганска, для которых определена целевая функция, в том числе:
1.1 | муниципальные унитарные предприятия | % | 100 | 100 | 0 | 0
1.2 | хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск (компании с муниципальным участием) | % | 40 | 40 | 0 | 0
2 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, за исключением жилых помещений | % | 5.1 | 2.99 | -2.11 | -41.3725
3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 100 | 100 | 0 | 0
4 | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов, по которым принято решение о передаче в оперативное управление | % | 100 | 100 | 0 | 0
5 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, к объектам, переданным на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, требующих проведения капитального ремонта, реконструкции | % | 89 | 89 | 0 | 0
6 | Количество освобождённых земельных участков, не связанных с жилищным строительством | шт | 2 | 0 | -2 | -100
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска
1 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше | % | 50 | 56.5 | 6.5 | 13
3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | чел | 29 | 81 | 52 | 179.3103
4 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | чел | 124 | 70 | -54 | -43.5484
16 | Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске
1 | Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма | тыс.чел. | 21.61 | 14.954 | -6.656 | -30.8006
2 | Количество детей мигрантов, трудовых мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма | чел | 365 | 324 | -41 | -11.2329
3 | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма | чел | 15 | 12 | -3 | -20
4 | Количество материалов, направленных на профилактику терроризма | ед | 47 | 19 | -28 | -59.5745
5 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов власти по обеспечению антитеррористической безопасности на территории муниципального образования до | % | 34 | - | - | -
6 | Количество преступлений террористической направленности | ед | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | % | 80.2 | 79.2 | -1 | -1.2469

## приложение 2
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 1 квартал 2022 года
таблица № 2
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение
|  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | 144020.99 | 116012.0843 | -28008.9057 | -19.4478
2 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | 5123.722 | 1019.9157 | -4103.8063 | -80.0942
3 | Региональный проект "Чистая вода" | 21948.615 | 78.6489 | -21869.9661 | -99.6417
4 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | 5594.184 | 4225.8677 | -1368.3164 | -24.4596
5 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | 795 | 0 | -795 | -100
6 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 87138.964 | 29439.9804 | -57698.9836 | -66.2149
8 | Благоустройство и озеленение города | 17691.702 | 4920.3033 | -12771.3987 | -72.1886
9 | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Региональный проект "Чистая страна" | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 75187.47 | 59615.8016 | -15571.6684 | -20.7105
13 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 357500.647 | 215312.6018 | -142188.0452 | -39.7728
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 608.382 | 335 | -273.382 | -44.9359
2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства | 43203.604 | 3467.1884 | -39736.4156 | -91.9748
3 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 3151.688 | 0 | -3151.688 | -100
5 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 80000 | 76503.29 | -3496.71 | -4.3709
8 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 27933.517 | 24210.7093 | -3722.8077 | -13.3274
| Итого по программе: | 154897.191 | 104516.1878 | -50381.0032 | -32.5254
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий для деятельности народных дружин | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | 508.533 | 253.0046 | -255.5284 | -50.2481
3 | Информирование граждан о безопасности личного имущества (изготовление и тиражирование печатной продукции: памяток, буклетов, плакатов, листовок, баннеров) | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Приобретение нежилых помещений под размещение участковых пунктов полиции | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий | 73.4 | 9 | -64.4 | -87.7384
6 | Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 581.933 | 262.0046 | -319.9284 | -54.9768
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Содействие этнокультурному многообразию народов России | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов | 104.5 | 104.494 | -0.006 | -0.0057416
4 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде (посредством анкетирования) | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | 84 | 84 | 0 | 0
6 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | 50 | 50 | 0 | 0
7 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 238.5 | 238.494 | -0.006 | -0.0025157
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | 100.431 | 100.4307 | -0.00033 | -0.00032858
2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | 1646.221 | 1331.2877 | -314.9333 | -19.1307
| Итого по программе: | 1746.652 | 1431.7184 | -314.9336 | -18.0307
6 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования | 937760.579 | 772160.866 | -165599.713 | -17.6591
2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 26461.567 | 14536.0583 | -11925.5087 | -45.0673
3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | 8641.25 | 8494.9716 | -146.2784 | -1.6928
4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 25556 | 20866.2826 | -4689.7174 | -18.3507
5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 21752 | 17057.752 | -4694.248 | -21.5808
7 | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 8130.338 | 202.7 | -7927.638 | -97.5069
9 | Обеспечение реализации молодёжной политики | 11966.249 | 9269.7083 | -2696.5407 | -22.5346
10 | Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям" | 34 | 26 | -8 | -23.5294
11 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики | 12681.281 | 12273.2141 | -408.0669 | -3.2179
12 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | 17521.04 | 15318.1931 | -2202.8469 | -12.5726
13 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 30 | 0 | -30 | -100
| Итого по программе: | 1070534.304 | 870205.746 | -200328.558 | -18.713
7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризации массового спорта | 1881.709 | 388.1642 | -1493.5448 | -79.3717
2 | Организация отдыха и оздоровления детей | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | 147222.148 | 130566.5693 | -16655.5787 | -11.3132
4 | Региональный проект "Спорт – норма жизни" | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 27368.906 | 26205.7996 | -1163.1064 | -4.2497
7 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 4999.615 | 4564.6824 | -434.9326 | -8.6993
| Итого по программе: | 181472.378 | 161725.2155 | -19747.1625 | -10.8816
8 | Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 89388.922 | 74318.3686 | -15070.5534 | -16.8595
2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 46288.055 | 37345.3413 | -8942.7137 | -19.3197
3 | Организация культурно-массовых мероприятий | 1349.43 | 1202.429 | -147.001 | -10.8936
4 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | 6367.734 | 4472.2483 | -1895.4857 | -29.767
7 | Усиление социальной направленности культурной политики | 522.263 | 522.263 | 0 | 0
| Итого по программе: | 143916.404 | 117860.6502 | -26055.7538 | -18.1048
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | 69840.864 | 64606.0713 | -5234.7927 | -7.4953
2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного упраления земельными ресурсами | 41.775 | 34.8122 | -6.9627 | -16.6673
4 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | 7205.848 | 6773.7007 | -432.1473 | -5.9972
5 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | 9075.6 | 0 | -9075.6 | -100
7 | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | 8524.453 | 7537.2364 | -987.2166 | -11.581
| Итого по программе: | 94688.54 | 78951.8206 | -15736.7194 | -16.6195
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске
1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 523.7 | 391.3225 | -132.3775 | -25.2773
2 | Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 523.7 | 391.3225 | -132.3775 | -25.2773
12 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 46716.532 | 45652.4912 | -1064.0408 | -2.2777
2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4342.812 | 4280.8269 | -61.9851 | -1.4273
3 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 62120 | 50907.793 | -11212.207 | -18.0493
4 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | 1417.838 | 0 | -1417.838 | -100
| Итого по программе: | 114597.182 | 100841.1112 | -13756.0708 | -12.0038
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | 15200.581 | 14388.8888 | -811.6922 | -5.3399
2 | Обслуживание муниципального долга | 5.142 | 4.661 | -0.48099 | -9.3541
| Итого по программе: | 15205.723 | 14393.5498 | -812.1732 | -5.3412
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 1727.019 | 1519.6974 | -207.3216 | -12.0046
2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 11117.163 | 10302.4 | -814.763 | -7.3289
3 | Осуществление сноса (демонтажа) нежилых объектов/сооружений недвижимости, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 12844.182 | 11822.0974 | -1022.0846 | -7.9576
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска
1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 3700.5 | 3467.3766 | -233.1234 | -6.2998
2 | Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 8116.521 | 7502.7766 | -613.7444 | -7.5617
| Итого по программе: | 11817.021 | 10970.1532 | -846.8678 | -7.1665
16 | Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске
1 | Организация курсов повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 15.2 | 14.1 | -1.1 | -7.2368
2 | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 15.2 | 14.1 | -1.1 | -7.2368
| Всего по программам: | 2160579.557 | 1688936.7731 | -471642.7839 | -21.8295