## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН за 9 месяцев 2022 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.10.2022 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 9 месяцев 2022 года |  |  |  | % исполнения к плану за 2022 год |  |  |  | Экономия от проведенных торгов (заполняется ДЭР) | Экономия от реализации мероприятий (заполняется ответственным исполнителем, соисполнителем), в том числе от проведенных торгов (рублей) | Предложения (пояснения) по использованию экономии денежных средств | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 20
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске |  | 1314338577.73 | 243663203.62 | 125260467 | 945414907.11 | 1857016387.37 | 486028933.37 | 125267900 | 1245719554 | 1097013753.37 | 220134760.47 | 124160359.77 | 752718633.13 | 83.4651 | 90.3439 | 99.1217 | 79.6178 | 59.074 | 45.2925 | 99.1159 | 60.4244 | 0 | 3479445.26 |  | 7.6084e-06
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 551651401 | 159761996 | 84080600 | 307808805 | 847562287 | 395123400 | 84080600 | 368358287 | 498896139.81 | 159761989.41 | 84080596.84 | 255053553.56 | 90.4368 | 100 | 100 | 82.861 | 58.8625 | 40.4334 | 100 | 69.2406 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | ДГиЗО | 273370269 | 0 | 0 | 273370269 | 313042593 | 0 | 0 | 313042593 | 233323962.63 | 0 | 0 | 233323962.63 | 85.3509 |  |  | 85.3509 | 74.5343 |  |  | 74.5343
1.1.2 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | ДЖКХ | 11750129 | 0 | 0 | 11750129 | 14425492 | 0 | 0 | 14425492 | 11595424.66 | 0 | 0 | 11595424.66 | 98.6834 |  |  | 98.6834 | 80.3815 |  |  | 80.3815
1.1.3 | Региональный проект "Чистая вода" | ДГиЗО | 266531003 | 159761996 | 84080600 | 22688407 | 520094202 | 395123400 | 84080600 | 40890202 | 253976752.52 | 159761989.41 | 84080596.84 | 10134166.27 | 95.2898 | 100 | 100 | 44.6667 | 48.8328 | 40.4334 | 100 | 24.7838
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 28654300 | 0 | 0 | 28654300 | 41448387 | 0 | 0 | 41448387 | 22110432.56 | 0 | 0 | 22110432.56 | 77.1627 |  |  | 77.1627 | 53.3445 |  |  | 53.3445 | 0 | 620845.93
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 23357117 | 0 | 0 | 23357117 | 33668587 | 0 | 0 | 33668587 | 16939244.94 | 0 | 0 | 16939244.94 | 72.5228 |  |  | 72.5228 | 50.3117 |  |  | 50.3117
1.2.2 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 4136744 | 0 | 0 | 4136744 | 6190800 | 0 | 0 | 6190800 | 4022172.16 | 0 | 0 | 4022172.16 | 97.2304 |  |  | 97.2304 | 64.9702 |  |  | 64.9702
|  | ДМИ | 1160439 | 0 | 0 | 1160439 | 1589000 | 0 | 0 | 1589000 | 1149015.46 | 0 | 0 | 1149015.46 | 99.0156 |  |  | 99.0156 | 72.3106 |  |  | 72.3106 |  | 620845.93 | Экономия будет направлена на эти же цели. Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда производится на основании заявления нанимателей и решения комиссии.
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | 12039960 | 200000 | 0 | 11839960 | 14698760 | 200000 | 0 | 14498760 | 11443884.49 | 200000 | 0 | 11243884.49 | 95.0492 | 100 |  | 94.9656 | 77.8561 | 100 |  | 77.5507 | 0 | 0
1.3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | КФКиС | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 794999.99 | 0 | 0 | 794999.99 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
|  | ККиТ | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
|  | ДМИ | 88338 | 0 | 0 | 88338 | 88338 | 0 | 0 | 88338 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 56.6008 |  |  | 56.6008 | 56.6008 |  |  | 56.6008
|  | ДДА | 374792 | 0 | 0 | 374792 | 374792 | 0 | 0 | 374792 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 26.6815 |  |  | 26.6815 | 26.6815 |  |  | 26.6815
|  | ДОиМП | 10581830 | 200000 | 0 | 10381830 | 12419830 | 200000 | 0 | 12219830 | 10298884.5 | 200000 | 0 | 10098884.5 | 97.3261 | 100 |  | 97.2746 | 82.9229 | 100 |  | 82.6434
1.3.2 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 820800 | 0 | 0 | 820800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  | 478838559.73 | 69134307.62 | 41179867 | 368524385.11 | 603538146.37 | 76138633.37 | 41187300 | 486212213 | 362359989.59 | 60172771.06 | 40079762.93 | 262107455.6 | 75.6748 | 87.0375 | 97.3285 | 71.1235 | 60.0393 | 79.0305 | 97.311 | 53.908 | 0 | 2858599.33 |  | 9.9479e-06
1.4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ | 175115998 | 8690500 | 0 | 166425498 | 215707115 | 8854100 | 0 | 206853015 | 139457579.8 | 5140553.47 | 0 | 134317026.33 | 79.6373 | 59.1514 |  | 80.707 | 64.6514 | 58.0585 |  | 64.9336
1.4.2 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 127271197 | 1906500 | 0 | 125364697 | 205351963 | 8735600 | 0 | 196616363 | 58446451.83 | 1906499.6 | 0 | 56539952.23 | 45.9228 | 100 |  | 45.1004 | 28.4616 | 21.8245 |  | 28.7565 |  | 2518642.48 | 6 783,74 руб. с мероприятия "Приобретение скамеек и урн" - экономия будет перераспределена на мероприятия по благоустройству по мере необходимости. 1 355 430,74 руб. - выполнение работ по обустройству детских игровых площадок в городе Нефтеюганске - экономия будет направлена на эти же цели (целевые средства НК "Роснефть"). Будет определена дворовая территория и подготовлен пакет документов на заключение муниципального контракта со сроком выполнение работ в 2023 году. 273 164,00 руб. - выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: город Нефтеюганск, 15 микрорайон, в районе многоквартирных домов 15, 16 - целевые средства, расходы осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета (наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры) направленные на благоустройство дворовых территорий, будут возвращены в бюджет округа. 883 264,00 - Выполнение работ по ремонту памятников и скульптур на территории города Нефтеюганска -экономия будет направлена на эти же цели.
1.4.3 | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | ДЖКХ | 12175752 | 3717600 | 0 | 8458152 | 12175752 | 3717600 | 0 | 8458152 | 3610500.91 | 0 | 0 | 3610500.91 | 29.6532 | 0 |  | 42.6866 | 29.6532 | 0 |  | 42.6866 |  | 3226.77 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов граждан по адресу: город Нефтеюганск, 9 микрорайон, дом 5 - экономия будет перераспределена на мероприятия по благоустройству по мере необходимости.
1.4.4 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | ДЖКХ | 39605012.73 | 20535207.62 | 13129067 | 5940738.11 | 45003230.37 | 20546833.37 | 13136500 | 11319897 | 36522149.8 | 18936734.67 | 12107092.63 | 5478322.5 | 92.216 | 92.2159 | 92.2159 | 92.2162 | 81.1545 | 92.1638 | 92.1638 | 48.3955 |  | 336730.08 | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"10 мкр., в районе домов №22,26,27,31 - экономия будет перераспределена на мероприятия по благоустройству по мере необходимости.
1.4.5 | Региональный проект "Чистая страна" | ДЖКХ | 124670600 | 34284500 | 28050800 | 62335300 | 125300086 | 34284500 | 28050800 | 62964786 | 124323307.25 | 34188983.32 | 27972670.3 | 62161653.63 | 99.7214 | 99.7214 | 99.7215 | 99.7214 | 99.2204 | 99.7214 | 99.7215 | 98.7245
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 226016757 | 0 | 0 | 226016757 | 305292603 | 0 | 0 | 305292603 | 200777236.5 | 0 | 0 | 200777236.5 | 88.8329 |  |  | 88.8329 | 65.7655 |  |  | 65.7655 | 0 | 0
1.5.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДЖКХ | 226016757 | 0 | 0 | 226016757 | 305292603 | 0 | 0 | 305292603 | 200777236.5 | 0 | 0 | 200777236.5 | 88.8329 |  |  | 88.8329 | 65.7655 |  |  | 65.7655
1.6 | Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" |  | 17137600 | 14566900 | 0 | 2570700 | 44476204 | 14566900 | 0 | 29909304 | 1426070.42 | 0 | 0 | 1426070.42 | 8.3213 | 0 |  | 55.474 | 3.2064 | 0 |  | 4.768 | 0 | 0
1.6.1 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | ДЖКХ | 17137600 | 14566900 | 0 | 2570700 | 44476204 | 14566900 | 0 | 29909304 | 1426070.42 | 0 | 0 | 1426070.42 | 8.3213 | 0 |  | 55.474 | 3.2064 | 0 |  | 4.768

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.5361 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901