## СЗ НАШ ДОМ
| Застройщик | ID ЕРПО | Дата обновления | Адрес
| ООО СЗ "Наш Дом" | 39513 | 2022-10-10 21:24 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, Микрорайон 3, д. 14/1
№ п/п | Наименование работ | Удельный вес, % | Готовность по виду работ, % | ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ |  | ФАКТИЧЕСКИЙ Срок выполнения работ |  | Примечание |  | 2022 | [19 empty] | 2023 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2023
|  |  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 2022-08-01 | 2022-08-07 | 2022-08-14 | 2022-08-21 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2022-10-01 | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 2022-10-21 | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2023-01-01 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-01-21 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-01-01 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-01-21 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-01-01 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-01-21 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 2023-03-21
1 | Судебное заседание о признании СЗ "Наш дом" несостоятельным (банкротом) |  |  | 2022-07-25 | 2022-11-30 | 2022-07-25 |  |  | план | bar: 2022-08-01 1 to 2022-11-01 4
факт | bar: 2022-08-01 1 to 2022-10-01 3
2 | Направление в ППК "ФРТ" ходатайства о восстановлении прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в ЕРПО |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  |  |  | план | bar: 2022-12-01 1 to 2022-12-01 4
факт
3 | Принятие решения Наблюдательным советом о выплате. Выплата возмещения гражданам |  |  | 2023-01-01 | 2023-05-01 |  |  |  | план | bar: 2023-01-01 1 to 2023-05-01 1
факт
4 | Передача земельного участка ППК "ФРТ" в судебном порядке |  |  | 2023-05-01 | 2023-09-30 |  |  |  | план | bar: 2023-05-01 1 to 2023-09-01 4
факт
5 | Исключение объекта из ЕРПО |  |  | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  |  |  | план
факт