****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

22.11.2022 № 421-р

г.Нефтеюганск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по реализации мероприятий по ремонту свободных помещений муниципального жилищного фонда в целях дальнейшего предоставления по договору социального найма**

В соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Нефтеюганска от 08.06.2022 № 166-VI «Об утверждении порядка формирования, управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Нефтеюганска»:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации мероприятий по ремонту свободных помещений муниципального жилищного фонда в целях дальнейшего предоставления по договору социального найма согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска А.В.Пастухов

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 22.11.2022 № 421-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации мероприятий по ремонту свободных помещений муниципального жилищного фонда

в целях дальнейшего предоставления по договору социального найма

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Проведение осмотра комиссией по осмотру в целях установления недостатков жилых помещений, приобретенных в собственность муниципального образования город Нефтеюганск жилых помещений, расположенных по адресам: г.Нефтеюганск, 11В микрорайон, 8 дом, квартиры 5, 10, 20, 50, 54, 57, 74, 76, 77, 80, 84, 95, 97, 104, 107, 114, 115, 117, 120, 124, 125, 126, 127, 134, 135, 140, 145, 147, 154, 160 | до 08.12.2022 | Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска  (далее- ДМИ) |
| 2. | Направление в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее - ДЖКХ) актов по результатам осмотра жилых помещений, указанных в строке 1 таблицы приложения к распоряжению | до 09.12.2022 | ДМИ |
| 3. | Подготовка сметной документации выполнения ремонтных работ жилых помещений, указанных в строке 1 таблицы приложения к распоряжению | до 30.12.2022 | ДЖКХ |
| 4. | Направление в департамент финансов администрации города письма о выделении дополнительных средств на выполнение ремонтных работ жилых помещений, указанных в строке 1 таблицы приложения к распоряжению, с финансово-экономическим обоснованием | 13.01.2023 | ДЖКХ |
| 5. | Внесение необходимых изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | до 15.02.2023 | ДЖКХ |
| 6. | Включение в план-график закупок, проведение конкурсной процедуры и заключение муниципального контракта на выполнение ремонтных работ жилых помещений, указанных в строке 1 таблицы приложения к распоряжению | до 15.04.2023 | НГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 7. | Проведение ремонтных работ жилых помещений, указанных в строке 1 приложения к распоряжению | до 01.06.2023 | НГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 8. | Осуществление приема (передачи) квартир (ключей), указанных в строке 1 приложения к распоряжению (ДЖКХ в ДМИ) | до 05.06.2023 | ДЖКХ, ДМИ |