АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.12.2022											№ 444-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по проведению инвентаризации нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Нефтеюганска, в 2022-2023 годах

В соответствии с пунктом 4 протокола заседания комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Нефтеюганска от 14.11.2022 № 2:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по проведению инвентаризации нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Нефтеюганска, в 2022-2023 годах согласно приложению                  к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава города Нефтеюганска              	   	                                       Э.Х.Бугай

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 02.12.2022 № 444-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по проведению инвентаризации нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Нефтеюганска, в 2022-2023 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение выездных обследований территории города с целью инвентаризации нестационарных торговых объектов (включенных в схему размещения нестационарных объектов, расположенных на придомовых территориях, на землях общего пользования, а также на земельных участках иных правообладателей) | с 08.12.2022 по 31.03.2023 | Члены рабочей группы по проведению инвентаризации нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Нефтеюганска | 1.Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации города Нефтеюганска; 2.Осуществление еженедельных выездов (по четвергам); 3.При инвентаризации уточняется субъект торговли, место расположения нестационарного торгового объекта (в соответствии с топографической съемкой, сведениями по предоставлению разрешений по использованию земельных участков согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»); вид, специализация и площадь объекта |
| 2. | Проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом | с 08.12.2022 по 31.03.2023 | Служба муниципального контроля администрации города Нефтеюганска | В случае выявления нарушений земельного законодательства при проведении инвентаризации нестационарных торговых объектов в части самовольного занятия земельного участка, нецелевого использования земельного участка, размещения нестационарного торгового объекта на придомовой территории, наличия охранных зон и отсутствия согласования ресурсоснабжающих предприятий |
| 3. | Проведение претензионной судебной работы по освобождению самовольных занятых земельных участков | с 09.01.2023 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | По мере выявления самовольно занятых земельных участков |
| 4. | Проведение судебной работы по понуждению хозяйствующих субъектов использовать земельные участки по целевому назначению в соответствии с заключенными договорами на размещение нестационарных торговых объектов | с 09.01.2023 | Юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска | По мере выявления несоответствия целевого назначения использования земельных участков условиям заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов |
| 5. | Подготовка схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города в графическом изображении (с точечным нанесением нестационарных торговых объектов, инженерных сетей и пр.) | до 28.04.2023 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | Направить схему в службу муниципального контроля администрации города Нефтеюганска, департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска для сведения и использования в работе |
| 6. | Подготовка градостроительных заключений о возможности размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нефтеюганска по границам нестационарных торговых объектов | до 28.04.2023 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 1.Градостроительные заключения формируются лишь в отношении нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нефтеюганска, утвержденную постановлением администрации города Нефтеюганска от 20.06.2012 № 1661; 2.Направить градостроительные заключения в службу муниципального контроля администрации города Нефтеюганска, департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска для сведения и использования в работе |
| 7. | Подготовка сводного отчета по итогам инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории города Нефтеюганска | до 17.04.2023 | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска | В целях подготовки сводного отчета в адрес департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска службой муниципального контроля администрации города Нефтеюганска, департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, департаментом жилищно- коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска направляется аналитическая справка о принимаемых (принятых) мерах, предложения |
| 8. | Рассмотрение сводного отчета по итогам инвентаризации нестационарных торговых объектов на заседании комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Нефтеюганска | до 15.05.2023 | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска | Рассмотрение на заседании комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Нефтеюганска вопросов о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (при необходимости) |