## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программы "Развитие физическкой культуры и спорта в городе Нефтеюганске"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.01.2023 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2022 года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
1 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске |  | 722806458 | 21055046.76 | 829300.24 | 700922111 | 712838459.7 | 21055045.51 | 829300.24 | 690954113.95 | 98.6209 | 100 | 100 | 98.5779
1.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 666885311 | 18697046.76 | 829300.24 | 647358964 | 664259346.63 | 18697045.51 | 829300.24 | 644733000.88 | 99.6062 | 100 | 100 | 99.5944
1.1.1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта | ДОиМП | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  | КФКиС | 4860171 | 0 | 0 | 4860171 | 4346461.16 | 0 | 0 | 4346461.16 | 89.4302 | #DIV/0! | #DIV/0! | 89.4302
1.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 745600 | 0 | 0 | 745600 | 745564.47 | 0 | 0 | 745564.47 | 99.9952 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.9952
1.1.3 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | КФКиС | 2845396 | 2134047 | 0 | 711349 | 2845395 | 2134046.25 | 0 | 711348.75 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100
1.1.4 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | КФКиС | 656195079 | 15549400 | 0 | 640645679 | 654082861 | 15549399.5 | 0 | 638533461.5 | 99.6781 | 100 | #DIV/0! | 99.6703
1.1.5 | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | КФКиС | 1939895 | 1013599.76 | 829300.24 | 96995 | 1939895 | 1013599.76 | 829300.24 | 96995 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2 | Подпрограмма "Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 34451280 | 2358000 | 0 | 32093280 | 27191671 | 2358000 | 0 | 24833671 | 78.9279 | 100 | #DIV/0! | 77.3797
1.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | КФКиС | 2358000 | 2358000 | 0 | 0 | 2358000 | 2358000 | 0 | 0 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | ДГиЗО | 32093280 | 0 | 0 | 32093280 | 24833671 | 0 | 0 | 24833671 | 77.3797 | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.3797
|  | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта" | КФКиС | 21469867 | 0 | 0 | 21469867 | 21387442.07 | 0 | 0 | 21387442.07 | 99.6161 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.6161
1.3.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | КФКиС | 21469867 | 0 | 0 | 21469867 | 21387442.07 | 0 | 0 | 21387442.07 | 99.6161 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.6161
1.3.2 | Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | срез | 690414008 |  |  |  | 687705618.7
|  | график | 722806458 |  |  |  | 712838459.7
|  | откл | 32392450 |  |  |  | 25132841
|  | ДГиЗО+ДО | 32392450 |  |  |  | 25132841
|  | Соисполнение | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901