## приложение 1
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 9 месяцев 2022 года
таблица № 1
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение
|  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100-100
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2.6 | 2.5 | -0.1 | -3.8462
2 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | шт | 20 | 12 | -8 | -40
3 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | тыс. м² | 1977.73 | 1977.73 | 0 | 0
4 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период | тыс. м² | 591.56 | 591.56 | 0 | 0
5 | Количество установленных детских игровых площадок | шт | 5 | 3 | -2 | -40
6 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт | 180 | 254 | 74 | 41.1111
7 | Ликвидация несанкционированных свалок | м³ | 1010 | 2000 | 990 | 98.0198
8 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации | тыс. м² | 4436 | 4436 | 0 | 0
9 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт | 10/300 | 46/1500 | -36/-1200 | -360/-400
10 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города | км | 5.3 | 5.3 | 0 | 0
11 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии – не менее 95% | % | 95 | 98.75 | 3.75 | 3.9474
12 | Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания) | % | 100 | 0 | -100 | -100
13 | Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за мерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани | % | 100 | 100 | 0 | 0
14 | Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости - не менее 100% | % | 100 | 0 | -100 | -100
15 | Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод) | % | 100 | 100 | 0 | 0
16 | Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (не менее 100% от плана мероприятий) | % | 100 | 0 | -100 | -100
17 | Количество реализованных инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | шт | 3 | 2 | -1 | -33.3333
18 | Приобретение новогодней иллюминации | компл | 3 | 0 | -3 | -100
19 | Устройство тротуаров | м² | 855 | 50 | -805 | -94.152
20 | Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, шт. | шт | 263 | 0 | -263 | -100
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Объем жилищного строительства (в год) | тыс.кв.м | 54.5 | 0.035674 | -54.4643 | -99.9345
2 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 100 | 100 | 0 | 0
4 | Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | семей | 6 | 5 | -1 | -16.6667
7 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | чел | 3 | 0 | -3 | -100
8 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 9 | 0.49 | -8.51 | -94.5556
9 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год | м² | 16.6 | 16.4 | -0.2 | -1.2048
10 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства – в течение 3 лет | м² | 4452 | 0 | -4452 | -100
11 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет (кв. метров) | м² | 1007 | 0 | -1007 | -100
12 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 85 | 100 | 15 | 17.6471
13 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | м² | 9.7 | 0 | -9.7 | -100
14 | Количество освобожденных земельных участков | участок | 10 | 7 | -3 | -30
15 | Протяженность вновь построенных инженерных сетей, переданных в орган местного самоуправления | п. м. | 1721.3 | 0 | -1721.3 | -100
16 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | тыс.кв.м | 18.3525 | 6.8356 | -11.5169 | -62.7538
17 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | чел | 1249 | 510 | -739 | -59.1673
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске
1 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ед | 201.6 | 150.8 | -50.8 | -25.1984
2 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 6.2 | 0 | -6.2 | -100
3 | Общая распространённость наркомании на 100 тыс. человек | ед | 81 | 65.8 | -15.2 | -18.7654
4 | Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет), вовлеченной в реализацию проектов по профилактике наркомании, в общей численности молодежи | % | 21.3 | 20.1 | -1.2 | -5.6338
5 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве зарегистрированных преступлений | % | 1.3 | 0.04 | -1.26 | -96.9231
6 | Вовлеченность населения в волонтерскую антинаркотическую деятельность | чел | 5 | 6 | 1 | 20
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты – Мансийского автономного округа-Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) | % | 74.6 | 80 | 5.4 | 7.2386
2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел | 3090 | 2956 | -134 | -4.3366
3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании | чел | 4585 | 4795 | 210 | 4.5802
4 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, (% от общего числа молодежи проживающей на территории муниципального образования). | % | 15.3 | 14.5 | -0.8 | -5.2288
5 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед | 200 | 177 | -23 | -11.5
6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | чел | 1550 | 1072 | -478 | -30.8387
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций (ежегодно) | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ежегодно) | % | 100 | 87.8 | -12.2 | -12.2
6 | Развитие образования и молодёжной политики
1 | Численность воспитанников в возрасте 0 до 3 лет, посещающих образовательные организации, реализующих образовательные программы дошкольного образования | чел | 1052 | 1545 | 493 | 46.8631
2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по математике не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по математике | % | 33.1 | 34.8 | 1.7 | 5.136
4 | Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по русскому языку не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по русскому языку | % | 56.1 | 44.9 | -11.2 | -19.9643
5 | Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 84.1 | 65 | -19.1 | -22.7111
6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 23.5 | 45 | 21.5 | 91.4894
7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 83 | 86.7 | 3.7 | 4.4578
8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программам на основе системы персонифицированного финансирования, от общего количества детей, получающих услуги дополнительного образования | % | 10 | 17 | 7 | 70
9 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 97 | 85 | -12 | -12.3711
10 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи | чел | 840 | 780 | -60 | -7.1429
11 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, человек, накопительным итогом | чел | 3250 | 3050 | -200 | -6.1538
12 | Численность населения, работающего в качестве волонтеров | чел | 650 | 650 | 0 | 0
13 | Доля средств местного бюджета, предоставленных негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств местного бюджета, предусмотренного на предоставление услуг (работ) в сфере образования и молодёжной политики | % | 15 | 24 | 9 | 60
14 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики | % | 11.5 | 54.5 | 43 | 373.913
15 | Доля учителей русского языка и литературы, прошедших повышение квалификации по направлению "русский язык и литература", от общего числа учителей русского языка и литературы | % | 100 | 30 | -70 | -70
16 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
17 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется деятельность по формированию у подрастающего поколения культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
18 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
19 | Число граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям | чел | 15 | 21 | 6 | 40
20 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 27 | 8.7 | -18.3 | -67.7778
21 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | % | 98 | 100 | 2 | 2.0408
22 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (% от числа опрошенных) в сфере образования и молодежной политики | % | 90.9 | 91 | 0.1 | 0.11001
23 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 0 | 0
24 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 0 | 0
7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 41 | 27.3 | -13.7 | -33.4146
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 31.4 | 25.3 | -6.1 | -19.4268
3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 32.7 | 10.3 | -22.4 | -68.5015
4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 4.4 | 6 | 1.6 | 36.3636
5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 56.2 | 62.3 | 6.1 | 10.8541
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 20 | 19 | -1 | -5
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 41 | 66 | 25 | 60.9756
7.1 | из них учащихся и студентов | % | 71 | 99.1 | 28.1 | 39.5775
8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 56.7 | 95 | 38.3 | 67.5485
9 | Количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях | чел | 1380 | 0 | -1380 | -100
10 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта (% от числа опрошенных) | % | 86 | 86 | 0 | 0
8 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске
1 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | тыс.чел | 440 | 302 | -138 | -31.3636
2 | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | ед | 1 | 0 | -1 | -100
3 | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры | % | 86 | 97.3 | 11.3 | 13.1395
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
1 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | % | 86.5 | 86 | -0.5 | -0.57803
2 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин | 15 | 15 | 0 | 0
3 | Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС | % | 100 | 100 | 0 | 0
4 | Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики | % | 34 | 34 | 0 | 0
5 | Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций | % | 17.2 | 17.2 | 0 | 0
6 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения | чел | 8270 | 8283 | 13 | 0.15719
7 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | % | 7 | 7 | 0 | 0
8 | Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников | шт | 10 | 8 | -2 | -20
9 | Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства | шт | 3586 | 3577 | -9 | -0.25098
10 | Производство молока | т | 1498 | 1293 | -205 | -13.6849
11 | Производство мяса в живом весе | т | 138 | 135 | -3 | -2.1739
12 | Производство яйца кур | тыс.шт | 391.9 | 380.3 | -11.6 | -2.9599
13 | Валовый сбор овощей открытого грунта | т | 24.82 | 0 | -24.82 | -100
14 | Обеспеченность населения торговой площадью, кв.м на 1000 жителей | м2 | 540.3 | 986 | 445.7 | 82.4912
15 | Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети, единиц на 1000 жителей | ед | 55 | 37 | -18 | -32.7273
16 | Доля предприятий торговой площадью более 50 кв.м | % | 84 | 82 | -2 | -2.381
17 | Количество предприятий оптового звена, единиц | ед | 27 | 15 | -12 | -44.4444
18 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения, единиц | ед | 398.2 | 329.71 | -68.49 | -17.1999
19 | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих | % | 32 | 28.6 | -3.4 | -10.625
20 | Уровень информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 88 | 83 | -5 | -5.6818
21 | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 66 | 62 | -4 | -6.0606
22 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска посредством телевещания | часов | 2216 | 1696 | -520 | -23.4657
23 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска посредством радиовещания | часов | 4233 | 3196 | -1037 | -24.498
24 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска | минут | 1284 | 1125 | -159 | -12.3832
25 | Количество информационных материалов в печатных средствах массовой информации города Нефтеюганска | выпуск | 51 | 42 | -9 | -17.6471
26 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | 0
27 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета | да/нет | да | да | - | -
28 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 90.4 | 90.8 | 0.4 | 0.44248
29 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 75 | 74 | -1 | -1.3333
30 | Исполнение плана мероприятий направленного на эффективное использование земельными ресурсами в границах муниципального образования город Нефтеюганск | % | 100 | 68 | -32 | -32
31 | Анализ выполнения комплекса работ по реализации стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а так же целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск | шт | 5 | 2 | -3 | -60
32 | Отчет о социально-экономическом развитии муниципального образования | шт | 5 | 1 | -4 | -80
33 | Формирование перечня и методологического руководства при разработке муниципальных программ и ведомственных программ | шт | 2 | 2 | 0 | 0
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Доля доступных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 46 | 46 | 0 | 0
2 | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | шт | 3 | 5 | 2 | 66.6667
11 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске
1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в форме субсидий | ед | 15 | 15 | 0 | 0
2 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 20 | 29 | 9 | 45
4 | Количество размещенного информационного материала в СМИ о деятельности и проектах социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 190 | 163 | -27 | -14.2105
5 | Количество консультаций, предоставленных некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности | ед | 40 | 35 | -5 | -12.5
6 | Количество мероприятий проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 35 | 48 | 13 | 37.1429
7 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | чел | 5800 | 6000 | 200 | 3.4483
8 | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Нефтеюганске и случаев их применения |  | 34 | 29 | -5 | -14.7059
12 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города | тыс.чел | 4984.95 | 2850.159 | -2134.791 | -42.8247
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 58.03 | 58.03 | 0 | 0
3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 2.17 | 2.17 | 0 | 0
4 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 8.261 | 8.261 | 0 | 0
5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 85.764 | 85.764 | 0 | 0
6 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 50 | 0 | -50 | -100
7 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.) | чел | 5 | 2 | -3 | -60
8 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 63 | 63 | 0 | 0
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов | % | 74.5 | 100 | 25.5 | 34.2282
2 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета | % | ˂=50 | 0.37 | -49.63 | -99.26
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Доля объектов муниципального имущества города Нефтеюганска, для которых определена целевая функция, в том числе:
1.1 | муниципальные унитарные предприятия | % | 100 | 100 | 0 | 0
1.2 | хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск (компании с муниципальным участием) | % | 40 | 40 | 0 | 0
2 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, за исключением жилых помещений | % | 5.1 | 3.88 | -1.22 | -23.9216
3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 100 | 100 | 0 | 0
4 | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов, по которым принято решение о передаче в оперативное управление | % | 100 | 100 | 0 | 0
5 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, к объектам, переданным на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, требующих проведения капитального ремонта, реконструкции | % | 89 | 89 | 0 | 0
6 | Количество освобождённых земельных участков, не связанных с жилищным строительством | шт | 2 | 1 | -1 | -50
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска
1 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше | % | 50 | 83.1 | 33.1 | 66.2
3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | чел | 29 | 52 | 23 | 79.3103
4 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | чел | 124 | 103 | -21 | -16.9355
16 | Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске
1 | Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма | тыс.чел. | 21.61 | 20.992 | -0.618 | -2.8598
2 | Количество детей мигрантов, трудовых мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма | чел | 365 | 384 | 19 | 5.2055
3 | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма | чел | 15 | 28 | 13 | 86.6667
4 | Количество материалов, направленных на профилактику терроризма | ед | 47 | 98 | 51 | 108.5106
5 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов власти по обеспечению антитеррористической безопасности на территории муниципального образования до | % | 34 | 57.9 | 23.9 | 70.2941
6 | Количество преступлений террористической направленности | ед | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | % | 83.2 | 82.9 | -0.3 | -0.36058

## приложение 2
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 9 месяцев 2022 года
таблица № 2
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение
|  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | 273370.269 | 233323.9626 | -40046.3064 | -14.6491
2 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | 11750.129 | 11595.4247 | -154.7043 | -1.3166
3 | Региональный проект "Чистая вода" | 266531.003 | 253976.7525 | -12554.2505 | -4.7102
4 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | 28654.3 | 22110.4326 | -6543.8674 | -22.8373
5 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | 12039.96 | 11443.8845 | -596.0755 | -4.9508
6 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 175115.998 | 139457.5798 | -35658.4182 | -20.3627
8 | Благоустройство и озеленение города | 127271.197 | 58446.4518 | -68824.7452 | -54.0772
9 | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | 12175.752 | 3610.5009 | -8565.2511 | -70.3468
10 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 39605.0127 | 36522.1498 | -3082.8629 | -7.784
11 | Региональный проект "Чистая страна" | 124670.6 | 124323.3072 | -347.2928 | -0.27857
11 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 226016.757 | 200777.2365 | -25239.5205 | -11.1671
13 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 17137.6 | 1426.0704 | -15711.5296 | -91.6787
| Итого по программе: | 1314338.5777 | 1097013.7534 | -217324.8244 | -16.5349
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 2098.382 | 1145.2095 | -953.1725 | -45.4242
2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства | 43203.604 | 35214.1399 | -7989.4641 | -18.4926
3 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 6198.338 | 2601.7538 | -3596.5842 | -58.025
4 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 3151.688 | 3151.688 | 0 | 0
5 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 900 | 0 | -900 | -100
7 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 2117889.085 | 2040537.5461 | -77351.5389 | -3.6523
8 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 5529.1095 | 5529.0942 | -0.01529 | -0.00027654
9 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 11450 | 2789.64 | -8660.36 | -75.6363
10 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 90492.26 | 80024.6664 | -10467.5936 | -11.5674
| Итого по программе: | 2280912.4665 | 2170993.7378 | -109918.7287 | -4.8191
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий для деятельности народных дружин | 73.8 | 64.09 | -9.71 | -13.1572
2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | 1955.154 | 1954.141 | -1.013 | -0.051811
3 | Информирование граждан о безопасности личного имущества (изготовление и тиражирование печатной продукции: памяток, буклетов, плакатов, листовок, баннеров) | 44.265 | 31.8706 | -12.3944 | -28.0004
4 | Приобретение нежилых помещений под размещение участковых пунктов полиции | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий | 149.2 | 25.5246 | -123.6754 | -82.8923
6 | Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики | 546.038 | 226.038 | -320 | -58.604
7 | Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков | 121.257 | 111.376 | -9.881 | -8.1488
| Итого по программе: | 2889.714 | 2413.0403 | -476.6737 | -16.4955
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | 66.5 | 50.0625 | -16.4375 | -24.718
2 | Содействие этнокультурному многообразию народов России | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов | 104.5 | 104.494 | -0.006 | -0.0057416
4 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде (посредством анкетирования) | 79.85 | 67.35 | -12.5 | -15.6544
5 | Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | 150.25 | 150 | -0.25 | -0.16639
6 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | 50 | 50 | 0 | 0
7 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 451.1 | 421.9065 | -29.1935 | -6.4716
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | 100.431 | 100.4307 | -0.00033 | -0.00032858
2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | 16207.121 | 14229.705 | -1977.416 | -12.2009
| Итого по программе: | 16307.552 | 14330.1357 | -1977.4163 | -12.1258
6 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования | 3372122.034 | 2911417.4222 | -460704.6118 | -13.6622
2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 150464.482 | 26672.4194 | -123792.0626 | -82.2733
3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | 26109.727 | 20248.3758 | -5861.3512 | -22.4489
4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 76668 | 61228.3428 | -15439.6572 | -20.1383
5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 64140.7 | 52396.446 | -11744.254 | -18.3101
7 | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации | 4112.2 | 3102.7236 | -1009.4764 | -24.5483
8 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 35032.191 | 32519.866 | -2512.325 | -7.1715
9 | Обеспечение реализации молодёжной политики | 56492.31 | 46188.1181 | -10304.1919 | -18.24
10 | Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям" | 34 | 34 | 0 | 0
11 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики | 45503.183 | 41850.5864 | -3652.5966 | -8.0271
12 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | 57870.48 | 48195.8559 | -9674.6241 | -16.7177
13 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 71.431 | 66.9023 | -4.5287 | -6.34
| Итого по программе: | 3888620.738 | 3243921.0584 | -644699.6796 | -16.5791
7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризации массового спорта | 4252.325 | 3300.7556 | -951.5694 | -22.3776
2 | Организация отдыха и оздоровления детей | 3263.287 | 3179.8845 | -83.4025 | -2.5558
3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | 476567.206 | 451163.2501 | -25403.9559 | -5.3306
4 | Региональный проект "Спорт – норма жизни" | 1939.895 | 1939.895 | 0 | 0
5 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | 2358 | 2354.0903 | -3.9097 | -0.16581
6 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 36855.985 | 35364.2578 | -1491.7272 | -4.0474
7 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 14932.118 | 14046.7212 | -885.3968 | -5.9295
| Итого по программе: | 540168.816 | 511348.8544 | -28819.9616 | -5.3354
8 | Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 319579.026 | 299228.0369 | -20350.9891 | -6.3681
2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 145663.087 | 139233.112 | -6429.975 | -4.4143
3 | Организация культурно-массовых мероприятий | 18516.157 | 16758.7957 | -1757.3613 | -9.491
4 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | 46975.701 | 10173.0944 | -36802.6066 | -78.3439
6 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | 16242.407 | 15983.8946 | -258.5124 | -1.5916
7 | Усиление социальной направленности культурной политики | 1566.789 | 1566.789 | 0 | 0
| Итого по программе: | 548543.167 | 482943.7225 | -65599.4445 | -11.9588
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | 215228.481 | 206873.7596 | -8354.7214 | -3.8818
2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | 780.5 | 290 | -490.5 | -62.8443
3 | Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного упраления земельными ресурсами | 78.332 | 72.9267 | -5.4053 | -6.9005
4 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | 26919.662 | 23605.252 | -3314.41 | -12.3122
5 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2.88 | 2.6704 | -0.20964 | -7.2792
6 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | 43931.1 | 36392.55 | -7538.55 | -17.1599
| Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | 2416 | 2077.262 | -338.738 | -14.0206
| Популяризация предпринимательства | 50 | 50 | 0 | 0
7 | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 479.2 | 479.2 | 0 | 0
8 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 5800.1 | 5800.1 | -1e-05 | -1.7241e-07
9 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | 34564.106 | 31774.8768 | -2789.2292 | -8.0697
| Итого по программе: | 330250.361 | 307418.5975 | -22831.7635 | -6.9135
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов | 4443.365 | 1789.99 | -2653.375 | -59.7154
2 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 70 | 70 | 0 | 0
| Итого по программе: | 4513.365 | 1859.99 | -2653.375 | -58.7893
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске
1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 4207.8 | 4005.5608 | -202.2392 | -4.8063
2 | Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления | 10 | 0 | -10 | -100
| Итого по программе: | 4217.8 | 4005.5608 | -212.2392 | -5.032
12 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 205063.913 | 200521.4201 | -4542.4929 | -2.2152
2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 111161.263 | 63958.4039 | -47202.8591 | -42.4634
3 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 194076.827 | 160006.1633 | -34070.6637 | -17.5552
4 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | 24901.058 | 8051.0449 | -16850.0131 | -67.6679
| Итого по программе: | 535203.061 | 432537.0323 | -102666.0287 | -19.1826
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | 51380.947 | 49682.8752 | -1698.0718 | -3.3049
2 | Обслуживание муниципального долга | 12.052 | 11.3562 | -0.6958 | -5.7733
| Итого по программе: | 51392.999 | 49694.2314 | -1698.7676 | -3.3054
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 10227.115 | 6313.1143 | -3914.0007 | -38.2708
2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 39954.915 | 37775.8247 | -2179.0903 | -5.4539
3 | Осуществление сноса (демонтажа) нежилых объектов/сооружений недвижимости, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры | 1072.182 | 585 | -487.182 | 0
| Итого по программе: | 51254.212 | 44673.9391 | -6580.2729 | -12.8385
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска
1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 16982.2 | 15781.4031 | -1200.7969 | -7.0709
2 | Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | 169326.74 | 105983.1216 | -63343.6184 | 0
3 | Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 28925.897 | 25487.1691 | -3438.7279 | -11.8881
| Итого по программе: | 215234.837 | 147251.6938 | -67983.1432 | -31.5856
16 | Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске
1 | Организация курсов повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 63.86 | 62.092 | -1.768 | -2.7686
2 | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | 10636.941 | 9439.0906 | -1197.8504 | 0
| Итого по программе: | 10700.801 | 9501.1826 | -1199.6184 | -11.2105
| Всего по программам: | 9794999.5672 | 8520328.4364 | -1274671.1309 | -13.0135