Пояснительная записка

Департамент муниципального имущества доводит до вашего сведения, что за декабрь 2022 года по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

Осуществлялась оценка объектов муниципальной собственности.

Исполнение за декабрь 2022 года 1 476 645,33руб., что составило 96% от выделенной суммы в размере 1 536 600,00 руб.

2.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

Проведена оплата по услугам охраны объектов 13 микрорайон, здание 24. За декабрь 2022 года кассовый расход составил 3 861 382,45 руб., что составляет 100% от запланированного в размере 3 861 383,00 руб.

3. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата налогов в размере 59 500,00 рублей, что составило 100% от запланированной суммы за 2022 год 59 500,00 рублей.

4. Мероприятие по приобретению транспортных средств.

Выделено на 2022 год  4 315 847,00 рублей, освоено 4 254 599,98 что составляет 98,58%. Приобретен автомобиль Ниссан по стоимости                     2 182 000,00 рублей, а также два автомобиля Лада НИВА по стоимости 1 036 299,99 рублей каждый.

5.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на  2022 год 61 385 192,00 руб., освоено 60 620 994,65  руб. Исполнение 98,76%.