## муниципальные
Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН за 9 месяцев 2022 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.01.2023 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 9 месяцев 2022 года |  |  |  | % исполнения к плану за 2022 год |  |  |  | Причины низкого исполнения
Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска |  | 330250361 | 69322234 | 5665880 | 255262247 | 456674087 | 77844700 | 7880600 | 370948787 | 446358404.02 | 76391343.14 | 7880389.39 | 362086671.49 | 135.1576 | 110.1975 | 139.085 | 141.8489 | 97.7411 | 98.133 | 99.9973 | 97.611
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 216087313 | 0 | 0 | 216087313 | 313970206 | 0 | 0 | 313970206 | 307370645.55 | 0 | 0 | 307370645.55 | 142.2437 |  |  | 142.2437 | 97.898 |  |  | 97.898
Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | ДДА | 215228481 | 0 | 0 | 215228481 | 312066004 | 0 | 0 | 312066004 | 306152392.82 | 0 | 0 | 306152392.82 | 142.2453 |  |  | 142.2453 | 98.105 |  |  | 98.105
Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 780500 | 0 | 0 | 780500 | 1577889 | 0 | 0 | 1577889 | 957082.8 | 0 | 0 | 957082.8 | 122.6243 |  |  | 122.6243 | 60.6559 |  |  | 60.6559
Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | ДГиЗО | 78332 | 0 | 0 | 78332 | 326313 | 0 | 0 | 326313 | 261169.93 | 0 | 0 | 261169.93 | 333.4141 |  |  | 333.4141 | 80.0366 |  |  | 80.0366
Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 70853642 | 64683934 | 5665880 | 503828 | 80951829 | 72003200 | 7880600 | 1068029 | 79090145.83 | 70549843.15 | 7880389.39 | 659913.29 | 111.6247 | 109.0686 | 139.085 | 130.9799 | 97.7003 | 97.9815 | 99.9973 | 61.788
Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | ДДА | 26919662 | 20752834 | 5663000 | 503828 | 35831429 | 26892500 | 7870900 | 1068029 | 33971010.47 | 25440198.15 | 7870899.03 | 659913.29 | 126.194 | 122.5866 | 138.9882 | 130.9799 | 94.8079 | 94.5996 | 100 | 61.788
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | ДДА | 2880 | 0 | 2880 | 0 | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 9490.36 | 0 | 9490.36 | 0 | 329.5264 |  | 329.5264 |  | 97.8388 |  | 97.8388
Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 43931100 | 43931100 | 0 | 0 | 45110700 | 45110700 | 0 | 0 | 45109645 | 45109645 | 0 | 0 | 102.6827 | 102.6827 |  |  | 99.9977 | 99.9977
Подпрограмма "Развитие конкуренции и потребительского рынка" |  | 2416000 | 0 | 0 | 2416000 | 2077262 | 0 | 0 | 2077262 | 2077262 | 0 | 0 | 2077262 | 85.9794 |  |  | 85.9794 | 100 |  |  | 100
Подпрограмма "Развитие конкуренции и потребительского рынка" | ДМИ | 2416000 | 0 | 0 | 2416000 | 2077262 | 0 | 0 | 2077262 | 2077262 | 0 | 0 | 2077262 | 85.9794 |  |  | 85.9794 | 100 |  |  | 100
Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 6329300 | 4438300 | 0 | 1891000 | 7595827 | 5641500 | 0 | 1954327 | 7595826.99 | 5641499.99 | 0 | 1954327 | 120.0105 | 127.1095 |  | 103.3489 | 100 | 100 |  | 100
Популяризация предпринимательства | ДДА | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | ДДА | 479200 | 455200 | 0 | 24000 | 479200 | 455200 | 0 | 24000 | 479200 | 455200 | 0 | 24000 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | ДДА | 5800100 | 3983100 | 0 | 1817000 | 7066627 | 5186300 | 0 | 1880327 | 7066626.99 | 5186299.99 | 0 | 1880327 | 121.8363 | 130.2076 |  | 103.4853 | 100 | 100 |  | 100
Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 34564106 | 200000 | 0 | 34364106 | 52078963 | 200000 | 0 | 51878963 | 50224523.65 | 200000 | 0 | 50024523.65 | 145.3083 | 100 |  | 145.572 | 96.4392 | 100 |  | 96.4255
Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 18140421 | 200000 | 0 | 17940421 | 26667324 | 200000 | 0 | 26467324 | 24999935.1 | 200000 | 0 | 24799935.1 | 137.8134 | 100 |  | 138.235 | 93.7474 | 100 |  | 93.7002
| ДМИ | 16423685 | 0 | 0 | 16423685 | 25411639 | 0 | 0 | 25411639 | 25224588.55 | 0 | 0 | 25224588.55 | 153.5867 |  |  | 153.5867 | 99.2639 |  |  | 99.2639

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.5361 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901