Отчёт об исполнении

## муниципальной программы города Нефтеюганска

## «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске»

## за 2022 год.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 30 млн. 563 тыс. 920 рублей (из них: 29 млн. 507 тыс. 588 рублей, 08 коп. - бюджет города; 1 млн. 056 тыс. 331 рубль 92 коп. - бюджет автономного округа).

По итогам 2022 года всего в рамках муниципальной программы освоено - 4 млн., 688 тыс. 329 рублей, 82 коп. (из них: 3 млн. 641 тыс. 797 рублей, 94 коп. - бюджет города; 1 млн. 046 тыс. 531 рубль 88 коп. - бюджет автономного округа).

В рамках Подпрограммы 1 муниципальной программы «Профилактика правонарушений» реализуются следующие мероприятия:

- п.1.1.  «Создание условий для деятельности народных дружин», на реализацию которого предусмотрено финансирование - 185 тыс. 800 рублей. Из них: бюджет города - 89 тыс. 400 рублей, бюджет автономного округа - 96 тыс. 400 рублей. Освоено 154 тыс. 771 рублей 92 коп. (Из них: бюджет города - 58 тыс. 440 рублей, бюджет автономного округа - 96 тыс. 331 рублей 92 коп.). Экономия по результатам торгов составила 31 тыс. 028 рублей 08 коп. Главным распорядителем бюджетных средств мероприятия является ДДА.

Данное мероприятие реализовано по трем направлениям:

1.Материальное стимулирование граждан, принимавших участие в охране общественного порядка, пресечении преступлений и правонарушений.

2.Личное страхование народных дружинников.

3.Изготовление удостоверений народных дружинников.

- п.1.2.  «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города».  На реализацию мероприятия запланировано 16 млн. 545 тыс. 700 рублей (бюджет города). Из них 13 млн. 338 тыс. 988 рублей были доведены в ноябре 2022 года. Главным распорядителем бюджетных средств является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, в лице МКУ «ЕДДС».

Ежегодно на содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения предусматривается финансирование в размере 3 млн. 206 тыс. 712 рублей (бюджет города). Освоено за 2022 год - 3 млн. 205 тыс. 733 рублей 75 коп.  (бюджет города).

-на оказание услуг по техническому обслуживанию действующей системы видеонаблюдения, установленной на территории города Нефтеюганска;

-на оказание услуг связи (предоставление радиочастот);

-на оказание услуг по демонтажу/монтажу и настройке оборудования системы видеонаблюдения.

В рамках интеграции систем видеонаблюдения объектов с массовым пребыванием людей в городскую систему видеонаблюдения в п.1.2 Подпрограммы 1 в ноябре (постановлением № 2259 от 01.11.2022) на 2022 год было внесено дополнительное финансирование в размере 13 млн. 338 тыс. 988 рублей (бюджет города). Однако муниципальный контракт не заключен, в связи с чем, денежные средства возвращены в бюджет города.

- п.1.3. «Информирование граждан о безопасности личного имущества (изготовление и тиражирование печатной продукции: памяток, буклетов, плакатов, листовок, баннеров)». На данное мероприятие запланировано 74 тыс. 204 рубля. Освоено за 2022 год - 72 тыс. 035 рублей 43 коп. Главным распорядителем бюджетных средств мероприятия является ДДА.

По данному мероприятию изготовлены плакаты на металлической подставке (штендере) с размещением социальной рекламы по профилактике мошенничества (10 шт.).

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.4 - 1.6 муниципальной программы реализуются за счет текущего финансирования ответственных исполнителей (ДОиМП; КДНиЗП).

п.1.7. «Приобретение нежилых помещений под размещение участковых пунктов полиции», на реализацию которого выделено финансирование на сумму 12 млн. 482 тыс. 680 рублей. Ответственный исполнитель ДМИ.

-В период с 22.07.2022 по 15.12.2022 был проведены закупочные процедуры (размещались извещения на приобретение нежилых помещений), однако не было подано ни одной заявки. В связи с чем, денежные средства возвращены в бюджет города.

ИТОГО по Подпрограмме 1 освоено - 3 млн. 432 тыс. 541 рубль 11 коп. (из них: бюджет города - 3 млн. 336 тыс. 209 рублей 19 коп., бюджет автономного округа - 96 тыс. 331 рублей 92 коп.).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» в 2022 году выделено финансирование в размере 1 млн. 336 тыс. 495 рублей (376 тыс. 495 рублей - бюджет города; 960 тыс. 000 рублей - бюджет автономного округа).

Ответственными исполнителями мероприятий являются ДДА, ДОиМП, ККиТ, КФКиС.

- п.2.1 «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании». Мероприятие реализуется ДОиМП за счёт средств текущего финансирования.

- п.2.2. «Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий».

На реализацию мероприятия запланировано 88 тыс. 241 рублей (из них: 68 тыс. 241 рублей - бюджет города; 20 тыс. 000 рублей - бюджет автономного округа.  Освоено 88 тыс. 174 рубля 75 коп. (из них: 68 тыс. 174 рубля 75 коп. - бюджет города; 20 тыс. рублей - бюджет автономного округа). Ответственный исполнитель мероприятия ДДА.

- изготовлены листовки для населения города, направленные на информационное сопровождение антинаркотических мероприятий. На сумму 20 тыс. рублей (бюджет автономного округа);

- изготовлена и поставлена сувенирная продукция, на сумму 19 тыс. 920 рублей (бюджет города).

- изготовлены листовки для населения города, направленные на снижение числа отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами, в том числе со смертельным исходом. На сумму 12 тыс. 935 рублей (бюджет города).

- изготовлены листовки о действиях жителей города при обнаружении признаков совершенного или готовящегося преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, нахождения подозрительных предметов или людей. На сумму 9 тыс. 000 рублей (бюджет города).

- поставлены деревянные рамки, на сумму 9 тыс. 795 рублей 11 коп. (бюджет города).

- изготовлен баннер, на сумму 16 тыс. 524 рубля 64 коп. (бюджет города).

- п.2.3. «Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики». Исполнители мероприятия ККиТ, КФКиС, ДОиМП.

1.Комитетом культуры и туризма предусмотрено финансирование в размере 276 тыс. 038 рублей (из них: 126 тыс. 038 рублей - бюджет города; 150 тыс. 000 рублей - бюджет автономного округа). Освоено 276 тыс. 038 рублей (из них: 126 тыс. 038 рублей - бюджет города; 150 тыс. 000 рублей - бюджет автономного округа).

Проведены мероприятия:

-Творческий проект «Мечтай! Танцуй! Зажигай!», 80 тыс. 200 рублей (бюджет города);

-Общегородское мероприятие «Антинаркотический десант», 45 тыс. 838 рублей (бюджет города);

-Городская интеллектуальная игра «Лига здоровой молодежи», 150 тыс. 000 рублей (бюджет автономного округа).

2.Комитетом физической культуры и спорта предусмотрено финансирование в размере 320 тыс. 000 рублей (бюджет автономного округа). Освоено 311 тыс. 199 рублей 96 коп. (бюджет автономного округа).

Проведено мероприятие «День здоровья с чемпионом!» 311 тыс. 199 рублей 96 коп. (бюджет округа).

3.Департаментом образования и молодежной политики предусмотрено финансирование 100 тыс. 000 рублей (бюджет автономного округа). Освоено 100 тыс. 000 рублей (бюджет автономного округа). Проведено мероприятие «Закрась меня!».

- п.2.4. «Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков». Исполнителем мероприятия является КФкиС, на которое запланировано финансирование в размере 491 тыс. 257 рублей (из них: 121 тыс. 257 рублей - бюджет города; 370 тыс. 000 рублей - бюджет автономного округа). Освоено 480 тыс. 376 рублей 00 коп. (111 тыс. 376 рублей - бюджет города; 369 тыс. рублей - бюджет автономного округа).

-Проведен велопробег по улицам города «Нефтеюганск - территория ЗОЖ», с привлечением волонтеров. На сумму 111 тыс. 376 рублей (бюджет города)

-Приобретена парадная форма для волонтеров. На сумму 369 тыс. 000 рублей (бюджет округа).

ИТОГО по Подпрограмме 2 освоено - 1 млн. 255 тыс. 788 рублей, 71 коп. (из них: 426 тыс. 845 рублей 75 коп. - бюджет города; 950 тыс. 199 рублей 96 коп. - бюджет автономного округа).