## Лист1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика за март 2023 года по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2023 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.04.2023 (рублей) |  |  | % исполнения |  |  | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" |  | 75437700 | 0 | 75437700 | 16463083.49 | 0 | 16463083.49 | 21.8234 | 0 | 21.8234
1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Нефтеюганска |  | 75437700 | 0 | 75437700 | 16463083.49 | 0 | 16463083.49 | 21.8234 | 0 | 21.8234
1.1 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества | ДМИ | 72009400 | 0 | 72009400 | 15876705.15 | 0 | 15876705.15 | 22.0481 | 0 | 22.0481 | Исполнение в соответствие с планом.
1.2 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом | ДМИ | 3428300 | 0 | 3428300 | 586378.34 | 0 | 586378.34 | 17.1041 | 0 | 17.1041 | Низкое исполнение вызвано экономией, образованной при проведении торгов, которая направлена на те же цели
Низкое исполнение в связи со сроками оказания услуг, а также экономия образованная при проведении торгов, которая будет направлена на те же цели
1.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Осуществление сноса (демонтажа) нежилых объектов/сооружений недвижимости, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры (показатель 6) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0