

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.05.2023 № 214-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации дополнительных гарантий жилищных прав детей-сирот, направленных

на обеспечение указанной категории граждан качественными благоустроенными жилыми помещениями

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономного округа – Югре», постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.02.2019 № 95-п «О реализации администрацией города Нефтеюганска отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск»:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации дополнительных гарантий жилищных прав детей-сирот, направленных на обеспечение указанной категории граждан качественными благоустроенными жилыми помещениями, согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

3.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай

#####  Приложение к распоряжению

##### администрации города

­­­от 30.05.2023 № 214-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации дополнительных гарантий жилищных прав детей-сирот,

направленных на обеспечение указанной категории граждан

качественными благоустроенными жилыми помещениями

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Ввод жилого дома, расположенного по адресу: город Нефтеюганск, 5 микрорайон, участок 17  | 31.08.2023 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |
| 2 | Принятие 21 жилого помещения по акту приема-передачи квартир согласно муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Инвест-Строй», расположенных по адресу: Нефтеюганск, 5 микрорайон, участок 17  | 15.09.2023 | Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (далее -ДМИ) |
| 3 | Оформление государственной регистрации права собственности | 29.09.2023 | ДМИ |
| 4 |  Заключение договоров найма жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда | 01.11.2023 | ДМИ |