Приложение к                              ежеквартальному

отчёту о ходе реализации

программ и использования

финансовых средств

Пояснительная записка

Департамент муниципального имущества доводит до вашего сведения, что за 2 квартал 2023 года по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

На 6 месяцев 2023 года выделено средств в размере 693 500,00 рублей,

исполнено 523 490,07 рублей. Что составляет 75,48%.

Осуществлялась оценка изымаемых земельных участков, текущая оценка объектов муниципальной имущества по договорам и контрактам заключенных на 2023 год. Не полное исполнение в связи с нарушением срока договорных обязательств, ведется претензионная работа.

2. Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

Проведена оплата по услугам охраны объектов 13 микрорайон, здание 24. За 6 месяцев 2023 года кассовый расход составил 1 167 655,09 руб., что составляет 99,99% от запланированного в размере 1 167 713,00 руб.

3. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата налогов в размере 19 679,50 рублей, что составило 99,93% от запланированной суммы за квартал 19 693,00 рублей.

4. Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на 2 квартал 2023 года 35 002 636,00 руб., освоено 33 983 647,00 руб. Исполнение 97,09%.

5. Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска»:

Запланирован капитальный ремонт по объекту «Здание администрации» расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, мкрн. 2, д. 25.

На 2023 год выделена сумма в размере 2 202 501,00 рублей.

Срок исполнения был во втором квартале 2023 года.

Исполнение 0,00руб.

Данная сумма была запланирована для исполнения на 2 квартал 2023 года, но в связи с несвоевременным выполнением работ подрядчиком, данное исполнение планируется в июле 2023г.

6. Осуществление сноса (демонтажа) нежилых объектов/сооружений недвижимости, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры).

Мероприятий на 2023 год не запланировано.