## Table 1
План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Нефтеюганск на период 2022 – 2023 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответств енные исполни тели | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Целевое значение показателя по состоянию на: |  |  | Исполнение на 30.06.2023
[5 empty] | Фактическое значение на 31 декабря 2021 года | Целевое значение на 31 декабря 2022 года | Целевое значение на 30 июня 2023 года
Раздел I. Формирование благоприятной регуляторной среды
1 | Время получения разрешений на строительство
1.1 | Повышение информированности предпринимательского сообщества с использованием интернет и телекоммуникационных каналов связи об оказании в городе Нефтеюганске в электронном виде услуг: - по получению разрешения на строительство; | ДГиЗО | доля поданных в электронном виде заявок на получение разрешения на строительство в декабре 2022 года не менее 50 % от общего количества заявок (60% - 2023 год); | до 30 декабря 2022 года/до 30 декабря 2023 года | 100% 65% | 100% 67% | 100% 70% | Исполнено
| - по выдаче градостроительного плана земельного участка |  | доля поданных в электронном виде заявок на выдачу градостроительного плана земельного участка в декабре 2022 года не менее 50 % от общего количества заявок (60%- 2023 год)
1.2 | Разработка и внедрение алгоритма действий инвестора для получения разрешения на строительство объекта, в том числе визуализация алгоритма на официальном сайте администрации города Нефтеюганска с ежегодной актуализацией | ДГиЗО | сокращение среднего времени получения разрешения на строительство | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 72 р.д. | 69 р.д. | 81 р.д. | Исполнено Показатель изменен в соответствии с распоряжением администрации города № 221-р от 06.06.2023
2 | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство
2.1 | Сокращение количества процедур для получения разрешения на строительство объекта | ДГиЗО | сокращение количества процедур (шагов) действий инвестора, необходимых для получения разрешения на строительство | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 5 ед. | 5 ед. | 5 ед. | Исполнено
3 | Оценка деятельности органов власти по выдаче разращений на строительство
3.1 | Проведение семинара/круглого стола для застройщиков с разъяснением порядка оказания услуг в сфере градостроительной деятельности, а также порядка обжалования незаконных требований органов местного самоуправления муниципальных образований при выдаче разрешительной документации | ДГиЗО | повышение информированности субъектов предпринимательства (застройщиков) о предоставляемых услугах в сфере градостроительной деятельности | 1 декабря 2022 года/ 1 июня 2023 года | 0 ед. | 2 ед. | 2 ед. | Исполнено
4 | Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности
4.1 | Размещение на официальном сайте администрации города Нефтеюганска информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты- Мансийского автономного округа- Югры, осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности. | ДЭР | повышение правовой грамотности лицензиатов | до 1 декабря 2022 года | 0 ед. | 4 ед. | 4 ед. | Исполнено Информация размещена на официальном сайте http://www.admugansk.ru/category/1874
5 | Среднее время подключения к электросетям
5.1 | Разработка и внедрение алгоритма действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (малый и средний бизнес – до 150 квт), в том числе визуализация алгоритма на официальном сайте администрации города Нефтеюганска с ежегодной актуализацией | ДЖКХ | сокращение среднего времени подключения объектов капитального строительства к электрическим сетям (малый и средний бизнес – до 150 квт) | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 56,67 р.д. | 37,88 р.д. | 37,88 р.д. | от 40 дней до 1 года –для малого и среднего бизнеса до 150 кВт, от 4,5 месяцев до 2 лет – для среднего и крупного бизнеса свыше 150 кВт
6 | Количество процедур подключения к электросетям
6.1 | Сокращение количества процедур по подключению к электрическим сетям (малый и средний бизнес – до 150 квт) | ДЖКХ | сокращение количества процедур (шагов) действий инвестора при подключении к электрическим сетям (малый и средний бизнес - до 150 квт) | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 3,81 ед. | 3,13 ед. | 3,13 ед. | Исполнено
7 | Среднее время подключения к газопроводу
7.1 | Разработка и внедрение алгоритма действий инвестора по процедурам подключения к объектам газоснабжения, в том числе визуализация алгоритма на официальном сайте администрации города Нефтеюганска с ежегодной актуализацией. | ДЖКХ | сокращение среднего времени подключения объектов капитального строительства к сетям газоснабжения | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 105,56 р.д. | 66,29 р.д. | 66,29 р.д. | до 135 дней – для заявителей 1 категории, до 1,5 лет – для заявителей второй категории, до 2 лет – для заявителей, плата за подключение которых устанавливается по индивидуальному проекту, и для заявителей третьей категории
8 | Количество процедур, необходимых для подключения к газопроводу
8.1 | Сокращение количества процедур алгоритма действий инвестора, необходимых для подключения к объектам газоснабжения | ДЖКХ | сокращение количества процедур (шагов) действий инвестора при подключении к сетям газоснабжения | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 8,11 ед. | 5,26 ед. | 5,26 ед. | 8
9 | Среднее время подключения к сетям водоснабжения / Среднее время подключения к сетям водоотведения
9.1 | Разработка и внедрение среднего времени процедур подключения алгоритма действий инвестора по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения, в том числе визуализация алгоритма на официальном сайте администрации города Нефтеюганска с ежегодной актуализацией | ДЖКХ | сокращение среднего времени подключения к сетям водоснабжения / водоотведения | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 61/76 р.д. | 26,02 р.д. | 26,02 р.д. | 0 (за 1 полугодие подключений не было)
10 | Количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоснабжения / Количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоотведения
10.1 | Сокращение количества процедур алгоритма действий инвестора, необходимых для подключения к объектам водоснабжения и водоотведения | ДЖКХ | сокращение количества процедур (шагов) действий инвестора при подключении к сетям водоснабжения / водоотведения | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 8/5 ед. | 7/4 ед. | 7/4 ед. | 0 (за 1 полугодие подключений не было)
11 | Среднее время для получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
11.1 | Разработка и внедрение алгоритма действий инвестора по процедурам получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе визуализация алгоритма на официальном сайте администрации города Нефтеюганска с ежегодной актуализацией. | ДГиЗО | сокращение среднего времени для получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 4,9 р.д. | 4,8 р.д. | 24 р.д. | Исполнено Показатель изменен в соответствии с распоряжением администрации города № 221-р от 06.06.2023
11.2 | Сокращение среднего времени процедур алгоритма действий инвестора, необходимых для получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию | ДГиЗО | сокращение среднего времени процедур, необходимых для получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 20 р.д. | 20 р.д. | 20 р.д. | Пункт 11.2 исключен в соотвтетствии с распоряжением администрации города № 221-р от 06.06.2023
12 | Количество процедур для получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
12.1 | Сокращение количества процедур алгоритма действий инвестора, необходимых для получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | ДГиЗО | сокращение количества процедур необходимых для получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 4 ед. | 4 ед. | 2 ед. | Исполнено Показатель изменен в соответствии с распоряжением администрации города № 221-р от 06.06.2023
13 | Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) /Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов)
13.1 | Разработка и внедрение алгоритма действий инвестора по процедурам получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе визуализация алгоритма на официальном сайте администрации города Нефтеюганска с ежегодной актуализацией. | ДГиЗО | сокращение среднего времени для получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 4,9 р.д. | 4,8 р.д. | 4,8 р.д. | Пункт 13.1 исключен в соотвтетствии с распоряжением администрации города № 221-р от 06.06.2023
14 | Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) /Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов)
14.1 | Сокращение среднего времени процедур алгоритмов действий инвестора, необходимых для получения земельного участка в аренду (без проведения торгов / с проведением торгов) | ДГиЗО | сокращение среднего времени процедур, необходимых для получения земельного участка в аренду (без проведения торгов / с проведением торгов) | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 14 р.д. 63 календ.д. | 14 р.д. 55 календ.д. | 14 р.д. 55 календ.д. | Исполнено
15 | Количество процедур для получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) /Количество процедур для получения в аренду земельных участков (с проведением торгов)
15.1 | Сокращение количества процедур алгоритма действий инвестора, необходимых для получения земельного участка в аренду (без проведения торгов / с проведением торгов) | ДГиЗО | сокращение количества процедур необходимых для получения земельного участка в аренду (безпроведения торгов / с проведением торгов) | до 1 октября 2022 года/до 1 октября 2023 года | 3 ед. 4 ед. | 3 ед. 4 ед. | 3 ед. 4 ед. | Исполнено
Раздел II Формирование эффективных институтов для бизнеса
16 | Оценка механизма государственно-частного партнерства
16.1 | Актуализация в ГАС «Управление» сведений о проектах соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений и заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашениях в течение всего периода со дня принятия решения об их заключении | ДЭР | повышение позиции в Рейтинге по уровню развития государственно- частного партнерства | ежегодно до 15 февраля и 15 августа в течение всего периода со дня принятия решения об их заключении | 6 | 5 | 5 | Исполнено
16.2 | Организация круглых столов с участием субъектов предпринимательства, общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества и органов власти для обсуждения и решения вопросов, препятствующих безбарьерному осуществлению предпринимательской деятельности | ДЭР ДГиЗО, ДМИ | снижение административных барьеров при оказании государственных и муниципальных услуг, повышение открытости и эффективности | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года | 1 ед. | 2 ед. | 2 ед. | Исполнено
17 | Координационный совет по инвестиционной деятельности
17.1 | Рассмотрение на заседании координационного совета по инвестиционной деятельности в городе Нефтеюганске (далее – Совета) вопросов, включенных в повестку по инициативе представителей предпринимательского сообщества | ДЭР | повышение удовлетворенности предпринимательского сообщества работой Совета | до 30 августа 2022 года до 31 декабря 2022 года до 30 марта 2023 года до 30 июня 2023 года | 0 ед. | 2 ед. | 4 ед. | Исполнено
18 | Каналы прямой связи инвестора с руководством муниципального образования
18.1 | Создание Инвестиционного портала города Нефтеюганска. Сопровождение и мониторинг актуализации информации на Инвестиционном портале. Размещение информации об Инвестиционном портале города Нефтеюганска в городских и региональных средствах массовой информации. | ДДА, ДЭР | Создание уникального цифрового пространства, объединяющее инвесторов и инициаторов проектов, а также канала прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения вопросов, возникающих в роцессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. Предоставление актуальной информации об инвестиционных возможностях в городе Нефтеюганске | до 31 декабря 2022 года | 0 | 0 | 1 | Исполнено
18.2 | Формирование и утверждение инвестиционной декларации (меморандума) муниципального образования город Нефтеюганск в соответствии с региональным инвестиционным стандартом | ДЭР | обеспечение благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Нефтеюганска и опережающего инвестиционного развития | 31 января 2023 года | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | Исполнено Постановление администрации города Нефтеюганска от 24.01.2023 № 53-п "Об утверждении инвестиционной декларации муниципального образования город Нефтеюганск на период с 2023-2025 года"
18.3. | Формирование и утверждение инвестиционного послания главы города | ДЭР | обеспечение благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Нефтеюганска и опережающего инвестиционного развития | до 01 декабря 2022/ до 01 декабря 2023 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | Исполнено видеоролик размещен на официальном сайте http://www.admugansk.ru/category/1892
18.4 | Организация онлайн-трансляций (с обеспечением возможности предпринимателям задать вопрос в прямом эфире) заседаний, по развитию малого и среднего предпринимательства | ДЭР | повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления, обеспечение возможности для хозяйствующих субъектов направлять предложения по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата | до 30 сентября 2022 года, до 31 декабря 2022 года, до 30 сентября 2023 года, до 31 декабря 2023 года | 4 ед. | не менее 4 ед. | не менее 5 ед. | Исполнено
18.5 | Создание новостного телеграмм канала, где предприниматели могут получить консультации о работе в условиях санкций, а также о мерах государственной поддержки | ДЭР | повышение информативности субъектов предпринимательства о предоставляемых мерах государственной поддержки, обеспечение информированности потенциальных инвесторов о возможности подачи инвестиционных предложений через Инвестиционный портал города Нефтеюганска | до 30 сентября 2022 года | - | - | 1 ед. | Исполнено
18.6 | Размещение информации об инфраструктуре на портале ГИСОГД Югры, на Инвестиционной карте Югры в соответствии с методическими рекомендациями по формированию инвестиционной карты субъекта Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2021 года № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)» | ДГиЗО | обеспечение доступа инвесторов к информации о необходимой инфраструктуре, а также площадок для реализации инвестиционных проектов на территории города Нефтеюганска | постоянно | 80% | 80% | 100% | Исполнено
18.7 | Подготовка информационных материалов (видеоролика) «Инвестиционные возможности города Нефтеюганска» | ДДА, ДЭР | Обеспечение возможности для хозяйствующих субъектов формировать представление об инвестиционных возможностях города Нефтеюганска |  | - | - | 1 ед. | Запланировано рабочее совещание на август 2023 по разработке видеоролика по итогам Рейтинга муниципальных образований ХМАО - Югры
18.8 | Актуализация сведений в реестре инвестиционных площадок на территории муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА, ДЭР | Обеспечение возможности для хозяйствующих субъектов формировать представление об инвестиционных возможностях города Нефтеюганска | постоянно | - | - | - | Исполнено. Информация об инвестиционных площадках размещается на Инвестиционном портале города Нефтеюганска и актуализируется по мере необходимости. В разделе «Инвестиционные предложения» официального сайта ОМС г.Нефтеюганска (http://www.admugansk.ru/category/1552) информация актуализирована, размещены ссылки с переходом на Инвестиционный портал города Нефтеюганска..
19 | Доля субъектов МСП, получивших поддержку, в общей численности субъектов МСП в городе Нефтеюганске
19.1 | Увеличение объема финансирования мер поддержки субъектов МСП | ДЭР, ДМИ, ДО, ДФ | Повышение качества и доступности поддержки, увеличение количества субъектов МСП получивших поддержку. | до 30 декабря 2022 года/до 30 декабря 2023 года | 1% | 1,1% | 1,3% | Исполнено
20 | Оценка обеспечения безопасности ведения бизнеса в части правоохранительной системы
20.1 | Развитие и популяризация примирительных процедур (медиации) для урегулирования экономических споров, возникающих в ходе осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе размещения информации на сайте | ЮПУ, ДЭР | разрешение разногласий и споров инвестора с органами власти, органами местного самоуправления, уполномоченными организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов в досудебном порядке | до 31 декабря 2022 года/до 31 декабря 2023 года | - | - | - | Исполнено. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска сети Интернет в разделе «Деятельность» - «Поддержка предпринимательства» в подразделе «Новости», в сообществе «Предприниматели Нефтеюганска» социальной сети «Вконтакте», в группах «Предприниматели Нефтеюганска» в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram.
21 | Предоставление муниципальных налоговых льгот, муниципальных субсидий
21.1 | Информирование субъектов предпринимательства о действующих налоговых льготах по земельному налогу | ДЭР | повышение качества и доступности финансовой | постоянно | - | - | - | Исполнено
Раздел III Поддержка малого и среднего предпринимательства
22 | Количество субъектов МСП на 1 тыс. человек населения
22.1 | Популяризация предпринимательства в образовательных организациях. Организация и проведение конкурсных мероприятий в рамках ежегодного муниципального фестиваля по профориентации «Шанс на успех» по направлению «Предпринимательство в соответствии с потребностями экономики регионального, муниципального рынка труда», организация встреч с предпринимателями в рамках мероприятий по воспитательной и | ДО, ДЭР | увеличение количества субъектов МСП | до 31 октября 2022 года/до 31 октября 2023 года | 4 949 чел. | 4 967 чел. | 5 076 чел. | Исполнено. С целью популяризации предпринимательства среди обучающихся в образовательных организациях города Нефтеюганска, на базе МБУ ДО «Поиск» организована работа Профориентационного центра, которым ежегодно проводятся мероприятия в рамках профориентационного портфеля «Profкомпас:«Строй будущее Югры»; Тематический урок: «Защита прав потребителей». Систематически на базе Профориентационного центра для обучающихся и их родителей проходят мастер-классы с предпринимателями города: Пекарня «Любимая плюшка», «Школа Дарьи Вершило», Студия керамики и гончарного мастерства "Среда", центр «Понимаю и Говорю», Детский клуб развития творческих и физических способностей "Апельсин", Клуб смешанных единоборств "SPARTA", Школа «Kiber One», Фитнес Центр "Любимая Я!", Клуб виртуальной реальности "Zaga Game", Игровой комплекс «Озорные мартышки», Салон цветов и подарков "Botanic". Тематика классных часов, деловых игр, конкурсов с участием предпринимателей города Нефтеюганска в общеобразовательных организациях - разнообразна: «Как стать предпринимателем?», «Профессия предприниматель», «Легко ли быть предпринимателем», «Деньги - плохой или хороший слуга?», «Ты-предприниматель», «Предпринимательство в России», «Бизнес-проект», Конкурс рисунков: «Мир бизнеса глазами детей», психологическое тестирование «Определение предпринимательских способностей», тест «Отношение школьника к предпринимательской деятельности и получению доходов», Деловая игра «Деньги- всюду деньги».
22.2 | Повышение информированности предпринимательского сообщества с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет о развитии инвестиционной инфраструктуры | ДДА, ДЭР | повышение качества организационной, инфраструктурной и информационной поддержки субъектов предпринимательства | до 31 декабря 2022 года/до 31 декабря 2023 года | - | - | - | Исполнено. За 1 полугодие 2023 год на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, в сообществах «Предприниматели Нефтеюганска» социальной сети ВКонтакте, мессенджерах Viber, WhatsApp, Telegram, направленных на информирование субъектов предпринимательства города Нефтеюганска (новости, важная информация, фото, видео, полезные ссылки, документы), размещено более 1000 информационных постов.
22.3 | Вовлечение активных граждан, некоммерческие организации и представителей бизнеса в прохождение школы социального предпринимательства. Проведение обучения МСП, с целью повышения уровня теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений сотрудников при взаимодействии с заявителями | ДЭР |  |  | 5 чел | 20 чел | 22 чел | Исполнено
22.4 | Размещение методических материалов об оказываемых мерах поддержки (услугах) организациями инфраструктуры поддержки МСП | ДЭР |  |  | 1 ед | 3 ед. | 4 ед. | Исполнено
23 | Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости контрактов
23.1 | Увеличение Доли муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости контрактов по 44-ФЗ | ДЭР | Расширение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам, проводимым органами местного самоуправления. Повышение информированности представителей бизнеса о возможности участия в закупках | До 30 декабря 2022 года/ До 30 декабря 2023 года | 62,71% | не менее 65% | не менее 65% | Исполнено.
23.2 | Увеличение Доли муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости контрактов по 223-ФЗ | ДЭР |  | До 30 декабря 2022 года/ До 30 декабря 2023 года | 83% | не менее 85% | не менее 85% | Исполнено
24 | Оценка процедур получения арендных площадей предоставляемых субъектам малого предпринимательства
24.1 | Размещение информации о свободных инвестиционных объектах (площадях, объекты недвижимости, здания, помещения и т.д.) на Инвестиционной карте Югры | ДМИ, ДЭР | повышение удовлетворенности процедурами получения государственных и муниципальных арендных площадей, предоставляемых субъектам предпринимательства | до 15 августа 2022 года/до 15 августа 2023 года | - | - | - | Исполнено. Информация о свободных инвестиционных объектах (10 объектов недвижимости) размещена на Инвестиционной карте Югры https://map.investugra.ru/admin/# и на Инвестиционном портале города Нефтеюганска в разделе "Инвестиционная деятельность" https://invest.admugansk.ru/
25 | Реализация лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развитии Российской Федерации
25.1 | Изучение и внедрение лучших муниципальных практик, размещенных на платформе «Смартека». | ДЭР, ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ, ДФ, ДДА, ДО, КФКиС, ККиТ | Внедрение лучших муниципальных практик в городе Нефтеюганске | До 30 декабря 2022 года/ До 30 декабря 2023 года | - | - | - | Исполнено. Изучена 1 муниципальная практика, размещенная на платформе «Смартека»: «Программа субсидирования НКО в сфере физической культуры и спорта» Снижение нагрузки на бюджет муниципального образования (ХМАО Югра); Систематически ведётся изучение лучших муниципальных практик, с целью дальнейшего внедрения размещённых на цифровой платформе «Смартека».
25.2 | Формирование заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика». |  | Поощрение и распространение применения лучшей практики заявленной на конкурс |  | 0 заявок | 1 заявка | Не менее двух по каждой номинации конкурса | -