****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

11.08.2023 № 1007-п

|  |
| --- |
| г.Нефтеюганск |
|  |

**Об изменении существенных условий муниципального контракта**

**от 04.07.2023 № 0187300012823000674 на выполнение**

**работ по капитальному ремонту бассейнов объекта:**

**здание «МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» находящегося по адресу: г.Нефтеюганск, 2А микрорайон, строение 4**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», постановлением администрации города Нефтеюганска от 02.08.2023 № 959-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 01.02.2023 № 94-п «О мерах по реализации решения Думы города Нефтеюганска от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с учетом протокола заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска от 08.08.2023 № 5 администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 04.07.2023 № 0187300012823000674 на выполнение работ по капитальному ремонту бассейнов объекта: здание «МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» находящегося по адресу: г.Нефтеюганск, 2А микрорайон, строение 4, заключённого между муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Элион» (далее – контракт), с ценой контракта 28 527 183 (двадцать восемь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч сто восемьдесят три) рубля 74 копейки, а именно:

1.1.Установить размер авансирования по контракту в размере 30% на сумму 8 558 155 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 12 копеек на приобретение материалов (оборудования, конструкций, изделий и пр.), необходимых для выполнения работ по контракту.

1.2.Установить обеспечение исполнения контракта не менее размера авансового платежа в соответствии с положениями частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 2.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

3.Постановление вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2023.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Нефтеюганска А.С.Бондаренко.

Глава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай