****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

19.12.2023 № 1793-п

|  |
| --- |
| г.Нефтеюганск |
|  |

**Об изменении существенных условий муниципального контракта**

**№ 0187200001721001916 от 20.12.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС).**

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.12 2019 № 475-п «О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики», решением Думы города Нефтеюганска от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 29.11.2023 № 450-VII), с учетом протокола заочного заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска от 19.12.2023 № 6 администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 0187200001721001916 от 20.12.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС)., заключённого между муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «АтомСтройПроект» (далее – контракт), с ценой контракта 1 234 632 492 (один миллиард двести тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать две тысячи четыреста девяносто два) рубля 00 копеек, а именно:

1.1.Увеличить сумму муниципального контракта на сумму 139 109 091 (сто тридцать девять миллионов сто девять тысяч девяносто один) рубль 60 копеек.

1.2.Установить цену муниципального контракта в размере 1 373 741 583 (один миллиард триста семьдесят три миллиона семьсот сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят три) рубля 60 копеек.

1.3.Откорректировать смету контракта (приложение № 1 к муниципальному контракту) и ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (приложение № 1.2 к муниципальному контракту) с учетом пункта 1.2 настоящего постановления.

2.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

3.Постановление вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2023.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Нефтеюганска А.С.Бондаренко.

Глава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай