Пояснительная записка

об исполнении муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года

В городе Нефтеюганске осуществляется реализация 15 муниципальных программ с объемом финансирования на 9 месяцев 2023 года в сумме                               13 млрд. 517 млн. 174 тыс. рублей.

Исполнение расходных обязательств по состоянию на 01.10.2023 составило                  11 млрд. 135 млн. 869 тыс. рублей, или 82,4 % к плану на 9 месяцев 2023 года.

Исполнение в разрезе программ по состоянию на 01.10.2023 сложилось следующим образом:

| Муниципальная программа | % исполнения к плану за 1 полугодие 2023 года |
| --- | --- |
| Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска | 99,9 |
| Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске | 98,8 |
| Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске | 98,4 |
| Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске | 95,4 |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске | 93,0 |
| Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска | 90,8 |
| Доступная среда в городе Нефтеюганске | 90,2 |
| Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 89,4 |
| Развитие гражданского общества | 86,0 |
| Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске | 85,0 |
| Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска | 82,2 |
| Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске | 81,8 |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске | 69,2 |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске | 62,4 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске | 53,3 |

1.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 55 266,843 тыс. рублей, фактически исполнено 55 190,526 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

В 3-ем квартале 2023 года внесены изменения в подпрограмму «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» основное мероприятие «Обеспечение деятельности департамента финансов» в части финансовых затрат на их реализацию в 2023 году (+) 596?424 тыс.  рублей, в соответствии с распоряжением администрации города Нефтеюганска от 10.08.2023 №308-р «О дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2023 году» и решением Думы города Нефтеюганска                         «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 16.08.2023                 № 385-VII, (-) 31,873 тыс. рублей, в соответствии с решением Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 16.08.2023 № 385-VII.

Исполнение расходов на реализацию муниципальной программы за                         9 месяцев 2023 года составило 55 190,526 тыс. рублей или 64,0 % от годовых назначений, которые направлены на реализацию подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента финансов». Кассовый план за 9 месяцев 2023 года на реализацию данной подпрограммы утвержден в размере 55 266,843 тыс. рублей, исполнено 55 190,526 тыс. рублей, что составляет 99,86%.

По двум подпрограммам муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» предусмотрено 2 целевых показателя, в том числе:

1.По подпрограмме «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» предусмотрен 1 целевой показатель:

-доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов. Ожидаемый результат реализации целевого показателя – 74,5%. Фактически достигнутый результат исполнения показателя составил 100%. Показатель достигнут.

2.По подпрограмме «Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска» целевой показатель:

-отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета. Ожидаемый по окончании финансового года результат – не более 50%. Фактическое значение – 0. Показатель достигнут.

2.Муниципальная программа «Профилактика терроризма».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 5 561,785 тыс. рублей, фактически исполнено 5 493,490 тыс. рублей, что составляет 98,8 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

«Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма»

Департамент образования администрации города (далее – Департамент).

За отчетный период проведено 85 мероприятий, общий охват участников составил 16 956 человек.

В 16 общеобразовательных организациях проведены классные часы, лекции, беседы с учащимися 7-11 классов по темам: «Об ответственности, предусмотренной за совершение правонарушений и преступлений», «Ответственность за совершение действий террористической направленности. Способы бесконтактной вербовки», «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую и террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, противодействия проникновения в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие», «Несанкционированные митинги; ответственность за поступки», «О законопослушном поведении и уголовной ответственности за правонарушения террористического и экстремистского характера», «Уголовная и Административная ответственность несовершеннолетних», «Безопасное нахождение в ночное время», «Закон и порядок», «Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности», «Разъяснение сущности терроризма, об ответственности за терроризм и о способах бесконтактной вербовки», «Как не стать жертвой преступления», «Диалог о  важном», «Признаки возможности совершения террористических актов», «История терроризма. Меры антитеррористической защищенности. Как вести себя при обнаружении подозрительных предметов», с участием представителей ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску, ОКОН ОМВД по г. Нефтеюганску, ОУР ОМВД России по г. Нефтеюганску. Проведено 59 лекции и бесед, общий охват участников составил 10 355 человек.

Проведены культурно-массовые, спортивные, патриотические и другие общественные мероприятия с участием 3-11 классов: участие в Региональном этапе «Школа безопасности», конкурс рисунков на тему: «Терроризм – угроза обществу!», виртуальные экскурсии «Правовое обозрение», Битва хоров «О чести, дружбе и любви».

В течении III квартала 2023 года образовательными организациями через электронный журнал (ЦОП ХМАО-Югры) осуществлялась рассылка буклетов «Правила поведения для учащихся», (4 320 родителей и обучающихся), в том числе видеоролик «Мы против террора» (3 509 обучающийся).

Ежедневно на медиаэкранах в общеобразовательных организациях и учреждениях подведомственных Департаменту транслируется видеоролик «Профилактика терроризма в школе» https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY. Ежедневно 2-3 трансляции в день.

Комитет культуры и туризма администрации города.

В течение 9 месяцев 2023 года запланировано и проведено два мероприятия:

-04.09.2023 в МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» состоялся лекция-концерт «Дети против террора» с участием преподавателей и воспитанников школы. Мероприятие посвящено памяти жертв Беслана и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Между музыкальными номерами автор и ведущая лекции-концерта беседовала со зрителями о причинах терроризма, о действиях при террористической угрозе. По окончании концерта присутствующие возложили цветы к памятнику «Верным сынам Отечества». Общее количество участников мероприятия – 61 человек. Информация о мероприятии размещена в социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте ДМШ. Количество просмотров – 524.

Комитет физической культуры и спорта администрации города.

В целях предупреждения и пресечения распространения террористической идеологии, в учреждениях спорта, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска проведены следующие мероприятия:

-в МБУ «СШОР по единоборствам» проведена встреча с участником боевых действий на Северном Кавказе Князькиной Марией Михайловной, в мероприятии приняли участие 53 человека. Проведен мастер класс от ведущего спортсмена России Довгань Дмитрия, количество участников 68 человек;

Информация о проведении мероприятия размещена на официальном сайте Учреждения, ВКонтакте.

«Организация и проведение профилактической работы с детьми иностранных граждан»

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2016                 № 230 «Об организации деятельности муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей – мигрантов», приказом Департамента от 03.03.2016 № 88-п «Об организации деятельности муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей – мигрантов», на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» (далее – МБОУ «СОШ        № 7») организован центр культурно-языковой адаптации детей - мигрантов. МБОУ «СОШ № 7» тесно сотрудничает с правоохранительными органами, с общественными организациями, национальными (этнические) сообществами, которые оказывают помощь в решении вопросов воспитания детей, налаживания контактов с родителями. Через такое взаимодействие образовательная организация имеет возможность влиять на родителей, изменять их отношение к вопросам обучения детей, формировать у взрослых нормативные установки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В образовательных организациях города Нефтеюганска обучаются 233 детей-мигрантов, которые активно вовлекаются в различные профилактические, общественные мероприятия.

Охват детей-мигрантов профилактическими мероприятиями составляет 100%.

«Организация и проведение профилактической работы с трудовыми мигрантами»

Департаментом экономического развития администрации города проводится информационно-разъяснительная работа.

На официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет в разделе «Охрана труда» создан подраздел «Трудовая миграция», в котором размещены:

-нормативно-правовые акты, регулирующие привлечение иностранных работников в Российской Федерации;

-информация для работодателей;

-информация для иностранных граждан.

В отчетном периоде проведены:

-27.09.2023 семинар «Привлечение иностранных работников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (организаторы Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, департаментом экономического развития администрации города). В семинаре приняли участие 16 организаций города.

-29.08.2023 на Общественном совете города Нефтеюганска, 18.09.2023 на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска рассмотрен и одобрен проект постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности» (далее - проект). Замечания и предложения от организаций города (индивидуальных предпринимателей) не поступали.

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нефтеюганску данный проект поддерживает, замечания (дополнения) отсутствуют.

Еженедельно с участием сотрудников ОМВД по городу Нефтеюганску проводятся индивидуальные встречи с иностранными гражданами по месту проживания об упрощенном получении гражданства (участие в СВО). По состоянию на 21.09.2023 проведены встречи с 80 организациями (индивидуальными предпринимателями) с охватом 648 иностранных работников (Таджикистан - 221, Узбекистан - 127, Беларусь - 210, Азербайджан - 41, Китай - 12, Казахстан - 24, Киргизия - 7, Молдова - 6). Выдан раздаточный материал (Указ Президента РФ от 30.09.2023 № 690, лифлет, памятка, анкета).

С 19 июля 2023 до 25 августа 2023 года проводилось анкетирование на тему «Неформальная занятость». В опросе приняли участие 284 человека.

В газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» размещена информация о действующих цифровых сервисах единого портала государственных и муниципальных услуг (от 18.08.2023 № 32 (1658).

Актуальная информация об угрозообразующих факторах в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма среди трудовых мигрантов размещается на информационной площадке социальная сеть «ВКонтакте» сообщество «Охрана труда Нефтеюганск».

Осуществляется консультирование граждан и работодателей города. За                 3 квартала 2023 года оказано – 58 телефонных консультаций.

В адрес работодателей, привлекающих иностранных работников направлены:

-постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.09.2023 № 451-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 февраля 2023 года № 51-п «О едином перечне прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей»;

-проект постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности»;

-памятка гражданам об ответственности за нарушение антитеррористического законодательства Российской Федерации.

Департамент по делам администрации города.

Информация об ответственности за нарушение норм антитеррористического законодательства Российской Федерации для лиц, из числа иностранных граждан в том числе из Донецкой, Луганской республик, Херсонской, Запорожской областей и Украины прибывших для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации размещена в мессенджере Viber в группе «НКО города Нефтеюганска», путём индивидуальной рассылки направлена на электронные адреса руководителей некоммерческих организаций города и повторно публиковалась в мессенджере Viber в группе «НКО города Нефтеюганска» 07.08.2023, 01.09.2023.

«Организация курсов повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»

В образовательных организациях, подведомственных Департаменту на реализацию мероприятия на 2023 год запланировано 28,000 тыс. рублей, их них фактически освоено 20,000 тыс. рублей (муниципальные служащие прошли курсы повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма в 1 квартале 2023 года), денежные средства в размере 8,000 тыс. рублей, будут реализованы в четвёртом квартале 2023 года.

Комитет культуры и туризма администрации города.

На реализацию муниципальной программы «Организация курсов повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» на 2023 год запланировано 89,400 тыс. рублей, из них фактически освоено 36,120 тыс. рублей.

Комитет физической культуры и спорта администрации города.

На 2023 год запланировано 20,000 тыс. рублей, из них фактически освоено 9,000 тыс. рублей (договор на оказание платных образовательных услуг от 29.06.2023 № 61). Остаток денежных средств (11,000 тыс. рублей) образовался по причине расторжения трудового договора с сотрудником. Направлен пакет документов в Думу города Нефтеюганска для рассмотрения вопроса по перераспределению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в размере 11,000 тыс. рублей с комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска на МБУ «СШОР по единоборствам».

Департамент по делам администрации города.

Муниципальные служащие администрации города Нефтеюганска обучение по вопросам профилактики терроризма в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 01.10.2019 № 1039-п, в отчетном периоде не проходили.

«Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом»

Департамент образования администрации города.

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных 3 сентября – Дню солидарности в борьбе с терроризмом на территории города Нефтеюганска, с целью разъяснения учащимся сущности терроризма, образовательными организациями в период с 01.09.2023 по 04.09.2023 проведены общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, направленные на воспитание толерантности среди подростков и негативное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма, всего проведено 39 мероприятий. Общее количество участников мероприятий составило 12 932 человек.

Комитет физической культуры и спорта администрации города,

В учреждениях, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска в целях повышения эффективности реализации мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведено 11 мероприятий, с общим охватом 1 800 человек.

Комитет культуры и туризма администрации города.

Учреждениями культуры проведены следующие мероприятия:

-01.09.2023 НГ МАУК «Музейный комплекс» среди учащихся общеобразовательных школ и жителей города проведен конкурс плакатов «Мы против террора!», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Цели и задачи конкурса - профилактика терроризма в молодежной среде, воспитание и формирование гражданской активности путем совершенствования организации изобразительного искусства, поддержка детского художественного творчества. В творческих работах участники конкурса отразили стремление к дружбе и миру на земле, выразили отрицательное отношение к терроризму. Количество участников конкурса 40 человек. Итоги конкурса подведены 01.09.2023 в ХГ «Метаморфоза», победителям конкурса вручены дипломы, участникам – благодарственные письма.

Информация о мероприятии размещена в официальной группе Музейного

комплекса в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/museum86ugansk? w=wall-57833931_5362, 303 просмотра.

-03.09.2023 на уличной площадке около КЦ «Юность» прошла акция «Дорога к миру». Отдать дань уважения погибшим в террористических актах пришли люди разных поколений. Формируя общественное сознание и гражданскую позицию подрастающего поколения, со словами о бесчеловечности и жестокости терроризма выступил сопредседатель отделения по Нефтеюганску и Нефтеюганскому району общероссийского общественного движения «Ветераны России» Александр Голованов. Собравшиеся почтили минутой молчания память всех погибших невинных жертв в террористических актах. Артисты Культурно-досугового комплекса исполнили проникновенную песню «Не позабыть». О мире и благополучии на земле спели участники «Заслуженного коллектива народного творчества «Родная песня». В завершении мероприятия все присутствующие присоединились к акции и исполнили песню «Мир всей планете», подняв вверх символы мероприятия – белую ленту и белого голубя.

Информация о мероприятии размещена в официальной группе МБУК «КДК» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kdkugansk?w=wall 70991116_8817,              1 800 просмотров.

По состоянию на 30.09.2023 мероприятия, запланированные учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма, по итогам 9 месяцев 2023 года выполнены в полном объеме.

Мероприятия, проведенные в рамках реализации пунктов 1.1, 2.2 основных мероприятий, муниципальной программой не финансируются.

«Подготовка и размещение в СМИ и сети Интернет информационных материалов о противодействии идеологии терроризма»

Департамент по делам администрации города.

В течение 3 кварталов 2023 года в СМИ города Нефтеюганска и региона (в печатных, электронных и сетевых) и в новостной ленте официального сайта ОМСУ города Нефтеюганска опубликовано (вышло в эфир) 47 информационных материалов, направленных на противодействие терроризму, в том числе:

-официальный сайт ОМСУ города Нефтеюганска – 8 материалов;

-ТРК «Юганск» - 13 материалов;

-газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!» - 15 материалов;

-сайт «Здравствуйте, нефтеюганцы!» (является зарегистрированным сетевым СМИ) – 3 материала;

-сайт «Это Юганск, детка» (является зарегистрированным сетевым СМИ) –            2 материала;

-сайт «Наш Юганск» (является зарегистрированным сетевым СМИ) –                        3 материала;

-ОТРК «Югра» - 3 материала.

Также материалы антитеррористической направленности выходили на страницах администрации и главы города Нефтеюганска, городских сообществ в социальных сетях – 23 штук.

«Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

Департамент образования администрации города.

В образовательных организациях, подведомственных Департаменту организована реализация проекта «Уроки мужества» (классные часы, общешкольные родительские собрания), а также собрания трудовых коллективов учреждений подведомственных Департаменту. Для учащихся общеобразовательных организаций в период с 1 по 8 сентября 2023 года проведены:

-Единый Урок Мужества, посвященный героизму участников СВО;

-Акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО и организована помощь в плетении маскировочных сетей;

-Уроки мужества «Герои СВО», направленные на знакомство обучающихся с примерами героизма и мужества представителей разных поколений и национальностей защитников Отечества;

-проведены «Уроки дружбы» (классные часы) во всех классах на тему единства российского народа;

-классные часы «Это забыть нельзя», «Мир без насилия, без тревог и слёз», «Знать, чтобы помнить», «Нам нужен мир», конкурс рисунков на асфальте «Я рисую Мир…»;

-оформлены информационные стенды о героизме участников СВО разных национальностей в рамках реализации проекта «Уроки мужества».

В мероприятиях приняли участие 14 817 обучающихся общеобразовательных организаций.

21.07.2023, 28.08.2023 проведен семинар для подростков и молодежи «Школа блогера» с целью освещения мероприятий в социальных сетях и на интернет-ресурсах об исторических примерах дружбы представителей разных национальностей, пропаганды добрососедского сосуществования, взаимоуважения, популяризации знаний о народах России (охват 20 учащихся общеобразовательных организаций, трудоустроенных через Службу занятости подростков и молодежи МАУ «ЦМИ»).

08.09.2023 в МБОУ «СОШ № 7» проведен «День грамотности», праздник напоминает о важности получения знаний и постоянного развития, как для отдельного человека, так и для общества в целом. Мероприятие проведено с целью популяризации ценности многонациональности народов России, принятие роли родного языка в формировании гражданской идентичности личности. В мероприятии приняли участие 15 учащихся, из них 2 семьи (родители детей иностранных граждан).

Организовано привлечение к работе Центра культурно-языковой адаптации родителей (иностранных граждан), детям которых оказываются услуги по адаптации в новой языковой и культурной среде, в том числе не владеющих или плохо владеющих русским языком (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7») организуются родительские собрания, привлечение к участию в акциях, праздниках и др. активностях.

Также реализуются традиционные, ежегодные мероприятия для подростков и молодежи тренинг-семинар «Азбука единства», форум «Все свои», спортивные соревнования «Спорт – миротворец».

05.09.2023 года МБОУ «СОШ № 7» совместно с Центром национальных культур прошел круглый стол, в ходе которого специалисты ЦНК совместно с местной общественной организацией киргизов «Манас» (Богатырь) рассказали участникам актуальные национальные вопросы, проблемы терроризма, толерантного отношения между людьми разных национальностей и культур. Охват 20 учащихся (https://vk.com/wall-211386371_1508).

Запланированы к проведению: городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск-город дружбы», семинар «Технологии адаптации детей мигрантов в образовательной среде», направленный на повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере формирование установок толерантного сознания у учащихся.

На мероприятия активно привлекаются представители национальных общественных объединений и религиозных организаций.

Мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей, проводятся в постоянном режиме во всех образовательных организациях, с охватом 100% обучающихся и воспитанников.

«Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов»

Запланировано финансирование в размере 11 478,458 тыс. рублей, фактически освоено 5 428,365 тыс. рублей.

Департамент образования администрации города.

Фактически в образовательных организациях, подведомственных Департаменту, с учетом присвоенной им категории, реализован комплекс мероприятий на сумму 3 917,965 тыс. рублей:

1.Заключен договор на поставку оборудования системы видеонаблюдения в МБУ ДО «ЦДО «Поиск» № 2023.494574 от 20.04.2023 с ООО «Гуард Сити» на сумму 480,000 тыс. рублей.

2.МАУ «ЦМИ»:

-заключен контракт с ООО «Алти-ГРУПП» № 32312227836 от 18.04.2023 на поставку оборудования (Арочный металлодетектор - 2 шт., купольная уличная камера-2 шт.) на сумму 380,700 тыс. рублей.

-заключен договор с ИП Лобачев А.А. № 6258039 от 19.06.2023 на поставку системы видеонаблюдения (доп. камеры) (купольные - 4 шт., уличные - 3 шт.) на сумму 89,300 тыс. рублей.

3.Заключен договор с ООО «Юниверсал» № 2023.660250 от 30.05.2023 на поставку системы контроля и управления доступом (ворота автоматические откатные) в МБДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка» на сумму 265,000 тыс. рублей.

4.МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка»:

-заключен договор с ИП Лобачев А.А. № 2023.652725 от 29.05.2023 на поставку системы контроля управления доступом (видеодомофон на калитки, входные группы) на сумму 247,373 тыс. рублей.

-заключен договор с ИП Лобачев А.А. № 2023.652747 от 29.05.2023 на поставку видеокамеры, видеорегистратора на сумму 32,474 тыс. рублей.

5.Заключен договор с ИП Лобачев А.А. № 63 от 26.06.2023 на поставку системы видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» на сумму 756,471 тыс. рублей.

6.Заключен договор с ООО «Гуард Сити» № 2023.1042719 от 05.09.2023 на поставку системы видеонаблюдения в МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» на сумму 177,000 тыс. рублей.

7.МБОУ «СОШ № 3 им. А.А. Ивасенко»:

-заключен договор с ООО «Гуард Сити» № 83 от 21.07.2023 на поставку комплекта оборудования для системы контроля доступа на сумму 560,000 тыс. рублей;

-заключен договор с ООО «Гуард Сити» № 2023.1034698/6539221 от 01.09.2023 на поставку видеокамеры на сумму 15,980 тыс. рублей.

8.МБОУ «СОШ № 6»:

-заключен договор с ООО «Гуард Сити» № 90 от 03.08.2023 на поставку камер видеонаблюдения на сумму 70,700 тыс. рублей;

-заключен договор с ООО «Юниверсал» № 75 от 20.06.2023 на поставку распашных ворот с дистанционным управлением на сумму 470,000 тыс. рублей.

8.МБОУ «СОШ № 7»:

-заключен договор с ИП Сухинин И.А. № 2023.1035935 от 01.09.2023 на поставку видеокамеры на сумму 23,000 тыс. рублей;

-заключен договор с ИП Стрекозов В.В. № 2023.1039064 от 04.09.2023 на поставку системы трансляции на сумму 349,967 тыс. рублей.

Отклонение в абсолютном значении (+/-) программы (-3 596,802) повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов (плановое значение 7 514,767) объясняется тем, что в настоящее время ведётся согласование условий заключения и исполнения договоров:

-МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» - поставка системы видеонаблюдения - на сумму 1 255,020 тыс. рублей.

-МБОУ «СОШ № 8» - поставка оборудования системы видеонаблюдения на сумму 599,970 тыс. рублей.

-МБОУ «СОШ № 8» - поставка системы охранной сигнализации - на сумму 897,652 тыс. рублей.

-МБОУ «СОШ № 13» - поставка охранной сигнализации - на сумму 844,140 тыс. рублей.

Комитет физической культуры и спорта администрации города.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 202                         «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», в рамках реализации муниципальной программы от 01.10.2019 № 1039 «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» (с внес. изм. от 17.11.2021 № 1937-п) на антитеррористическую защищенность объектов в 2023 году выделено 969,500 тыс. рублей.

Дополнительно, в рамках исполнения Плана мероприятий по совершенствованию деятельности АТК города Нефтеюганска в целях устранения недостатков, выявленных представителями Межведомственной Рабочей группы ХМАО-Югры в ходе плановой проверки деятельности АТК города Нефтеюганска внесены изменения в основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы города Нефтеюганска «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на сумму 489,500 тыс. рублей для МБУ ДО «СШ по единоборствам». Денежные ассигнования передвинуты из муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске». На сегодняшний день заключен Договор об оказании услуг от 04.10.2023                                  № б/н (ИКЗ 233860403190586040100100730000000244) на проведение мероприятий по установке системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Срок реализации Договора до 31.12.2023.

Комитет культуры и туризма администрации города.

На реализацию муниципальной программы «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» на 2023 год запланированы мероприятия на сумму 2 994,191 тыс. рублей.

Фактически освоены денежные средства в размере 1 030,400 тыс. рублей:

1.МБУ ДО «Детская школа искусств» - на приобретение и установку видеодомофонов (в 1 и 2 корпусах) было запланировано 216,000 тыс. рублей. В результате закупки малого объема реализовано 212,000 тыс. рублей. Оставшаяся экономия в размере 4,000 тыс. рублей будет реализована в 4 квартале 2023 года на приобретение видеорегистратора.

2.МБУК «Культурно-досуговый комплекс» на сумму 417,000 тыс. рублей приобретены металлодетекторы в количестве двух штук, уличные IP – камеры с подсветкой в количестве 6 штук, блоки питания к камере в количестве 6 штук.

МБУК «Городская библиотека» - приобретена и установлена система видеонаблюдения на сумму 401,400 тыс. рублей.

3.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 16 013,956 тыс. рублей, фактически исполнено 15 765,115 тыс. рублей, что составляет 98,4 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

1.«Создание условий для деятельности народных дружин»

Данное мероприятие реализуется по двум направлениям:

-материальное стимулирование граждан, принимавших участие в охране общественного порядка, пресечении преступлений и правонарушений.  В соответствии с порядком, материальное стимулирование членам Народной Дружины осуществляется в июне и декабре каждого года.

За 1 полугодие 2023 года материально простимулировано 14 народных дружинников, наиболее активно участвующих в охране общественного порядка (распоряжение администрации города Нефтеюганска от 13.06.2023 № 240-р «О выплате материального стимулирования граждан, принимавших участие в охране общественного порядка, пресечении преступлений и правонарушений в 1 полугодии 2023 года»).

-личное страхование народных дружинников. В настоящее время заключен муниципальный контракт с ОАО «Югория» на личное страхование дружинников на сумму 9,675 тыс. рублей. Оплата будет произведена в октябре текущего года.

2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города».

Финансирование по данному мероприятию направлено:

-на содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения;

-предоставление радиочастот (услуги связи).

После проведения аукциона на техническое обслуживание городской системы видеонаблюдения сложилась экономия - 2 955,000 тыс. рублей. Заключен прямой договор на закупку 16 жестких дисков, заключен контракт на сумму           312,000 тыс. рублей. Прямой договор на сумму 525,000 тыс. рублей на модернизацию штабного автобуса на базе Газель. Планируется закупка и установка в серверную комнату дополнительной системы кондиционирования с зимним пакетом для поддержания требуемых параметров микроклимата для серверного оборудования на сумму 150,000 тыс.  рублей.

Кроме того, на реализацию данного мероприятия предусмотрены переходящие остатки с 2022 года, в размере 13 338,988 тыс. рублей. Запланированы денежные средства на модернизацию городской системы видеонаблюдения и организацию канала связи и настройка передачи данных с мест массового пребывания людей, а также запланировано.

На которые планируются организовать замену 50 видеокамер; замену видеосерверов в количестве 2-х единиц, в связи с долгим временем эксплуатации и неудовлетворительными техническими характеристиками; организацию канала связи и настройка передачи данных с мест массового пребывания людей. Видеоизображение будет выводится в реальном времени в КУ «Центр обработки вызовов».

3.«Профилактика пропаганды и распространения криминальной идеологии среди несовершеннолетних, создания детских и молодежных сообществ на основе криминальной субкультуры, в том числе посредством использования информационных ресурсов сети Интернет».

В соответствии с приказами департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска № 565-п от 25.08.2022 «Об организации профилактической работы в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска», № 824-п от 25.12.2020 «О порядке организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними в образовательных организациях» в 16 общеобразовательных организациях организована профилактическая работа с несовершеннолетними по профилактике пропаганды и распространения криминальной идеологии среди несовершеннолетних.

В отчетный период проведена информационная работа, направленная на профилактику криминальной идеологии среди несовершеннолетних:

-размещены информационные материалы (памятки) 2 шт., разработанные комиссией по профилактике правонарушений города Нефтеюганска, по профилактике противоправных действий в электронных журналах, мессенджерах Viber и WhatsApp, Telegram. Охват информационным полем 15 754 человек.

-распространены среди родителей (законных представителей) и несовершеннолетних информационные материалы (памятки) с рекомендациями по профилактике криминальной идеологии среди несовершеннолетних                                (458 шт.).Общий охват информационным полем составил 16 212 человек.

В целях реализации государственной политики в области воспитания, профилактики пропаганды и распространения криминальной идеологии среди несовершеннолетних во всех образовательных организациях организована альтернативная деятельность общероссийского общественно-государственного движения: Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых», «Орлята России», отряд юных инспекторов движения. ВВП ОД «ЮНАРМИЯ», «Волонтеров Победы», «Эколята – молодые защитники Природы».

С января по сентябрь 2023 года организовано и проведено:

-церемонии открытия первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (охват – 2 448 чел. в 16 образовательных организаций);

-городской слет первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (охват - 189 участников из 16 образовательных организаций);

-мероприятия Всероссийского фестиваля детства и юности «Фестиваль Первых» (охват – 1 368 чел.);

-мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи РДДМ» (региональный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование») (охват – 2 375 чел. из 16 образовательных организаций);

-городской конкурс патриотической песни «Молодые таланты Отечества». Охват -913 чел.;

-патриотической акции «Рисуем Победу!». Охват -3 265 чел.;

-всероссийской акция «Крымские истории», посвящённой Дню воссоединения Крыма с Россией! Охват -2 845 чел.;

- муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России». Охват – 68 чел.;

-смотр строя и песни среди обучающихся образовательных организаций, посвящённый памяти Сергея Васильевича Андреева. Охват -1 156 чел.;

-учебные сборы по основам военной службы, в рамках деятельности лагеря с дневным пребыванием детей в весенний каникулярный период 2023 года центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и центров юнармейской подготовки - Домов «ЮНАРМИИ». Охват 150 чел.;

-работа тематических площадок Фестиваля: Экология и охрана природы «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ», Наука и технологии «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ», Волонтерство и добровольчество «БЛАГО ТВОРИ!», Культура и искусство «СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!», Патриотизм и историческая память «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!», Спорт «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!», Здоровый образ жизни «БУДЬ ЗДОРОВ!», Медиа и коммуникации «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!», Туризм и путешествия «ОТКРЫВАЙ СТАНУ!», Образование и знание «УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!», Дипломатия и международные отношения «УМЕЙ ДРУЖИТЬ!». (Общий охват мероприятиями 380 несовершеннолетних);

-всероссийская акция «Места моей Родины», приуроченная ко 12 июня - День России;

-Всероссийская акция «Зажги свою виртуальную «Свечу памяти»» ;

-мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности;

-городские соревнования «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов движения.

4.«Оказание несовершеннолетним и членам их семей, находящимся в социально-опасном положении, необходимой помощи, в том числе в трудовом и бытовом устройстве».

В соответствии с приказами департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска № 565-п от 25.08.2022 «Об организации профилактической работы в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска», № 824-п от 25.12.2020 «О порядке организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними в образовательных организациях» во всех образовательных организациях организована индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, в том числе находящимися в социально опасном положении.

Проведение профилактической работы с родительской общественностью организуется путём индивидуальных консультаций с рассмотрением вопросов, направленных на оказание помощи трудовом и бытовом устройстве; на родительских собраниях в образовательных организациях (28 собраний, 9 365 чел.).

Информация о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время публикуется на официальном сайте МАУ «ЦМИ» и в группе социальной сети «ВКонтакте», направляется в образовательные организации, в которых персонально доводится до несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

При необходимости несовершеннолетним и членам их семей, находящимся в социально-опасном положении, службой занятости подростков и молодежи МАУ «ЦМИ» оказывается содействие в организации временной трудовой занятости (на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 года № 598-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» (с изменениями).

С января по сентябрь 2023 года трудоустроено 1 250 несовершеннолетних.

Несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении, систематические привлекаются к участию в мероприятиях социально-значимых и патриотических мероприятиях:

-в период с 01.06.2023-10.06.2023года оперативно-профилактическое мероприятие «Защита», направленное на предупреждение преступных посягательств в отношении детей (7 мероприятий, общий охват 813 несовершеннолетних, из них 36 человек находящиеся в социально-опасном положении);

-проект «Классные встречи РДДМ», который направлен, в том числе на профориентацию и самоопределение. Классные встречи представляют с собой общение школьников с интересными людьми. Общий охват – 72 человека;

-курс внеурочной деятельности профориентационной направленности – «Россия - мои горизонты», включающий: проектную деятельность обучающихся, профориентационное тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры; консультации педагога и психолога; конкурсы профориентационной направленности. Общий охват – 56 человек;

-тематический профориентационные уроки «Открой своё будущее», «Система образования России», «Пробую профессию в сфере науки и образования». Общий охват – 56 человек;

-информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной направленности «Разговоры о важном» Общий охват – 56 человек.

На основании межведомственных индивидуальных программ социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении, утвержденных постановлением  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистами образовательных организаций реализуются мероприятия по проведению индивидуальной профилактической работы, оказывается несовершеннолетним и членам их семей, находящимся в социально-опасном положении, необходимая помощь, в том числе в трудовом и бытовом устройстве.

КДНиЗП совместно с МАУ «Центр молодежных инициатив» за 9 месяцев 2023 года организовано трудоустройство 1 273 несовершеннолетних, из них: из семей, оставшихся без попечения родителей (опекаемых) - 17 чел.; из неполных семей - 335 чел.; детей - инвалидов (из семей, воспитывающих детей-инвалидов) - 14 чел.; из многодетных семей - 193 чел.; из семей, потерявших кормильца - 58 чел.; из семей, ветеранов боевых действий - 8 чел.; из малообеспеченных семей - 12 чел., состоящих на профилактическом учете - 2.

5.«Оказание социально – психологической помощи учащимся, имеющим проблемы в поведении и обучении».

В соответствии с приказами департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска № 565-п от 25.08.2022 «Об организации профилактической работы в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска», № 824-п от 25.12.2020 «О порядке организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними в образовательных организациях» во всех образовательных организациях организована индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними имеющим проблемы в поведении и обучении.

Несовершеннолетние, состоящие на различных видах профилактического учета проинформированы о возможности заниматься каким-либо видом спорта, предлагаемым Комитетом физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска.

Также во всех образовательных организациях проводится информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по средствам родительских групп в мессенджерах (Viber, Telegram), официальных сайтов и официальных групп социальной сети ВКонтакте об актуальных культурно – массовых, спортивно – оздоровительных мероприятиях, проводимых на территории города Нефтеюганска.

В образовательных организациях подведомственных департаменту образования администрации города Нефтеюганска проведены мероприятия с несовершеннолетними и родителями (законными представителями) направленные на оказание социально – психологической помощи учащимся, имеющим проблемы в поведении и обучении. Также организовано вовлечения лиц к участию в культурно-массовых, спортивных, патриотических и других общественных мероприятиях, учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города Нефтеюганска.

В период с января по сентябрь 2023 года проведены мероприятия:

-профилактическая беседа «Не делай как другие», «Профилактика школьного булинга» (217 учащихся, 2, 3, 5 классы, 01-03.02.2023);

-игра «Как научится говорить: «НЕТ»», интеллектуальная игра и занимательная психология для обучающихся (142 учащихся, 5-8 классы, 06-10.02.2023);

-диспут «Наркотический яд» (58 учащихся, 7-е классы, 13-17.02.2023);

-круглый стол «Спаси мир!» (48 учащихся, 8-е классы, 20-24.02.2023);

-тренинги в классных коллективах с проявлениями буллинга, конфликтов, агрессии: «Конфликтология», «Уверенность в себе», «Команда моей мечты», «Доверие важная ценность!», «Мы вместе» (541 учащихся 1, 5, 6, 7,8, 9 классы, 13-24.02.2023.);

-тренинги «Умение расслабиться, раскрепоститься, слушать и слышать, выговариваться» (7-8 классы, 112 учащихся), «Правила как добиться успеха, приобрести друзей» (5-8классы, 287 учащихся), «Правила, которые помогут быть уверенным, стать счастливее» (9 классы, 118 учащихся);

-рабочая программа «Всё в твоих руках» 9-е и 11-е классы, апрель 2023, в рамках программы «Каникулово»,

-способы преодоления кризисных ситуаций для обучающихся (9-11 классов) 168 учащихся,

-способы саморегуляции эмоционального состоянии (9-11 классов)                       78 учащихся,

-социальным педагогом проведено 32 беседы с просмотром фильмов Всероссийской общественной организации «Общее дело» направленных на формирование установок ЗОЖ, 665 учащихся;

-лекции совместно с сотрудниками ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску, направленные на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, формирование установок ЗОЖ, охват 640 учащихся;

-беседы совместно со специалистами МАУ «ЦМИ», направленные на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, формирование установок ЗОЖ, охват 197 учащихся;

-профилактические беседы с врачом гинекологом БУ ХМАО-Югры «НОКБ им. В.И. Яцкив» Герасимовой О.В.  на параллели 6-11 классов, охват 199 девушек;

-лекции «Профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков. Толерантное отношение к людям с ВИЧ» с участием медицинского психолога БУ ХМАО-Югры «НОКБ им. В.И. Яцкив» Гимазетдиновой А.А. проведены, охват 275/258 учащихся (8-11 классов);

-родительское собрание на параллели 9 классов: «Профилактика ВИЧ- инфекции среди подростков. Толерантное отношение к людям с ВИЧ – инфекцией», охват 25 родителей;

-профилактические беседы «Профилактика заболеваний, передающихся половым путем», «Электронные сигареты», «ПАВ» с участием специалистов БУ «Центр общественного здоровья и профилактики» филиал в г. Нефтеюганса, охват 113 учащихся 9-11 классы, 459 учащихся 7 - 11 классы;

-лекция «Профилактика ПАВ в молодежной среде», охват: 39 учащихся, «Профилактика табакокурения» охват 45 учащихся;

-программа «Экзамены. Путь к успеху». Цель: выработка психологических качеств, умений и навыков выпускников, которые повысят эффективность подготовки к прохождению ГИА и позволят каждому ученику более успешно вести себя во время экзамена, 9,11 кл. 191 учащихся;

-акция «Будь готов к экзаменам». Цель: снятие напряжения и обретение уверенности в период экзаменов, 9,11 кл., 176 учащихся;

-комплекс психологических практикумов «Полезные навыки» -1-11 кл.,                    1 365 учащихся.

-психологическое консультирование обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации по темам: «Тревожность», «Эмоциональная стабильность», «Заниженная самооценка», «Неуверенность», «Развод родителей», «Внутриличностный конфликт», «Безопасность в сети Интернет», конфликт детско-родительских отношений и т.п. 79 учащихся/ 151 консультация.

-конкурс «Мой здоровый день» (февраль – май 2023) – 3 класса/75 учащихся, охват 3 педагога, 30 родителей (законных представителей);

- информирование о деятельности «Детского телефона доверия»,                                   1 – 11 классы, 813 учащихся;

-школьное мероприятие «День здоровья», 5-11 кл./430 учащихся (30.05.2023).

-опросник Разуваевой Т.Н. риск суицидального поведения (9-11 классы,                    89 учащихся);

-занятие «Я могу управлять собой!» (7 - 8 классы, 162 учащихся);

-кинотренинг для выпускников «Наш выбор - успешная жизнь»                               (9 и 11 классы, 89 учащихся).

-групповые занятия «СТОП-буллинг» с элементами тренинга, цикл занятий «Что такое буллинг – причины и способы борьбы», «Конфликт – пути решения», «Эмоции правят мной или я ими?», «Большая компания», «Трудности и сложности взаимопонимания в моем классе». Всего задействован 841 учащийся (5-11 классы);

-информирование учащихся о службе «Детский телефон доверия», о работе «Школьной службы примирения», охват: 1600 учащихся;

-акция «Улыбнись жизни - ты ей нравишься», тренинг-игра «Оракул»,                 (167 учащихся, 9, 11 классы);

-тренинг «По тропинкам вежливых слов», «Человек без друзей, что дерево без корней», «Спешим делать добро», «Я среди друзей», «Развитие сплоченности классного коллектива», «Класс глазами каждого», «Мы разные, но вместе мы едины», «Мы одно целое», «Мы вместе – в этом наша сила!» (5-е классы,                        158 учащихся);

-психологический тренинг «Уверен в себе – уверен в ЕГЭ» в рамках Всероссийской акции «Дни единого информационного пространства ЕГЭ в Югре в 2023 году», 11-е классы, 27 учащихся.

МБОУ «СОШ №14»:

-участие во Всероссийской и региональной акции «Марафон доверия 2023» и «Марафон доверия ХМАО - Югра 2023» охват 964 учащихся;

-квест-игра «В поисках Доверия», «Маршрут Доверия» по методическим рекомендациям Департамента социального развития ХМАО – Югры БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» (52 учащиеся 1 - 6 классов);

-организация и проведение спортивно-туристических игр на местности «Буран» (5- 10 классы) и «Буранчик» (2-4 классы) 720 учащихся;

-круглый стол «Правовой лабиринт» 25 учащихся;

-акция «Я принимаю вызов» (профилактика употребления ПАВ)                           120 учащихся.

-конкурс рисунков среди уч-ся 1-4 классов на тему: «Что такое хорошо и что такое плохо» (41 учащийся);

-уроки на тему «Полезные привычки» в рамках предмета «Окружающий мир» в 3-4-х классах (186 учащихся);

-классный час для учащихся 1-4-х классов «Что такое хорошо…» (397учащихся);

-библиотечный урок «Путешествие в страну здоровья» (386 учащихся,                  2-4 классы);

-просмотр и обсуждение мультфильма «Здоровый образ жизни»                   (102 учащихся);

-квест-игра на улице «Здоровому движению – наше уважение» (1-4 классы, 312 учащихся);

-встреча с психологом БУ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Русс Марией Николаевной на тему «Полезный разговор о вредных привычках» (1-4 классы) – 402 обучающихся;

-встреча учащихся 3-4 классов с представителем местной мусульманской религиозной общественной организацией Усман-хазрат Печериным Олегом Александровичем. (3-4 классы);

-в рамках проведения оперативно профилактического мероприятия «Здоровье» в целях предупреждения алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, а также недопущения совершения преступлений и правонарушений в алкогольном или наркотическом опьянении на территории округа, в образовательном учреждении прошли  профилактические встречи учащихся с сотрудниками ОДН ОМВД России по городу Нефтеюганска  и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. 1-4 классы, 402 учащихся;

-встреча со священнослужителем Православного прихода Храма Святого Духа. 1-4 классы, 402 учащихся;

-в рамках празднования Всемирного дня здоровья в образовательном учреждении прошла спортивно-развлекательная игра по станциям «Быть здоровым здорово!», 1-2 классы, 221 учащийся;

-в рамках I этапа межведомственной комплексной оперативно- профилактической операции «Дети России – 2023» (основная цель Операции – популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних) были организованы профилактические мероприятия: часы общения «Знаю и соблюдаю!», направленные на формирование правового сознания и законопослушного поведения, повышение правовой грамотности детей; школьный турнир по самбо; яркий спортивный праздник «Спорт и я-друзья».

На официальной страничке в социальной сети прошел челлендж «Раз, два, делай как я…». Участникам предлагалось выложить фотографию с примером здоровой образа жизни. Три победителя, которые набрали наибольшее количество лайков, были награждены подарками.

Также в учреждении работали пункты сдачи норм ГТО. Волонтёры по здоровью принимали у всех желающих нормативы и выявляли лучших, 1-4 классы, 402 учащихся;

-оформлена выставка в библиотеке на тему «Наш выбор – жизнь», пропагандирующая ценность человеческой жизни, 1-4 классы, 402 учащихся;

-тренинги: «Я управляю стрессом» (3-4 классы), 186 учащихся;

-кинолекторий: «Умей управлять своими эмоциями», «Если тебе трудно», 1-4 классы, 402 учащихся;

-День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» (1-4 классы),                              402 учащихся;

-конкурс плакатов: «Цени свою жизнь» (1-4 классы), 402 учащихся.

Всего проведено:153 мероприятия охвачено 14 635 учащихся.

6.«Приобретение нежилых помещений под размещение участковых пунктов полиции».

Состояние оперативной обстановки по итогам 9 месяцев 2023 года характеризуется увеличением количества зарегистрированных преступлений на +7,5% (с 975 до 1 048). Возросшее количество преступлений характеризуется ростом мошенничеств (51,3%, со 193 до 292). Отмечен рост тяжких и особо тяжких категорий преступлений (14,9%; с 289 до 332), обусловленный также ростом мошенничеств (55,3%, с 38 до 59), против личности (37,5%, с 16 до 22) и инициативным выявлением преступлений в сфере НОН (10%, с 81 до 89).

Как и прежде, криминальную ситуацию в городе определяют преступления против собственности (57% от всех зарегистрированных преступлений), число которых по итогам 9 месяцев текущего года возросло на 16,5% (с 516 до 601). В структуре преступлений имущественного характера определяющее место принадлежит кражам (-1,1%, с 271 до 268) и мошенничествам (51,3%, со 193 до 292).

Одной из основных проблем в 2023 году остается рост числа преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий (22,4%, с 384 до 470). В связи с появлением новых схем мошеннических действий, стоит отметить возросшее более чем на 50% число мошенничеств (со 152 до 248) и краж с банковских счетов граждан (13,6%, с 88 до 100).

Стабилизировалась криминогенная ситуация в жилом секторе (-12,5%, со 144 до 126). Меньше совершено преступлений на бытовой почве (-48,7%; с 39 до 20) и в состоянии алкогольного опьянения (-48,5%; со 165 до 85).

Удалось стабилизировать состояние преступности в общественных местах (0,5% со 194 до 193), при этом на улицах города отмечен рост (16,5%; со 109 до 127).

Эффективнее организована работа с подучетным контингентом. Удалось достичь эффективности по сокращению преступности, лицами ранее судимыми (-10,2%, со 167 до 150) и ранее совершавшими противоправные деяния (-1,8%, с 278 до 273).

Результатом реализованных мер повышения эффективности работы подразделений в целом стало увеличение числа раскрытых преступлений (6,3%, с 505 до 537), в том числе наблюдается положительная тенденция по раскрытию тяжких и особо тяжких категорий преступлений (22,4%, со 116 до 142).

Отмечено значительное сокращение подростковой преступности (-71,4%;              с 7 до 2). Обеспокоенность вызывает рост числа совершенных преступлений в отношении несовершеннолетних (61%, с 41 до 66), при этом следует отметить, что основное увеличение преступлений указанной категории произошло в сфере уклонения от оплаты содержания несовершеннолетних детей (ст.157 УК РФ -                        34 преступления.

Возросла эффективность по борьбе с наркопреступностью (5,1%, с 98 до 102), в том числе сбытов (11%, с 72 до 80). Значительно больше изъято средств из незаконного оборота (с 522 до 13 888 грамм).

7.«Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании».

Сотрудниками образовательных организаций пройдено обучение на курсах повышения квалификации по программе «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних: принципы, направления и формы воспитательной деятельности (для работников системы образования)». Охват – 3 педагогических работника.

В соответствии с приказом Департамента от 10.05.2023 года № 373-п «Об организации досуга и занятости в летний период 2023 года несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации» во всех образовательных организациях, подведомственных Департаменту приняты меры по достижению 100% охвата несовершеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа, трудоустройством, оздоровлением и занятостью с использованием различных форм занятости в летний период 2023 года.

8.«Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий».

Профилактические мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению наркотиков, проводимые образовательными организациями города Нефтеюганска, освещаются через средства массовой информации города.

При проведении профилактических бесед и классных часов учащиеся получают буклеты и памятки. На официальных сайтах образовательных организаций организовано размещение информации, памяток, буклетов, информационный сборник методических материалов по предупреждению и профилактике потребления наркотических средств, а также ознакомление родителей (законных представителей) и учащихся с указанием единого телефона доверия, контактных телефонов служб системы профилактики с применением мессенджеров, Viber, WatsApp, размещение информации на информационных стендах. В целях освещения вопросов профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ на официальных сайтах образовательных организаций размещены следующие памятки: ««Дети без вейпов», «Телефон доверия», «Профилактика употребления ПАВ», Курить в XXI веке - не модно!», «Электронные сигареты ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ». Охват 11 389 обучающихся и 9 569 родителей, 33 сайта образовательных организаций, 5 видов памяток.

15 общеобразовательных организаций во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по городу Нефтеюганску приняли участие в оперативно профилактическом мероприятие «Подросток», в рамках которого проведено                   128 лекции. Охват 5 192 несовершеннолетних.

На сайтах общеобразовательных организаций ведутся разделы с целью реализации информационной антинаркотической политики и оказания социально–психологической помощи учащимся, имеющим проблемы в поведении и обучении.

9.«Организация и проведение профилактических мероприятий».

В Центре культуры и досуга «Триумф» состоялось общегородское мероприятие «Антинаркотический десант», которое представляет собой комплексное мероприятие профилактического характера, составными частями которого стали:

-городской конкурс рисунков и плакатов «Я за жизнь» проходил в 2-х возрастных категориях: 14-18 лет и 19-35 лет.

-игра КВН проходила в 3-х возрастных категориях: 14-17 лет (учащаяся молодежь (школьники); 17-23 лет (студенческая молодежь образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования (студенты); 20-35 лет (работающая молодежь).

По результатам общегородского мероприятия участники и победители награждены дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени, Дипломантов 1, 2, 3 степени и подарочным набором (авторучка, буклет, календарь) с логотипом «Антинаркотический десант». Обладатели звания Лауреат 1 степени получили сумку-бананку с логотипом «Антинаркотический десант».

Всего в общегородском мероприятии «Антинаркотический десант» приняло участие 170 человек: 23 человека – участники игры КВН, 57 человек – участники конкурса рисунков и плакатов (учащиеся образовательных и досуговых учреждений, работающая молодёжь города); 90 человек – зрители.

Финансовые средства в размере 46,243 тыс. рублей освоены в полном объеме:

-заключен контракт на изготовление и поставку печатной продукции (диплом, буклет, календарь) на сумму 15,823 тыс. рублей.

-заключен контракт на поставку товара (сумка-бананка с логотипом, авторучка шариковая с логотипом) на сумму 30,420 тыс. рублей.

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» реализован творческий проект «Юность выбирает творчество». Главная цель проекта - приобщение подростков и молодежи к здоровому образу жизни, вовлечение их в творческую деятельность. В рамках проекта в Центре культуры и досуга «Триумф» состоялся одноименный концерт «Юность выбирает творчество». Охвачено 89 человек.

24 июня 2023 года в преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в Культурном центре «Юность» состоялся творческий конкурс «Траектория жизни» в рамках реализации творческого проекта «Мечтай! Танцуй! Зажигай!». «Наш девиз – четыре слова: быть здоровым – это клево!» – именно с таким позитивным девизом проходило мероприятие. Охвачено 100 человек.

Финансовые средства в размере 80,200 тыс. рублей освоены в полном объеме:

-заключен контракт на поставку товара (рамки для дипломов) на сумму    2,200 тыс. рублей;

-заключен контракт на приобретение флешек с ООО «Компания ЭЛКОМ» на сумму 40,000 тыс. рублей;

-заключен контракт на поставку ТМЦ комплект подарочной продукции с печатью по эскизу (листовка, ручка, пакет, блокнот, значок) на сумму 38,000 тыс. рублей.

На отчётный период для реализации социально-культурного проекта о вреде наркотиков для подростков города Нефтеюганска «Постановка драматического камерного спектакля (малой формы) «Тайна тёмного леса» МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта» на общую сумму 177,200 тыс. рублей приобретены:

-костюмы (для персонажей спектакля) на сумму 151,800 тыс. рублей;

-материалы (для бутафории) на сумму 25,400 тыс. рублей.

-заключен контракт на поставку товаров (фонарь, шар латексный) с                 ООО «Перспектива» на сумму 16,000 тыс. рублей.;

-заключен контракт на закупку костюмов к драматическому (камерному) спектаклю малой формы с ООО Фабрика моды «Север» на сумму 151,800 тыс. рублей;

-заключен контракт на поставку товара (фонарь налобный, фонарь Ермак) на сумму 9,000 тыс. рублей;

-заключен контракт на поставку товара (элемент питания) с ООО «Транс-Строй» на сумму 0,400 тыс. рублей.

Специалистами БУ ХМАО-Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики в МБОУ «Лицей №1» проведены лекции «Полезный разговор о вредных привычках». Количество участников (охват) - 212 человек.

Совместно с ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску в МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» проведена профилактическая беседа в рамках ОПМ «Здоровье» количество участников: 94 человека.

Учащиеся 8 классов МБОУ «СОШ 2 им.А.И.Исаевой» посетили выставочно-лекционный комплекс по пропаганде традиционных семейных ценностей, профилактике абортов, алкогольной и наркотической зависимостей в молодежной среде «Человеческий потенциал России».

Открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко».

К Всемирному дню здоровья в МБОУ «СОШ № 5» проведена акция «Вредным привычкам скажем – нет!», профилактика вреда здоровью, количество участников (охват) – 73 человека.

В МБОУ «СОШ № 5» для обучающихся 6 - 8 классов организованы встречи с инспекторами ОДН ОМВД РФ по г.Нефтеюганску. Проведены разъяснительные и профилактические беседы ««Вредным привычкам скажем – нет!», цель которых профилактика вреда здоровью от употребления вейпов, о недопущение употребления электронных сигарет», количество участников (охват) – 247 человек.

В МБОУ «СОШ №7» прошла встреча обучающихся с участием инспекторов ОДН ОМВД Кариной Петровной Чалабиевой «Профилактика ПАВ» (5-11 кл.).

Участие в V Окружном конкурсе художественного творчества «Здоровым быть – здорово!»

В МБОУ «СОШ №7» проведена ролевая игра «Суд над сигаретой» (специалисты МБУК «Центр национальных культур» г. Нефтеюганск). (7-8 кл.)

Беседа инспектора ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску с учащимися 5-9 классов МБОУ «СОШ №9». Тема: «Профилактика противоправных действий. Профилактика курения сигарет и употребления ПАВ. Административная ответственность».

Лекция-беседа инспекторов ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску с учащимися 8 классов МБОУ «СОШ № 9». Тема: «Профилактика употребления электронных сигарет, вейпов, табака».

Сотрудники ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску провели лекцию учащимся 9-11 классов МБОУ «СОШ № 9». Тема: «Об уголовной и административной ответственности за употребление и распространение наркотических веществ и алкогольной продукции».

Сотрудники ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску провели лекции - беседы с учащимися 9-х классов. Темы: «Об уголовной и административной ответственности, в том числе за употребление и распространение наркотических веществ и алкогольной продукции»», «О вреде употребления алкогольной продукции, табачных изделий, наркотических веществ и ПАВ. МБОУ «СОШ № 9».

В МБОУ «СОШ № 14» проведен семинар для педагогов «Выявление раннего неблагополучия в семье, выявление подростков вовлеченных в потребление наркотических веществ».

В МБОУ «СОШ № 14» организованы встречи учащихся с инспектором ОДН ОМВД Участие в акции «Дети России».

21.03.2023, 23.03.2023 в МБОУ «Школа развития № 24» прошли профилактические встречи учащихся с сотрудниками ОДН ОМВД России по городу Нефтеюганска и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

За 3 квартал 2023 года образовательными организациями города Нефтеюганска проведены следующие мероприятия.

18 сентября 2023 г. оперуполномоченным ОМВД России по г.Нефтеюганску проведены профилактические беседы для обучающихся 6-11 классов МБОУ «СОКШ № 4» в целях предупреждения правонарушений и преступлений, совершаемых н/л в сфере незаконного оборота наркотических средств, правового информирования, пропаганды ЗОЖ беседа «Особенности административной и уголовной ответственности несовершеннолетних в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ» (охват 338 человек).

25 сентября 2023 года фельдшер наркологического кабинета Фаюршина Е.Г. провела разъяснительную работу с несовершеннолетними МБОУ «СОКШ № 4» на темы ЗОЖ и профилактики употребления опасных и запрещенных веществ, алкогольной продукции, а также применение и последствия курительных и жевательных смесей, потребления табака, вэйпов, электронных сигарет. Профилактика употребления спиртосодержащих напитков.

В течение сентября 2023 года в МБОУ «СОКШ № 4» организовано распространение наглядно-информационного материала на тему: «Осторожно, электронная сигарета!», «Осторожно психоактивные вещества»; «Электронная сигарета-не дай себя обмануть» (9-11 классы, охват учащихся 128 человека).

22.09.2023 для учащихся 1-11 классов МБОУ «СОШ № 6» проведены уроки здоровья (классные часы) по теме ««Если хочешь быть здоров, откажись!»;

14.09.2023 для учащихся 6-7 классов МБОУ «СОШ № 6» состоялась Профилактическая беседа с инспектором ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску Чибышевой А.В. Охват - 180 человек

В течение сентября 2023 года проведена акция «Телефон доверия» под девизом: «Информирование о телефоне доверия - шаг к безопасности ребенка!». Охват 100% учащихся.

14.09.2023 для обучающихся 5, 9, 10 и 11 классов МБОУ «СОШ № 7» в рамках ОПМ «Подросток» инспектором ОДН ОМВД РФ по г.Нефтеюганску проведены разъяснительные и профилактические беседы «Профилактика употребления ПАВ», «Особенности административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за противоправные деяния».

20.09.2023 и 28.09.2023 в МБОУ «СОШ № 7» проведены общешкольные родительские собрание с рассмотрением вопросов: профилактика ПАВ, СПТ как инструмент исследования значимых характеристик личности современных детей и подростков. Охват – 327 родителей (законных представителей).

14.09.2023 в рамках ОПМ «Подросток» II этап «Всеобуч» Инспектора ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганск, капитан полиции Чибышева А.В., старший лейтенант Булюкина Е.К. провели профилактические беседы с обучающимися МБОУ «СОШ № 10». Охват 152 обучающихся.

В течение сентября 2023 года МБОУ «СОШ № 10» проводились классные часы на темы: «О правилах поведения на улице и общественных местах, профилактика алкоголизма, табакокурения и наркотических веществ». Охват – 1 817 обучающихся.

22.09.2023 состоялось общегородское родительское собрание среди 5-х классов на социально-значимую тематику «Разговоры о важном».

15.09.2023 в МБОУ «СОШ № 13» проведено мероприятие «День здоровья» (станция «Здоровым быть - отлично жить»).

В период с 12 по 20 сентября 2023 года в МБОУ «СОШ № 13» проведены родительские собрания и классные часы с рассмотрением вопросов профилактики наркомании среди несовершеннолетних. Охват родителей - 422 чел., обучающихся – 887 чел.

10.«Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики»

За отчетный период проведены социально-значимые спортивно-массовые мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, в том числе на профилактику зависимостей:

-ХLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2023» в городе Нефтеюганске (охват составил 957 человек);

-Открытое первенство и чемпионат города Нефтеюганска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона» (охват составил 225 человек);

-Городской конкурс «Спортивная элита – 2021, 2022» (охват более                     150 человек);

-Велопробег «Нефтеюганск-территория ЗОЖ», приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией (охват участников составил                      108 человек);

-Спартакиады среди детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей «Малые Олимпийские игры, посвященные первому мэру города Нефтеюганска Петухову Владимиру Аркадьевичу» (охват участников составил                  114 человек);

-Соревнования, посвящённых Международному дню защиты детей (охват участников 121 человек);

-Чествование лучших спортсменов «Звезды Сибиряка» 30.05.2023 (охват мероприятия составил 200 человек);

-Открытый кубок города Нефтеюганска по мини - футболу среди мужских команд на призы главы города Нефтеюганска, посвященного дню России;

-I Муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд города Нефтеюганска (охват составил 40 человек);

-I Муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций города Нефтеюганска (охват составил                           74 человека);

-Отдельные виды нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (охват составил 29 человек).

11.«Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков» в 2022 году выделено комитету физической культуры и спорта 121,257 тыс. рублей. Освоено 100%.

В сентябре месяце совместно с общественной организацией города Нефтеюганска «Общество трезвости «Здравие» (далее – «Здравие») проведено профилактическое мероприятие «День трезвости, в рамках проекта «Нефтеюганск – территория ЗОЖ». Целью проведения мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, привлечения жителей города к участию в антинаркотической профилактической работе, развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, а также поддержка общественных организаций города в сфере профилактики асоциальных явлений. В данном мероприятии приняли участие 30 человек, в том числе 4 семьи, а также более 50 зрителей. На реализацию данного мероприятия Программой предусмотрено 70,000 тыс. рублей. Денежные средства реализованы на: дипломы, сувенирную продукцию, афишу, баннер.

4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 573 843,799 тыс. рублей, фактически исполнено 547 382,761 тыс. рублей, что составляет 95,4 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

«Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»

МБУК «Городская библиотека»

Количество посещений на отчетный период составляет 209 691 единицы:

-в стационарных условиях – 193 737 единиц,

-количество посещений вне стационара – 7139;

-количество посещений удаленно через сеть Интернет – 8815.

На отчетный период число пользователей – 29 316 человек, пользователей до 14 лет – 16 121 человек. Книговыдача составила 448 396 единиц.

За 9 месяцев 2023 года проведено 1 829 культурно-просветительское мероприятие, число посещений составило 52 639 человек.

Объем документного фонда учреждения на 9 месяцев 2023 года составляет 235 905 экземпляров, количество новых поступлений – 880 экземпляров.

В целях организации полноценного отдыха, занятости и досуга несовершеннолетних и «группы риска» в каникулярный период проводятся познавательные и игровые занятия, уроки творчества и чтения, профилактические занятия по безопасности жизнедеятельности детей, в т.ч. Интернет.

Городские мероприятия: серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (363 человека), конкурс «Живая классика» (97 человек), акция «Дарите книги с любовью» (446 человек, 4730 просмотров), конкурс чтецов среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Открытая книга» (25 человек), интерактивный урок «Война 1812 г. В Война и мир Л.Н.Толстого» (138 человек), музыкально-поэтические вечера «Квартирник» (201 человек), Всероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библионочь – 2023» (2500 человек), акция «Дарите книги с любовью» 446 человек, 4730 просмотров; акция «Единый день чтения в Югре», в рамках акции прошло 6 мероприятий, охват – 113 человек; акция «Читаем Пушкина»: 6 мероприятий, охват – 211 человек.

В целях привлечения внимания к чтению и литературе, пропаганде ценности чтения и книги, формированию информационной культуры личности, развитию творческих способностей организованы мероприятия различных форм, в рамках реализации государственной программы «Пушкинская карта» прошли познавательно-развлекательные программы: «Колесо фортуны», «Литературный портрет А. Н. Островского», «НаСТОЛка», «Ламповый вечер», «Голоса эпохи», «Имена и события» и другие. Всего в рамках реализации программы прошло 47мероприятий, 1 122 участника.

В Центре доступа к ресурсам Президентской библиотеки прошла мультимедийная выставка «Без срока давности. Суды истории» (95 человек), виртуальный тур по музею обороны и блокады Ленинграда «Ленинград. Блокада. Память» (297 человек).

В Центральной детской библиотеке продолжается серия неформальных профориентационных встреч в рамках проекта «Вирус успеха». В январе 2023 года гостем встречи стала Губернатор ХМАО-Югры Н.В. Комарова (20 человек), в феврале гостем встречи был руководитель Нефтеюганской и межрайонной прокуратуры А.А Дубейко (40 человек), в марте состоялась встреча с руководителем студии маркетинга, членом Молодежного парламента Нефтеюганска Степаном Егоровым (40 человек).

Также Центральная детская библиотека реализовала проект «ЭКОподоконник», участниками создания мини-сада на подоконнике и мини-клумб стали более 200 детей.

Городская библиотека приняла участие в проведении ежегодной акции «Библионочь» на площадке торгово-развлекательного центра с привлечением большого числа участников и потенциальных читателей, более 2000 человек. Программа мероприятия включала открытый микрофон, семейные игры, чтения, мастер-классы.

1 июня состоялся праздник открытия программы летних чтений «Книжные каникулы», в рамках которого прошли игровые занятия, мастер-класс, конкурс рисунков, число посетителей составило - 612 человек

6 июня библиотека завершила фестиваль «Читающая Югра» международными литературными чтениями «Читаем Пушкина» по роману «Евгений Онегин» вместе с читателями и коллегами из Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина города Бреста республики Беларусь, МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» города Покачи.

15 июня в Городской библиотеке состоялась очередная международная встреча с участием библиотек республик: Армения, Беларусь, Казахстан по теме «Символы государств», направленная на гуманитарное сотрудничество, дружбу, продвижение творчества и профессиональных коммуникаций.

Городская библиотека приняла участие в конкурсах различных уровней, где стала призером:

3 место в V Всероссийском конкурсе авторских программ по приобщению детей к чтению, программа по нравственному воспитанию для детей младшего и среднего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья «Родники славянской культуры»,

1 место (два) в Региональной викторине, приуроченной к Международному десятилетию коренных народов мира,

3 место муниципального этапа Цифрового литературно-художественного конкурса чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто» в рамках проекта «Грани Ленинградской блокады».

НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс»

С января по конец сентября2023 года во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» (далее музейный комплекс) экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Музейный комплекс включает в себя три структурные единицы: Художественная галерея «Метаморфоза», «Музей реки Обь», Культурно-выставочный центр «Усть-Балык».

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города, района, округа, местом проведения массовых культурно-просветительных мероприятий. Кроме того, в залах галереи постоянно экспонируются коллекции живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из фондов Музейного комплекса, художественные выставки, представленные другими музеями, из частных коллекций. Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование крупногабаритных экспонатов – коллекции судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века. Открытое хранение (выставка) «Русский коч. Освоение Сибири» вызывает большой интерес у жителей, гостей города.

В отчётный период в художественной галерее открылась фондовая выставка: «Живопись. Стихия. Акварель». С 26 января начала свою работ выставка работ преподавателей МБУ ДО «Детская школа искусств»: «Созерцая прекрасное». В апреле начали свою работу выставки: «Творение души и рук», представленная ветеранами РН «Юганскнефтегаз», «Легенды и мифы Югры» (выставка преподавателя МБУ ДО «ДШИ» Ирины Михайловны Мазаловой), ). С июня работает выставка «Искусство барельефа». В сентябре открылась художественная выставка Самонова Станислава Алексеевича «В полете о мечте».

«Музей реки Обь» специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна Оби. В отчетном периоде в музее функционировали стационарные выставки «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», «Русские старожилы Западной Сибири», временные фондовые выставки, представляющие коллекции Музейного комплекса (этнографии, фотографий, документов, приборов, печатной продукции), коллекции из частных собраний.

В отчётный период состоялось открытие выставок: «Крепка семья - крепка держава», «Береста не так проста», «У музея есть душа, у души есть муза...», посвященная первому директору музея О.А.Григорьевой., «Где Аз да Буки, там и науки», Стоп-кадр», «Школьные годы чудесные».

Культурно-выставочный центр «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-хх гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности.

В отчётный период КВЦ «Усть-Балык» открыл выставки: «Часы и время», «Доска почёта. Часть 1», «Я разведчик недр Сибири», «Мой край», «Призвание творить добро: из частных коллекций» и «Призвание творить добро: из фондов Музейного комплекса» о становлении и работе Службы крови в городе. с 10 августа по 25 сентября работала выставка «Геннадий Райшев: Легенда о Тонье» передвижного выставочного фонда – филиала «Галерея-мастерская Г.С. Райшева» БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей» (г. Ханты-Мансийск).

В рамках акции «Ночь музеев» 20 мая 2023 г. состоялась презентация выставки одного предмета – картины члена Союза художников России А.Е. Сухинина «Городской пейзаж с рекой».

Во 2 квартале Музейный комплекс Нефтеюганска стал финалистом Первого Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво Сибири». Финал, судейство и торжественное награждение проходили в городе Прокопьевске Кемеровской области 23 и 24 июня 2023 года. Для конкурса сотрудниками был подготовлен видеоролик про Музейный комплекс Нефтеюганска.

Проект «Судьбоносный Усть-Балык» выиграл первый конкурс на предоставление грантов Губернатора ХМАО - Югры на развитие гражданского общества 2023 году для социально ориентированных некоммерческих организаций. Нефтеюганское «Общество старожилов» совместно с Музейным комплексом будут проводить авторские экскурсии, образовательные интенсивы, мастер-классы, коллективные работы, музейные игры и много других интересных культурных мероприятий для школьников города.

Проект передвижной выставки тактильных репродукций картин Александра Владимировича Костина «Лабиринт» стал победителем конкурса на предоставление субсидии из бюджета города на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске в 2023 году. Проект будет реализован совместными усилиями сотрудников Музейного комплекса и нефтеюганским «Обществом старожилов».

Количество посещений музейного комплекса за 9 месяцев 2023 года составило 26 766 человек.

Фондовая работа включает в себя систематизацию, научное описание, обработку и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Музейный комплекс» на конец сентября 2023 года насчитывают 49 068 единиц хранения, основной фонд – 28 363 единицы. Экспонирование основного фонда составило 2 459 единицы Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 49 068. В сети Интернет через объединённый музейный портал Югры представлено 14 850 экспонатов. В Государственном музейном каталоге представлено 22 806 предмета. Оцифровано 31 201 предметов, основного фонда – 23 824.

В отчётный период 2023 года научными сотрудниками музея проводилась научно-исследовательская работа по основным направлениям: «Древняя история региона», «Этнография салымской и юганской групп хантов», «История нефтегазового освоения региона, история Нефтеюганска»; «Природа Оби, животный мир Обского бассейна». Продолжается работа по созданию музейного архива из фондовых материалов личных дел знаменитых земляков и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На официальном сайте Музейного комплекса - http://museum86.ru представлены две виртуальные экскурсии: по стационарным выставкам структурных подразделений «Музей реки Обь» и КВЦ «Усть-Балык».  Объем посещений официального сайта за период январь-сентябрь 2023 года – 11 867. Для информирования о деятельности музея в сети Интернет также используются социальные сети, порталы культуры, сайты других учреждений (hmao-museums.ru, mkrf.ru, culture.ru).

МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта»

Основным направлением в работе МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта» является показ спектаклей.

За 9 месяцев 2023 года было организованно и проведено 235 мероприятий, охвачено 26 144 человек, из них:

1.очных мероприятий 225 единиц, которые посетили 14 977 человек:

-спектаклей 173 единицы, охвачено 8 635 человека;

-театрализованные квартирники для взрослой аудитории – 29, охвачено 1 718 человек;

-выездные мероприятия – 13, охвачено 3 702 человека;

-проведение мастер-классов – 2, охвачено 100 человек;

-театрализованная игровая программа – 1, охвачено – 113 человек;

2.дистанционных мероприятий – 10 единиц (показ видеороликов и спектаклей), количество просмотров – 11 167.

В репертуаре театра на отчётный период 31 спектакля:

-спектакли для самых маленьких (от 1 года): «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Снежные человечки», «Сказочка из сундучка», «Сказочка из мешочка», «Жихарка», «Истории Ладошкиных», «Волшебная кухня», «Муравейка»;

-для детей от 3 до 6 лет: «Чур, я!», «За лесами, за горами», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Бука», «Гуси-лебеди», «Машенька и Медведь», «Коза-Дереза»;

-для детей от 6 лет: «По зелёным холмам океана», «День Енота», «Загадка курочки Рябы», «Маленький Мук», «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», «Гадкий Утёнок», «Огниво», «Страшная сказка», «Маланья-голова баранья», «Снегурушка»;

-для молодёжи (12+): «Медведь», «PS.Музыка»;

-для взрослой аудитории: «Люди добрые» (16+), «Любовь всё побеждает», «Чистое золото» (18+).

16 марта состоялась премьера пластического спектакля «P.S.Музыка» (12+), посвящённого 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. В спектакле звучит музыка Рахманинова в «живом» исполнении музыкантов. Автор идеи, режиссёр-постановщик, хореограф Анастасия Тимерман. Показано 5 спектаклей, которые посетили 467 человек.

8-9 мая в рамках акции «Поём двором» прошли показы выступления «Фронтовой бригады». Проведено 4 мероприятия, охвачено 1850 человек.

12 июня в рамках празднования Дня России прошёл показ интерактивного спектакля «За лесами, за горами». Охвачено 257 человек

23 сентября состоялась премьера кукольного спектакля «Коза-Дереза» по пьесе М.Супонина, режиссёр-постановщик П.Овсянников (г.Санкт-Петербург), в рамках федеральной программы «Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек в 2023 году».

В марте 2023 года режиссёр-постановщик А.Тимерман стала лауреатом премии Губернатора ХМАО-Югры в области культуры и искусства, молодым талантливым авторам, режиссерам, художественным руководителям и артистам.

В мае 2023 года режиссёр-постановщик А.Тимерман стала Лауреатом Государственной стипендии Правительства Российской Федерации 2023 года (на самостоятельную режиссёрскую постановку кукольного спектакля «Чаепитие с Алисой»).

В июне Союз театральных деятелей РФ назвал имена победителей ежегодной театральной премии «Лучшие актёрские работы в театрах ХМАО-Югра по итогам сезона 2022-2023г.г.».

Лауреатом в номинации «Лучшая женская роль» стала актриса театра Нина Якупова за исполнение роли Человека в спектакле «PS. Музыка».

Лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» стал артист театра Олег Сутулов, за исполнение роли Мамаева в спектакле «Истории города N».

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и МБУК «Центр национальных культур»

В 1 полугодии МБУК «КДК» проведено 401 мероприятие с общим охватом 53 689 человек, из них 39 744 человек на очных мероприятий.

На конец отчетного периода осуществляют работу 41 клубное формирование, в том числе 2 инклюзивных, число их участников - 874 человек.

На платной основе осуществляют свою деятельность 5 детских коллектива с общим охватом 114 участников.

На конец 9 месяцев 2023 года в МБУК «КДК» работает 12 творческих коллективов, имеющие звания, с общим числом участников – 309 человек:

- 3 народных самодеятельных коллектива, с общим числом участников – 44 человек;

- 3 народные самодеятельные студии, с общим числом участников – 72 человека;

-5 образцовых художественных коллективов, с общим числом участников – 160 человек;

- 1 заслуженный коллектив народного творчества, с общим числом участников – 33 человека.

В период с января по сентябрь 2023 года участники творческих коллективов приняли участие в 29 конкурсах и фестивалях различных уровней, где завоевали 109 дипломов.

В период с января по сентябрь МБУК «ЦНК» проведено 166 мероприятий с общим охватом 16 366 человек, из них в очном формате 158 мероприятий, охват – 13 053 человека.

На базе МБУК «Центр национальных культур». осуществляют свою деятельность 15 клубных формирований, которые посещает 443 человека.

На конец отчетного периода в МБУК «КДК» работает 3 творческих коллективов, имеющие звания, с общим числом участников – 62 человека:

-1 образцовый художественный коллектив, число участников - 38 человек,

-2 народные самодеятельные студии, которые посещают 24 человека.

Воспитанники творческих коллективов МБУК «Центр национальных культур» за отчетный период приняли участие в 18 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного и муниципального значения, где было завоеван 106 диплом.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Контингент обучающихся в МБУ ДО «ДМШ им. В.В. Андреева», составляет 345 человек, в том числе 331 человек по муниципальному заданию, на платной образовательной основе занимается 14 человек.

На базе ДМШ работает 17 творческих коллективов, который посещают                    300 человек, из них: 14 детских коллективов, которые посещают 259 человек,              3 смешанных – 41 человек.

За 9 месяцев 2023 год было организовано и проведено 43 мероприятий, в очном формате в которых участвовало 373 учащихся, зрителей около 2353 человека.

Учащиеся и преподаватели школы в количестве 122 человека приняли участие в 26 фестивалях и конкурсах различного уровня, в том числе: международных – 7, всероссийских – 7, окружных – 2, городских – 10, где было завоевано: диплом Гран При – 2 единицы, 101 диплома лауреата, 15 дипломов дипломанта.

Контингент обучающихся в МБУ ДО «ДШИ» на конец сентября 2023 года составляет 1103 человека, в том числе 974 человека по муниципальному заданию, на платной образовательной основе занимаются 129 человек.

На базе школы работают 24 творческих коллективов: из них детских – 21, смешанных – 2. Общее количество участников – 543 человек: 472 человека в детских, 71 человек в смешанных.

За отчетный период было организовано и проведено 108 мероприятий различного уровня, в том числе онлайн, в которых приняли участие 876 учащихся, зрительский охват 3 760 человек, охват через соц. сети – просмотры, трансляции - более 6 500 просмотров.

Преподавателями организованы и проведены 14 открытых урока; 9 мастер-классов; представлен творческий обучающий проекты; цикл онлайн мероприятий «Творческие каникулы»: концерты, выставки, лекции, уроки. Также работала летняя творческая площадка «Мастерская талантов» для учащихся школы от 7 до 17 лет, в которой приняли участие 180 человек.

С целью профориентации учащихся в рамках сотрудничества с преподавателями профильных ССУЗов и ВУЗов состоялось 16 мастер-классов для учащихся и преподавателей ДШИ.

За 9 месяцев 2023 года учащиеся и преподаватели школы в количестве                      702 человека приняли участие в 74 конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе в дистанционном и заочном форматах. Всего: международных – 26; всероссийских – 19; региональных – 2; окружных – 6; городских – 14; школьных – 5. Завоевано 440 дипломов лауреата, дипломанта, победителя.

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в 1 полугодии 2023 года проведен ряд социально-значимых мероприятий.

В феврале 2023 года при поддержке и взаимодействии с общественными организациями города, при участии волонтеров Победы, юных армейцев, учащихся кадетских классов организованы мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана, Дню Защитника Отечества - торжественное мероприятия, возложение цветов и венков, митинг-концерт, праздничный концерт. Охват составил более 1000 человек.

26 февраля на городской площади «Юбилейная» в духе русской старины отметили народное гуляние Масленицу. Горожане отведали традиционные русские блины и чай из самовара, приняли участие в традиционных русских забавах. Нефтеюганцев порадовали творческие коллективы города, лотошницы и выставка-ярмарка сувениров. Завершилось празднование старинным обрядом - сжиганием чучела - Масленицы. Охвачено 2200 человек.

18 марта в культурном центре «Юность» проведено торжественное мероприятие, посвященное Воссоединению Крыма с Россией, которое еще раз напомнило о важном и торжественном событии в жизни нашей страны. Прозвучали поздравления и слова поддержки в адрес всех присутствующих от заместителя главы города Нефтеюганска, представителей Думы города и молодежного парламента при Думе города Нефтеюганска; от представителей общественных организаций, волонтёрского движения «Волонтёры Победы», юнармейцев Нефтеюганска и учащиеся кадетского класса. Охват 160 человек.

26 апреля – у памятника «Верным сынам Отечества» прошла церемония возложения цветов и венков, посвященная Международному дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Охват – 80 человек.

8, 9 мая было организовано ряд мероприятий, посвященных 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к подножию памятника «Воину-освободителю», праздничные концерты в КЦ «Юность» и ЦКиД «Триумф», выезды фронтовых бригад «В дороге с гармонью», охвачено 1738 человек.

12 июня состоялось народное гуляние, посвященное Дню России, охват                    3 000 человек. На главной сцене звучали песни о России, О Победе, работала выставка художественного творчества и декоративно-прикладного искусства. Для детей были организованы мастер-класс по аквагриму, развлекательно-игровая программа и танцевальный флешмоб.

17 июня на территории туристическо спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня» состоялся национальный праздник «Сабантуй».В праздничной концертной программе приняли участие творческие коллективы города Нефтеюганск, г.Лангепас и заслуженные артисты из республик Татарстан и Башкортостан. Организована борьба «Куреш», спортивные состязания, национальные игры. Праздник «Сабантуй» не теряет своей популярности и привлекает всё большее количество участников и зрителей. Всего охвачено 2000 человек.

22 июня состоялось памятное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, охват – 220 человек.

26 июня прошла церемония возложения цветов к памятнику В.А. Петухова, охват 115 человек.

22 августа в рамках празднования Дня Флага Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие. Артисты МБУК «КДК» исполнили песни о нашей великой стране, приняли участие во Всероссийском флешмобе. Охват - 220 участников.

02 сентября состоялось мероприятие в рамках празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности «Энергия черного золота» в культурном центре «Юность». Охват – 200 человек.

Усиление социальной направленности культурной политики

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.09.2019 № 161-нп:

-муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» передана на исполнение Общественной организации «Федерация спортивного танца города Нефтеюганска»

-муниципальная услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» передана на исполнение местной Общественной организации по защите прав и интересов граждан города Нефтеюганска «Общество старожилов», Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Территория культуры и успеха», Общественной организации «Федерация спортивного танца г. Нефтеюганска».

5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры в городе Нефтеюганске».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 1 033 142,096 тыс. рублей, фактически исполнено 960 324,570 тыс. рублей, что составляет 93 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

«Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта»

В рамках данного мероприятия проведено 56 спортивно-массовых мероприятий: из них 28 городских (количество участников 2 763 человека),                       27 выездных (количество 228 человек).

Освоения бюджетных ассигнований за 9 месяцев - 92,0 %. Низкое освоение бюджетных средств связано с перенесением спортивных мероприятий по шахматам, которые будут проведены в 4 квартале 2023 года.

«Организация отдыха и оздоровления детей»

В летний период 2023 года на базе 4 подведомственных учреждений (МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта», МАУ ДО «СШ «Сибиряк», МБУ ДО СШОР «Спартак», МБУ ДО «СШ по единоборствам») организованы лагеря дневного пребывания детей в рамках тренировочного процесса: с охватом 368 человек.

В рамках данного мероприятия заключены договора на организацию питания, медицинского сопровождения, перевозку детей, наградную атрибутику.

На базе данных учреждений запланирована осенняя кампания в период с 28.10.2023 по 03.11.2023 с охватом 261 человек, средства будут реализованы в ноябре 2023.

«Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений»

Запланированы расходы, в том числе на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях.

Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности освоена 100 %.

В рамках субсидии приобретено:

-МБУ ДО «СШОР по ЗВС» - лыжный комплект

-МБУ ДО «СШОР «Спартак» приобретение экипировки, инвентаря трико для тяжелой атлетики (32), скакалка (50), сетка для переноса мячей (2), лестница координационная (2), стойка для обводки (10), сетка волейбольная (1), коврик гимнастический (35), Латексная петля (7), перчатки боксерские (21), боксерский шлем (18), форма боксерская (6), борцовское трико (10), спортивный костюм (20), бейсболка (20) приобретение оборудования (спин-байк, штанга для аэробики, стойка для штанги, беговая дорожка, волейбольные стойки).

-МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» - кроссовый шлем, защита коленей детская, детские мотоботы, мотоботы, шлем взрослый, мотоботы взрослые.

Экономия образовалась в связи с наличием вакантных ставок и переносом отпусков у МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры».

«Региональный проект «Спорт-норма жизни»

В рамках данного мероприятия приобретено МБУ ДО «СШОР по ЗВС»:  лыжероллеры Elva Classic 57-50R – 40 пар, лыжероллеры Elva Skate 70R – 40 пар; лыжи беговые STC-70 пар; палки лыжные STC Cyber-70 пар; лыжи беговые ONSKI RACE COMBI – 2 пары, лыжи Atomic Redstar Carbon S9 - 4 пары.

«Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта».

В рамках данного мероприятия заключен договор с ИП Черепков О.О. от 21.04.2023 г. № ПВ-2023 на поставку пневматических винтовок на сумму 310,000 тыс. рублей.

Заключен договор с ИП Настругов Н.Ю от 14.09.2023 г. № 6591129 на поставку сетки заградительной и поясов для единоборств на сумму 150,000 тыс. рублей.

«Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске»

В рамках данного мероприятия заключены следующие муниципальные контракты и договора:

1.По объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске»:

-с ООО СЗ «ЮГРАСТРОЙПАРТНЕР» муниципальный контракт №22/05/2023 от 29.05.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Цена контракта – 1 630 775,107 тыс. рублей. Выполнение работ в течении 24 месяцев (29.05.2025). Строительная готовность объекта – 9%;

-с ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ» 25.05.2023 заключен договор на проведение обследования строительных конструкций объекта. Цена договора – 343,000 тыс. рублей. Оплата 100%. Работы выполнены, получено заключение результатов обследования;

-с ООО «Проектцентр» 06.09.2023 заключен договор на выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию. Цена договора – 201,631 тыс. рублей. Оплата 100%;

-с АУ ХАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» заключен договор №08/08/23Э от 15.08.2023 на осуществление экспертного сопровождения проектной документации объекта.  Цена договора – 457,021 тыс. рублей. Оплата 100%.

2.По объекту МБУ ЦФКиC «Жемчужина Югры»:

-с ООО «Мегаполис» 30.12.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту клеенодеревянных конструкций несущих сводов объекта. Цена контракта – 29 769,438 тыс. рублей. Выполнение работ: 5 месяцев с даты заключения. Работы по ремонту КДК, отделочные работы выполнены на 100%. Электромонтажные работы выполнены на 100%. Ведется приемка исполнительной документации. Оплата ожидается в октябре;

-с ООО «ЭЛИОН» 04.07.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту бассейнов объекта. Цена контракта – 28 527,183 тыс. рублей. Выполнение работ: 3 месяца с даты заключения (октябрь 2023 года). Оплата ожидается в ноябре;

3.С ООО СК «ПРАЙД» 02.10.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству спортивной площадки по объекту: «Спортивная комплексная площадка на территории 2 микрорайона вблизи МБОУ «СОШ № 5». Цена контракта – 10 825,558 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с 02.10.2023 по 02.11.2023 (1 месяц).

4.На сумму 177,173 тыс. рублей исполнен договор на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации в целях сноса (демонтажа) объекта капитального строительства: «Хоккейный корт», площадью 1376,1 кв.м.», расположенный по адресу: микрорайон 2, около жилого дома № 13, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. «Сооружение хоккейного корта», площадью 148,6 кв.м», расположенного по адресу: микрорайон 2, около жилого дома № 13, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

«Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта»

Данное мероприятие включает в себя затраты КФКиС (заработная плата, начисление налогов, оплата услуг (1С обслуживание). Низкое освоение по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда обусловлено увольнением сотрудников в 2023 году. Оставшиеся средства предусмотрены на            4 квартал 2023 г.

«Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

В разработанный проект постановления «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий на оказание социально значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в городе Нефтеюганске в сфере физической культуры и спорта» внесены изменения, в октябре 2023 г. данный проект будет размещен на интернет портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти regulation.admhmao.ru в разделе ОРВ в ОМСУ.

6.Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 340 827,697 тыс. рублей, фактически исполнено 309 543,788 тыс. рублей, что составляет 90,8 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

«Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации» - исполнение 95,8 %.

Расходы администрации города, экономия сложилась по:

-коммунальным услугам, в связи с оплатой за фактическое потреблением услуг;

-поставка бутилированной питьевой воды под фактическую потребность;

-вывоз и утилизация ТБО, услуги по обслуживанию 1С, повышение квалификации и обучение по фактическим расходам;

Расходы МКУ «УпОДОМС г.Нефтеюганска»:

-в связи с длительным нахождением работников на больничных, а также увольнением сотрудников по инициативе работников, а также за счет вакантных ставок;

-оплата по договору на приобретение канцелярских товаров будет произведена в октябре 2023 года;

-обучение перенесено на более поздний срок в связи с текучестью кадров.

«Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования» - исполнение 83,4 %.

В связи с необходимостью приобретения защитных рольставен в малый зал администрации не осуществлено запланированное приобретение сервера. Дополнительно осуществлена передвижка для проведения конкурсных процедур для приобретения рольставней в 4 квартале 2023г.

«Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами» - исполнение 48.5 %.

Во исполнение плана мероприятий по землеустройству и землепользованию в 2023 году были заключены муниципальные контракты:

-на выполнение работ по определению рыночной стоимости земельных участков, объектов незавершенного строительства №004 от 02.03.2023 на сумму              56,500 тыс. рублей со сроком исполнения 31.12.2023;

-на выполнение работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет №006 от 13.03.2023 на сумму 64,644 тыс. рублей со сроком исполнения работ 10.09.2023;

-на выполнение работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет №556 от 10.09.2023 на сумму 300,000 тыс. рублей со сроком исполнения работ 25.12.2023.

С экономии средств заключен контракт на выполнение работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет №93 от 15.09.2023 на сумму 240,100 тыс. рублей со сроком исполнения работ 25.12.2023.

В рамках исполнения данных контрактов проведены следующие работы:

-проведена оценка 11 земельных участков (на сумму 39,024 тыс. рублей. Выполнение принято, ведется процедура оплаты);

-выполнены работы по межеванию и поставлены на государственный кадастровый учет 10 земельных участков (оплачены на сумму 64,644 тыс. рублей);

-выполнены работы по межеванию и поставлены на государственный кадастровый учет 4 земельных участка (оплачено за 3 земельных участка                      55,263 тыс. рублей (1 уч. выполнение принято, ведется процедура оплаты на сумму 13,963 тыс. рублей);

-выполнены работы по межеванию и поставлены на государственный кадастровый учет 14 земельных участков (на сумму 240,100 тыс. рублей выполнение принято, ведется процедура оплаты).

«Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления» - исполнение 88,1 %.

Сложилась экономия по следующим причинам:

-экономия по заработной плате, т.к не все сотрудники воспользовались отпусками, оплатой проезда в льготный отпуск.

-в связи с изменением правил перечисления ЕНП, выплаты переносятся на следующий месяц.

-оплата коммунальных услуг по фактическим расходам.

-МК на управление многоквартирным домом, обслуживание оргтехники, поставку канцелярских товаров и бутилированной воды были заключены на меньшую сумму чем было запланировано.

-отсутствие потребности в обучении по охране труда.

«Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» - исполнение 0%.

Бюджетные ассигнования в сумме 4,212 тыс. рублей запланированы в 3 кв. на приобретение конвертов, в связи с тем, что МК находился на стадии согласования, расходы перенесли на 4 кв. Оставшаяся сумма 19,188 тыс. рублей запланированы                  на 4 кв. 2023 года.

«Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции» исполнение 49,7 %.

По результатам проверки КФХ установлены факты уменьшения поголовья, что привело к уменьшению сумм выплат субсидий КФХ. Отмена всех субсидий КФХ Уточкиной Р.С. по решению суда из-за объявления карантина в КФХ.

«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «социальное предприятие» - исполнение 69,1 %.

Выплата носит заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг.

7.Муниципальная программа «Доступная среда в городе Нефтеюганске».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 1 920,052 тыс. рублей, фактически исполнено                   1 732,408 тыс. рублей, что составляет 90,2 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

1.«Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

Департаментом образования администрации города Нефтеюганска денежные средства, выделенные в 2023 году в размере 3 193,008 тыс. рублей освоены частично. Запланировано к исполнению за 9 месяцев 1 169,858 тыс. рублей, освоено 982,219 тыс. рублей, что составляет по итогам 9 месяцев 84%, по итогам года 30,8 % (будут освоены в 4 квартале).

По статье «Приобретение оборудования и прочих основных средств» приобретены:

-ДОУ № 26 - аппаратно-программный комплекс «Стабиломер», Стабиломер Стандартный;

-ДОУ № 20 - биотуалет;

-ДОУ № 5 пандус и кнопки тревожной помощи;

-ДОУ № 5 наклейки по шрифту Брайля для слабовидящих;

-ДОУ № 32 товаров для организации доступной среды маломобильных групп населения;

-МБОУ «СОШ № 13» пандус, товары для организации доступной среды маломобильных групп населения;

-МБОУ «СОШ № 5» информационные вывески со шрифтом Брайля для слабовидящих;

-МБОУ «СОШ № 6» информационные вывески со шрифтом Брайля для слабовидящих;

-МБОУ «СОШ № 10» информационные таблички на кабинеты со шрифтом Брайля для слабовидящих;

-МБОУ «СОШ № 13» товары для организации доступной среды маломобильных групп населения;

-МБОУ «СОШ № 5» информационные таблички на кабинеты со шрифтом Брайля для слабовидящих;

-МБОУ «СОШ № 6» информационные таблички на кабинеты со шрифтом Брайля для слабовидящих;

-МБУ ДО «Дом Детского творчества» вывески, мемосхемы, информационные таблички на кабинеты со шрифтом Брайля для слабовидящих;

-МБУ ДО ЦДО «Поиск» инвалидная коляска;

-МБУ ДО «Дом Детского творчества» информационное табло со шрифтом Брайля для слабовидящих;

-МБУ ДО ЦДО «Поиск» информационные таблички на кабинеты со шрифтом Брайля для слабовидящих.

2.«Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов».

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска по переходящим контрактам с 2022 года денежные средства, выделенные в 1 квартале 2023 года освоены в полном объеме.

Выполнены мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах в 2023 году, с учетом переходящих с 2022 года:

По статье «Разработка проектной документации для реализации мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов»:

В рамках муниципального контракта № ЭА.2022.00082 с ООО «СК» ПроектСтрой» разработана проектная документация по установке пандуса на крыльце многоквартирного дома. Цена контракта 444,596 тыс. рублей. Место выполнения работ город Нефтеюганск:

-2 микрорайон, 9 дом;

-8А микрорайон, дом 33;

-16 микрорайон, 1 дом.

По статье «Реализация мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов»:

В рамках муниципального контракта № 117-22 с ИП Питковский В.В. выполнены работы по установке перил, поручней. Цена контракта 238,000 тыс. рублей. Место выполнения работ город Нефтеюганск:

-13 микрорайон, 21 дом;

-10 микрорайон, 9 дом;

-10 микрорайон, 12 дом;

-16А микрорайон, 55 дом;

-8 микрорайон, 13 дом;

-8 микрорайон, 11 дом;

-11А микрорайон, 45 дом;

-15 микрорайон, 22 дом;

-12 микрорайон, 38 дом;

-14 микрорайон, 22 дом;

-8А микрорайон, 30 дом.

Исполнение по итогам 9 мес. -100 %.

В 1 квартале 2023 года дополнительно изысканы средства и выполнены мероприятия по приспособлению муниципального жилого помещения, в котором проживает инвалид и общего имущества в многоквартирном доме в отношении жилого помещения: г. Нефтеюганск, 11В микрорайон, дом 8, квартира 4, на общую сумму 67,593 тыс. рублей (освоены 100%).

8.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 65 836,136 тыс. рублей, фактически исполнено                 58 888,454 тыс. рублей, что составляет 89,4 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

1.«Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

На 9 месяцев 2023 года выделено средств в размере 1 371,552 тыс. рублей, исполнено 1 371,230 тыс. рублей. Что составляет 99,9 %.

Осуществлялась оценка изымаемых земельных участков, текущая оценка объектов муниципального имущества по договорам и контрактам заключенных на 2023 год.

2. «Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности».

Проведена оплата по услугам охраны объектов 13 микрорайон, здание 24. За 9 месяцев 2023 года кассовый расход составил 2 205,485 тыс. рублей, что составляет 83,4 % от запланированного в размере 2 643,661 тыс. рублей. Низкое исполнение, в связи с оплатой услуг за сентябрь в начале октября 2023 года.

3.«Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов)».

Произведена оплата налогов в размере 32,366 тыс. рублей, что составило         99,9 % от запланированной суммы за квартал 32,393 тыс. рублей.

4.«Расходы на обеспечение деятельности департамента».

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на 3 квартал 2023 года 60 141,818 тыс. рублей, освоено 53 632,660 тыс. рублей. Исполнение 89,2 %. Низкое исполнение в связи с оплатой по фактически оказанным услугам, в том числе коммунальным производится за сентябрь в октябре.

5.«Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска».

Запланирован капитальный ремонт по объекту «Здание администрации», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н. 2, д. 25.

На 2023 год выделена сумма в размере 1 646,712 тыс. рублей, исполнено в полном объеме.

В рамках данного финансирования выполнено следующее:

-капитальный ремонт объекта капитального строительства: «Здание администрации», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2, д. 25 (кабинет № 204 (глава города));

-капитальный ремонт объекта капитального строительства: «Здание администрации», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2, д. 25 (кабинет № 204 (комната отдыха));

-капитальный ремонт объекта капитального строительства: «Здание администрации», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2, д. 25 (кабинет №204 (приемная)).

9.Муниципальная программа «Развитие гражданского общества».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 63 521,317 тыс. рублей, фактически исполнено 54 609,903 тыс. рублей, что составляет 86 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

Подпрограмма «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»

1.Конкурс социально значимых проектов среди некоммерческих организаций организован во 2 квартале 2023 года на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 31.03.2023 № 340-п.

На осуществление мероприятия выделены средства в размере 5 950,000 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев исполнение составило 5 750,000 тыс. рублей, что составляет 96,6 % от запланированного.

Неполное освоение денежных средств обусловлено отказом от получения субсидии 2-х общественных организаций, признанных победителями конкурса           (2 субсидии по 100,000 тысяч рублей).

Перераспределение указанной суммы запланировано 4 квартале 2023 года.

2.На выплату субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска, оказывающим услуги в области получения общего образования, на 2023 год запланировано 1 590,200 тысяч рублей.

На основании постановления администрации города Нефтеюганска от 02.12.2019 №206-нп «Об утверждении порядка определения объёма и предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность по предоставлению общего образования на территории города Нефтеюганска, на оплату коммунальных услуг, содержание имущества» предоставляется субсидия частному образовательному учреждению «Нефтеюганская православная гимназия».

На реализацию данного мероприятия запланировано на 9 месяцев 2023 года – 1 281,800 тыс. рублей, исполнено – 1 093,020 тыс. рублей (85,3 %). Оплата производится на основании поданных заявок ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия», за коммунальные услуги, содержание имущества по фактически выставленным счетам (за потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения; за потребление э/энергии; за водоснабжение помещений, за услуги по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества).

3.Решением Думы города Нефтеюганска от 23.03.2022 № 110-VII утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

За 9 месяцев 2023 года в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям города Нефтеюганска предоставлено                             26 помещений муниципальной собственности, в том числе 19 - по договорам безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным имуществом, 7 -  по договорам аренды.

Подпрограмма «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск»:

1.По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» на период 9 месяцев 2023 фактически израсходовано 12 314,100 тыс. рублей, что составило 68,7 % от плана.

Причинами неполного освоения денежных средств явились: оплата коммунальных услуг и содержания помещения по фактически понесённым расходам, переносы сотрудниками учреждения отпусков, в том числе льготных, на другой срок.

2.По мероприятию «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Нефтеюганска» предусмотрено финансирование в сумме 8 173,100 тыс. рублей. На период 9 месяцев 2023 фактически израсходовано 6 583,100 тыс. рублей, что составило 80,5 % от плана.

3.На период за 9 месяцев 2023 года по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности АУ «НИЦ» выделены средства в размере 22 014,743 тыс. рублей, фактически израсходовано 16 339,027 тыс. рублей. Исполнение составляет 74,2 % от запланированного. Объём финансирования на год составляет 29 567,000 тыс. рублей.

Причина неполного освоения денежных средств заключается в переносе оплаты за покупку оборудования (камеры, фотокамеры, аккумуляторные батареи, радиосистемы и др.) по причине его отсутствия в наличии в Российской Федерации и переносе сотрудниками АУ «НИЦ» отпусков на другой срок. Заключение договоров и оплата будет производиться в 4 квартале 2023 года.

Подпрограмма «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления»

В рамках осуществления мероприятия «Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления» на территории города созданы и осуществляют свою деятельность 3 Комитета территориального общественного самоуправления (2, 8, 9 микрорайонов), объявлено и проведено                   1 публичное слушание по исполнению бюджета, 56 общественных слушаний по вопросам землеустройства и градостроительной деятельности.

Подпрограмма «Реализация инициативных проектов».

Реализация инициативных проектов соисполнителями программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 3 проекта на сумму 10 937,500 тыс. рублей:

2 - департаментом образования администрации города на сумму 9 434,500 тыс. рублей, проекты «Фестиваль уличной культуры и спорта «Тепло» и функциональные зоны для творчества и развития «Молодёжное пространство «В_месте». 1 - департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города на сумму 1 503,130 тыс. рублей, проект «Устройство парковки, стояночных мест и тротуаров между 19 и 45 домами 11А микрорайона».

Завершение работ по реализации 2 проектов инициативного бюджетирования запланировано на 4 квартал 2023 год. Проекты по устройству детских игровых площадок: «Малыши-крепыши 8 микрорайон, дом №6» и «Солнышко 8 микрорайон, дом №7».

10.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 677 958,768 тыс. рублей, фактически исполнено 576 324,602 тыс. рублей, что составляет 85 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

1.«Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» Мероприятие включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам.

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ.

За III квартал 2023 года по городским маршрутам выполнено 134 516 рейсов, перевезено 2 817 729 пассажира, в том числе льготных категорий граждан – 985 157.

По ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ выполнено 7 596 рейсов, перевезено 82 204 пассажира, в том числе льготных категорий граждан - 67 339.

2.«Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». Мероприятие включает в себя:

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. С ООО «Монтажно-строительное управление» заключен муниципальный контракт от 04.08.2023 со сроком исполнения по 31.12.2023.

Всего за текущий период вывезено снега - 269 256 м \ заменено дорожных знаков 134 шт., заменено ИДН -52,35 м2, заменено секций ограждений 253,5 м.; устранено деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части - 12 865 м2, выполнен ремонт крышек ливневых колодцев с заменой материала –             16 шт. - оплата потребления электроэнергии - 503,700 тыс. рублей на III квартал 2023 года, исполнено за текущий период - 503,700 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования на III квартал 2023 года.

Всего на улично-дорожной сети города расположено 44 объекта светофорного хозяйства (светофоров -37, на нерегулируемых пешеходных переходах светофоров по типу Т.7-7). Работы по содержанию светофорных объектов осуществляется в соответствии с регламентом работ по содержанию светофорного хозяйства города. За текущий период нарушений требований муниципального контракта, а также сроков устранения недостатков в работе светофорных объектов города не выявлено.

3.«Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети». Мероприятие включает в себя:

-обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения;

-устройство ограждения на территории города Нефтеюганска;

-услуги связи для работы в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения - 452,280 тыс. рублей на III квартал 2023 года, исполнено за 2023 год - 452,280 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования на III квартал 2023 года.

11.Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 4 698 753,947 тыс. рублей, фактически исполнено 3 864 550,809 тыс. рублей, что составляет 82,2 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»:

1.«Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности». В области градостроительной деятельности за 9 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:

В соответствии с планом мероприятий по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировки территории, формированию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования города Нефтеюганска заключены следующие муниципальные контракты:

-Выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта внесения изменений в проект межевания территории микрорайонов 16 и 16А города Нефтеюганска;

-Выполнение работ по подготовке конкурсной заявки для участия города Нефтеюганска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города»;

-Выполнение картографических работ для подготовки градостроительных планов земельных участков;

-Выполнение работ по развитию геоинформационной модели г. Нефтеюганска (создание модуля приемки материалов топосъемки на хранение);

-Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» и документ градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска;

-Выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 11В города Нефтеюганска.

2.«Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству систем инженерной инфраструктуры»

Финансирование выделено на реализацию мероприятия по заключению муниципального контракта на СМР по объекту «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр № 529125 (участок от ТК 1-15 мкр. до МК 14-23 Неф)».

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт №0187300012821001105 от 16.12.2021 на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр. №529125 (участок от ТК 1-15мкр. до МК 14-23Неф)» (Корректировка).

11.09.2023 получено положительное заключение повторной гос.экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости №86-1-1-2-053942-2023.

Реализация мероприятия в связи с сезонностью работ и увеличением стоимости работ согласно заключения государственной экспертизы планируется в 2024-2025гг.

В адрес ДСиЖКК ХМАО направлено предложение о перераспределении финансовых средств на мероприятие по приобретению жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, в рамках субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений ГП «Развитие жилищной сферы».

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Жилье», администрацией города Нефтеюганска на 2023 год запланирован показатель «Объем жилищного строительства» - 47,8 тыс.кв.м.

В 2023 году запланирован ввод следующих многоквартирных жилых домов:

-Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 17-й», площадью 31473,1 кв.м.;

-«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 11 «В» микрорайон, ул. Коммунальная, земельный участок 1 (строительный)», площадью 30 384,6 кв.м. (введен в эксплуатацию);

-«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения. Корпус 49-2 по адресу: микрорайон № 5, участок 17, город Нефтеюганск, Тюменской области. Корректировка» площадью 6 708,0 кв.м. (введен в эксплуатацию).

По состоянию на 01.10.2023 введено 42 050,6 кв.м., в том числе                                  35 индивидуальных жилых домов общей площадью 4 958,0 кв.м., что составляет 87,97% от запланированного показателя.

3.«Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

Финансирование выделено на:

3.1.В целях исполнения постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», а также постановления администрации города Нефтеюганска от 30.04.2019 № 228-п «Об утверждении адресной программы города Нефтеюганска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» на освобождение трех земельных участков путем сноса жилых домов, расположенных на территории города Нефтеюганска и в рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 1-ЕС/2023 от 18.01.2023, в том числе из бюджета автономного округа в сумме 14 322,100 тыс. рублей и из местного бюджета 1 416,500 тыс. рублей проводятся следующие мероприятия:

В 2023 году снесено 18 МКД:

-5 микрорайон, дома 40, 56;

-6 микрорайон, дома 22, 34, 37(контракт не закрыт), 41, 44, 49, 58, 62, 69, 72, 75, 78;

-11 микрорайон, дома 15, 74;

-11а, ул. Кедровая, 6 (фактически снесен контракт не закрыт);

-ул. Жилая 5 (ПНМК-6) (фактически снесен контракт не закрыт);

-СУ-905, 41 (фактически снесен контракт не закрыт).

Расселены и отключены от инженерных сетей:

-СУ-62, дома 1, 3, 4;

-6 микрорайон, дома 51, 52, 74;

-ул. Березовая, дома 9, 61;

-ул. Спортивная, 70, 63;

-7 микрорайон, дома 17;

-11 микрорайон, дома 25, 34.

Расселены, проводятся мероприятия по отключению от инженерных сетей:

-6 микрорайон, дом 48;

-11 микрорайон, дом 6.

Расселены, ожидаем истечение срока для освобождения жилых помещений:

-11б микрорайон, дом 16;

-СУ-62, дом 18.

3.2.В целях исполнения пункта 2.2 постановления администрации города Нефтеюганска от 08/.07.2021 №1130-п «О сносе (демонтаже) муниципальных объектов», а также в целях обеспечения размещения объектов жилищного строительства в границах проекта планировки территории микрорайонов 17 и 17А, предусмотрено финансирование на выполнение подрядных работ по сносу объектов капитального строительства в сумме 1 463,274 тыс. рублей:

-«ВЛ-0,4 кВ от КТПН-МО-15» протяженностью 1848 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 17А, ВЛ-1»;

-«Сети водоснабжения» протяженностью 1421 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 17, сооружение ВС-1»;

-«Сети водоснабжения, протяженностью 671,38 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, от колодца в 15 микрорайоне до котельной в 17 микрорайоне гор. МО-15»;

-«Сети теплоснабжения, протяженностью 972,5 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, территория Мостоотряда-15»;

-«Сети теплоснабжения, протяженностью 150 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 17, сооружение ТС-2»;

-«Сети теплоснабжения, протяженностью 777 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 17, сооружение ТС-1»;

-«Тепловые сети, протяженностью 528 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, от ТК 15-1 в                                 15 микрорайоне до котельной в 17 микрорайоне гор. МО-15».

4.«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд». Данные средства запланированы для выплаты возмещений за изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, по адресу: г. Нефтеюганск, МО-15 жилой дом 22 и за нежилое здание и объект незавершенного строительства, расположенных по адресу: г. Нефтеюганск, на бывшей территории мостоотряда. По объекту МО-15, д. 22 решение суда вступило в силу 29.09.2023 г., исполнение в октябре. По объекту незавершенного строительства на бывшей территории мостоотряда собственник не согласен с размером выкупной стоимости, в связи с чем департаментом подготавливаются документы для обращения в суд.

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»

1.«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации».

Объём средств местного бюджета использован на выплату выкупной стоимости по нежилым помещениям, находящимся в аварийном жилом фонде, расположенным по адресам: г. Нефтеюганск, 11 мкр., д. 55, пом.12 и 6 мкр. дом 53 пом. 1. Выплата произведена, право муниципальной собственности оформлено.

По нежилому помещению, расположенному по адресу г.Нефтеюганск. 6 мкр., дом 51 помещение 9 объём средств был предусмотрен как переходящий остаток. Выплата произведена, право муниципальной собственности оформлено. Исполнение 100%.

2.«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

За 9 месяцев 2023 года заключено 460 муниципальных контрактов на общую сумму 2 616 995,571 тыс. рублей, из них 56 жилых помещений приняты в муниципальную собственность города Нефтеюганска, по остальным муниципальным контрактам срок передачи жилых помещений установлен не позднее 01.12.2023 года.

Собственникам жилых помещений перечислена выкупная стоимость за изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в сумме 1 127 018 877,03 рублей, и за отчетный период расселено 240 жилых помещений, общей площадью 11 948,5 кв. метров.

Процент кассового исполнения составляет – 79,9% от плановых показателей.

4.«Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений».

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт на снос 12 строений на сумму 1 913 718 рублей 40 копеек.

В рамках данного муниципальный контракт фактически снесено 11 строений на сумму 1 697,577 тыс. рублей. Одно строение собственник снес самостоятельно.

Программа «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

1.«Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Запланирован объём средств в сумме 2 892,393 тыс. рублей и был направлен на оплату социальной выплаты на приобретение жилого помещения 1 молодой семье как и запланировано, в сумме 2 892,393 тыс. рублей, исполнение 100%.

2.«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

Запланирован объём средств на 2023 год в сумме 22 004,500 тыс. рублей, исполнение составило 3 479,940 тыс. рублей, или 15,8% от плана, установленного на 3 квартал 2023г. Выплата носит заявительный характер. Произведена выплата 2 ветеранам боевых действий.

Данное мероприятие направлено на предоставление жилищной субсидии за счет субвенций из федерального бюджета для приобретения жилых помещений отдельным категориям граждан, вставшим на учет до 1 января 2005 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, где включены не только ветераны боевых действий, но и инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Предоставление субсидии имеет исключительно заявительный характер.

Субсидия предоставляется в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории ХМАО-Югры, утвержденным постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10.10.2006 № 237-п.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1.«Организационное обеспечение функционирования отрасли»

Данным мероприятием предусмотрено содержание департамента градостроительства и земельных отношений, муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

12.Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 4 348 639,673 тыс. рублей, фактически исполнено 3 559 129,558 тыс. рублей, что составляет 81,8 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей».

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность:

-15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;

-15 муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также                  3 частные организации ООО «Семь гномов», ООО «Детский сад 7 гномов»,                    ООО «Центр развития семьи»;

-2 муниципальные организации дополнительного образования.

Главными ориентирами в развитии системы дошкольного образования в городе является обеспечение доступности и качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). В 25 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обучается 6446 воспитанника в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Указ Президента Российской Федерации по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен на 100%.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», в части создания условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет: успешно интегрированы 3 частных детских сада (ООО «Семь гномов», ООО «Детский сад 7 гномов», ООО «Центр развития семьи»), которые посещают 970 детей в возрасте от года до восьми лет (2022 г. – 966 детей), из них в возрасте до трёх лет – 358 детей. В результате реализации вышеуказанных мероприятий актуальный спрос для детей в возрасте до трёх лет на дошкольное образование обеспечен в полном объеме.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» завершено строительство детского сада на 120 мест в 17 микрорайоне, в июне 2023 года объект передан на праве оперативного управления ООО «Семь гномов». В настоящее время осуществляется деятельность по лицензированию образовательной организации. Осуществляется строительство детского сада на 350 мест в 11 б микрорайоне.

Для обеспечения равных возможностей созданы условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями (далее – ОВЗ).

В городе дошкольное образование получают 139 детей с ОВЗ (2022 г. –                      105 детей c ОВЗ, 52 ребенка - с инвалидностью), 40 детей имеют статус «инвалид». В 8 дошкольных образовательных организациях функционируют:

-16 групп компенсирующей направленности: 4 группы для детей с нарушением зрения, 1 группа для детей с нарушением речи, 2 группы для детей с умственной отсталостью, 5 групп для детей с задержкой психического развития,                   4 группы для детей с расстройствами аутистического спектра;

-6 групп комбинированной направленности для детей с ОВЗ.

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2023-2024 учебном году 15 754 чел., в том числе 158 учащихся ЧОУ «НПГ» (2022-2023 уч.г. –                            15 688 чел., в том числе 160 учащихся ЧОУ «НПГ»). Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 14 образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в две смены составляет 34,8% (2022-2023 уч. г. – 35%).

Дополнительное образование осуществляется на базе организаций дополнительного образования, в общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях. Общее количество дополнительных общеразвивающих программ - 580 ед. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию – 19 104 чел., в том числе в общеобразовательных организациях в кружках и секциях - 13 838 чел. (66,4 %), в дошкольных организациях – 2 566 чел. (12,3%), в организациях дополнительного образования – 4 416 чел. (21,27 %).

Программы профильного уровня реализуются для 72% учащихся                             10-11 классов, открыто 29 профильных классов.

Осуществляется взаимодействие образовательных организаций с высшими учебными заведениями городов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута, Ханты-Мансийск по вопросам поступления в высшие учебные заведения в 2023 году, организованы встречи с представителями ВУЗов, онлайн-экскурсии, «Дни открытых дверей».

Объём средств, предусмотренных на 9 месяцев 2023 года в рамках подпрограммы – 4 130 734,816 тыс. рублей (исполнено 3 366 668,786 тыс. рублей или 81,50%).

Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»

Основное мероприятие «Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации»

Объём средств, предусмотренных на 9 месяцев 2023 года – 3 023, 400 тыс. рублей (исполнено 2 273,362 тыс. рублей или 75,2 %).

Причины низкого исполнения:

-заработная плата начислена по ведомости учета рабочего времени и количества проверенных экзаменационных работ экспертом, оплата по факту в                    3 квартале 2023 года; -срок исполнения по заключенным договорам наступит в                4 квартале 2023 года.

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время»

Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

Отдых, оздоровление, занятость детей реализуется в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.01.2023 № 61-п «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2023 год», распоряжением администрации города Нефтеюганска от 22.12.2022 № 477-р «О деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории города Нефтеюганска в каникулярные периоды 2023 года».

В Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления ХМАО-Югры включены 19 организаций отдыха детей и их оздоровления, созданных на базе образовательных организаций и МАУ «Центр молодёжных инициатив».

На базе образовательных организаций организована работа в весенний каникулярный период 17 лагерей с дневным пребыванием детей (охват - 2 200 чел.), на базе МАУ «Центр молодёжных инициатив» - городская школа вожатского мастерства «По дороге к лету», акции и мероприятия.

В летний каникулярный период на территории города организованы                        14 лагерей дневного пребывания детей на базе общеобразовательных организаций с охватом 1 720 чел., в том числе: 1 смена – 8 ДОЛ (охват - 1008 чел.), 1 лагерь труда и отдыха МАУ «Центр молодёжных инициатив» на базе МБОУ «СОШ №8» (охват - 15 чел.), 2 смена – 5 ДОЛ (542 чел.), 3 смена – 1 ДОЛ (170 чел.)

Работа лагерей осуществляется в соответствии с оздоровительно - воспитательными программами, содержание которых имеет профильную направленность: «Орлята России», «РДДМ», гражданско-патриотическая, профориентационная, творческая, духовно-нравственную, а также мероприятия, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, профилактические мероприятия.

Программа РДДМ представлена в 2 лагерях на базе МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ЦДО «Поиск», программа «Орлята России» - в 5 пришкольных лагерях (МБОУ «СОШ 3 им. А.А.Ивасенко», МБОУ «Начальная школа № 15», МБОУ «Школа развития № 24», МБОУ «СОШ №13»).

Лагеря с дневным пребыванием детей посещали дети различной льготной категории:

-несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики – 15 чел.;

-дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 164 чел.;

-дети, участников СВО – 25 чел.

В рамках заключенных муниципальных контрактов Департаментом на оказание услуг по организации и обеспечению отдыха детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства на территории города, реализовано 475 путёвок, из них:

-в весенний каникулярной период – 69 путёвок, в том числе по следующим направлениям: Тюменская область Ишимский район д.Синицына ООО ДСОЛ «Дружба» - 36 путёвок; Свердловская область г.Первоуральск санаторий «Соколиный камень» - 33 путёвки;

-в летний каникулярный период – реализовано 406 путёвок, в том числе по следующим направлениям: Тюменская область, ООО детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» - 238 путёвок; Свердловская область, МАУ загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» - 71 путёвка; Свердловская область, Санаторий «Маян» - 21 путёвка; Новосибирская область, ООО Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чкаловец» - 76 путёвок

Одним из видов поощрения детей, достигших наилучших результатов в обучении, победителей и призёров Всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, является награждение путёвками, предоставленными ДОиН ХМАО-Югры по итогам 9 месяцев в количестве – 39 путёвок, в том числе:

-Краснодарский край ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» - 3 путёвки;

-Краснодарский край ВДЦ «Смена» – 2 путёвки;

-Краснодарский край, Детский оздоровительный комплекс «Спутник» - 10 путёвок;

-Республика Крым МДЦ «Артек» - 18 путёвок;

-Республика Алтай, Детский оздоровительный лагерь «Кедровый» - 6 путёвок.

Информирование населения об организации отдыха детей и молодёжи осуществляется на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Каникулы 2023» (http://www.admugansk.ru/category/657). Организована работа консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске.

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время»

Объём средств, предусмотренных на 9 месяцев 2023 года в рамках подпрограммы – 49 086,203 тыс. рублей (исполнено – 47 866,982 тыс. рублей или 97,5 %).

Причины низкого исполнения:

-отсутствие выезда организованных групп детей в летний каникулярный период в южном направлении, в связи с возникновением временных логистических трудностей с организацией проезда сопровождающих и групп детей до места организации отдыха и обратно до места жительства детей;

-остаток средств по заработной плате, по фактически заключенным контрактам.

Подпрограмма «Молодёжь Нефтеюганска»

Объём средств, предусмотренных на 9 месяцев 2022 года – 57 049,860 тыс. рублей (исполнено – 49 135,762 тыс. рублей или 86,1 %).

Причины низкого исполнения:

-остаток средств по заработной плате, по страховым выплатам за счет листов временной нетрудоспособности; отсутствие сотрудников, воспользовавшихся льготой по оплате проезда к месту проведения отпуска;

-в связи с оплатой договоров за фактически оказанные услуги потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребления э/энергии;

-экономия за счет проведения торгов.

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики»

Объём средств бюджета, предусмотренных на 9 месяцев 2022 года в рамках подпрограммы – 108 690,393 тыс. рублей (исполнено – 93 129,763 тыс. рублей или 85,68%).

Причины низкого исполнения:

-остаток средств по заработной плате, по страховым выплатам за счет листов временной нетрудоспособности, в связи с заявительным характером льготы по оплате проезда к месту проведения отпуска, остаток средств по оплате суточных при служебных командировках;

-в связи с оплатой договоров за фактически оказанные услуги связи, потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребления э/энергии;

-в связи с износом имущества выплата налога на имущество произведена в меньшем объеме.

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

Объём средств муниципального бюджета, предусмотренных на 9 месяцев 2023 года в рамках подпрограммы – 55,000 тыс. рублей (исполнено – 54,900 тыс. рублей или 99,8 %).

Причина низкого исполнения - остаток средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками в части проезда, проживания и питания, участникам окружных соревнований «Безопасное колесо».

13.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 1 599 893,250 тыс. рублей, фактически исполнено 1 107 691,648 тыс. рублей, что составляет 69,2 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

1.Предоставление субсидий организациям:

-Возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска - исполнение 100%.

-Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - исполнение 100%.

-Субсидии из бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат АО «Юганкстранстеплосервис», АО «Юганксводоканал», осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению города Нефтеюганска, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы - исполнение 100%.

2.Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда:

-Выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений -  заключен контракт № ЭА.2023.00031 от 26.06.2023 на сумму 198,950 тыс. рублей,               исполнение 100%.

-Оплата потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения - исполнение 100%.

-Оплата потребления э/энергии - исполнение 100%.

-Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту жилых помещений - заключен м/к 16-23 от 16.02.2023 ИП Герасимчук на сумму 592,420 тыс. рублей (исполнение 100%); ЭА.2023.00016 от 24.05.2023 ООО «Андарвашстрой хм» на сумму 1 535,683 тыс. рублей (исполнение 100%); 96-23 от 21.06.2023                       ИП Герасимчук на сумму 568,000 тыс. рублей (исполнение 100%); 97-23 от 21.06.2023 ИП Герасимчук на сумму 368,000 тыс. рублей (исполнение 100%); ЭА.2023.00046 от 07.08.2023 ИП Герасимчук на сумму 406,020 тыс. рублей срок исполнения М/К 31.12.2023.

-Выполнение ремонтно-восстановительных работ в жилых помещениях на территории города Нефтеюганска – заключен контракт № 53-23 от 20.04.2023 ИП Герасимчук на сумму 599,670 тыс. рублей, исполнение 100%.

-Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Исполнение 100%.

-Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по содержанию жилых помещений по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек - Не полное освоение в связи с поздней подачей расчетных документов от управляющий компаний.

-Субсидия на финансовое обеспечение затрат Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов в связи с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – исполнение 100%.

3.Улучшение санитарного состояния городских территорий:

-Содержание земель общего пользования- Заключен м/к ООО «МГС» ЭА.2022.00096 от 26.12.2022 срок исполнения 31.12.2023. Оплата производится по факту выполненных работ. Оплата за август не производилась по причине отсутствия подтверждающих документов о выполнении работ. Оплата за сентябрь в октябре 2023 года.

-Услуга по приёму и складированию снежных масс - заключен м/к с                    ИП Косых на общую сумму 31 899,975 тыс. рублей. Исполнение 100%.

-Услуги по перевозке и расстановке контейнеров ТКО - заключен м/к 23-23 от 22.02.2023 ИП Герасимчук на сумму 399,999 тыс. рублей (исполнение 100%); м/к  160-22 от 27.12.2022 ИП Назарян на сумму 70,596 тыс. рублей (исполнение 100 %); м/к 52-23 от 19.04.2023 ИП Самигулин на сумму 98,000 тыс. рублей (исполнение 99%).

-Организация и проведение субботника - заключен м/к № 80-23 от 24.05.2023 ИП Самигуллин Рустам Зинурович на сумму 120 560,00 (исполнение 100%). Экономия после проведенных конкурсных процедур.

-Отлов безнадзорных и бродячих домашних животных- заключены м/к с И.П.Давлетов (местный бюджет) на сумму 6 799,200 тыс. рублей, срок исполнения м/к 31.12.2023. Фактическое количество отловленных животных меньше запланированных, в связи с тем, что в отношении большинства собак проведена процедура ОСВВ. ЭА.2023.00039 от 05.07.2023 ИП Матвеев Александр Николаевич на сумму 1 500,000 тыс. рублей – не исполнение в связи с ненадлежащим исполнением м/к со стороны подрядчика. Направлены претензии.

-Отлов безнадзорных и бродячих домашних животных - заключены м/к с И.П.Давлетов (окружной бюджет) на сумму 1 654,500 тыс. рублей – субвенция. Исполнение 100%.

-Оказание услуг по содержанию животных, оставленных в приюте на пожизненное содержание (агрессивные) – заключен МК ЭА.2023.00019 от 05.06.2023 И.П.Давлетов на сумму 6 031,126 тыс. рублей срок исполнения м/к 31.12.2023.

-Ликвидация несанкционированных свалок - Заключены м/к 85-23 от 02.06.2023 ООО «Утилитсервис» на сумму 463,750 тыс. рублей (исполнение 100%); 86-23 от 02.06.2023 ООО «Утилитсервис» на сумму 599,000 тыс. рублей (исполнение 100%); ЭА.2023.00032 от 26.06.2023 ИП Самигуллин на сумму 6 050,280 тыс. рублей, срок исполнения м/к 31.12.2023.

-Приобретение оборудования и прочих основных средств (окружной бюджет) – заключены м/к 2023.702172 от 08.06.2023 ООО «Цифровой Век» на сумму 103,000 тыс. рублей (исполнение 100%); 27-06/23 от 10.07.2023 ИП Ситников Игорь Геннадьевич на сумму 89,033 тыс. рублей (исполнение 100%).

-Проведение дезинсекции и дератизации – заключен м/к №ЭА.2023.00008 от 12.05.2023 ООО «Комос» на сумму 810,830 тыс. рублей (исполнение 100%). Экономия после проведенных конкурсных процедур.

4.Благоустройство и озеленение города:

-Выполнение работ по демонтажу Арт-объектов, расположенных на территории города Нефтеюганска – м/к 49-23 от 06.04.2023 ИП Герасимчук на сумму 445,000 тыс. рублей (исполнение 100%).

-Озеленение мест общего пользования – ЭА.2023.00030 от 16.06.2023                    ИП Устарханов на сумму 29 945,000 тыс. рублей, срок исполнения м/к 31.12.2023; 78-23 от 18.05.2023 ИП Тимофеев Леонид Маркелович на сумму 204,500 тыс. рублей (исполнение 100%); 79-23 от 18.05.2023 ИП Чернов на сумму 47,792 тыс. рублей (исполнение 100%); ЭА.2023.00042 от 25.07.2023 ИП Любимова Татьяна Вячеславовна на сумму 1 574,654 тыс. рублей, срок исполнения м/к 31.12.2023;                 117-23 от 27.09.2023 глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тимофеева Светлана Леонидовна на сумму 495,000 тыс. рублей, срок исполнения                               м/к 31.12.2023.

-Содержание скульптурных композиций, и памятников города Нефтеюганска - заключен м/к с МОО НГОРСВА ЭА.2022.00099 от 31.12.2022 на сумму                  1 614,567 тыс. рублей, оплата по факту выполненных работ; договор 53-ТОП от 30.12.2022 АО НефтеюганскГаз на сумму 77,283 тыс. рублей, оплата производится по факту выполненных работ; договор 106-23 от 09.08.2023 Местная общественная организация Нефтеюганске городское отделение российского союза ветеранов Афганистана на сумму 24,590 тыс. рублей (исполнение 100%).

-Выполнение работ по покраске Звезды на памятнике «Воину освободителю» – контракт№ 64-23 от 10.05.2023 Эталон –Т на сумму 76,500 тыс. рублей (исполнение 100%). Экономия после проведенных конкурсных процедур.

-Устройство ледового городка - заключен м/к 01-23 от 17.01.2023 на сумму 241,559 тыс. рублей ИП Герасимчук. Исполнение 100 %.

-Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» – 102-23 от 05.07.2023 ООО «ВТОР РЕСУРС» на сумму 597,979 тыс. рублей (исполнение 100%); 108-23 от 07.08.2023 ООО «ВТОР РЕСУРС» на сумму 577,324 тыс. рублей (исполнение 100%).

-Устройство и демонтаж декоративных конструкций для празднования 9 мая на территории города Нефтеюганска – контракт 63-23 от 02.05.2023 «Универсал Сервис» на сумму 194,110 тыс. рублей. Исполнение 100%.

-Субсидия из бюджета города Нефтеюганска на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске (с учетом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации г.Нефтеюганска) – Исполнение 100%.

-Обустройство детских игровых площадок (за счет средств РН) – заключены м/к ЭА.2022.00057 от 03.10.2022 ООО «ГОРОДОСТРОЙ» на сумму 4 264,029 тыс. рублей (исполнение 100%); ЭА.2022.00027 от 27.06.2022 ООО «ПО МКМС» на сумму 4 364,350 тыс. рублей (исполнение 100%); ЭА.2022.00028 от 27.06.2022                  ООО «ПО МКМС» на сумму 3 724,230 тыс. рублей (исполнение 100%); ЭА.2022.00031 от 11.07.2022 ООО «ПО МКМС» на сумму 4 906,436 тыс. рублей (исполнение 100%).

5.Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

-Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» – заключены м/к №ЭА.2023.00003 от 11.04.2023 ООО «Городострой» на сумму 1 000,000 тыс. рублей (исполнение 100%); ЭА.2023.00002 от 28.04.2023                                                  ООО «ПРОМЖИЛСЕРВИС» на сумму 19 206,290 тыс. рублей (исполнение 100%); ЭА.2023.00020 от 13.06.2023 ООО «СТРОЙГРАД» на сумму 10 173,987 тыс. рублей (исполнение 95%); ЭА.2023.00047 от 07.08.2023 ООО «Пожарный Сервис» на сумму 2 927,600 тыс. рублей, срок исполнения м/к 31.12.2023.

6.Региональный проект «Чистая страна».

-Рекультивация земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов на 8-м км. автодороги Нефтеюганск-Сургут - ООО СК "ЮВ И С м/к ЭА.2022.00007 от 31.03.2022. Исполнение 95%

-Рекультивация свалки твердых бытовых отходов на 8 км. автодороги Нефтеюганск-Сургут - Контракт 58-23, федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по уральскому федеральному округу» на сумму 396,000 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 30.11.2023.

7.Организационное обеспечение функционирования отрасли.

-Неполное исполнение в связи с тем, что оплата производилась за фактические услуги: горюче-смазочные материалы, услуги в области информационных технологий, оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества, оплата потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения. Также был перенос ежегодных отпусков.

8.Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса.

-Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения - заключен м/к ЭА.2023.00041 от 04.07.2023 ООО Строительная компания «ЮграСеверСтрой» на сумму 53 900,326 тыс. рублей. Оплата производится за фактически выполненные работы, в течении 60 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ. Не исполнение по причине нарушения графика работ со стороны подрядчика.

-Субсидия из бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат АО «Юганскводоканал» по капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на территории города Нефтеюганска – не исполнение по причине нарушения графика работ со стороны подрядчика.

14.Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 749,000 тыс. рублей, фактически исполнено 467,230 тыс. рублей, что составляет 62,4 % от плана на 9 месяцев 2023 года.

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов

1.Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости.

01-04.09.2023, поведены уроки в рамках проектов «Разговоры о важном», «Диалоги о главном», «Молодая гвардия»: в Нефтеюганской православной гимназии проведены «Уроки дружбы» (классные часы) на тему единства российского народа в борьбе с экстремизмом и терроризмом, укрепление национального единства; в МБОУ «СОШ № 1» проведен единый классный час «Это забыть нельзя», «Уроки Дружбы», которые проходили под девизом «Мир без насилия, без тревог и слёз» и содержали рассказы и примеры событий об экстремизме и терроризме, об их последствиях и возможных способах защиты от него; в МБОУ «СОШ № 9» проведена встреча «Все в наших руках» с обучающимися 9-10 классов по профилактике экстремизма, терроризма в молодежной среде. В мероприятиях принял участие Протоиерей Николай Матвийчук, благочинный Нефтеюганского благочиния, настоятель храма Святого Духа, Мамедов Т.Ш. - председатель азербайджанской общественной организации «Бирлик» («Единство) и                                   1 166 учащихся 7-11-х классов.

2.Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам.

22.08.2023 в фойе МБУК «Городская библиотека» состоялось торжественное мероприятие «Над Родиной взмывает триколор», посвящённое Дню Государственного флага Российской Федерации. Охвачено 220 человек. Информация о мероприятии размещен в официальной группе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» во «ВКонтакте».

3.Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия.

22.08.2023, проведена Акция по раздаче лент «Триколор» «Знай свою страну». Волонтеры города Нефтеюганска организовали раздачу лент в День государственного флага Российской Федерации. Охват 1 500 жителей города Нефтеюганска.  https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_11556.

22.08.2023, проведена Всероссийская акция «Мы граждане России», в День Государственного Флага Российской Федерации состоялось вручение паспортов гражданина Российской Федерации с участием Главы города Нефтеюганска. Охват 10 учащихся общеобразовательных организаций.

04-25.09.2023, проведено 5 экскурсии «Герои среди нас» в школьном музее «Боевой славы имени Н.И. Кузнецова» в МБОУ «СОШ № 3 им. А.А. Ивасенко». Охват 150 учащихся начальной школы.

4.Содействие этнокультурному многообразию народов России.

16.09.2023 в зале-амфитеатре ЦКиД «Триумф» состоялся праздничный концерт «Лейся, казачья песня», приуроченный ко Дню Российского казачества «Образцового художественного коллектива» вокального ансамбля «Казачок», ансамбля казачьей песни «Раздолье». Охват 135 человек. Информация о мероприятии размещен в официальной группе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» в «ВКонтакте».

НГ МАУК «Музейный комплекс» организована работа 3-х выставок:

-в «Музее реки Обь» выставка «Югорское наследие» знакомит с традиционной культурой коренного населения – ханты. Выставку посетили 337 человек;

-выставка «Русские старожилы Западной Сибири» повествует о быте русских переселенцев. Количество посещений 337 человек;

-выставка «Русский коч XVII века. Освоение Сибири», размещенная в Художественной галерее «Метаморфоза», представляет уникальную коллекцию деревянных судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века – коча. Количество посещений 56 человек.

В рамках реализации п.1.4. муниципальной программы в 3 квартале 2023 года согласно плану-графику запланирована реализация денежных средств в объеме 87 000 руб. (в том числе 60 900 руб. - местный бюджет, 26 100 руб. – окружной бюджет в рамках софинансирования) на проведение городского литературно-поэтического конкурса «Под большим шатром России» (исполнитель МБУК «Центр национальных культур»). По состоянию на 30.09.2023 исполнены финансовые средства в объеме 43 155 руб. (местный бюджет). Неисполнение в полном объеме финансовых средств связано с отсутствием заключенного соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры между администрацией города Нефтеюганска и Департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании.

08.09.2023, проведен «День грамотности». Учащиеся начальных классов МБОУ «СОШ № 7» провели акцию «Читаем вместе». Участвовали в конкурсе видеороликов «Говори правильно». Старшие классы провели классный час, приуроченный к Международному дню грамотности. В мероприятии приняли участие специалисты «Центра культурно-языковой адаптации детей иностранных граждан» и 458 учащихся.

Апрель-сентябрь 2023, обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли участие во «Всероссийском конкурсе сочинений». Охват 122 учащихся                 7-10 классов.

24.09.2023, в МБУК «Городская библиотека» проведена городская игра-викторина по сказке «Золотой ключик» с учащимися МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко». Охват 26 учащихся.

6.Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан.

На базе МБОУ «СОШ № 7» образовательной организации организован центр культурно-языковой адаптации детей иностранных граждан. Целью деятельности Центра является достижение максимальной адаптации в новой языковой и культурной среде детей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе не владеющих или плохо владеющих русским языком. Ежегодно проводится организационная, диагностическая работа с родителями и детьми, разработаны и утверждены дополнительные образовательные программы, открыты группы по работе с детьми из семей иностранных граждан. Услуги в Центре культурно-языковой адаптации в III квартале по разным направлениям получают 27 учащихся, 22 семьи.

В III квартале 2023 года:

-обеспечен доступ 183 иностранным гражданам к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам;

-консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 84 человека;

-оформлено 23 справки об административно-территориальных изменениях.

Реклама об информационных услугах ЦОДа размещена на информационных стендах и на официальном веб-сайте МБУК «Городская библиотека».

Среди иностранных граждан в отчетном периоде распространено                           38 экземпляров информационной продукции, изданной и переизданной МБУК «Городская библиотека».

21-22.09.2023, в МБУК «Центр национальных культур» для учащихся                     9 классов школы № 7 состоялось кулинарное шоу «Яблочный батл». В мероприятии приняли участие 91 обучающийся, из них 4-дети иностранных граждан.

7.Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма.

За текущий период 2023 года в муниципальных СМИ города Нефтеюганска (в печатных, электронных и сетевых) и в новостной ленте официального сайта ОМСУ г.Нефтеюганска было опубликовано (вышло в эфир): 151 информационных материала, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения. В том числе:

-официальный сайт ОМСУ г.Нефтеюганска – 14 материалов;

-ТРК «Юганск» - 61 материал;

-газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!» - 66 материалов;

-сайт «Здравствуйте, нефтеюганцы!» (является зарегистрированным сетевым СМИ) – 10 материалов.

«Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма»

1.Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма.

Во исполнение Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 № Пр-2753 осуществляется мониторинг процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия экстремизму на территории муниципального образования город Нефтеюганск.

Сотрудниками органов местного самоуправления, ответственными за направление деятельности, осуществляется ежедневный мониторинг посредством системы АИС ПОИСК. За текущий период 2023 года проверено свыше                          200 подозрительных контентов, остальные материалы не нашли наличия признаков разжигания межнациональной розни и пропаганды экстремизма.

Дополнительно, в ходе мониторинга публичных сетевых площадок сети Интернет выявлено 24 материала, внесенных в список экстремистских материалов. Информация по всем фактам направлена в ОМВД России по городу Нефтеюганску, с предоставлением копий в Нефтеюганскую Межрайпрокуратуру, для принятия мер, в соответствии с установленной компетенцией.

2.Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде.

27.07.2023, МАУ «ЦМИ» на улицах города провели квест «Городские легенды», в котором было задействовано множество интересных мест: скульптура «Медведь», дерево возле памятника святым Петру и Февронии, ротонда «Город, рождённый нефтью», скульптура «Щука», арт-объект «Я люблю Нефтеюганск», архитектурно-скульптурная композицию «Первопроходцы». Охват 50 человек, подростки и молодежь с участием представителя РТБОО «Юрюзань».

26.08.2023, прошел тренинг-семинар «Азбука единства» по профилактике экстремизма в молодежной среде. Охват: 30 человек (подростки и молодежь, с участием представителей Региональной Татаро-Башкирской общественной организации «Юрюзань»).

16.09.2023, в МАУ «ЦМИ» прошел молодежный форум «Все свои», направленный на профилактику экстремизма. Обсуждали актуальные вопросы по гармонизации межэтнических отношений, предупреждению экстремистских проявлений в молодёжной среде. Спикером форума выступил Старостин Алексей Николаевич (г. Екатеринбург) российский историк, этнолог, исламовед, общественный деятель и журналист, специалист по миграционным процессам, межнациональным и межконфессиональным отношениям в Уральском и Сибирском регионах. Охват 50 подростков и молодежи с участием представителей Региональной Татаро-Башкирской общественной организации «Юрюзань».

3.Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами.

05.09.2023 на базе МБОУ «СОШ № 7», с участием специалистов Центра национальных культур и представителя общественной организации киргизов «Манас», состоялся Круглый стол по проблемам терроризма, толерантного отношения между людьми разных национальностей и культур, в ходе которого рассказали участникам актуальные национальные вопросы, проблемы терроризма, толерантного отношения между людьми разных национальностей и культур. Охват 20 учащихся.

28.09.2023, МБОУ «СОШ № 10» организовали акцию и выставку «ТеплоДляСолдатZ», направленную на формирование чувства патриотизма к военному долгу, с демонстрацией маскировочных сетей для укрытия военной техники и инженерных сооружений на фоне местности и растительного покрова от различных методов разведки противника. Обучающиеся начальных классов школы вместе с педагогами приняли активное участие.

18.09.2023 г. учащиеся общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ   № 2 им. А.И. Исаевой», МБОУ "СОШ № 5 Многопрофильная", МБОУ «СОШ                № 10», МБОУ «Лицей №1») в Городской библиотеке приняли участие в третьей интеллектуальной игре «Огненная дуга» в рамках патриотического проекта «Кто? Где? Когда? Великая Отечественная война».

20.09.2023, в рамках Народных обсуждений на базе Городской библиотеки состоялась встреча жителей города, молодогвардейцев, активистов Движения Первых, Волонтеров Победы с представителями Югры, принявших участие в гуманитарной миссии на новых территориях.

В ноябре 2023 года, запланировано проведение городского фестиваля национальных культур «Нефтеюганск - город дружбы» направленного на формирование толерантных отношений среди учащихся, межэтнического диалога в детско-юношеской среде.

В рамках подготовки к реализации мероприятия заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации и проведению городского фестиваля национальных культур «Нефтеюганск - город дружбы» на сумму 50,000 тыс. рублей, исполнение 70%.

4.«Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни».

В III квартале 2023 года, в общеобразовательных организациях (МБОУ «СОКШ № 4», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 9») проведены классные часы на темы «Сила России в единстве народов», «Что такое экстремизм», «Национальное многоцветие – духовное богатство России», «В единстве наша сила», «Мир дому твоему». В мероприятиях приняли участие 2 253 учащихся 7-11-х классов, общеобразовательных организаций, ст. инспектор ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску, сотрудники Нефтеюганского МОВО.

23.08.2023 в Центре молодежных инициатив прошла профилактическая беседа «Мирное время». Охват 25 учащихся общеобразовательных организаций.

29.09.2023, проведена профилактическая беседа «Мирное время» со студентами ИНДИ и НПК и привлечением сотрудников ОМВД России. Охват 300 студентов.

5.Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма.

В сентябре 2023 года, в рамках совещаний при руководителях общеобразовательных организаций проведены плановые и внеплановые инструктажи для педагогических работников с целью профилактики экстремизма и всех его проявлений среди несовершеннолетних. Рассмотрены вопросы: предупреждение деструктивных попыток молодежи разрешить социальные противоречия в области классовых, межэтнических, религиозных и иных социальных отношений/конфликтов. Охват 249 педагогов.

В III квартале 2023 года участие в семинаре муниципальных служащих по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма на муниципальной службе/реализации миграционной политики, социальной и культурной адаптации иностранных граждан, проводимом Федеральным агентством по делам национальностей, проводимом Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова в Уральском федеральном округе принял 1 специалист департамента образования администрации города Нефтеюганска. В целях организации и проведения в ноябре 2023 года семинара по вопросам формирования установок толерантного сознания учащихся заключен договор на оказание услуг по организации и проведению семинара по вопросам формирования установок толерантного сознания учащихся.

Реализация мероприятий, по которым не произведена оплата услуг, предусмотрена в рамках Соглашения по софинансированию из бюджета автономного округа, которое заключено в январе текущего года.

В связи со штатными и структурными изменениями в Правительстве ХМАО - Югры (передача направлений деятельности из ДВП в Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО - Югры), заключенное ранее Соглашение расторгнуто. В начале октября текущего года поступил на согласование и подписание проект дополнительного Соглашения. На сегодняшний день данный проект администрацией города Нефтеюганска согласован и подписан, ожидает подписания о стороны Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО - Югры. Согласно информации Департамента ХМАО - Югры, финансирование по запланированным мероприятиям поступит незамедлительно по заключению Соглашения, которое запланировано Департаментом в текущем октябре.

Соисполнители мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в рамках Соглашения, по заключению последнего, осуществят проплату по ранее заключенным договорам в полном объеме.

Организационные мероприятия по реализации неисполненных мероприятий соисполнителями завершены. При заключении Соглашения и поступлении ассигнований из окружного бюджета мероприятия будут реализованы в полном объеме.