АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

распоряжение

08.02.2024                                                                                         35-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации деятельности органов администрации города Нефтеюганска в целях упорядочения информации о жилых помещениях муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нефтеюганска, заключением Счетной палаты города Нефтеюганска от 10.07.2023 № СП-417-3, в целях исполнения полномочий главного администратора доходов бюджета и повышения уровня администрирования доходов:

1.Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по организации деятельности органов администрации города Нефтеюганска в целях упорядочения информации о жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее – план) согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города А.С.Бондаренко и на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Э.Д.Якубову по направлениям деятельности.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска                                                                Н.С.Халезова

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 08.02.2024 № 35-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации деятельности  органов администрации города Нефтеюганска

в целях упорядочения информации о жилых помещениях

муниципального жилищного фонда

| № п/п | Мероприятие | Результат выполнения | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка документации по администрированию доходов |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление информации в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – ДЖКХ) по муниципальным жилым помещениям (Ф.И.О. нанимателя, номер и дата договора найма, адрес жилого помещения, площадь жилого помещения, с указанием вида его использования, а также дата освобождения либо предоставления жилого помещения (при наличии)) | Отражение в учете доходов за наём муниципального жилого фонда | 01.03.2024 | Департамент муниципального имущества (далее – ДМИ) |
| 1.2 | Проведение инвентаризации расчетов по доходам и обязательствам в целях отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете достоверных данных по коду бюджетной классификации 111 09044 04 0000 120 | Отражение в учете доходов за наём муниципального жилого фонда | 19.02.2024 | ДЖКХ |
| 1.3 | Сбор информации по взысканию задолженности с нанимателей в части платы за пользование жилыми помещениями (платы за наём), в соответствии с агентскими договорами | Осуществление контроля за исполнением агентских договоров в части проведения претензионной работы | 19.02.2024 | ДЖКХ |
| 2.Разработка распоряжения администрации города Нефтеюганска «Об утверждении регламента взаимодействия органов администрации города Нефтеюганска по взиманию платы за наем муниципальных жилых помещений в целях исполнения полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета» |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и согласование проекта распоряжения администрации города | Принятие муниципального правового акта | март – апрель 2024 года | ДЖКХ, ДЖКХ, ДМИ, ЮПУ (в части правовой экспертизы), ДДА |