## Table 1
План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Нефтеюганск на период 2023 – 2024 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответств енные исполни тели | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Целевое значение показателя по состоянию на: |  | 2024-01-01
[5 empty] | Целевое значение на 31 декабря 2023 | Целевое значение на 30 июня 2024 года
Раздел I. Инвестиционная деятельность,привлечение инвестиций
1 | Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями:
1.1 | Муниципальные энергосервисные контакты | ДО,КФКиС, ДЭР | Реализация муниципальных энергосервисных контрактов | до 30 декабря 2023 до 30 июня 2024 | 0 | 1 | Энергосервисный контракт от 27.01.2020 № 0187300012819001045 направленного на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (тепловой энергии), заключенного между МБОУ «Школа развития № 24» и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕМОНТ-МОНТАЖ" со сроком окончания исполнения 27.01.2025. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/commo ninfo.html?reestrNumber=3860402556320000001. МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры" заключеен энергосервисный договор (контракт) с ООО "ИНКО-Энерго" от 14.03.2019 № 01873000128818000778-01. В рамках муниципального энергосервисного контракта произведена замена 2000 светильников с люминисцентными и ртутными лампами на светодиодные аналоги. Ведется претензионная работа в части разногласий по объему выполненых работ и их оплате. В 2023 году энергосервисные контракты не залючались.
1.2 | Размещение информации об инфраструктуре на -портале ГИСОГД Югры; -Инвестиционной карте Югры в соответствии с методическими рекомендациями по формированию инвестиционной карты субъекта Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2021 №591 "О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федераци ("Региональный инвестиционный стандарт") | ДГиЗО,ДЭР, ККиТ,ДМИ, КФКиС,ДО |  | постоянно |  |  | Исполнено. Информация на портале ГИСОГД Югры, Инвестиционной карте Югры размещена и актуализируется постоянно в соответствии с методическими рекомендациями по формированию инвестиционной карты субъекта Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2021 года № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»).
2 | Уровень снижения бюджетной нагрузки в результате реализации проектов в соотвествии с соглашениями муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями, заключенных в отчетном году (обратный показатель)
2.1 | Строительство (реконструкция) объектов муницпальной собственности | ДЭР | Заключение концессионных соглашений, соглашений МЧП | до 30 июня 2024 | - | - | В 2024 году строительство (реконструкция) объектов муницпальной собственности с использованием механизма концессионных соглашений, соглашений МЧП не осуществлялось
3 | Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования
3.1 | Привлечение юридических лиц,индивидуальных предпринимателей к участию в опросах | ДЭР, ДЖКХ, ДГИЗО, ДМИ | Увеличение количества положительных ответов респодентов | до 30 июня 2024 | - | 100% | Исполнено. Юридические лица и индивидуальные предприниматели привлекались к участию в опросах не менеее 50 раз за 2023 год.
4 | Эффективность мер муниципальной поддержки
4.1 | Разработка и утверждении муниципального правового акта муниципальной поддержки субъектам МСП | ДЭР | Утвержденный муниципальный правовой аки о дополнительных мерах муниципальной поддержки субъектам МСП, в части: -возмещение затрат социальному предпринимательству | до 30 декабря 2023 до 30 июня 2024 | 1 | 1 | Исполнено. Постановление администрации города Нефтеюганска от 17.07.2023 № 85-нп «О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска, имеющим статус «социальное предприятие»
5 | Эффективность участия органов местного самоуправления в разработке и реализации лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности
5.1 | Наличие размещенных и иных внедренных в муниципальном образовании практик, размещенных на платформе "СМАРТЕКА". | ДЭР,ДЖКХ, ДГиЗО,ДМИ, ДДА,ДО,КФКиС, ККиТ | Участие органов администрации города Нефтеюганска в конкурсах,проводимых профильными департаментами ХМАО-Югры на лучшие практики, размещение практик на платформе "СМАРТЕКА" | до 30 декабря 2023 до 30 июня 2024 | 1 | 1 | Исполнено. Систематически ведётся изучение лучших муниципальных практик, с целью дальнейшего внедрения размещённых на цифровой платформе «Смартека». Практики, размещенные на платформе «Смартека» не прошедшие конкурсный отбор: 1.«Музейно-просветительская программа для детей с ОВЗ «Я - сам!»; 2.Индивидуальная адаптированная образовательная (рабочая) общеразвивающая программа «Развитие музыкальных способностей»; 3.Фестиваль ""Под покрывалом мира""; 4.Мастер-классы «Как использовать сотрудничество с преподавателями СУЗов и ВУЗов для привлечения учащихся ДШИ в профессию?»; 5.Фестиваль «Как пропагандировать хоровое искусство среди детей и молодежи»
6 | Формирвоание инвестиционных предложений о возможностях и условиях реализации инвестиционных проектов
6.1 | Размещение и актуализация на платформе "Инвестиционная Карта Югры" информации с полным описанием инвестиционных площадок | ДЭР,ДГиЗО, ДМИ |  | до 30 декабря 2023 до 01 февраля 2024 | 1 | 1 | Исполнено. Размещение информации о свободных инвестиционных объектах (площадях, объекты недвижимости, здания, помещения и земельных участках.) на Инвестиционной карте Югры. Информация о свободных инвестиционных объектах размещена на Инвестиционной карте Югры https://map.investugra.ru/admin/#
Раздел II. Эффективность организационных механизмов, качества информационной поддержки инвесторов
1. | Информационный раздел на официальном сайте администрации муниципального образования об инвестиционной и предпринимательской деятельности или отдельный инвестиционный портал администрации муниципального образования, наличие интерактивных сервисов подачи заявок через информационный раздел, инвестиционный портал
1.1 | Актуализация официального сайта органов местного самоуправления города Нефтеюганска, Инвестиционного портала города Нефтеюганска | ДЭР,ДДА | Обспечение благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Нефтеюганска и опережающего инвестиционного развития | Постоянно |  |  | Исполнено. В течение 2023 года на постоянной основе осуществляось актуализация официального сайта органов местного самоуправления города Нефтеюганска, Инвестиционного портаал города Нефтеюганска.
1.2 | Формирование и утверждение инвестиционной декларации (меморандума) муниципального образования город Нефтеюганск в соотвествии с региональным инвестиционным стандартом | ДЭР | обеспечение благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Нефтеюганска и опережающего инвестиционного развития | 31 января 2024 года | - | 1 | Исполнено.Постановление администрации города Нефтеюганска от 24.01.2023 № 53-п "Об утверждении инвестиционной декларации муниципального образования город Нефтеюганск за периодс 2023-2025 года" (с изм. от 26.12.2023 № 1865-п)
10.1 | Подготовка и публичное представление главой города Нефтеюганска послания об инвестиционном климате в муниципальном образовании город Нефтеюагск | ДЭР | обеспечение благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Нефтеюганска и опережающего инвестиционного развития | до 01 декабря 2023 | 1 | - | Иполнено. Публичное представление главы города Нефтеюганска послания об инвестиционном климате в муниципальном образовании город Нефтеюагск размещено на Инвестиционном портале города Нефтеюганска: https://invest.admugansk.ru/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnoe-poslanie/ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска https://invest.admugansk.ru/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnoe-poslanie/
2. | Доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в электронном виде
2.1 | Доля заявок на предоставление мер муниципальной поддержки, поступивших в электронной форме | ДЭР, ДГиЗО, ДМИ,ДЖКХ, ДДА | Увеличение количества мер муницпальной поддержки, представляемых в электронном виде | постоянно | 100% | 100% | Исполнено.
Раздел III. Развитие малого и среднего предпрнимательства
1. | Динамика числа субъектов малого и среднего придпринимательства,включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
1.1 | Создание благоприятных условий для осуществляния деятельности самозанятых гражданами, зафиксировавшими свой статус и применяющими специальный налоговый режим "Налог на професииональный доход" | ДЭР | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | 4700 ед. | 5200 ед. | Исполнено. 5749 ед.
1.2 | Информирование субъектов предпринимательства о действующих мерах поддержки, налоговых льготах на официальном сайте органов местного самоуправления и Инвестиционном портале города Нефтеюганска | ДЭР | Повышение качества и доступности финансовой поддержки субъектов препдринимательской деятельности, реализующих инвестиционные проекты | постоянно |  |  | Исполнено. Информирование субъектов предпринимательства о действующих мерах поддержки, налоговых льготах на официальном сайте органов местного самоуправления: https://www.admugansk.ru/category/1096, Инвестиционный портал города Нефтеюганска: https://invest.admugansk.ru/predprinimatelskaya-deyatelnost/podderzhka-predprinimatelstva/
2. | Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества качеством предоставления муниципальных услуг
2.1 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг; | ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ, ДДА, ДО, ККиТ, КФКиС, ДЭР | Повышение уровня удовлетворенности граждан государственных и мцниципальных услуг | постоянно |  |  | Исполнено. Разработан и записан видеоматериал о получении муниципальных услуг посредствам федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и размещен в социальных сетях на страницах городского архива. С целью сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг, департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска в средствах массовой информации посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещена информация о том, что муниципальные услуги возможно получить при лично обращении в Уполномоченном органе, а также в электронном виде в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, не превышает регламентированых сроков, устновленных в административных регламентах по оказанию муниципальных услуг, по которым обращаются заявители
2.2 | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органа государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги,связанной со сферой предпринимательской деятельности | ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ, ДДА, ДО, ККиТ, КФКиС, ДЭР | Повышение уровня удовлетворенности граждан государственных и мцниципальных услуг | постоянно |  |  | Исполнено. В целях информирования заявителей о возможности подачи заявления в электронной форме размещено объявление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет, в разделе «Имущественные отношения» и «Объявления», также опубликовано в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!»«Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска доводит до сведения заявителей о бесплатном онлайн инструменте в открытом доступе: Заявление на предоставление муниципальных услуг, а именно: -Предоставление сведений из реестра муниципального имущества города Нефтеюганска; -Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду; -Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений, можно направлять в электронной форме через сервис «Муниципальные услуги» -«Муниципальное имущество» на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска ХМАО-Югра (http://www.admugansk.ru/category/727), а также бланки заявлений размещены в бегущей ленте на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска ХМАО-Югра – отправка заявлений в департамент муниципального имущества. Преимущество подачи заявления в электронной форме: -онлайн заявка будет рассматриваться в кратчайшие сроки, и ответственный исполнитель свяжется с заявителем для уточнения деталей; -подать заявление можно в любое удобное для заявителя время, без посещения офиса МФЦ; -отсутствие очередей и как следствие экономия времени. Телефон для получения подробной информации: 8 (3463) 203 128.».
3. | Объем бюджетных средств (всех уровней), направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства | ДЭР | Увеличение объема бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства | до 30 декабря 2023 года, до 01 февраля 2024 года | 7,107 млн.руб | 4,000 млн.руб | Исполнено. 9 144,4 тыс.руб
|  | ДО |  | до 30 декабря 2023 до 01 февраля 2024 | 300,000 млн.руб | 315,00 млн.руб | Исполнено. 323,8 млн.руб.
4. | Доля закупок, которую заказчик осуществил у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона №44-ФЗ | ДДА, ДЖКХ, ДМИ, ДГиЗО, ДО,ККиТ, КФКиС,ДФ | Увеличение доли объема муниципального закупок у субъектов МСП, СОНКО (без государственного участия) услуг в сфере предварительных и периодических медицинских осмотров | до 30 декабря 2023 до 30 июня 2024 | 31% | 15% | Исполнено.
5. | Доля объема муниципальных закупок у субъектов МСП, СОНКО (без государственного участия) услуг в сфере предварительных и периодических медицинских осмотров | ДДА, ДЖКХ, ДМИ, ДГиЗО, ДО,ККиТ, КФКиС,ДФ | Увеличение доли объема муниципального закупок у субъектов МСП, СОНКО (без государственного участия) услуг в сфере предварительных и периодических медицинских осмотров | до 30 декабря 2023 до 30 июня 2024 | 60% | 30% | Исполнено.
Раздел IV. Повышение качества регуляторной среды для бизнеса
1. | Эффективность процедуры по выдаче разрешения на строительство
1.1 | Среднее время получения разрешения на строительство | ДГиЗО | Сокрашение среднего времени получения разрешения на строительство | до 30 декабря 2023 до 01 июня 2024 | 3,8 р.д | 3,8 р.д | Исполнено
1.2 | Доля поданных заявлений на получение разрешения на строительство через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Государственную информационную систему обечпечения градостроительной деятельности от общего количества поданных заявлений | ДГиЗО | Увеличение доли поданных в электронном виде заявок на получение разрешения на строительство | до 30 декабря 2023 до 01 июня 2024 | 100% | 100% | Исполнено
2. | Эффективность процедуры по получению градостроительного плана земельного участка
2.1 | Среднее время получения градостроительного плана земельного участка | ДГиЗО | Сокращение среднего времени поданных в электронном виде на получение градостроительного плана земельного участка | до 30 декабря 2023 до 01 июня 2024 | 10 р.д | 10 р.д | Исполнено
2.2 | Доля поданных заявлений на получение градостроительного плана земельного участка через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Государственную информационную систему обечпечения градостроительной деятельности от общего количества поданных заявлений | ДГиЗО | Увеличение доли поданных в электронном виде заявок на получение градостроительного плана земельного участка | до 30 декабря 2023 до 01 июня 2024 | 100% | 100% | Исполнено
3. | Эффективность процедур по вводу объекта в экслуатацию
3.1 | Среднее время получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения | ДГиЗО | Сокращение среднего времени получения разрешения на ввод в экслуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения | до 30 декабря 2023 до 01 июня 2024 | 3,8 р.д | 3,8 р.д | Исполнено
3.2 | Доля поданных заявлений в электронном виде заявок процедур по вводу объекта в эксплуатацию | ДГиЗО | Увеличение доли поданных в электронном виде заявок процедур по вводу объекта в экслуатацию | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 100% | 100% | Исполнено
4. | Повышение эффективности процедур по подключению электроэнергии
4.1 | Среднее время подключения к электрическим сетям | ДЖКХ | Сокращение среднего времени при подключении к электрическим сетям | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 4 р.д | 4 р.д | Исполнено.
4.2 | Среднее количество процедур по подключению к электрическим сетям | ДЖКХ | Сокращение количества процедур (шагов) действий инвестора при подключении к электрическим сетям | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 1,5 ед. | 1,5 ед. | Исполнено. 1 ед.
5. | Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения /водоотведения
5.1 | Среднее время подключения к сетям водоснабжения / водоотведения | ДЖКХ | Сокращение среднего времени подключения к сетям водоснабжения / водоотведения | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 25 р.д | 20 р.д | Исполнено. В 2023 -22 р.д.
5.2 | Среднее количество процедур по подключению к сетям водоснабжения / водоотведения | ДЖКХ | Сокращение количества процедур (шагов) действий инвестора при подключении к сетям водоснабжения / водотведения | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 4,2 ед. | 4,0 ед. | Исполнено. В 2023 - 4 ед.
6. | Эффективность институтов, обеспечивающих защитность бизнеса
6.1 | Соответствие муниципальных нормативных актов о механизмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестицонных деятельности, установленным в МО мерам поддержки | ДФ, ДЭР | В муниципальных правовых актах города Нефтеюагска установлены применяющиеся в муниципальном образовании меры налоговой и финансовой поддержки, а также четкие критерии и процедуры для получения налоговой и финансовой поддержки | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 100% | 100% | Исполнено.В целях создания оптимальных условий для стимулирования экономического роста, развития предпринимательской и инвестиционной деятельности решением Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 54-VII «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О земельном налоге»» предоставлены налоговые льготы в размере 50% в отношении: -организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства, подтвержденного выданным разрешением на строительство, до ввода объекта в эксплуатацию, но не более трех лет. -организации в отношении земельных участков, занятых индустриальными (промышленными) парками. Налоговый вычет предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором управляющая компания включена в реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, соответствующих требованиям, определенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков», до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором сведения об индустриальном (промышленном) парке и управляющей компании индустриального (промышленного) парка исключены из указанного реестра, но не более пяти лет с даты включения в реестр. -организации в отношении земельных участков, занятых промышленными технопарками. Налоговый вычет предоставляется с первого месяца, следующего за месяцем, в котором управляющая компания включена в реестр промышленных технопарков и управляющих компаний промышленных технопарков, соответствующих требованиям, определенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1863 «О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков», до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором сведения о промышленном технопарке и управляющей компании промышленного технопарка исключены из указанного реестра, но не более пяти лет с даты включения в реестр. -аккредитованные организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий и признаваемые налогоплательщиками в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении земельных участков, предназначенных и используемых для размещения объектов связи и центров обработки данных, на период с 01.01.2022 года по 31.12.2024 года
6.2 | Актуализация в ГАС "Управление" сведений о проектах соглашений о государственно-частном парнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений и заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муницпально-частном партнерстве, концессионных соглашениях в течении всго периода со дня принятия решения об их заключении | ДЭР, ДО, КФКиС | Повышение позиции в Рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства | ежегодно до 15 февраля 2024 до 15 августа 2024 в течении всего периода со дня принятия решения об их заключении | - | 1 | Исполнено. Информация в ГАС «Управление» актуализирована.
6.3 | Рассмотрение на заседание координационного совета по инвестиционной деятельности в городе Нефтеюганске (далее - Инвестиционный совет) вопросов, включенных в повестку по инициативе представителей предпринимательского сообщества | ДЭР | Повышение удовлетворенности предпринимательского сообщества работой Совета | не реже 1 раза в два месяца | 6 | 3 | Исполнено. На заседаниях Координационного совета (6 заседаний) были расмотрены вопросы о реализации проектов по установке рекламный носителей - ситибордов, а также светодиодных экранов на территории муниицпального образования город Нефтеюганск.
Раздел V. Развитие конкуренции
1. | Достижение целевых показателей, на исполнение которых направлены мероприятия муниципального образования город Нефтеюганск по содействию развитию конкуренции на товарных рынках
1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | ДО | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 8.6 | 8.7 | Исполнено. В 2023 -58,3
1.2 | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | ДО | Увеличение доли обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 2.7 | 2.8 | Исполнено. В 2023- 16
1.3 | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным траснпортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | ДЖКХ | Увеличение доли негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным траснпортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 100% | 100% | Исполнено
1.4 | Доля организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность по благоустройству городской среды, в общей величине выручки таких организаций | ДЖКХ,ДГиЗО, ДО | Увеличение доли организаций частной формы собственности, осуществяющих деятельнось по благоустройству городской среды, в общей величине выручки таких организаций | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 90% | 95% | Исполнено
1.5 | Увеличение количества объекта муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения сетей и сооружений связи | ДМИ | Количество удовлетворенных заявлений операторов связи на доступ к инфраструктуре | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 100% | 100% | Исполнено. Заявлений от операторов связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи в 2023 году в департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска не поступало*. *-Дополнительно сообщаем, что между департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска и ПАО «МТС» заключен договор аренды от 13.03.2023 № 4/23 в отношении объекта муниципальной собственности: «Нежилое помещение», общей площадью 87,7 кв.м., расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 8а микрорайон, дом № 6, помещение № 72, с дальнейшим использованием под офис. Срок договора установлен с 13.03.2023 по 12.03.2026
1.6 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | ДЖКХ | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 100% | 100% | Исполнено. В 2023- 125%.
1.7 | Доля закупок у СМСП (включая закупки, участниками которых являются только субъекты МСП, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соотвествии с Федеральным законом от 18.07.2021 №223-ФЗ | ДЭР | Увеличение объема закупок | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 25% | 25% | Исполнено. 86,14
2. | Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг | ДЭР | Увеличение количества респодентов удовлетворенных качеством товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 100% | 100% | Исполнено. (по итогам опросов респондентов).
3. | Сокращение количества хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | ДМИ | Сокращение количества хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составлет 50 и более процентов, подведомственных ДЖКХ,ДМИ,ДО | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 100% | 100% | Ликвидация АО "Хлебокомбинат Нефтеюгангский" в связи с завершением конкурсного производства в деле о несостоятельности (банкротстве) от 11.06.2020 № А75-18358/2019. Запись в ЕГРЮЛ от 28.08.2023 г. До 31.03.2024 по плану мероприятий по реорганизация АО "Фармация" в форме присоединения к АО "Аптека №242" Протокол Совета директоров от 29.09.2023 №14. До 30.09.2024 года ликвидация НГ МУП "Универсал сервис"Постановление администрации города Нефтеюганска от 12.12.2023 № 1728-п.
4. | Лучшие муниципальные практики содействия развитию конкуренции, вошедшие в "белую книгу" и/или в перечень лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, а также победители и лауреаты конкурсов "Лучшие практики по содействию развитию конкуренции" и "Лучшие проекты (практики) по функционированию системы антимонопольного комплаенса" | ДЭР | Участие в конкурсе "Лучшие практики по содействию развитию конкуренции" и "Лучшие проекты (практики) по функционированию системы антимонопольного комплаенса" | до 30 декабря 2023 года до 30 июня 2024 года | 1 ед. | - | Исполнено. Для включения в "Белую книгу" в Департамент экономического развития ХМАО - Югры 24.11.2023 напарвлено 6 лучших практик муниципального образования город Нефтеюганск.
5. | Наличие утвержденного перечня товарных рынков, включающих в себя ключевые показатели и мероприятия по их достижению для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании (актуальные на 1 сентября отчетного года) | ДЭР | Утвержденный муниципальный правовой акт о перечне товарных рынков | до 30 июня 2023 | 31 ед. | 32 ед. | Исполнено.В 2023 году в муниципальном образовании город Нефтеюганск утверждено - 35 товарных рынков. (Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 05.12.2023 № 530-р "О внесении изменений в распоряжение от 13.09.2019 № 257-р "Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в городе Нефтеюганске").
6. | Уровень фунционирования антимонопольного комплаенса в органе местного самоуправления в отчетном году
6.1 | Уровень функционирования антимонопльного комплаенса в органе местного самоуправления в отчетном году | ДЭР | Снижение количества нарушений в 2023- 2024 годах | до 30 декабря 2023 до 30 июня 2024 | 0 | 0 | Исполнено. Нарушений за 2023 гд не выявлено.
6.2 | Обучение сотрудников, отвественных за реализацию антимонопольного комплаенса в муниципальном образовании город Нефтеюганск | Органы и струткурные подразделения администрации города | Обучение сотрудников | постоянно |  |  | Исполнено. Обучение осуществляется на постоянной основе.