**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Нефтеюганск за 2023 год**

**1.Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году проведена в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нефтеюганска, утвержденными Постановлением администрации г. Нефтеюганска от 16 декабря 2013 г. № 140-нп по трем направлениям:

-Интегральная оценка по программе;

-Рейтинговая оценка;

-Качественная характеристика программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование программ | интегральная оценка по программе | рейтинг | уровень |
| 1 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 2 | Развитие гражданского общества | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 3 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске | 97 | 2 | высоко эффективная |
| 5 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска | 97 | 2 | высоко эффективная |
| 6 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 97 | 2 | высоко эффективная |
| 7 | Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске | 90 | 3 | высоко эффективная |
| 8 | Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске | 87 | 4 | высоко эффективная |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске | 87 | 4 | высоко эффективная |
| 10 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске | 87 | 4 | высоко эффективная |
| 11 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске | 87 | 4 | высоко эффективная |
| 12 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске | 86,5 | 5 | высоко эффективная |
| 13 | Доступная среда в городе Нефтеюганске | 85 | 6 | высоко эффективная |
| 14 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске | 82,5 | 7 | высоко эффективная |
| 15 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска | 81 | 8 | высоко эффективная |

**2.Сводные данные о ходе выполнения целевых программ**

В 2023 году на территории муниципального образования город Нефтеюганск реализовывалось 15 муниципальных программ. Общий объем финансирования, предусмотренный программами составил 17 564 512, 223 тыс. рублей, фактически исполнено 16 704 655, 520 тыс. рублей, что составляет 95,1 % от плана на 2023 год.

Программы, реализуемые в 2023 году можно разделить по следующим направлениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления | Объёмы планового и фактического освоения средств в рамках муниципальных программ за 2023 год, тыс. рублей | |
| предусмотрено программой на год | фактически профинансировано |
| 1 | Диверсификация экономики | 666 127,351 | 639 811,078 |
| 2 | Поддержка высокого качества человеческого потенциала и численности населения | 7 858 874,478 | 7 560 690,928 |
| 3 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инфраструктурное развитие города | 8 950 285,336 | 8 440 824,825 |
| 4 | Решение проблем в сфере безопасности | 89 225,058 | 63 328,687 |
|  | ИТОГО: | 17 564 512,223 | 16 704 655,520 |

**3.Отчет по реализации муниципальных программ города Нефтеюганск в 2023 году**

**3.1.По направлению «Диверсификация экономики»**

**3.1.1.Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 497 402,529 тыс. рублей, фактически исполнено 473 426,676 тыс. рублей, что составляет 95,2 % от плана на 2023 год.

**Подпрограмма «Исполнение отдельных государственных полномочий».**

***Комитет записи актов гражданского состояния***

В своей деятельности коллектив отдела опирался на основные, приоритетные задачи по улучшению качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния; по обеспечению защиты информационных ресурсов, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные; по пропаганде семейных ценностей, по развитию духовных, нравственных традиций, достойного воспитания детей, по укреплению основ общества; по повышению правовой культуры, а также по решению вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением отдела ЗАГС.

Обеспечение государственной регистрации актов

гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий, составленных отделом ЗАГС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды актовых записей | Рождение | Смерть | Регистрация брака | Расторжение брака | Усыновление | Установление  отцовства | Перемена имени | Всего а/з |
| 2019 год | 1460 | 732 | 906 | 616 | 23 | 196 | 98 | 4031 |
| 2020 год | 1468 | 988 | 590 | 491 | 13 | 207 | 93 | 3850 |
| 2021 год | 1322 | 1066 | 755 | 560 | 21 | 181 | 141 | 4046 |
| 2022 год | 1308 | 807 | 803 | 585 | 14 | 179 | 140 | 3836 |
| 2023 год | 1252 | 794 | 632 | 675 | 19 | 161 | 118 | 3651 |

За отчетный период отделом произведено 11 092 юридически значимых действий, в том числе внесение изменений (исправлений) в записи актов гражданского состояния, выдача повторных свидетельств и справок, дополнение актовых записей о расторжении брака сведениями о втором супруге, истребование документов из зарубежных стран, исполненных заключений и извещений, направленных другими органами ЗАГС, отметок, проставленных в записях актов гражданского состояния.

За 2023 нагрузка по государственной регистрации актов гражданского состояния составляет в 609 актовых записей и совершения иных юридически значимых действий 1849 актовых записей в год на одного сотрудника.

За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 зарегистрировано 1 252 записей акта о рождении, из них 638 мальчиков и 614 девочек.

Государственная регистрация рождения и соотношение полов родившихся

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество  зарегистрированных  рождений | Двойни | Мальчики | Девочки | Родившихся у  иностранных граждан |
| 2019 | 1460 | 21 | 717 | 743 | 20 |
| 2020 | 1468 | 16 | 750 | 718 | 27 |
| 2021 | 1322 | 9 | 667 | 655 | 32 |
| 2022 | 1308 | 14 | 662 | 646 | 29 |
| 2023 | 1252 | 12 | 638 | 614 | 30 |

Основание для внесения сведений об отце ребенка

1.Сведения внесены на основании свидетельства о заключении брака – 1 071 новорожденных.

2.Сведения внесены на основании свидетельства об установлении отцовства– 108 новорожденных.

3.Сведения внесены на основании заявления матери или не внесены (одинокая мать) – 73 новорожденных.

Государственная регистрация смерти

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество зарегистрированных  смертей | Умершие до года | Мужчины | Женщины |
| 2019 | 732 | 1 | 451 | 281 |
| 2020 | 988 | 1 | 584 | 404 |
| 2021 | 1066 | 2 | 567 | 499 |
| 2022 | 807 | 3 | 461 | 346 |
| 2023 | 794 | 0 | 486 | 308 |

Пик количества зарегистрированных актовых записей о смерти пришелся на период COVID-19 – 2020-2021 г.г.

Государственная регистрация заключения и расторжения брака

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество заключенных браков | Количество расторгнутых браков | Превышение брака к разводу |
| 2019 | 906 | 616 | >290 |
| 2020 | 590 | 491 | >101 |
| 2021 | 755 | 560 | >195 |
| 2022 | 803 | 585 | >218 |
| 2023 | 632 | 675 | <43 |

В 2023 годув нашем городе 632 пары образовали семьи. Самый популярный возраст среди новобрачных 25–34 года. За этот же период было оформлено 675 разводов. Наиболее часто расторгают брак в возрасте 25-39 лет. В 2023 году впервые за последние 5 лет количество разводов превышает количество браков на 43.

Основание для расторжения брака

1.Расторжение брака на основании решения суда – 489.

2.Расторжение брака по обоюдному согласию – 182.

3.Расторжение брака на основании приговора суда – 4.

Государственная регистрация перемены имени, установления отцовства, усыновления (удочерения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Зарегистрирована перемена имени | Установление отцовства | Усыновление (удочерение) |
| 2019 | 98 | 196 | 23 |
| 2020 | 93 | 207 | 13 |
| 2021 | 141 | 181 | 21 |
| 2022 | 140 | 179 | 14 |
| 2023 | 118 | 161 | 19 |

В 2023 годурешили переменить свои биографические данные 118 человек. Чаще всего граждане обращаются по вопросу смены фамилии. Зарегистрирован 161 акт об установлении отцовства, 19 усыновлений (удочерений).

В адрес отдела ЗАГС обращаются как физические, так и юридические лица с запросами из судов, прокуратуры, правоохранительных органов и отделов ЗАГС других городов и регионов России, которым при решении служебных вопросов в качестве правоустанавливающих или правопрекращающих оснований необходимы сведения о зарегистрированных актах гражданского состояния. За период 2023 годав их адрес предоставлены сведения из 3 776 актовой записи.

Юридически значимые действия

За 2023 год совершено 11 092 юридических действия, выдано архивных справок о государственной регистрации актов гражданского состояния 3 189, повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния – 1 523 единиц, рассмотрено 50 обращений граждан об истребовании документов о регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств. Исполнено 546 извещений и заключений о внесении изменений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния, поступивших из органов ЗАГС России и иностранных государств, дооформлено 406 записей актов о расторжении брака.

Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния производится органом записи актов гражданского состояния при наличии оснований, предусмотренных ст. 69 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Внесено 996 изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния. Кроме этого, в предусмотренных законодательством случаях в записи актов гражданского состояния вносятся различные отметки, которые не несут изменения записи акта как таковой, но содержат информацию, характеризующую правовое состояние граждан. Отдел ЗАГС внес 599 отметок о соответствующих исправлениях и изменениях в записи актов гражданского состояния в электронную базу данных после расторжения брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени, заключения органов ЗАГС при наличии ошибок или дополнений. Также извещения направляются в органы ЗАГС по месту нахождения записей актов гражданского состояния для внесения соответствующих изменений.

Расходование бланков свидетельств

Постановка на учет, хранение и расходование бланков гербовых свидетельств осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». В 2023 году отделом ЗАГС израсходовано 5 917 гербовых бланков, в том числе первичных 4 170, выдача повторных свидетельств 1 717, испорчено 30, о чем сделаны соответствующие отметки в книге по учету прихода и расхода бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Динамика заявок, поступивших с ЕПГУ

Гражданами в 2023 году подано 2 225 заявлений через портал государственных услуг на государственную регистрацию актов гражданского состояния, выдачу повторных свидетельств и справок.

Через МФЦ подано 41 заявление.

Основные задачи в области повышения уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

Отдел ЗАГС осуществляет работу по организации и проведению мероприятий, целью которых является укрепление авторитета семьи, повышения рождаемости, поддержки старшего поколения, формирование у молодежи чувства ответственности и уважения к семье. В работе отдела ЗАГС самыми приятными событиями являются торжественные регистрации новорожденных, поздравление многодетных семей, чествование родившихся двоен, поздравление первого новорожденного, поздравление родителей новорожденных в праздничные и юбилейные даты. Торжественные и праздничные поздравления новорожденных, вручение первых документов о рождении проводятся в помещении отдела ЗАГС с приглашением счастливых родителей, бабушек, дедушек.

08 июля в городе Нефтеюганске, в день памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии, издавна почитаемых в России как хранителей семьи и брака, в очередной раз отмечался Всероссийский праздник — День семьи, любви и верности. Главная идея праздника — продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности, ответственности и многодетности, как важнейшей цели семейной политики, становится одной из важнейших задач всего российского общества. Ежегодно происходит награждение 4 семейных пар медалью «За любовь и верность». Также в течение года проводится почетное чествование юбиляров.

***Отдел по делам архивов***

В целях улучшения физического состояния документов в 2023 году:

-подшито и переплетено - 880 единиц хранения (ед.хр.);

-закартанировано – 2 482 ед.хр., из них в том числе 147 дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

За 2023 год было оцифровано 302 ед.хр. – 18 356 листа управленческой документации из фонда №1 «Нефтеюганский городской Совет и его исполнительный комитет» и 55 документов на 406 листов личного происхождения.

На государственное хранение в 2023 году принято всего 2 482 дел управленческих документов постоянного хранения, в том числе 147 ед. хр., относящиеся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Научно-техническая документация не принималась.

В 2023 году Экспертно-проверочной Комиссией службы Югры описано 902 ед. хр, постоянного срока хранения и 860 ед. хр. по личному составу.

В 2023 году отделом по делам архивов подготовлено и проведено:

-4 экскурсии по архивохранилищам. Экскурсантами стали коллективы групп школьников, занимающихся проектной деятельностью по проектам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Дополнительно была проведена выездная встреча с группой учеников, занимающихся проектно-поисковой деятельностью в МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко»;

-5 выставок: 1 документальная выставка «55 лет санитарной службе города» и 3 виртуальные выставки: «Валентина Петровна – почетный и заслуженный человек» в рамках года Педагога и наставника, «Догорает в небе красная ракета» к 80-летию сражения на Курской дуге и «Дорогами памяти», реализованная согласно плану мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Отдел по делам архивов организует участие школьников в исследовательской деятельности, основанной на изучении архивных источников. В рамках научно-исследовательской работы отделом организованы подготовка и участие старшеклассников в X Всероссийском конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» среди учащихся 8-11 классов средних образовательных учреждений. По итогам муниципального этапа конкурса 4 конкурсные работы направлены для участия в региональном этапе конкурса «Жизнь и боевой подвиг М.М. Путилова как образец самопожертвования (по материалам поисковой работы группы «Искатель»)», «Книга памяти «Герой нашего времени. Захарчук Максим Евгеньевич», «История становления местного самоуправления в городе Нефтеюганске в советский период», «История повседневности Остяко-Вогульского национального округа в 1930-х годах (на материале писем Гулидова В.В.)».

Продолжена традиция изучения истории Великой Отечественной войны и родного края на основе архивных источников. Впервые темой работы стал подвиг участника специальной военной операции, бывшего ученика МБОУ «СОШ № 8». Конкурсные работы заслуживают высокой оценки и будут использованы в гражданско-патриотическом и просветительском воспитании учащихся школ.

В честь 80-летия разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск под Сталинградом для учащихся школ города проведены уроки памяти и мужества «Защита Сталинграда. Битва, которая изменила историю».

Проведена встреча блокадницы Ленинграда Гайдук Я.М. «Мы едины» с учащимися школ города, приуроченная годовщине снятия блокады Ленинграда.

В рамках расширения архивного медиапространства архивные волонтеры МБОУ «СОКШ № 4» подготовили ряд публикаций по материалам школьного музея об участнике Сталинградской битвы Путилове Матвее.

Волонтер Надежда Ивановна Санникова подготовила по архивным фондам виртуальную выставку «Твои люди, Нефтеюганск» для участия в проекте КУ ГА ХМАО «Югра в лицах».

Все архивные волонтеры отдела являются участниками проекта «Расширение архивного медиапространства».

В целях информирования населения о деятельности архивных волонтеров Югры проведена работа с активными участниками волонтерского движения: подготовлены и размещены в аккаунтах Архива города Нефтеюганска в социальных сетях видеообращения «Я – волонтер», опубликован 554 поста в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте».

Подготовлено 9 архивных статей по архивным документам и материалам: «Бессмертный образ Сталинграда», «Блокадный хлеб», «Все поздравления – юбиляру!» о почетном гражданине города Нефтеюганска Галине Максимовне Ямзиной, «Догорает в небе красная ракета» о сражениях в годы Великой отечественной войны на Курско-Орловском направлении и другие. 2 статьи направлены для публикации в ведомственных изданиях: «Бессмертный образ Сталинграда», «Любознательный наставник».

Подготовлено 6 подборок архивной информации, касающихся памятных дат в истории нашей города: «Работники автотранспортных предприятий города» (по материалам фотофонда), «Международный день родного языка» (в рамках реализации Медиапроекта), «О медсестрах» (в связи с профессиональным праздником по материалам фотофонда, фодокуметов личного происхождения «Заслуженные работники здравоохранения» и «Ветераны Великой Отечественной войны»).

За 2023 год работники архива приняли участие в 8мероприятиях:

– Методический семинар «Актуальные вопросы развития архивного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

– муниципальный этап Всероссийского конкурса «Я – гражданин России», в рамках социального партнерства, в качестве члена жюри в;

– «Классные встречи» в рамках общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых», в качестве приглашенного гостя;

– городской конкурс по родословию «Герои моей семьи», в качестве председателя жюри;

– X Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист»;

– стажировка на базе казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– встреча с писателем и общественным деятелем Д.Е.Айпиным в качестве зрителя;

– II Слёт архивных волонтеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проведено в офлайн формате – 30 мероприятий, которые посетили 562 человека.

В 2023 году 4 350 запросов: из них 16 запросов по документам государственной собственности ХМАО – Югры:

-запросы тематического характера – 282;

-запросы социально-правового характера – 4 068.

Читальный зал посетили 26 раз 18 посетителей, количество пользователей архивной информацией – 4 938 человек.

В аккаунтах в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», сайт «Администрация города Нефтеюганска раздел городской архив» размещалась новостная и ретроспективная информация. За 2023 год архивную информацию просмотрели 777 834.

Проведено 95 методических консультаций, в том числе 2 выездная для учащихся МБОУ «СОШ № 3» по ведению учетных документов и справочных материалов школьного музея.

***Отдел труда***

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории города Нефтеюганска осуществляется в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.05.2011 № 57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда», приказом Департамента труда и занятости населения автономного округа от 16.02.2012 № 1-нп «Об утверждении форм и сроков представления отчетов органами местного самоуправления об осуществлении переданных им отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда и использованию предоставленных субвенций».

Муниципальное образование наделено отдельными полномочиями по государственному управлению охраной труда:

1.Организация и проведение мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования.

2.Обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.

3.Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие показатели:

-удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной налоговой инспекции составляет 36% (от количества организаций – 1 862);

-количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций составляет 18,2 % (количество организаций – 3 294);

-количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведения обучения, составляет 8 380 чел. (по данным предоставленным организациями города).

-доля организаций, заключивших и предоставивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры составляет 7,1% (количества организаций - 99);

-количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников составляет - 11 шт.

***Отдел по обеспечению деятельности административной комиссии***

В административную комиссию в городе Нефтеюганске в 2023 году на рассмотрение поступило 702 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (АППГ – 526). Протоколы, поступившие в комиссию на рассмотрение, в целом, соответствуют требованиям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Случаев возвращения протоколов по основаниям, связанным с ненадлежащим оформлением, не было.

Сотрудниками ОМВД России по городу Нефтеюганску составлено 549 (АППГ – 432) протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО – Югры № 102-оз.

Должностными лицами администрации города Нефтеюганска в 2023 году составлен 141 протокол об административных правонарушениях (АППГ - 94), что составляет 20% от общего количества рассмотренных материалов (АППГ - 18%).

По результатам рассмотрения дел в 2023 году административной комиссией вынесено постановлений о наложении административного штрафа – 598 (АППГ - 454), о назначении административного наказания в виде предупреждения – 102 (АППГ - 70), о прекращении дела – 2 (АППГ- 2).

За отчётный период наложено административных штрафов на сумму 748,300 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 340,200 тыс. рублей.

175 постановлений на сумму 160,800 тыс. рублей исполнено в добровольном порядке, судебными приставами – исполнителями принудительно взыскано 217 штрафов на сумму 179,400 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 не вступили в законную силу 30 постановлений о наложении административного штрафа на сумму 19,900 тыс. рублей, не истек срок добровольной оплаты 59 постановлений на сумму 39,500 тыс. рублей.

Исполнение 197 постановлений на сумму 146,900 тыс. рублей прекращено за истечением сроков давности исполнения постановлений о назначении административного наказания.

В целях выявления, пресечения и профилактики административных правонарушений, предусмотренных Правилами благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск и Законом ХМАО – Югры № 102-оз, секретари административной комиссии совместно с должностными лицами администрации города регулярно принимают участие в рейдовых мероприятиях. За 12 месяцев 2023 года проведено 17 рейдовых мероприятий.

С целью улучшения качества административных материалов секретари административной комиссии регулярно оказывают методическую и практическую помощь должностным лицам администрации, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях. В 2023 году проведено 7 обучающий семинаров.

Административной комиссией в городе Нефтеюганске на регулярной основе проводится деятельность по правовому просвещению граждан в средствах массовой информации.

-на официальном Интернет-сайте администрации города по мере поступления размещается информация о работе административной комиссии, в том числе осуществляетсяопубликование нормативных актов, состава комиссии, перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, информация о количестве дел, рассмотренных на каждом заседании комиссии, размещены реквизиты для уплаты штрафа.

За 12 месяцев 2023 года подготовлено:

-11 сюжетов на телевидении, в которых освещалась работа административной комиссии, разъяснялась ответственность за нарушение Кодекса РФ об административных правонарушениях, Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», Правил благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённых решением Думы города Нефтеюганска от 24.12.2013 № 727 – V;

-на ТРК «Юганск» в «Информ–афише» 3 раза размещался телетекст о разъяснении ответственности за нарушение Кодекса РФ об административных правонарушениях, Закона ХМАО - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», Правил благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённых решением Думы города Нефтеюганска от 24.12.2013 № 727 – V;

-в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» размещено 9 публикаций, в которых разъяснялась суть административных правонарушений и административная ответственность, предусмотренная Законом ХМАО – Югры «Об административных правонарушениях»;

-в социальной сети «ВКонтакте» размещено 5 публикаций, в которых разъяснялась суть административных правонарушений и административная ответственность, предусмотренная Законом ХМАО – Югры «Об административных правонарушениях».

За 12 месяцев 2023 года в мировой суд направлено 110 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. По состоянию на 29.12.2023 года мировыми судьями рассмотрено 81 административное дело. Решением мирового суда в отношении 79 правонарушителей вынесено решение о наложении административного штрафа в двойном размере, в отношении 2 правонарушителей принято решение о назначении административного наказания в виде обязательных работ.

***Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав***

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске действует на основании Положения, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2022 № 711-п.

В состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске в 2023 году входит 12 представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

Информация о проведенных заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 | 2022 | 2021 |
| Количество проведенных заседаний | 35 | 34 | 34 |
| Количество постановлений, вынесенных по результатам проведенных заседаний, всего, из них: | 1696 | 1649 | 1444 |
| Количество постановлений, вынесенных по результатам рассмотрения плановых вопросов | 59 | 62 | 56 |
| Количество постановлений, касающихся вопросов проведения профилактической работы и поступивших материалов | 1637 | 1587 | 1388 |

В ходе заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске рассматриваются вопросы профилактического характера, а также материалы в отношении родителей (законных представителей), несовершеннолетних и иных граждан.

В течение 2023 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске проводилась работа, направленная на профилактику правонарушений, преступлений иных общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении них.

Основной упор в проведении профилактической работы сделан на предупреждение распространения наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, защиты несовершеннолетних от информации, наносящей вред их физическому и психическому развитию, в том числе через социальные сети, привлечение несовершеннолетних к занятиям спортом, в творческих и иных кружках и детских объединениях, обеспечение 100% охвата организованными формами досуга и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Административная практика

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 | 2022 | 2021 |
| Количество рассмотренных протоколов, всего, из них: | 396 | 440 | 439 |
| Количество рассмотренных протоколов в  отношении несовершеннолетних | 63 | 81 | 94 |
| Количество рассмотренных протоколов в  отношении родителей (законных представителей) | 307 | 329 | 309 |
| Количество рассмотренных протоколов в  отношении иных лиц | 7 | 4 | 16 |
| Принято решение о назначении административного наказания, всего, из них: | 377 | 414 | 419 |
| -в виде предупреждения | 170 | 136 | 123 |
| -в виде административного штрафа | 207 | 278 | 296 |
| Принято решение об освобождении от наказания | 0 | 0 | 0 |
| Принято решение о прекращении производства, всего, из них: | 19 | 26 | 20 |
| -отсутствие состава административного правонарушения | 3 | 8 | 3 |
| -отсутствие события административного правонарушения | 3 | 4 | 2 |
| -истечение срока давности привлечения к административной ответственности | 13 | 14 | 14 |
| Передано по подведомственности | 2 | 10 | 8 |

Общественно опасные деяния, совершаемые

несовершеннолетними

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 | 2022 | 2021 |
| Количество совершенных общественно опасных деяний | 6 | 13 | 8 |
| Количество участников общественно опасных деяний | 5 | 15 | 10 |

Все подростки, совершившие общественно-опасные деяния, поставлены на профилактический учет для проведения с ними профилактической работы в целях коррекции девиантного поведения.

Кроме того, на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске рассмотрены копии отказных материалов по всем фактам совершения несовершеннолетними общественно опасных деяний для решения вопроса о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

По результатам рассмотрения отказных материалов решен вопрос о помещении 1 несовершеннолетнего в КОУ ХМАО-Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2».

Анализ состояния и динамика подростковой преступности

Как положительный момент следует отметить планомерное снижение подростковой преступности с 20 до 8 преступлений.

Кроме того, не допущено совершения рецидивной преступности подростков.

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 | 2022 | 2021 |
| Количество лиц, совершивших преступления (по оконченным преступлениям) | 5 | 4 | 13 |

Количество преступлений, совершенных в отношении

несовершеннолетних

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 | 2022 | 2021 |
| Количество преступлений | 79 | 53 | 49 |

В целом, согласно статистическим данным, произошел рост преступности в отношении несовершеннолетних с 53 до 79 за счет преступлений, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) (с 33 до 40).

При этом, за 2023 год как отрицательный момент следует отметить рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с 4 до 18.

Установлено, что из 18 преступлений против половой свободы несовершеннолетних, совершенных в 2023 году, лишь 4 совершены личностно в отношении несовершеннолетних, 13 преступлений совершены посредством сети Интернет, из которых 2 преступления в отношении несовершеннолетних, проживающих на территории г.Нефтеюганска, 11 в отношении несовершеннолетних, проживающих в других субъектах РФ.

По 4 преступлениям, совершенным личностно в отношении несовершеннолетних (1 по ст.132 УК РФ, 2 по ст.134 УК РФ, 1 по ст.135 УК РФ) установлено, что лица, их совершившие, несовершеннолетние и члены их семей, ранее на учете ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в г.Нефтеюганске не состояли, нарушений в деятельности органов системы профилактики при проведении профилактических мер, направленных на предупреждение совершения в отношении несовершеннолетних преступлений, в том числе против половой свободы, выявлено не было.

Количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 | 2022 | 2021 |
| Количество самовольных уходов | 2 | 5 | 8 |
| Количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы, всего, из них: | 2 | 5 | 8 |
| -из семьи / несовершеннолетних | 2/2 | 4/4 | 8/8 |
| -из государственных учреждений / несовершеннолетних | 0/0 | 1/1 | 0/0 |

Материалы в отношении несовершеннолетних рассмотрены на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске, в отношении несовершеннолетних организована индивидуальная профилактическая работа. Установлено, что в отношении несовершеннолетних какие-либо противоправные деяния не совершались, все несовершеннолетние возвращены в семьи.

Одно из важнейших направлений деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске – профилактика суицидов среди несовершеннолетних. С этой целью разработан и утвержден План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних города Нефтеюганска на 2022-2025 годы.

Несмотря на работу, проведенную в данном направлении, статистически на территории города несовершеннолетними зафиксирован 1 суицид и 2 факта демонстративного суицидального поведения.

Деятельность по организации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций при работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении проводится в соответствии с Порядком организации и проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 83 от 10.09.2019.

При этом, разрабатывается индивидуальная программа социально- педагогической реабилитации несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном положении. К проведению профилактической работы привлекаются специалисты органов и учреждений городской системы профилактики. Ход реализации программ заслушивается на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске. По результатам рассмотрения принимаются следующие решения: о внесении изменений и дополнений в программу социально-педагогической реабилитации несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном положении; о продлении либо прекращении индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном положении.

Результаты профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 | 2022 | 2021 |
| Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете на последний день отчетного периода | 34 | 36 | 30 |
| Количество несовершеннолетних, поставленных на профилактический учет в течение отчетного периода | 59 | 75 | 58 |
| Количество несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в течение отчетного периода, всего, из них: | 59 | 69 | 68 |
| -по исправлению | 51 | 56 | 51 |
| -по иным причинам | 8 | 13 | 9 |

Результаты профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 | 2022 | 2021 |
| Количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете на последний день отчетного периода | 67 | 93 | 105 |
| В них проживает детей | 148 | 193 | 217 |
| Количество семей, поставленных на профилактический учет в течение отчетного периода | 50 | 72 | 75 |
| В них проживает детей | 106 | 139 | 137 |
| Количество семей, снятых с профилактического учета по исправлению | 67 | 71 | 69 |
| В них проживает детей | 158 | 141 | 117 |

***Агропромышленный комплекс***

В течение 2023 года с целью получения поддержки в виде субсидий в рамках Программы АПК в администрацию города Нефтеюганска обратились 6 субъектов агропромышленного комплекса, имеющие статус индивидуальных предпринимателей-глав крестьянских (фермерских) хозяйств, основными видами деятельности которых являются животноводство (разведение крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей, сельскохозяйственной птицы) и растениеводство, а также 2 владельца личных подсобных хозяйств.

Средства, выделенные из окружного бюджета на 2023 год, освоены в объёме 87,7 %.

В рамках Программы АПК между администрацией города Нефтеюганска и индивидуальными предпринимателями – главами крестьянских (фермерских) хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, заключено 13 соглашений и 31 дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в целях финансового возмещения части затрат.

В соответствии с Программой АПК субсидии предоставляются при условии наличия маточного поголовья сельскохозяйственных животных всех видов, за исключением птицы и пушных зверей, в количестве 100 и более условных голов, при осуществлении таких видов деятельности как:

-производство и реализация молока и молокопродуктов;

-производство и реализация мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей;

-производство и реализация мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 месяцев) крупного рогатого скота; производство и реализация мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 месяцев) крупного рогатого скота специализированных мясных пород;

-развитие прочих отраслей животноводства: кролиководство, разведение коз и баранов;

-реализация продукции растениеводства собственного производства.

Субсидии на поддержку развития животноводческого комплекса на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных предоставляются при наличии маточного поголовья сельскохозяйственных животных всех видов, за исключением птицы, в количестве менее 100 условных голов.

Поголовье сельскохозяйственных животных, находящихся в собственности у сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших соглашение с администрацией города Нефтеюганска, составило:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид сельскохозяйственных животных | 2022 | 2023 | голов | % изменения |
| КРС | 499 | 414 | -85 | 17%↓ |
| в т.ч. коровы | 297 | 191 | -106 | 36%↓ |
| Птица | 2 040 | 410 | -1 630 | 80%↓ |
| Козы | 207 | 190 | -17 | 8%↓ |
| Овцы |  | 163 | +163 | 100%↑ |
| Лошади | 25 | 27 | 2 | 8%↑ |
| Итого: | 3 068 | 1 395 | -1 673 | 55% |

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в целом произошло снижение поголовья сельскохозяйственных животных на 55% (1673 голова).

Поголовье крупного рогатого скота снизилось в связи с массовым падежом, связанным с выявлением лейкоза КРС и наложением карантинных мер в хозяйстве КФХ Уточкиной Р.С. и запретом на содержание и разведение крупного рогатого скота.

Уменьшение поголовья птицы связано с закрытием деятельности КФХ Карачинцева Д.А. и временным приостановлением деятельности в связи с пожаром в хозяйстве КФХ Алдониной Л.А.

Вместе с тем стоит отметить, что в связи с поэтапным переходом на альтернативные свиноводству виды сельскохозяйственной деятельности, одним из направлений сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2023 году стало овцеводство. Так, главой КФХ Пушкаревым А.Н было приобретено поголовье овец. Этот показатель удерживается на протяжении 2023 года.

Производство КФХ продукции животноводства

(птицеводства) и растениеводства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид продукции | Единица измерения | 2022 | 2023 | Отклонение | |
| тонн/тыс. шт. | % |
| Молоко | тонн | 1578,66 | 947,6 | -631,06 | 40%↓ |
| Мясо, всего | тонн, живой вес | 170,64 | 51,60 | -119,04 | 70%↓ |
| в т.ч. КРС | тонн, живой вес | 86,49 | 47,5 | -38,9 | 45%↓ |
| Мясо МРС (и другие виды с/х животных) | тонн, живой вес | 1,25 | 1,3 | 0,05 | 4%↑ |
| мясо птицы | тонн, живой вес | 5,376 | 0 | -5,376 | не реализовалось на продажу |
| мясо лошадей | тонн, живой вес | 1,817 | 1,79 | -0,027 | 1% |
| Яйцо | тыс. штук | 510,26 | 100,24 | -410,02 | 80%↓ |
| Продукция растениеводства | Тыс.тонн | 24,01 | 25.01 | 1,0 | 4%↑ |

Согласно отчётным данным за 2023 год производственные показатели, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снизились:

-по молоку - на 40% (631,06 тн);

-по мясу - на 70% (119,04 тн);

-производство яиц уменьшилось на 80 % (410 тыс. шт.);

-производство мяса птицы и мясо лошадей в 2023 году не производилось и не реализовывалось.

Снижение производства молока и мяса связано с наложением карантинных мер в хозяйстве КФХ Уточкиной Р.С.и прекращением деятельности по причине запрета осуществления заниматься предпринимательской по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № А75-6826/2023 от 04.07.2023 года КФХ Уточкиной Р.С. вынесен запрет на содержание и разведение крупного рогатого скота, следовательно, и на реализацию продукции.

Производство мяса мелкого рогатого скота (и других видов мяса сельхозживотных) по сравнению с прошлым периодом увеличилось, в связи с разведением коз и овец.

Продукция растениеводства собственного производства так же увеличилась в связи с благоприятными погодными условиями.

Реализация КФХ продукции животноводства и птицеводства:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид продукции | Единица измерения | 2022 | 2023 | Отклонение | |
| тонн/тыс. шт. | % |
| Молоко | тонн | 1517,36 | 902,5 | -615,86 | 41%↓ |
| Мясо, всего | тонн, живой вес | 169,0 | 50,1 | -118,9 | 70%↓ |
| в т.ч. КРС | тонн, живой вес | 86,49 | 47,5 | -38,9 | 45%↓ |
| Мясо МРС (и другие виды с/х животных) | тонн, живой вес | 1,17 | 1,18 | 0,01 | 1%↑ |
| мясо птицы | тонн, живой вес | 5,376 | 0 | -5,376 | не реализовалось на продажу |
| мясо лошадей | тонн, живой вес | 1,817 | 0 | -1,817 | не реализовалось на продажу |
| Яйцо | тыс. штук | 510,26 | 100,24 | -410,02 | 80%↓ |
| Продукция растениеводства | Тыс.тонн | 24,01 | 25.01 | 1,0 | 4%↑ |

Согласно отчётным данным за 2023 год реализация молока, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилась на 41% (615,86 тн), реализация мяса КРС на 45% (118,9 тн), реализация мяса МРС и иных сельхозживотных увеличилась на 1%.

Мясо кур и лошадей в 2023 году не реализовывалось. На 4% (1 тн) увеличилась реализация продукции растениеводства.

Выручка за реализованную сельскохозяйственную продукцию за 2023 год в действующих ценах составила 23,3 млн. рублей (за 2022 год – 69,1 млн. руб.).

С 2022 года и по настоящее время осуществляется работа по внесению данных в систему АИАС «АПК» (далее – система), созданную для упрощения оказания государственной поддержки участникам агропромышленного комплекса. Через систему администрацией города Нефтеюганска сданы отчеты об исполнении переданных полномочий за 2023 год.

В 2023 году настроена система взаимодействия через систему АИАС «АПК» с внешними информационными источниками (Росреестр, налоговая служба, Ветеринарная служба). Количество межведомственных запросов за период 2023 года составило 194.

Ежемесячно департаментом экономического развития проводится проверка представленных сельхозпроизводителями документов на предоставление субсидий, производится расчёт размера субсидий за произведённую и реализованную сельхозпродукцию и другие виды поддержки в рамках Программы.

В адрес Департамента промышленности ХМАО – Югры ежемесячно направляются рассчитанные заявки на перечисление субсидий в рамках реализации переданных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

В целях планирования годовых объёмов субсидий на текущий год осуществляется сбор и анализ показателей. На основании плановых показателей производства и реализации сельхозпродукции осуществляется расчет объема субсидий на текущий финансовый год в разрезе получателей поддержки и направлений.

За 2023 год подготовлено и согласовано 49 проектов муниципальных правовых актов по вопросам выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, определения списка получателей субсидий, об утверждении порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Ежемесячно по каждому товаропроизводителю, вносятся данные о предоставленной поддержке в «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки». Сведения, включенные в реестр, являются открытыми и общедоступными, размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет (Раздел - «Деятельность», подраздел «Поддержка предпринимательства – Реестр субъектов малого и среднего бизнеса – получателей поддержки»).

По состоянию на 01 число каждого месяца направлялись сведения о конечных получателях субсидий на оказание поддержки в отраслях промышленности и конечных получателей субсидий на оказание поддержки в отраслях сельского хозяйства в департамент финансов администрации города Нефтеюганска.

В целях эффективной работы субъектов агропромышленного комплекса города Нефтеюганска, отделом развития предпринимательства и потребительского рынка департамента экономического развития предоставляются консультации по вопросам разъяснения действующих нормативных правовых актов в сфере сельскохозяйственной деятельности, внесенных в них изменениях, об изменениях в Программу, о видах и формах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, об изменениях в налоговом законодательстве.

Проводятся индивидуальные встречи по возникающим вопросам, организовываются круглые столы с представителями глав крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств.

На постоянной основе предоставлялась методическая, консультативная помощь главам крестьянских (фермерских) хозяйств по вопросам сельскохозяйственной деятельности, в подготовке документов на получение субсидий, оказывалось содействие по созданию снабженческо-сбытовых структур.

В целях информирования населения о развитии агропромышленного комплекса на территории города Нефтеюганска в 2023 году в средствах массовой информации размещено 11 информационных материалов о деятельности администрации города в сфере выполнения отдельного государственного полномочия по поддержке субъектов агропромышленного комплекса.

На официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска создан специализированный подраздел «Агропромышленный комплекс» в разделе «Деятельность» - «Поддержка предпринимательства», в котором размещены нормативные правовые акты, памятки по профилактике и ликвидации заболеваний сельхозживотных и другая актуальная полезная информация для субъектов агропромышленного комплекса.

**Подпрограмма «Развитие конкуренции и потребительского рынка»**

***Потребительский рынок***

Одной из важнейших задач органов власти на местах является создание комфортных условий для проживания жителей путём развития всей городской инфраструктуры.

В городе активно развивается мультисервисная сеть связи. Деловому сектору и жителям города предлагаются новые виды и услуги связи. Предприятиями, обеспечивающими телефонную связь города, являются Нефтеюганский цех электросвязи ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Комстар-Регионы», филиал ООО «РОЙЛКОМ». Операторы сотовой связи представлены такими компаниями, как «Теле 2», «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Мотив».

В настоящее время активно проводится замена доступа в сеть Интернет по технологии ADSL на оптоволоконные линии связи, что позволит потребителям получать услуги более высокого качества с возможностью получения по единой линии связи телефонии, интернета и телевидения.

У каждого жителя города есть возможность подключения к кабельному телевидению, пакет программ которого насчитывает более 160 каналов. Свои услуги предлагают компании «Метросеть», «Ростелеком», «Завод РТА», «МТС».

На территории города эксплуатируется сеть 4G, в результате чего значительно расширился спектр предоставляемых услуг, в том числе, повысилась скорость передачи данных в сети Интернет.

Услуги почтовой связи на территории города Нефтеюганска оказывают 9 предприятий.

В городе Нефтеюганске сформирована розничная инфраструктура потребительского рынка, что позволило обеспечить насыщение рынка продовольственными и промышленными товарами. Бесперебойно в продаже

основные продукты питания, товары первой необходимости.

На территории муниципального образования город Нефтеюганск обеспечивают население города товарами и услугами: 23 торговых центра (торговая площадь 80 449,61кв.м.), 450 магазинов (торговая площадь 56 334,13 кв. м.), 27 оптовых предприятия, 1 городской рынок на 460 рабочих мест; 129 предприятий общественного питания на 7 838 посадочных места; 340 объектов по оказанию различных видов услуг.

Важным показателем развития торговой отрасли является обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 000 (тысячу) жителей. Обеспеченность торговыми площадями составила 1 092,46 кв. метров на 1 000 жителей (при нормативе - 539 кв. метров на 1 000 жителей), или 202% от установленного норматива обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Очень популярным стало у жителей города приобретение товаров в интернет-магазинах. В городе работает 23 пункта выдачи товара магазина Wildberries, 36 – Ozon, 1 – Emex, 1 – Exsist, а также пункты выдачи служб доставки для интернет-магазинов и других компаний дистанционной торговли Pick Point и Boxberry.

Несмотря на открытие новых торговых объектов, часть объектов по различным причинам закрывается. Закрытие обусловлено увеличением числа новых современных сетевых предприятий торговли, привлекательных высоким уровнем сервиса, доступными ценами и разнообразными торговыми и развлекательными услугами.

Особое внимание администрация города Нефтеюганска уделяет упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговли.

В порядке реализации требований Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», разработана схема размещения нестационарных объектов на территории города Нефтеюганска, которая утверждена постановлением администрации города от 20.06.2012 № 1661.

Проводится работа по демонтажу киосков и павильонов старого образца, в которых продавались, в основном, пиво, табачные изделия, тонизирующие напитки. Упорядочение размещения мелкорозничной торговой сети – одно из направлений улучшения качества торгового обслуживания.

Всего на территории города размещено на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 43 объектов, в том числе:

-10 объектов передвижной торговли, которая осуществляется с помощью специально оборудованных трейлеров по типу «Купава», с их помощью реализуется продукция, производимая местными предприятиями пищевой промышленности;

-31 торговый павильон (цветы, продукты, непродовольственные товары);

-2 торговых киоска (периодическая печать, непродовольственные товары).

В 2022-2023 годах проводилась инвентаризация нестационарных торговых объектов в соответствии с Распоряжением администрации города Нефтеюганска от 02.12.2022 № 444-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по проведению инвентаризации нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Нефтеюганска, в 2022-2023 годах» (далее – Инвентаризация).

По результатам Инвентаризации актуализированы градостроительные заключения о возможности размещения нестационарных торговых объектов на

территории города Нефтеюганска.

По-прежнему приоритетными остаются задачи обеспечения горожан качественной и недорогой продукцией местных товаропроизводителей, создания на территории города условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей и представителей социально-незащищенных слоев населения для реализации сельскохозяйственной продукции.

Гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, на территории городского универсального рынка предоставляется 5% от общего количества торговых мест (23 торговых места) для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции.

В сфере общественного питания открываются специализированные предприятия питания, объекты с национальной кухней, кофейни и пиццерии.

По состоянию на 01.01.2024 в городе функционирует 129 предприятий общественного питания на 7 838 посадочных мест.

Несмотря на динамичное развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, за истекший период наблюдается значительное закрытие общедоступной сети предприятий общественного питания. Причинами закрытия являются: возросшая арендная плата, запрет на курение в местах общественного питания, увеличение стоимости продуктов, падение покупательской способности, открытие крупных торговых центров с фаст-фудами, переоборудование помещений под другие цели и др.

В 2023 году к основным задачам развития сферы услуг общественного питания в городе Нефтеюганске относятся:

-формирование достаточной конкурентной среды на рынке услуг общественного питания за счет развития инфраструктуры общественного питания;

-упорядочение размещения летних кафе на территории города;

-в общедоступной сети – развитие сетевых форм организации предприятий общественного питания, включая специализированные, открытие предприятий общественного питания с национальными кухнями;

-развитие общедоступной сети в новых микрорайонах города, включая сеть быстрого питания, общедоступных столовых, предоставляющих питание по более низким ценам, магазинов кулинарии;

-повышение квалификации кадров общественного питания путем проведения конкурсов профессионального мастерства, семинаров, мастер-классов для массовых профессий работников общественного питания;

-системная работа по подготовке и переподготовке специалистов общественного питания. Сотрудничество с учебными заведениями по подготовке специалистов для данной отрасли.

Бытовое обслуживание населения занимает особое место в структуре социально-экономического развития города и несёт на себе большую социальную нагрузку, направленную на удовлетворение потребности населения широким спектром сервисных услуг, доступности их для потребителя, играет значительную роль в создании комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей города.

В городе бытовые услуги населению предоставляются в 340 объектах.

Основную часть объема бытовых услуг традиционно составляют организации, оказывающие косметические и парикмахерские услуги, ателье, мастерские по пошиву и ремонту одежды, меховых и кожаных изделий, пошиву штор, а также предприятия, специализирующиеся на ремонте и обслуживании автомобилей.

Наблюдается и тенденция устойчивого роста объема бытовых услуг, получаемых населением в этих сферах. Спрос населения на такой вид бытовых услуг, как ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, сохраняется в связи с ежегодным увеличением количества автомобилей в собственности граждан, что является стимулом для открытия новых предприятий, реконструкции ранее действующих и, как следствие, увеличения конкуренции на рынке предприятий автосервиса.

Степень удовлетворения потребностей населения в услугах является одним из индикаторов уровня жизни. Бытовые услуги, как часть показателя уровня жизни населения, можно отнести к основным видам потребления. Таким образом, социально значимые бытовые услуги, предоставляемые населению в условиях функционирования потребительского рынка города — это, прежде всего, услуги первой необходимости, наиболее полно и постоянно востребованные населением, предназначенные для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека и доступные всем слоям населения. Каждая социально значимая услуга имеет свое индивидуальное значение, поскольку не все услуги можно воспроизвести при самообслуживании.

На территории города Нефтеюганска реализуется практика размещения сезонных нестационарных торговых объектов, сезонных объектов общественного питания, иных сезонных объектов по оказанию услуг населению на территории города Нефтеюганска на летний период. В 2023 году заключено 12 договоров на размещение сезонных объектов.

Департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска принимаются меры, призванные обеспечить контроль за розничной продажей алкогольной продукции на территории города Нефтеюганска:

-информация, памятки, объявления для лицензиатов размещаются и актуализируются на официальном сайте администрации города в сети Интернет (Раздел «Потребительский рынок» - «Розничная продажа алкогольной продукции»);

-для повышения ответственности руководителей и персонала торговых точек, в целях недопущения продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним, с руководителями организаций, имеющими лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе проводятся устные профилактические беседы о необходимости соблюдения требований Федеральных законов от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

На официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет размещены Методические рекомендации для граждан (в том числе для представителей субъектов общественного контроля), направленные на повышение правовой грамотности по вопросам соблюдения хозяйствующими субъектами особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, памятка для общественного контроля о фактах выявленных правонарушений в области розничной продажи алкогольной продукции, а также размещено объявление о работе «Горячей линии» для населения по вопросам незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

При поступлении обращений граждан по фактам нарушения окружного и федерального законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции специалистами департамента экономического развития осуществляется осмотр объектов торговли на предмет наличия нарушений, указанных в обращении. За 2023 год поступило 4 обращения граждан по фактам реализации алкогольной продукции в торговых объектах, не попадающих под действие ограничений, установленных законом № 115-оз.

***Защита прав потребителей***

Важнейшим направлением деятельности органов местного самоуправления в сфере защиты прав потребителей является работа с обращениями граждан, оказание содействия жителям города в реализации их прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей.

Всего в 2023 году поступило 53 обращения по вопросам защиты прав потребителей.

Краткая сравнительная характеристика обращений граждан по сферам потребительского рынка по отношению к предыдущему году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид деятельности | Обращения за 2022 год | | Обращения за 2023 год | | (+) увеличение  (-) уменьшение |
| кол-во | доля, % | кол-во | доля, % | кол-во |
| 1. | Розничная торговля | 351 | 54,93 | 23 | 43,40 | -328 |
| 2. | Услуги общественного питания | 17 | 2,66 | - | - | -17 |
| 3. | Бытовые услуги | 99 | 15,49 | 12 | 22,63 | -87 |
| 4. | Жилищно-коммунальные услуги | 82 | 12,83 | 9 | 16,98 | -73 |
| 5. | Услуги пассажирского транспорта | 10 | 1,56 | - | - | -10 |
| 6. | Услуги связи | 41 | 6,42 | 1 | 1,89 | -40 |
| 7. | Медицинские услуги | 12 | 1,88 | 2 | 3,77 | -10 |
| 8. | Образовательные услуги | 6 | 0,94 | - | - | -6 |
| 9. | Услуги банков, МФО, иных кредитных организаций | 6 | 0,94 | 1 | 1,89 | -5 |
| 10. | Услуги по страхованию | 2 | 0,31 | 1 | 1,89 | -1 |
| 11. | Туристические и экскурсионные услуги | 4 | 0,63 | - | - | -4 |
| 12. | Услуги культурно-развлекательные | 1 | 0,16 | - | - | -1 |
| 13. | Услуги физической культуры и спорта | 6 | 0,94 | - | - | -6 |
| 14. | Услуги правового характера | 2 | 0,31 | 1 | 1,89 | -1 |
| 15. | Иные услуги | - | - | 3 | 5,66 | 3 |
|  | Итого: | 639 | 100 | 53 | 100 | -586 |

Чаще всего поступали вопросы по защите прав потребителей в сфере розничной торговли, их доля составила 43,40% от всех обращений потребителей.

Основные причины обращений потребителей были связаны с обнаружением недостатка в приобретенном товаре. Значительная часть обращений граждан – 54,8 % связана с нарушениями потребительского законодательства в сфере торговли непродовольственными товарами. Чаще всего жалобы поступают на ненадлежащее качество технически сложных товаров бытового назначения – сотовых телефонов, компьютерной техники, холодильников, электробытовых машин, приборов, а также много нареканий на качество иных непродовольственных товаров, мебели, строительных и отделочных материалов, одежды, головных уборов и обуви.

Среди обращений на качество бытовых и технически сложных товаров преобладают претензии на низкое качество электробытовых машин, приборов, инструментов – 9,4 % от общего числа обращений, сотовых телефонов с сенсорным дисплеем – 5,2 %, компьютерной техники – 2,1 %, радиоэлектронной аппаратуры – 1,6 %, автомобилей и запасных частей к ним - 2,6 %.

По товарам, не относящимся к группе технически сложных, поступили претензии на качество обуви – 9,4 %, одежды, головных уборов – 5,2 %, мебели, мебельных гарнитуров – 3,7 %, строительных и отделочных материалов - 4,2 %, сантехнического оборудования – 2,1 %, детских игрушек – 2,6 % и парфюмерно-косметических товаров – 1,6 %.

Наибольшее число обращений граждан с жалобами на качество оказываемых услуг поступило на услуги по ремонту бытовой и радиоэлектронной аппаратуры - 1,6 %, ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта - 1,6 %, по изготовлению и ремонту мебели - 2,6 %, ремонту и пошиву швейных изделий - 2,6 %, услуг химчистки - 1,6 %, ремонту помещений, домов, иных сооружений - 3,1 %.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства жалобы граждан поступали на такие услуги, как водоснабжение – 55,6 %, обращение с твёрдыми коммунальными отходами – 22,2 %, ремонт и содержание общего имущества МКД – 11,1 %, электроснабжение – 11,1 %.

В сфере связи нарекания на качество услуги телевидение.

Все обращения граждан рассмотрены, оказана помощь в составлении 47 претензий. В отчётном периоде продавцами (исполнителями услуг) за некачественный товар (услугу) в добровольном порядке возмещено и возвращено потребителям 549,830 тыс. рублей.

В сравнении с 2022 годом в 2023 году общее количество обращений по защите прав потребителей значительно уменьшилось. Этому поспособствовала проводимая информационно-просветительская работа (семинары с населением, открытые уроки в образовательных учреждениях, распространение памяток, брошюр), информирование граждан о возможности получения консультации с помощью социальных сетей. Также снижение количества обращений обусловлено возросшим уровнем правовой грамотности хозяйствующих субъектов.

В 2023 году по вопросам защиты прав потребителей хозяйствующим субъектам предоставлено 15 консультаций. Данная мера позволила в некоторых случаях разрешить спорные ситуации и урегулировать спор в досудебном порядке.

Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей стало наиболее распространенным и эффективным средством в решении одной из главных задач по обеспечению реализации и защиты прав потребителей – содействии в досудебном урегулировании спорных правоотношений, возникающих между потребителями, продавцами, исполнителями.

Следует отметить тот факт, что потребители стали чаще обращаться за получением консультации до разбирательства в предприятии торговли или с исполнителями услуг при нарушении их прав как потребителей.

Это свидетельствует об информированности населения о работе службы по защите прав потребителей в администрации города.

Муниципальный уровень защиты потребителей по-прежнему остается одним из основных и наиболее востребованных элементов системы защиты прав потребителей в автономном округе.

В отделе осуществляется учёт всех обращений потребителей, но обратная связь поступает не во всех случаях. При положительном решении вопроса потребители не часто сообщают специалистам о результатах рассмотрения их претензии.

Защита прав потребителей, осуществляемая судом, является важнейшим способом защиты прав. Она обеспечивает наиболее полное восстановление нарушенных прав потребителей путем удовлетворения имущественных и неимущественных интересов потребителей, чьи права были ущемлены.

Специалисты оказывают потребителям помощь в составлении искового заявления, предоставляют консультации по наличию прав у потребителя при обращении в судебные органы.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.01.2015 № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции», на основании пункта 2.2 решения заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ханты-Мансийской автономном округе – Югре от 31.07.2015 № 1 на территории муниципального образования город Нефтеюганск создана межведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории муниципального образования город Нефтеюганск, на заседаниях которой, в том числе, рассматриваются вопросы, связанные с защитой прав потребителей и интересов неопределённого круга лиц.

На территории муниципального образования город Нефтеюганск осуществляет деятельность Региональная общественная организация «Защита прав потребителей ХМАО-Югры».

Данная организация оказывает помощь потребителям в решении вопросов в досудебном порядке и составлении претензий, а также в составлении исковых заявлений и представление интересов потребителей в суде по любым видам товаров и услуг.

Администрация города Нефтеюганска осуществляет взаимодействие по вопросам защиты прав потребителей с Региональной общественной организацией «Защита прав потребителей Югры», Нефтеюганским отделением межрегиональной общественной организацией «Работающая молодёжь Сибири», Общественным советом города Нефтеюганска.

В 2023 году проведены встречи с населением и представителями хозяйствующих субъектов, на которых в рамках действующего законодательства осуществлялось консультирование по наиболее актуальным вопросам в сфере защиты прав потребителей.

Подготовлены и опубликованы в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» статьи:

1.«Что делать, если финансовая организация отказывается удовлетворить имущественные требования своего клиента – физического лица?».

2.Информация о маркировке товаров средствами идентификации «Честный знак».

Подготовлено и размещено 12 информационных материалов в сети Интернет (в том числе электронные СМИ, официальный сайт органа местного самоуправления, социальные сети).

Совместно с председателем Региональной общественной организации «Защита прав потребителей ХМАО-Югры» для учащихся среднеобразовательных учреждений СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 7, СОШ № 8, СОШ № 9, города Нефтеюганска в рамках проведения недели правовой помощи детям организованы мероприятия по повышению уровня грамотности населения в сфере защиты прав потребителей.

По любым вопросам, возникающим у потребителей в сфере защиты их прав, можно получить информацию в сети интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, что помогает жителям нашего города ориентироваться на потребительском рынке товаров и услуг, способствует повышению правовой грамотности и наибольшей защищенности.

*Ценообразование и пищевая промышленность*

Во исполнение писем Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 01.10.2008 № 02/КВ-2419, 31.08.2010 № 03/НС-5013, письма первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.08.2014 № АК-15430 осуществлялся сбор информации и проводились мониторинги розничных цен в 4 предприятиях розничной торговли:

-еженедельно: на 25 наименований социально-значимых продовольственных товаров;

-ежемесячно: на 32 наименования продуктов первой необходимости;

Данные мониторингов размещались в программном комплексе «АИС Мониторинг Югра».

Во исполнение постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югре от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной, COVID – 19 в Ханты-Мансийского автономном округе – Югре» осуществлялся еженедельный мониторинг минимальных и максимальных розничных цен по 69 наименованиям товаров продовольственной и непродовольственной группы. Данные мониторинга еженедельно размещались в Единой городской автоматизированной системе информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка и услуг (ЕГАС СИОПР РЕГИОН 3.24 (3.25.0.7)).

Во исполнение протокола заседания Регионального оперативного штаба Югры по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 19, в Ханты-Мансийского автономном округе – Югре от 31.10.2020 осуществлялись мониторинги:

-наличия и стоимости в аптечных организациях города 152 наименований препаратов для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции (еженедельно).

Данные мониторинга размещались в системе сбора данных SmartForms «(ЦИАС) Наличие и стоимость лекарственных препаратов для профилактики и лечения ОРВИ», на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Во исполнение писем Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономного округу – Югре предоставлялась информация о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по реализации нефтепродуктов на территории муниципального образования город Нефтеюганск.

Еженедельно осуществлялся сбор информации и проводится мониторинг розничных цен на нефтепродукты в разрезе АЗС., результаты которого отражались в программном комплексе «АИС Мониторинг Югра».

В соответствии с Протоколом № 71 заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности от 28.02.2022 ежемесячно осуществлялся мониторинг цен на строительные материалы. Данные мониторинга еженедельно размещались в программном комплексе «АИС Мониторинг Югра».

По результатам мониторинга цен на основные социально значимые продукты, нефтепродукты, строительные материалы информация о розничных ценах, причинах изменения цен предоставлялась в БУ «Региональный аналитический центр» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2023 году ежеквартально проводился мониторинг состояния отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, объёмах производства, итоги мониторинга направлялись в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

С руководителями предприятий по производству воды и молочной продукции проведена работа по маркировке средствами идентификации упакованной воды, молочной продукции.

**Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

Одним из инструментов поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства является национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект).

Подпрограмма включает в себя:

-региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 8 203,456 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. Количество получателей субсидии в 2023 году - 39 субъекта малого и среднего предпринимательства;

-региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» - 526,112 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. Количество получателей субсидии в 2023 году - 2 субъекта малого и среднего предпринимательства;

-мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «социальное предприятие» выделено 414,868 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. Поддержка предоставлена 2 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Одним из направлений Подпрограммы является установка надёжного и конструктивного диалога между органами власти и бизнес-структурами, общая цель которых – осуществление дальнейших экономических преобразований и создание благоприятного режима для деятельности предприятий всех форм собственности.

Ведётся постоянное взаимодействие с такими организациями как Торгово-промышленная палата ХМАО - Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес», Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» и многими другими в сфере организации совместных совещаний, рабочих встреч, круглых столов, семинаров, оповещения субъектов предпринимательства, оказания содействия размещения информации в средствах массовой информации.

К действенным мерам, направленным на поддержку и развитие малых и средних предприятий, следует отнести финансовую поддержку, в рамках которой производится возмещение части затрат субъектам предпринимательства в форме субсидий.

В целях информационно-консультационной поддержки предоставлено 1 266 консультаций по общим вопросам предпринимательской деятельности и вопросам оказания поддержки.

За 2023 год на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, в сообществах «Предприниматели Нефтеюганска» социальной сети ВКонтакте, мессенджерах Viber, WhatsApp, Telegram, направленных на информирование субъектов предпринимательства города Нефтеюганска (новости, важная информация, фото, видео, полезные ссылки, документы), размещено более 1 200 информационных постов.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг среди субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялось в рамках требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска обладают равными возможностями для участия в конкурентных процедурах закупок.

По данным из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2024 на территории муниципального образования город Нефтеюганск действует 4 396 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе: 1 148 микропредприятий, 117 малых, 18 средних предприятий и 3 113 индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 01.01.2024 на территории города Нефтеюганска на налоговом учёте состоят 5 999 физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Реализация национального проекта дает положительные результаты. Вложенные по национальному проекту средства возвращаются в городской бюджет в виде налоговых поступлений и арендной платы. Кроме того, создаются новые предприятия, и соответственно новые рабочие места. В предпринимательскую деятельность активно вовлекается незанятое население и молодежь.

**3.1.2.Муниципальная программа «Развитие гражданского общества».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 82 075,831 тыс. рублей, фактически исполнено 81 595,745 тыс. рублей, что составляет 99,4 % от плана на 2023 год.

***«Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» проведены следующие мероприятия***:

1.Конкурс социально значимых проектов среди некоммерческих организаций организован во 2 квартале 2023 года на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 31.03.2023 № 340-п «О проведении в 2023 году конкурса социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в городе Нефтеюганске».

На осуществление мероприятия выделены средства в размере 5 750,000 тыс. рублей. По итогам 2023 года исполнение составило 100% от запланированного плана.

2.На основании постановления администрации города Нефтеюганска от 02.12.2019 № 206-нп «Об утверждении порядка определения объёма и предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность по предоставлению общего образования на территории города Нефтеюганска, на оплату коммунальных услуг, содержание имущества» предоставлялась субсидия частному образовательному учреждению «Нефтеюганская православная гимназия». На 2023 год запланировано 1 590,200 тыс. рублей. Исполнение составило 98,9 % от плана. Оплата производилась на основании поданных заявок ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия» за коммунальные услуги, содержание имущества по фактически выставленным счетам (за потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения; за потребление э/энергии; за водоснабжение помещений, за услуги по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества).

3.Решением Думы города Нефтеюганска от 23.03.2022 № 110-VII утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

За 2023 год в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям города Нефтеюганска предоставлено 26 помещений муниципальной собственности, в том числе 19 - по договорам безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным имуществом, 7 - по договорам аренды.

***«Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск»:***

1.По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» запланирован объём финансирования на год в сумме 17 906,900 тыс. рублей. Исполнение составило 97,9 % от плана.

Причина неполного освоения денежных средств - оплата коммунальных услуг и содержания помещения по фактически понесённым расходам, переносы сотрудниками учреждения отпусков, в том числе льготных, на другой срок.

2.По мероприятию «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Нефтеюганска» предусмотрено финансирование в сумме 8 146,100 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % от плана.

3.На 2023 год по мероприятию «Размещение социально значимой информации на наружных информационных поверхностях» выделены средства в размере 232,600 тыс. рублей. Исполнение составляет 100 % от плана.

4.На 2023 год по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности АУ «НИЦ» выделены средства в размере 31 874,300 тыс. рублей. Исполнение составляет 99,7 % от плана.

Причина неполного освоения денежных средств - переносы сотрудниками учреждения отпусков, в том числе льготных, на другой срок, больничные листы сотрудников.

***«Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления»:***

В рамках осуществления мероприятия «Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления» на территории города Нефтеюганска созданы и осуществляют свою деятельность 3 Комитета территориального общественного самоуправления (2, 8, 9 микрорайонов). Объявлено и проведено 4 публичных слушания по исполнению бюджета, 83 общественных обсуждения по вопросам землеустройства и градостроительной деятельности.

***«Реализация инициативных проектов».***

По итогам 2023 года реализованы 5 инициативных проектов на сумму 14 882,62 тыс. рублей:

2 проекта – реализованы департаментом образования администрации города на сумму 9 785,730 тыс. рублей: проект «Фестиваль уличной культуры и спорта «Тепло» и функциональные зоны для творчества и развития «Молодёжное пространство «В месте».

3 проекта - реализованы департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города на общую сумму 5 096,900 тыс. рублей: проект «Устройство парковки, стояночных мест и тротуаров между 19 и 45 домами 11А микрорайона»; проекты по устройству детских игровых площадок «Солнышко 8 микрорайон, дом №7»; «Малыши-крепыши 8 микрорайон, дом №6».

***«Поддержка творческих проектов, реализация талантов и способностей молодых людей, продвижение молодёжных инициатив».***

Департаменту образования администрации города на реализацию мероприятия выделены денежные средства в сумме 793,000 тыс. рублей. Освоение составило 100%.

**3.1.3.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 86 648,991 тыс. рублей, фактически исполнено 84 786,656 тыс. рублей, что составляет 97,9 % от плана на 2023 год.

Финансирование на реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска» в 2023 году не осуществлялось, так как кредиты для погашения дефицита бюджета не привлекались.

По муниципальной программе предусмотрено 2 целевых показателя, в том числе:

1.По подпрограмме «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» целевой показатель:

-доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов. Ожидаемый результат реализации целевого показателя – 74,5%. Фактически достигнутый результат исполнения показателя составил 100%. Показатель достигнут.

2.По подпрограмме «Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска» целевой показатель:

-отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета. Ожидаемый по окончании финансового года результат – не более 50%. Фактическое значение – 0%. Показатель достигнут.

**3.2.По направлению «Поддержка высокого качества человеческого потенциала и численности населения»**

**3.2.1.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске».**

Общий объем финансирования муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 840 459,555 тыс. рублей, фактически исполнено 812 889,894 тыс. рублей, что составляет 96,7 % от плана на 2023 год.

**«Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел».**

МБУК «Городская библиотека»

Объем документного фонда МБУК «Городская библиотека» составил 237 207 экземпляров, новые поступления - 2 519 экземпляров, число читателей составляет – 35 803 человека, книговыдача – 575 804 экземпляра.

Количество посещений на отчетный период составляет 272 000 единицы, из них:

-в стационарных условиях – 250 282;

-вне стационара – 7 674;

-удаленно через сеть Интернет – 14 044.

На базе МБУК «Городская библиотека» работают 17 объединений - клубов и кружков по интересам для взрослого и детского населения. За отчетный год с участием 2 316 человек состоялось 129 мероприятий: мастер-классов, творческих занятий, литературных заседаний и др.

Центры общественного доступа, открыты в трех библиотеках. Всего пользователей – 1 658, число посещений – 5 331.

Динамика основных показателей работы:

-количество посещений стационарных и внестационарных форм составляет – 257 956 единиц;

Всего общедоступными библиотеками проведено 2 436 массовых мероприятий с посещением 70 400 человек.

Впервые ежегодная Всероссийская акция «Библионочь 2023» в городе Нефтеюганске прошла на площадке торгово-развлекательного центра «Оранжерея» с привлечением более 2 000 человек.

В рамках межведомственного взаимодействия с учреждениями образования в 2023 году продолжилась реализация авторского проекта «Интеллектуальные игры Кто? Где? Когда? Великая Отечественная война» -состоялось 6 игры для 13 команд, посещений – 602, в том числе с участием Юношеской библиотеки города Макеевка Донецкой Народной Республики.

Библиотека приняла участие в организации передвижной фотовыставки медиапроекта «Югра-Донбасс. Добровольцы», реализуемой Центром развития молодежи и поддержки добровольчества «СВОИ ЛЮДИ» в сотрудничестве с Гуманитарным Добровольческим корпусом Югры. Экспозицию посетили 1 785 человек.

В ноябре 2023 года состоялось открытие Библиотеки семейного чтения после капитального ремонта помещений с новым концептуальным решением и дизайном «Город в городе». Зоны обслуживания стилизованы под городскую среду, дифференцированы по возрастным категориям.

Главный библиотекарь МБКУ «Городская библиотека» стал победителем Окружного конкурса «Библиотекарь года -2023».

Проект социокультурной анимации «СО#ТВОРЕНИЕ» МБУК «Городская библиотека» стал Дипломантом 2 степени окружного конкурса Проектной мастерской «Инклюзивные практики Югры на современном этапе»; проект «Родники славянской культуры» стал Дипломантом 3 степени в V Всероссийском конкурсе авторских программ по приобщению детей к чтению.

НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс»

НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» (далее музейный комплекс) включает в себя три структурные единицы: Художественная галерея «Метаморфоза», «Музей реки Обь», Культурно-выставочный центр «Усть-Балык».

Фондовые коллекции НГ МАУК «Музейный комплекс» насчитывают 50 179 единиц хранения, основной фонд музея насчитывает 29 474 единиц хранения, в постоянных экспозициях представлена 1 231, в выставочной деятельности использовано 2 907 единиц хранения основного фонда. В Государственном каталоге представлено 24 454 предметов, научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 20 705 единиц хранения. Оцифровано 33 462 предмета основного и вспомогательного фонда. Все они доступны в сети Интернет.

В структурных подразделениях НГ МАУК «Музейный комплекс» работало 78 выставок, в том числе в социальных учреждениях города. Общее количество посещений Музейного комплекса в 2023 году составило 35 622 человека.

Проект «Судьбоносный Усть-Балык» выиграл первый конкурс на предоставление грантов Губернатора ХМАО - Югры на развитие гражданского общества 2023 году для социально ориентированных некоммерческих организаций. Нефтеюганское «Общество старожилов» совместно с Музейным комплексом будут проводить авторские экскурсии, образовательные интенсивы, мастер-классы, коллективные работы, музейные игры и много других интересных культурных мероприятий для школьников города.

Проект передвижной выставки тактильных репродукций картин Александра Владимировича Костина «Лабиринт» стал победителем конкурса на предоставление субсидии из бюджета города на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске в 2023 году. Проект будет реализован совместными усилиями сотрудников Музейного комплекса и Нефтеюганским «Обществом старожилов».

МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта»

Репертуар МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта» в 2023 году представлен 31 спектаклем для разной возрастной категории.

Учреждение успешно работают над постановками спектаклей, на сцене театра было создано 5 новых постановок:

–пластический спектакль «P.S.Музыка» (12+), посвящённый150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова.

–кукольный спектакль «Коза-Дереза» (0+) по пьесе М.Супонина, режиссёр-постановщик П.Овсянников (г. Санкт-Петербург);

–драматический спектакль «Тайны тёмного леса» (12+), автор Н.Шмитько (г. Санкт-Петербург).

-кукольный спектакль «Алиса» (0+);

-драматический спектакль «Новогодние проделки Наперекосячки» (6+).

В 2023 году было организованно и проведено 385 мероприятий, охвачено 37 776 человек:

-стационарных 385 мероприятий, охвачено 26 609 человек, в том числе: спектакли – 284, охвачено 16 590 человек, театрализованные квартирники для взрослой аудитории – 29, охвачено 1 718 человек;

-в формате онлайн показано 10 видеороликов и спектакей, 11 167 просмотров.

В 2023 года режиссёр-постановщик А.Тимерман стала лауреатом премии Губернатора ХМАО-Югры в области культуры и искусства, молодым талантливым авторам, режиссерам, художественным руководителям и артистам, лауреатом Государственной стипендии Правительства Российской Федерации 2023 года (на самостоятельную режиссёрскую постановку кукольного спектакля «Чаепитие с Алисой»).

В июне Союз театральных деятелей РФ назвал имена победителей ежегодной театральной премии «Лучшие актёрские работы в театрах ХМАО-Югра по итогам сезона 2022-2023г.г.».

Лауреатом в номинации «Лучшая женская роль» стала актриса театра Нина Якупова за исполнение роли Человека в спектакле «PS. Музыка».

Лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» стал артист театра Олег Сутулов, за исполнение роли Мамаева в спектакле «Истории города N».

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и МБУК «Центр национальных культур»

В 2023 году культурно-досуговыми учреждениями организовано и проведено 859 мероприятий, которые посетило 114 886 человек.

В рамках гастрольной деятельности состоялось 24 выступления профессиональных творческих коллективов и солистов различной жанровой направленности, количество зрителей составило 3 978 человек.

В учреждениях культурно-досугового типа в 2023 году осуществляли свою деятельность 57 клубных формирований, число участников которых составляет 1 363 человека, из них - 28 клубных формирований для детей до 14 лет с числом участников 803 человека, 8 - молодежных, в которых занимается 90 человек, 13 - старше 35 лет, которые посещает 247 человек, 8 разновозрастных коллектива, которые посещает 223 человека.

1 коллектив имеет звание «Заслуженный коллектив народного творчества», 5 коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив», 3 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 5 коллективов имеют звание «Народная самодеятельная студия».

Общее количество участников в них составляет 383 человека.

Участники творческих коллективов за 2023 год приняли участие в 68 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного, межрегионального, регионального значения. Получено 342 диплома.

Культурно-досуговыми учреждениями на высоком уровне организованы и проведены социально-значимые мероприятии в городе Нефтеюганске: торжественное мероприятие, посвященное открытию Года педагога и наставника, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, народное гуляние, посвященное Дню России, праздник «Сабантуй» и другие.

Большое внимание уделено работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Уже в третий раз прошел Городской конкурс-выставка «Я вижу мир в ярких красках» для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и творческой молодежи – инвалидов с детства, в том числе с ментальной инвалидностью. Впервые состоялся I городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями «Лучики радости», приуроченный к Международному Дню защиты детей. Всем детям с особенностями были вручены подарки от спонсоров мероприятия.

**«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»**

Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования на 2023/2024 учебный год составляет 1 457 человека, в том числе 1 269 человек за счет средств муниципального бюджета (в рамках муниципального задания), на платной образовательной основе 188 человек.

На базе двух школ работает 44 творческий коллектива, которые посещают 887 человек, из них: 38 детских коллективов, которые посещают 743 человек.

В 2023 году организовано и проведено 214 мероприятий, в которых участвовало 1 305 учащихся и 8 615 зрителей, более 8 000 просмотров.

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 906 человек приняли участие в 147 фестивалях и конкурсах различного уровня. Получен 680 диплом.

В 2023 году 19 выпускников Детских школ искусств поступили в профильные ССУЗы и ВУЗы.

**«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»**

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в 2023 году проведен ряд социально-значимых мероприятий.

В феврале 2023 года при поддержке и взаимодействии с общественными организациями города, при участии волонтеров Победы, юных армейцев, учащихся кадетских классов организованы мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана, Дню Защитника Отечества - торжественное мероприятия, возложение цветов и венков, митинг-концерт, праздничный концерт. Охват составил более 1 000 человек.

26 февраля на городской площади «Юбилейная» в духе русской старины отметили народное гуляние Масленицу. Горожане отведали традиционные русские блины и чай из самовара, приняли участие в традиционных русских забавах. Нефтеюганцев порадовали творческие коллективы города, лотошницы и выставка-ярмарка сувениров. Завершилось празднование старинным обрядом - сжиганием чучела - Масленицы. Участие приняли 2 200 человек.

В марте в культурном центре «Юность» проведено торжественное мероприятие, посвященное Воссоединению Крыма с Россией, которое еще раз напомнило о важном и торжественном событии в жизни нашей страны. Прозвучали поздравления и слова поддержки в адрес всех присутствующих от заместителя главы города Нефтеюганска, представителей Думы города, молодежного парламента при Думе города Нефтеюганска; от представителей общественных организаций, волонтёрского движения «Волонтёры Победы», юнармейцев Нефтеюганска и учащиеся кадетского класса. Участие приняли 160 человек.

В апреле – у памятника «Верным сынам Отечества» прошла церемония возложения цветов и венков, посвященная Международному дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

В мае был организован ряд мероприятий, посвященных 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к подножию памятника «Воину-освободителю», праздничные концерты в КЦ «Юность» и ЦКиД «Триумф», выезды фронтовых бригад «В дороге с гармонью», охвачено 1 738 человек.

12 июня состоялось народное гуляние, посвященное Дню России, участие приняли 3 000 человек. На главной сцене звучали песни о России, О Победе, работала выставка художественного творчества и декоративно-прикладного искусства. Для детей были организованы мастер-класс по аквагриму, развлекательно-игровая программа и танцевальный флешмоб.

В июне на территории туристическо спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня» состоялся национальный праздник «Сабантуй». В праздничной концертной программе приняли участие творческие коллективы города Нефтеюганск, г.Лангепас и заслуженные артисты из республик Татарстан и Башкортостан. Организована борьба «Куреш», спортивные состязания, национальные игры. Праздник «Сабантуй» не теряет своей популярности и привлекает всё большее количество участников и зрителей. Всего охвачено 2 000 человек.

22 июня состоялось памятное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, охват – 220 человек.

26 июня прошла церемония возложения цветов к памятнику В.А. Петухова, охват 115 человек.

22 августа в рамках празднования Дня Флага Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие. Артисты МБУК «КДК» исполнили песни о нашей великой стране, приняли участие во Всероссийском флешмобе. Охват - 220 участников.

02 сентября состоялось мероприятие в рамках празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности «Энергия черного золота» в культурном центре «Юность». Охват – 200 человек.

08 декабря состоялось торжественное мероприятие, приуроченное 93-летию со Дня Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Охвачено 200 человек.

18 декабря состояли 2 главные елки в городе Нефтеюганске, на новогоднем театрализованном представлении присутствовали 180 талантливых детей города.

**Усиление социальной направленности культурной политики**

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.09.2019 № 161-нп:

-муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» передана на исполнение Общественной организации «Федерация спортивного танца города Нефтеюганска»

-муниципальная услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» передана на исполнение местной Общественной организации по защите прав и интересов граждан города Нефтеюганска «Общество старожилов», Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Территория культуры и успеха», Общественной организации «Федерация спортивного танца г. Нефтеюганска».

**3.2.2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 1 375 157,900 тыс. рублей, фактически исполнено 1 360 939,462 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от плана на 2023 год.

***«Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта»****.*

В рамках данного мероприятия проведено 461 спортивно-массовых мероприятий: из них 123 городских (количество участников 11 566 человек), 326 выездных (количество 4 272 человек).

Освоение бюджетных средств менее 100% связано с переносом спортивных мероприятий, фактическое количество участников спортивных мероприятий ниже запланированного, оплата по договорам на медицинское обеспечение, обеспечение дежурства бригады скорой медицинской помощи на спортивных мероприятиях производилась за фактически оказанные услуги.

***«Организация отдыха и оздоровления детей».***

В летний период 2023 года на базе 4 подведомственных учреждений (МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта», МАУ ДО «СШ «Сибиряк», МБУ ДО СШОР «Спартак», МБУ ДО «СШ по единоборствам») организованы лагеря дневного пребывания детей в рамках тренировочного процесса: с охватом 368 человек.

В рамках данного мероприятия заключены договора на организацию питания, медицинского сопровождения, перевозку детей, наградную атрибутику.

На базе данных учреждений проведена осенняя кампания в период с 28.10.2023 по 03.11.2023 с охватом 261 человек.

***«Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений»***

В рамках мероприятия запланированы расходы, в том числе на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях и субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности.

Данное мероприятие включает в себя также расходы на содержание подведомственных учреждений: заработная плата, содержание спортивных сооружений, участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. Согласно Муниципальному заданию в учреждениях спорта числится 3 148 человек, в том числе по этапам подготовки: начальный – 1 639 человек, тренировочный – 1 471, совершенствование спортивного мастерства – 29 человек, высшего спортивного мастерства – 6 человека. Количество проведенных мероприятий составило 461, из них: муниципального уровня – 123, выездных – 368.

Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности (1 627,263 тыс. рублей) освоена на 100 % МАУ ДО «СШ «Сибиряк» (Уличные силовые тренажеры (11 шт.), Гимнастический ковер 14х14).

Государственная поддержка физкультурно - спортивных организаций муниципальных образований, осуществляющих подготовку спортивного резерва направлена на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях, медицинское обеспечение тренировочного процесса показатель освоения окружных бюджетных ассигнований менее 100% обусловлен отменой соревнование по дзюдо среди юношей г. Сургут (МБУ ДО «СШ по единоборству»).

В рамках субсидии приобретено:

-МБУ ДО «СШОР по ЗВС» - Лыжный комплект;

-МБУ ДО «СШОР «Спартак» - приобретение экипировки, инвентаря трико для тяжелой атлетики (32), скакалка (50), сетка для переноса мячей (2), лестница координационная (2), стойка для обводки (10), сетка волейбольная (1), коврик гимнастический (35), Латексная петля (7), перчатки боксерские (21), боксерский шлем (18.), форма боксерская (6), борцовское трико (10), спортивный костюм (20), бейсболка (20) приобретение оборудования (спин-байк, штанга для аэробики, стойка для штанги, беговая дорожка, волейбольные стойки);

-МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» - кроссовый шлем, защита коленей детская, детские мотоботы, мотоботы, шлем взрослый, мотоботы взрослые.

***«Региональный проект «Спорт-норма жизни».***

В рамках данного мероприятия приобретено МБУ ДО «СШОР по ЗВС»: Лыжероллеры Elva Classic 57-50R – 40 пар, Лыжероллеры Elva Skate 70R – 40 пар; Лыжи беговые STC - 70 пар; Палки лыжные STC Cyber - 70 пар; Лыжи беговые ONSKI RACE COMBI - 2пары, лыжи Atomic Redstar Carbon S9 - 4 пары.

***«Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта».***

В рамках данного мероприятия заключены договоры:

-от 21.04.2023 г. № ПВ-2023 на поставку пневматических винтовок на сумму 310,000 тыс. рублей, МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта»;

-от 14.09.2023 г. № 6591129 на поставку сетки заградительной и поясов для единоборств на сумму 150,000 тыс. рублей, МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам»;

-на приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки на сумму 247,440 тыс. рублей, спортсменов отделения адаптивной физической культуры и адаптивного спорта МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры».

***«Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске».***

В рамках данного мероприятия заключены следующие муниципальные контракты и договора:

1.По объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске»:

1.1.На сумму 595,200 тыс. рублей исполнен договор, заключенный на оказание услуг по обеспечению мероприятий по сохранности имущества, находящегося на строительной площадке в пределах территории объекта.

1.2.На сумму 343,000 тыс. рублей исполнен договор, заключенный на проведение обследования строительных конструкций объекта.

1.3.С ООО СЗ «ЮГРАСТРОЙПАРТНЕР» муниципальный контракт №22/05/2023 от 29.05.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Цена контракта – 1 630 775,107 тыс. рублей. Кассовое исполнение по контракту составило 592 123,422 тыс. рубля (401 130,400 тыс. рублей - окружной бюджет, 190 993,022 тыс. рублей - местный бюджет). Выполнение работ по контракту 24 месяца (по 29.05.2025).

1.4.На сумму 201,631 тыс. рублей исполнен договор, заключенный на выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию.

1.5.На сумму 457,021 тыс. рублей произведена предоплата по договору, заключенному на осуществление экспертного сопровождения проектной

документации объекта.

2.По объекту МБУ ЦФКиC «Жемчужина Югры»:

2.1.С ООО «Мегаполис» 30.12.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту клеенодеревянных конструкций несущих сводов объекта. Цена контракта – 32 738,330 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2023 год составило 29 340,542 тыс. рублей. Работы по ремонту КДК, отделочные работы выполнены на 100%. Электромонтажные работы выполнены на 100%. В целях выполнения работ по дополнительной обработке КДК в помещениях аквапарка, большого и малого бассейнов 21.11.2023 заключено дополнительное соглашение.

2.2.На сумму 31 345,477 тыс. рублей исполнен контракт, заключенный на выполнение работ по капитальному ремонту бассейнов объекта.

3.На сумму 177,173 тыс. рублей исполнен договор на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации в целях сноса (демонтажа) объекта капитального строительства: «Хоккейный корт», площадью 1 376,1 кв.м.», расположенный по адресу: микрорайон 2, около жилого дома № 13, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. «Сооружение хоккейного корта», площадью 148,6 кв.м», расположенного по адресу: микрорайон 2, около жилого дома № 13, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

4.На сумму 8 147,076 тыс. рублей исполнен контракт, заключенный на выполнение работ по обустройству спортивной площадки по объекту: «Спортивная комплексная площадка на территории 2 микрорайона вблизи МБОУ «СОШ № 5».

5.На сумму 562,336 тыс. рублей 29.12.2023 заключен договор на выполнение работ по обустройству спортивной площадки по объекту: «Спортивная комплексная площадка на территории 2 микрорайона вблизи МБОУ «СОШ № 5».

Также в рамках переходящих лимитов 2022 года выполнены следующие мероприятия:

-на сумму 2 552,586 тыс. рублей исполнен контракт, заключенный на выполнение работ по ремонту кровли по объекту: Нежилое строение спортивного комплекса, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, Строение №1;

-на сумму 116,548 тыс. рублей исполнен контракт, заключенный на выполнение работ по проведению авторского надзора по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске. Цена контракта 2 621,230 тыс. рублей. Соглашение о расторжении от 08.08.2023 по факту выполненных работ;

-на сумму 502,753 тыс. рублей исполнен контракт, заключенный на выполнение работ по внесению изменений в проектную и сметную документацию по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске. Цена контракта 1 363,542 тыс. рублей. Соглашение о расторжении от 30.08.2023 по факту выполненных работ;

-на сумму 105,600 тыс. рублей исполнен договор, заключенный на оказание услуг по обеспечению мероприятий по сохранности имущества, находящегося на строительной площадке в пределах территории объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске;

-на сумму 599,999 тыс. рублей 16.10.2023 заключен договор на выполнение работ по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске. Срок выполнения работ - до приемки готового к эксплуатации объекта.

***«Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта».***

Данное мероприятие включает в себя затраты КФКиС по заработной плате, начислению налогов, оплату услуг (1С обслуживание). По начислениям на соц. компенсации персоналу сложилась экономия, в результате регресса - достигнута предельная база по страховым взносам.

***«Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта».***

Комитетом физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска разработан проект постановления администрации города Нефтеюганска «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий на оказание социально значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в городе Нефтеюганске в сфере физической культуры и спорта» (далее - Проект).

Проект размещен на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Проекты муниципальных правовых актов» (7 дней) по 27.12.2023 года включительно.

На 2023 год для передачи услуг были предусмотрены средства местного бюджета в размере 631,990 тыс. рублей, которые включены в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске», утвержденную постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 600-п (с изменениями от 14.03.2023 №251-п) в подпрограмму «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» по основному мероприятию «Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта», увеличены финансовые затраты по ответственному исполнителю, комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска. Реализация средств была предусмотрена в 4 квартале 2023 года.

По причине утверждения Проекта, регулирующего порядок определения объема и предоставления субсидий на оказание социально значимых услуг СОНКО 28.12.2023, средства не реализованы до конца 2023 года и переданы в бюджет города Нефтеюганска.

**3.2.3.Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 5 630 672,493 тыс. рублей, освоено 5 382 034,542 тыс. рублей или 95,6 % от плана на 2023 год.

***Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей».***

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность:

-15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;

-15 муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также 3 частные организации ООО «Семь гномов», ООО «Детский сад 7 гномов», ООО «Центр развития семьи»;

-2 муниципальные организации дополнительного образования.

В 25 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обучается 6 598 воспитанника в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Указ Президента Российской Федерации по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен на 100%.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», в части создания условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет: успешно интегрированы 3 частных детских сада (ООО «Семь гномов», ООО «Детский сад 7 гномов», ООО «Центр развития семьи»), которые посещают 1 052 воспитанника в возрасте от года до восьми лет (2022 г. – 970 детей), из них в возрасте до трёх лет – 383 воспитанника. В результате реализации вышеуказанных мероприятий актуальный спрос для детей в возрасте до трёх лет на дошкольное образование обеспечен в полном объеме.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» завершено строительство детского сада на 120 мест в 17 микрорайоне. Данный объект передан на праве оперативного управления ООО «Семь гномов», с ноября детский сад осуществляет образовательную деятельность по программам дошкольного образования. Продолжается строительство детского сада на 350 мест в 11 б микрорайоне, на 300 мест в 16 микрорайоне.

Для обеспечения равных возможностей созданы условия для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ.

В городе дошкольное образование получают 139 детей с ОВЗ, из них 84 ребёнка имеют статус «ребёнок-инвалид». (2022 г. – 105 детей c ОВЗ, 52 ребенка - с инвалидностью), В 9 дошкольных образовательных организациях функционируют:

-16 групп компенсирующей направленности: 4 группы для детей с нарушением зрения, 1 группа для детей с нарушением речи, 2 группы для детей с умственной отсталостью, 4 группы для детей с задержкой психического развития, 5 групп для детей с расстройствами аутистического спектра;

-5 групп комбинированной направленности для детей с ОВЗ.

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2023-2024 учебном году 15 754 чел., в том числе 158 учащихся ЧОУ «НПГ» (2022-2023 уч.г. – 15 688 чел., в том числе 160 учащихся ЧОУ «НПГ»). Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 14 образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в две смены составляет 34,8% (2022-2023 уч. г. – 35%).

Дополнительное образование осуществляется на базе организаций дополнительного образования, в общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях. Общее количество дополнительных общеразвивающих программ - 580 ед. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию – 20 157 чел., в том числе в общеобразовательных организациях в кружках и секциях - 12 604 чел. (66,4 %), в дошкольных организациях – 3 006 чел. (13,3%), в организациях дополнительного образования – 4 547 чел. (21,3 %).

Программы профильного уровня реализуются для 72% учащихся 10-11 классов, открыто 29 профильных классов.

Осуществляется взаимодействие образовательных организаций с высшими учебными заведениями городов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута, Ханты-Мансийск по вопросам поступления в высшие учебные заведения в 2023 году, организованы встречи с представителями ВУЗов, онлайн-экскурсии, «Дни открытых дверей».

Причины низкого исполнения по мероприятию «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска»:

-07.09.2023 с ООО «СИБМЕХСТРОЙ» (г.Сургут) заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Цена контракта - 370 960,540 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 31.12.2023. Строительная готовность объекта – 24%. Соглашение о приостановлении работ сроком на 3 месяца (до 06.03.2024). Выплачен аванс в размере 65 000,000 тыс. рублей. Неполное кассовое освоение лимитов 2023 года в связи с проведением работ по корректировке проектно-сметной документации, т.е. принятие выполнения работ возможно после получения заключения государственной экспертизы;

-на сумму 233,485 тыс. рублей с АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» 21.03.2022 заключен договор №02/03/22Э (ед/п) на осуществление экспертного сопровождения проектной документации. Работы приняты 24.05.2023;

-на сумму 261,316 тыс. рублей с АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» 11.05.2023 заключен договор №02/05/23Э на осуществление экспертного сопровождения проектной документации. Срок действия договора – 1 год. В сентябре произведена предоплата 100%.

-на сумму 564,808 тыс. рублей с ООО «Проектцентр» 14.08.2023 заключен договор №1408-АН на выполнение работ по ведению авторского надзора за строительством объекта. Оплата производится поэтапно, пропорционально выполненным работам и принятым комплексам строительно-монтажных работ.

На сумму 590,235 тыс. рублей ООО ГК «Проект центр» выполнены работы по подготовке проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства «Строение детского сада №6», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 5-й, д.15.

На сумму 6 350 994,61 рублей ООО «Городострой» выполнены работы по обустройству спортивной площадки по объекту: «Спортивная комплексная площадка в 11Б микрорайоне, ул. Центральная, здание 18 (территория МБОУ «СОШ №14»)».

На сумму 1 550,340 тыс. рублей 07.11.2023 с ИП Фадеев Игорь Владимирович заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Здание детского сада №7» (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 6, здание №64. Срок выполнения работ 2 месяца. Отставание от графика по вине подрядной организации.

Также в рамках переходящих лимитов 2022 года:

1.На сумму 2 250,579 тыс. рублей ООО «Альфа-Инжиниринг» завершила работы по устройству наружного освещения, а также благоустройства и озеленения территории МДОУ Детский сад №20 «Золушка». Протяженность наружного электроосвещения составила 0,27 км.

2.Заключены следующие контракты (договора):

-на сумму 597,956 тыс. рублей с ООО «Проектцентр» 29.12.2022 заключен договор на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска». Срок выполнения работ–в течении 9 месяцев.

14.04.2023 получено положительное заключение повторной государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта (в части удорожания стоимости строительных материалов).

Плановый срок получения заключения в части изменения объемов работ с учетом продлений сроков проведения государственной экспертизы - 19.01.2024г.

-на сумму 525,040 тыс. рублей с ООО «Первая кадастровая компания» (г.Нефтеюганск) 14.12.2018 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Нежилое строение гаража» (здание мастерских МБОУ «СОШ №10»). Выполнение работ 170 дней. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. ПСД в стадии разработки. Ведется претензионная работа.

***Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования».***

Для выявления одарённых детей реализуется комплекс мероприятий, среди которых важным является всероссийская олимпиада школьников, в которой в 2023 году приняли участие:

-школьный этап – 7 072 учащийся, из них победители и призёры – 3 187 чел. (2022 г. – 3 536 чел.);

-региональный этап - 91 учащийся, из них победители и призёры – 22 чел. (2022 г. – 11 чел.);

-заключительный этап – 2 учащихся МБОУ «СОШ № 1», из них - 1 призёр (2022 г. – 0 чел.).

Функционирует муниципальная система оценки качества подготовки обучающихся, нацеленная на оказание содействия региону в выстраивании целостной и эффективной системы оценки качества подготовки обучающихся, а также обеспечивающая объективность и сбалансированность системы оценки, непосредственно оценку ключевых характеристик качества подготовки обучающихся. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению объективности результатов Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в общеобразовательных организациях города обеспечила объективные результаты ВПР в 2023 году во всех общеобразовательных организациях, необъективные результаты не выявлены. Во всех общеобразовательных организациях города сформированы единые графики оценочных процедур на 2023-2024 учебный год, обеспечивающие минимизацию нагрузки на обучающихся, а также исключающие дублирование оценочных процедур, одинаковых по содержанию.

В части обеспечения эффективного функционирования системы оценки качества образования организовано обучение управленческих команд общеобразовательных организаций на соответствующих курсах повышения квалификации.

В 2023 году 100% обучающихся 4-8-х классов приняли участие в ВПР по соответствующим учебным предметам, а также 100% обучающихся 11-х классов по предметам, не выбранным для сдачи ГИА.

В соответствии с нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня на территории города организована ГИА в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на базе 3 ППЭ (МБОУ «СОШ №2 им. Исаевой А.И.», МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ №10»), в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) на базе 6 ППЭ (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2 им. Исаевой А.И.», МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №10, МБОУ «Лицей №1»).

4 выпускника МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная», МБОУ «Лицей №1», МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой», МБОУ «СОШ №14» получили максимальный результат 100 баллов по учебным предметам «химия», «русский язык», «физика», «история» (2022 г. – 10 чел., 2021 г. – 1 чел., 2020 г. – 4 чел.).

Основной период проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году проведен в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, нарушений не выявлено.

Медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении» награждены 38 учащихся из 11 образовательных организаций, медалью Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «За особые успехи в обучении» - 23 учащихся из 9 образовательных организаций (2022 г. – медаль Российской Федерации - 58 чел., медаль Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 32 чел.).

С целью оценки механизмов управления качеством образования организовано участие в мониторинге системы управления качеством образования на муниципальном уровне, организована работа по двум показателям (механизмам), представленным в виде восьми направлений (систем): «Механизмы управления качеством образовательных результатов», «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»:

В 100% общеобразовательных организаций реализуется проект «Школа Минпросвещения России», в рамках которого в 100% создан школьный театр и школьный спортивный клуб.

***Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время»***

Отдых, оздоровление, занятость детей реализуется в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.01.2023 № 61-п «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2023 год», распоряжением администрации города Нефтеюганска от 22.12.2022 № 477-р «О деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории города Нефтеюганска в каникулярные периоды 2023 года».

В Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления ХМАО-Югры включены 19 организаций отдыха детей и их оздоровления, созданных на базе образовательных организаций и МАУ «Центр молодёжных инициатив».

На базе образовательных организаций организована работа в весенний каникулярный период 17 лагерей с дневным пребыванием детей (охват - 2 200 чел.), на базе МАУ «Центр молодёжных инициатив» - городская школа вожатского мастерства «По дороге к лету», акции и мероприятия.

В летний каникулярный период на территории города организованы 14 лагерей дневного пребывания детей на базе общеобразовательных организаций с охватом 1 720 чел., в том числе: 1 смена – 8 ДОЛ (охват – 1 008 чел.), 1 лагерь труда и отдыха МАУ «Центр молодёжных инициатив» на базе МБОУ «СОШ №8» (охват - 15 чел.), 2 смена – 5 ДОЛ (542 чел.), 3 смена – 1 ДОЛ (170 чел.).

В осенний каникулярный период организована работа 16 ДОЛ (охват – 1 990 чел.).

Работа ДОЛ осуществляется в соответствии с оздоровительно - воспитательными программами, содержание которых имеет профильную направленность: «Орлята России», «РДДМ», гражданско-патриотическая, профориентационная, творческая, духовно-нравственная, а также мероприятия, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, профилактические мероприятия.

Программа РДДМ представлена в 2 ДОЛ на базе МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ЦДО «Поиск», программа «Орлята России» - в 5 ДОЛ (МБОУ «СОШ 3 им. А.А.Ивасенко», МБОУ «Начальная школа № 15», МБОУ «Школа развития № 24», МБОУ «СОШ №13»).

Отдых на базе ДОЛ организован для различных категорий обучающихся:

-несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики – 40 чел.;

-детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 614 чел.;

-детей, участников СВО – 81 чел.

В рамках заключенных муниципальных контрактов Департаментом на оказание услуг по организации и обеспечению отдыха детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства на территории города, реализовано 547 путёвок, из них:

-в весенний каникулярной период – 69 путёвок, в том числе по направлениям: Тюменская область Ишимский район д.Синицына ООО ДСОЛ «Дружба» - 36 путёвок; Свердловская область г.Первоуральск санаторий «Соколиный камень» - 33 путёвки;

-в летний каникулярный период – 406 путёвок, в том числе по направлениям: Тюменская область, ООО детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» - 238 путёвок; Свердловская область, МАУ загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» - 71 путёвка; Свердловская область, Санаторий «Маян» - 21 путёвка; Новосибирская область, ООО Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чкаловец» - 76 путёвок;

-в осенний каникулярный период – 72 путевки в Тюменскую область Ишимский район, д.Синицына ООО ДСОЛ «Дружба».

Одним из видов поощрения детей, достигших наилучших результатов в обучении, победителей и призёров Всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, является награждение путёвками, предоставленными ДОиН ХМАО-Югры по итогам 2023 года в количестве – 45 путёвок, в том числе:

-Краснодарский край ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» - 3 путёвки;

-Краснодарский край ВДЦ «Смена» – 2 путёвки;

-Краснодарский край, Детский оздоровительный комплекс «Спутник» - 10 путёвок;

-Республика Крым МДЦ «Артек» - 24 путёвки;

-Республика Алтай, Детский оздоровительный лагерь «Кедровый» - 6 путёвок.

Информирование населения об организации отдыха детей и молодёжи осуществляется на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Каникулы 2023» (<http://www.admugansk.ru/category/657>). Организована работа консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске.

***Подпрограмма «Молодёжь Нефтеюганска»***

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 года №472-п, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» от 24.12.2021 года №578-п, постановления администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 года №598-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования молодёжной политики в городе Нефтеюганске» (с изменениями и дополнениями), договора между МАУ «ЦМИ» и КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» от 13.01.2023г. №1-н «О реализации мероприятий временного трудоустройства государственной программы ХМАО-Югры «Поддержка занятости населения» в 2023 году трудоустроено 1 258 несовершеннолетних граждан.

Для осуществления подсобных работ временные рабочие места для несовершеннолетних граждан созданы в организациях города Нефтеюганска, с которыми заключен договор о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Взаимодействие организовано с общеобразовательными организациями города Нефтеюганска, отделы администрации города Нефтеюганска, департамент образования администрации города Нефтеюганска, МАУ «СШ «Сибиряк», МБУК «Городская библиотека», МБУДО «Детская школа искусств», МБУДО «ЦДО «Поиск», БУ «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения», Департамент градостроительства и земельных отношений, МБУДО «Детская музыкальная школа имени В.В.Андреева», МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры», «Нефтеюганская межрайонная прокуратура» и др.

***Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики»***

В соответствии с «дорожной картой» по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, утверждённой постановлением администрации города Нефтеюганска от 06.04.2021 № 470-п «О плане мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2021-2025 годы» установлены и выполнены целевые показатели:

-доля средств местного бюджета, предоставленных негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объёме средств местного бюджета, предусмотренного на предоставление услуг (работ) в сфере образования и молодёжной политики, процентов – план 15/ факт 20;

-доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики, процентов – план 12/ факт 48;

-удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (% от числа опрошенных) в сфере образования и молодежной политики, процентов – план 91/факт 91.

***Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»***

В соответствии с требованиями федерального, регионального, муниципального законодательства и в целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ), снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей в образовательных организациях разработаны и реализуются программы деятельности отрядов юных инспекторов движения, планы совместных мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ.

Совместно с сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску:

-проведены мероприятия в рамках профилактических акций: «Детству – безопасные дороги!» (17698 обучающихся, 9372 родителей (законных представителей), 739 педагогов); «Внимание каждому» (15688 обучающихся, 7388 родителей (законных представителей), 763 педагогов); «Внимание, дети!» (18698 обучающихся, 9632 родителей (законных представителей), 831 педагогов); «Внимание, пешеход!», в которых 64 участника отрядов юных инспекторов движения ЮИД и молодёжные общественные объединения города;

-разработаны паспорта дорожной безопасности в 100% образовательных организаций, схемы безопасных маршрутов движения детей, которые размещены в холлах и возле выходов, на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет и в дневниках учащихся (электронных и традиционных);

-организовано проведение бесед со 100% учащимися на классных часах, со 100% родителей (законных представителей) на родительских собраниях по вопросам безопасности дорожного движения, в том числе об использовании световозвращающих элементов у детей;

-осуществляется трансляция социальных роликов по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе мультфильмы, видеоролики, плакаты в холлах 100% образовательных организаций, проводятся сюжетно-ролевые игры с дошкольниками;

-организовано ежедневное проведение мероприятий «Минутка безопасности» для 100% учащихся, мониторинг и контроль за посещением учащимися образовательных организаций, в том числе с использованием световозвращающих приспособлений;

-размещена информация по безопасности ДДТТ на официальных сайтах 100% образовательных организаций;

-обеспечен контроль за соблюдением требований законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, на экскурсии, мероприятия с массовым участием детей.

В сентябре организовано проведение городских соревнований «Безопасное колесо - 2023» среди отрядов юных инспекторов, в которых приняли участие 14 команд из 13 образовательных организаций (охват - 72 чел.).

**3.2.4.Муниципальная программа «Доступная среда в городе Нефтеюганске».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 12 584,530 тыс. рублей, фактически исполнено 4 827,029 тыс. рублей, что составляет 38,4 % от плана на 2023 год.

**1.Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:**

1.1.Департаментом образования администрации города Нефтеюганска по мероприятию «Приобретение оборудования и прочих основных средств» приобретены:

-МБДОУ «Детский сад № 26 «Радость» - аппаратно-программный комплекс «Стабиломер», Стабиломер Стандартный на сумму 296,888 тыс. рублей;

-МБДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» – биотуалет на сумму 7,150 тыс. рублей;

-МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» - откидной пандус, кнопки тревожной помощи, наклейки по шрифту Брайля для слабовидящих на сумму 68,114 тыс. рублей;

-МБДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» - товары для организации доступной среды маломобильных групп населения на сумму 78,150 тыс. рублей;

-МБОУ «СОШ № 5» - информационные вывески со шрифтом Брайля для слабовидящих, информационные таблички на кабинеты со шрифтом Брайля для слабовидящих на сумму 105,703 тыс. рублей;

-МБОУ «СОШ № 6» - информационные вывески со шрифтом Брайля для слабовидящих, информационные таблички на кабинеты со шрифтом Брайля для слабовидящих, вывески с наименованием общеобразовательного учреждения на сумму 62,931 тыс. рублей;

-МБОУ «СОШ № 10» - информационные таблички на кабинеты со шрифтом Брайля для слабовидящих на сумму 120,000 тыс. рублей;

-МБОУ «СОШ № 13» - пандус, товары для организации доступной среды маломобильных групп населения на сумму 2 345,073 тыс. рублей;

-МБОУ «Школа развития № 24» - информационные таблички со шрифтом Брайля на сумму 19,352 тыс. рублей;

-МБУ ДО «Дом Детского творчества» - вывески, мнемосхемы, информационные таблички на кабинеты со шрифтом Брайля для слабовидящих на сумму 44,080 тыс. рублей;

-МБУ ДО ЦДО «Поиск» - инвалидная коляска, информационные таблички на кабинеты со шрифтом Брайля для слабовидящих, комплект наклеек для маркировки поручней на сумму 45,566 тыс. рублей.

1.2. Комитетом культуры и туризма администрации города Нефтеюганска в рамках заключенного муниципального контракта от 08.12.2023 № 123/23/КДК на сумму 287,379 тыс. рублей выполнен капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 10 мкр., здание 32 (структурное подразделение МБУК «Культурно-досуговый комплекс») - устройство пандуса и металлических ограждений с поручнями из хвойных пород. Работы выполнены.

**2.Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов:**

В 2023 году департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска выделены денежные средства в размере 8 421,649 тыс. рублей.

Выполнены мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах в 2023 году, из них:

-по переходящим контрактам с 2022 года на сумму 682,596 тыс. рублей:

1.В рамках муниципального контракта № ЭА.2022.00082 с ООО «СК ПроектСтрой» разработана проектная документация по установке пандуса на крыльце многоквартирного дома. Цена контракта 444,596 тыс. рублей.

2.В рамках муниципального контракта № 117-22 с ИП Питковский В.В. выполнены работы по установке перил, поручней. Цена контракта 238,000 тыс. рублей.

-по контрактам 2023 года:

1.В рамках муниципального контракта № 104-23 от 04.08.2023 с ИП Герасимчук В.В. выполнены мероприятия по приспособлению муниципального жилого помещения, в котором проживает инвалид и общего имущества в многоквартирном доме в отношении жилого помещения: г.Нефтеюганск, 11В микрорайон, дом 8, квартира 4, на общую сумму 67,593 тыс. рублей.

2.В рамках муниципального контракта № ЭА.2023.00058 от 20.11.2023 выполнены строительно-монтажные работы по установке откидного пандуса в подъезде многоквартирного дома, в соответствии с ПИР в отношении 10 объектов на общую сумму 596,556 тыс. рублей

3.Заключены муниципальные контракты на сумму 3 296,443 тыс. рублей, из них:

-муниципальный контракт № ЭА.2023.00100 от 29.12.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по установке перил, поручней 190 м.п. в подъезде многоквартирного дома, в отношении 15 объектов на общую сумму 557,612 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 30.04.2024.

-муниципальный контракт № ЭА.2023.00103 от 30.12.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по установке пандуса на крыльце многоквартирного дома, в соответствии с ПИР в отношении 3 объектов на общую сумму 1 620,000 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 30.04.2024.

-муниципальный контракт № ЭА.2023.00102 от 30.12.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по установке пандуса на крыльце многоквартирного дома, в соответствии с ПИР в отношении 3 объектов на общую сумму 1 118,831 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 30.04.2024.

**3.3.По направлению «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инфраструктурное развитие города»**

**3.3.1.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 2 545 121,568 тыс. рублей, фактически исполнено 2 329 533,609 тыс. рублей, что составляет 91,5 % от плана на 2023 год.

В рамках муниципальной программы за 2023 год проведена реализация следующих мероприятий:

***1.Предоставление субсидий организациям.***

-Возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска - оплата произведена на основании фактических затрат.

-Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек- исполнение 100%.

-Субсидии из бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат АО «Югансктранстеплосервис», АО «Юганскводоканал», осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению города Нефтеюганска, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы - исполнение 100%.

***2.Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда.***

-выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений - заключен Контракт № ЭА.2023.00031 от 26.06.2023 на сумму 198,950 тыс. рублей. Исполнение 100%;

-обследование жилого фонда - заключен контракт с ООО СПО Урал ЭА.2022.00078 на сумму 35,000 тыс. рублей. Исполнение 100%;

-оплата потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения- исполнение 100%;

-оплата потребления э/энергии- исполнение 100%;

-выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений - заключен контракт № ЭА.2023.00031 от 26.06.2023 на сумму 198,950 тыс. рублей. Исполнение 100%;

-выполнение работ по капитальному и текущему ремонту жилых помещений - заключен контракт на общую сумму 5 571,815 тыс. рублей; контракт ЭА.2023.00095 от 26.12.2023 на сумму 716,217 тыс. рублей - переходящий на 2024 год; контракт ЭА.2023.00098 от 26.12.2023 на сумму 456,943 тыс. рублей - переходящий на 2024 год;

-выполнение ремонтно-восстановительных работ в жилых помещениях на территории города Нефтеюганска – контракт 53-23 от 20.04.2023 с ИП Герасимчук на сумму 599,670 тыс. рублей. Исполнение 100%;

-взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - исполнение 100%;

-возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по содержанию жилых помещений по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек - неполное освоение в связи с поздней подачей расчетных документов от управляющий компаний;

-субсидия на финансовое обеспечение затрат Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов в связи с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – оплата произведена согласно соглашения о предоставлении субсидии Югорскому фонду капитального ремонта.

***3.Улучшение санитарного состояния городских территорий.***

-содержание земель общего пользования - заключен м/к № ЭА.2022.00096 от 26.12.2022 ООО «МГС» на сумму 198 664,595 тыс. рублей. Оплата производится по факту выполненных работ, не в полном объеме выполнены работы по содержанию в части сгребания и скалывания снега, также содержания детских игровых площадок. М\к ЭА.2023.00056 от 20.11.2023 ИП Косых Екатерина Сергеевна на сумму 24 100,000 тыс. рублей - оплата по факту выполненных работ, проверка объема выполненных работ за декабрь, оплата в 2024 году;

-услуга по приёму и складированию снежных масс - заключено м/к с ИП Косых на общую сумму 46 544,965 тыс. рублей. Контракт ЭА.2023.00051 от 07.11.2023 с ИП Косых на сумму 14 970,851 тыс. рублей - оплата по факту выполненных работ, проверка объема выполненных работ за декабрь, оплата в 2024 году;

-услуги по перевозке и расстановке контейнеров ТКО - заключен м/к 23-23 от 22.02.2023 ИП Герасимчук на сумму 399,999 тыс. рублей (исполнение 100%); м/к 160-22 от 27.12.2022 ИП Назарян на сумму 70,596 тыс. рублей (исполнение 100 %); м/к 52-23 от 19.04.2023 ИП Самигулин на сумму 98,000 тыс. рублей (Исполнение 99%).

-организация и проведение субботника - заключен м/к № 80-23 от 24.05.2023 ИП Самигуллин Рустам Зинурович на сумму 120,560 тыс. рублей. Исполнение 100%;

-отлов безнадзорных и бродячих домашних животных - заключены м/к на общую сумму 11 681,036 тыс. рублей. Контракт ЭА.2023.00059 от 25.11.2023 ИП Давлетов на сумму 4 291,000 тыс. рублей - переходящий на 2024 год;

-отлов безнадзорных и бродячих домашних животных - заключены м/к с И.П.Давлетов на сумму 1 654,500 тыс. рублей. Исполнение 100%;

-оказание услуг по содержанию животных, оставленных в приюте на пожизненное содержание (агрессивные)- Заключен м\к ЭА.2023.00019 от 05.06.2023 на сумму 6 031,136 тыс. рублей. Контракт переходящий на 2024 год;

-ликвидация несанкционированных свалок - заключен м\к: 85-23 от 02.06.2023 ООО «УТИЛИТСЕРВИС» на сумму 463,750 тыс. рублей - исполнение 100%; 86-23 от 02.06.2023 ООО «УТИЛИТСЕРВИС» на сумму 599,000 тыс. рублей - исполнение 100%; ЭА.2023.00032 от 26.06.2023 ИП Самигуллин Рустам Зинурович на сумму 6 050,263 тыс. рублей - исполнение 100%; 128-23 от 27.10.2023 ООО «УТИЛИТСЕРВИС» на сумму 596,180 тыс. рублей - исполнение 100%; 130-23 от 01.11.2023 ИП Самигуллин Рустам Зинурович на сумму 599,000 тыс. рублей - исполнение 100%; ЭА.2023.00072 от 14.12.2023 ООО «ПРЕМИУМ» на сумму 1 200,000 тыс. рублей - контракт переходящий на 2024 год; ЭА.2023.00101 от 30.12.2023 на сумму 26 051,120 тыс. рублей - контракт переходящий на 2024 год;

-приобретение оборудования и прочих основных средств – заключены м/к 2023.702172 от 08.06.2023 ООО «Цифровой Век» на сумму 103,000 тыс. рублей. Исполнение 100%; 27-06/23 от 10.07.2023 ИП Ситников Игорь Геннадьевич на сумму 89,033 (исполнение 100%);

-проведение дезинсекции и дератизации – заключен м/к №ЭА.2023.00008 от 12.05.2023 ООО «Комос» на сумму 810,830 тыс. рублей (исполнение 100%);

-ремонт и очистка объектов ливневой канализации расположенных на территории города Нефтеюганска. Муниципальный контракт на оказание услуг по ремонту не заключен в связи с поздним доведением средств, также уточнением объема работ. Планируется исполнение в 2024 году;

-выполнение комплекса дезинфекционных мероприятий контейнеров и контейнерных площадок для накопления ТКО - Экономия по итогам проведенных конкурсных процедур, м\к ЭА.2023.00061 от 25.11.2023 ООО «Комос» на сумму 451,703 тыс. рублей - контракт переходящий на 2024 год;

-сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности (лом и отходы, содержащие черные и цветные металлы, отработанные пневматические шины) – исполнение 100%;

-устройство контейнерных площадок накопления ТКО – исполнение 100%;

-субсидия из бюджета города Нефтеюганска на возмещение затрат, связанных с содержанием и обслуживанием модульных туалетов на территории города Нефтеюганска - произведена оплата за январь-ноябрь 2023. Оплата за декабрь 2023 будет произведена в 2024 году. Оплата произведена на основании фактических затрат.

***4.Благоустройство и озеленение города:***

-выполнение работ по демонтажу Арт-объектов, расположенных на территории города Нефтеюганска – м/к 49-23 от 06.04.2023 ИП Герасимчук на сумму 445,000 тыс. рублей (исполнение 100%);

-озеленение мест общего пользования – ЭА.2023.00030 от 16.06.2023 ИП Устарханов на сумму 29 945,000 тыс. рублей срок исполнения м/к 31.12.2023; 78-23 от 18.05.2023 ИП Тимофеев Леонид Маркелович на сумму 204,500 тыс. рублей (Исполнение 100%); 79-23 от 18.05.2023 ИП Чернов на сумму 47,792 тыс. рублей (Исполнение 100%); ЭА.2023.00042 от 25.07.2023 ИП Любимова Татьяна Вячеславовна на сумму 1 574,654 тыс. рублей, исполнение 100%; 117-23 от 27.09.2023 глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тимофеева Светлана Леонидовна на сумму 495,000 тыс. рублей, контракт переходящий на 2024 год. 18-23 от 27.09.2023 глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тимофеева Светлана Леонидовна на сумму 236,407 тыс. рублей - контракт переходящий на 2024 год;

-содержание скульптурных композиций, и памятников города Нефтеюганска- заключен м/к с МОО НГОРСВА ЭА.2022.00099 от 31.12.2022 на сумму 1 614,567 тыс. рублей - оплата по факту выполненных работ; договор 53-ТОП от 30.12.2022 АО НефтеюганскГаз на сумму 77,283 тыс. рублей. Оплата производится по факту выполненных работ. 106-23 от 09.08.2023 Местная общественная организация Нефтеюганске городское отделение российского союза ветеранов Афганистана на сумму 24,590 тыс. рублей (исполнение 100%);

-выполнение работ по покраске Звезды на памятнике «Воину освободителю» – контракт№ 64-23 от 10.05.2023 Эталон –Т на сумму 76,500 тыс. рублей (Исполнение 100%). Экономия после проведенных конкурсных процедур;

-устройство ледового городка - заключен м/к 01-23 от 17.01.2023 на сумму 241,559 тыс. рублей ИП Герасимчук. Исполнение 100 %. ЭА.2023.00055 от 20.11.2023 ООО «Промжилсервис» на сумму 13 860,000 тыс. рублей - контракт переходящий на 2024 год. Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ;

-выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» – 102-23 от 05.07.2023, 108-23 от 07.08.2023 ООО «ВТОР РЕСУРС» на сумму 1 175,303 тыс. рублей - исполнение 100%;

-устройство и демонтаж декоративных конструкций для празднования 9 мая на территории города Нефтеюганска – контракт 63-23 от 02.05.2023 «Универсал Сервис» на сумму 194,110 тыс. рублей. Исполнение 100%;

-субсидия из бюджета города Нефтеюганска на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске (с учетом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации г.Нефтеюганска) – исполнение 98%;

-обустройство детских игровых площадок (за счет средств РН ЮНГ) – исполнение 100%; м/к 138-24 от 25.12.2023 на сумму 2 062,580 тыс. рублей - переходящий на 2024 год. ЭА.2023.00062 от 27.11.2023 ИП Назарян Гарик Нверович на сумму 140,280 тыс. рублей - контракт переходящий на 2024 год;

-ремонт внутриквартальных проездов - муниципальные контракты не заключены в связи с поздним доведением средств и сезонностью выполнения запланированных работ;

-устройство тротуара на территории города Нефтеюганска - муниципальные контракты не заключены в связи с поздним доведением средств и сезонностью выполнения запланированных работ;

-монтаж и содержание искусственных елей и новогодней иллюминации - заключен м/к на общую сумму 6 140,703 тыс. рублей. №138-23 от 29.11.2023 ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 444,010 тыс. рублей - переходящий на 2024 год. 153-23 от 12.12.2023 ООО «ПРОМЖИЛСЕРВИС» на сумму 556,060 тыс. рублей - переходящий на 2024 год. Также не заключен контракт на 5 196,000тыс. рублей в связи с поздним доведением средств (4 декабря 2023 года);

-устройство бетонного основания для установки МАФ - муниципальный контракт не заключен в связи с отсутствием потребности в установке бетонного основания;

-приобретение и установка урн для мусора - 116-23 от 26.09.2023 ООО «ЖЕЛЕЗНАЯ-МЕБЕЛЬ» на сумму 560,000 тыс. рублей - исполнение 100%, ЭА.2023.00064 от 27.11.2023 ИП Мирзаянов Максим Фанилович на сумму 997,321 тыс. рублей - контракт переходящий на 2024 год;

-поставка с установкой декоративных световых изделий на территории города Нефтеюганска - № ЭА.2023.00054 от 13.11.2023 ИП Чернов Валентин Андреевич на сумму 8 876,920 тыс. рублей - исполнение 100%, ЭА.2023.00077 от 18.12.2023 ИП Аккерман Яна Игоревна на сумму 1 394,679 тыс. рублей - исполнение 100%.

***5.Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:***

-выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» – Заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОМЖИЛСЕРВИС» № ЭА.2023.00002 от 28.04.2023 на сумму 19 206,290 тыс. рублей (устройство Памп-трека в городе Нефтеюганске 16 микрорайон). На основании акта выполненных работ работы выполнены в полном объеме. Также заключен муниципальный контракт с «Городострой» ЭА.2023.00003 от 11.04.2023 на сумму 1 000,000 тыс. рублей (на выполнение демонтажных работ и подготовку территории). На основании акта выполненных работ работы выполнены в полном объеме. ООО «СТРОЙГРАД» заключен м/к ЭА.2023.00020 от 13.06.2023 на сумму 10 173,984 тыс. рублей на благоустройство общественной территории в районе лыжной базы г.Нефтеюганска. (устройство освещения). Оплата произведена по факту выполненных работ на сумму 9 720,674 тыс. рублей. Контракт исполнен на 100%. Заключен м/к ЭА.2023.00047 ООО «Пожарный Сервис» (устройство бетонной площадки, устройство бетонной лавочки индивидуального проектирования) на сумму 2 927,600 тыс. рублей - исполнение 100%.

***6.Региональный проект «Чистая страна»:***

-рекультивация земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов на 8-м км. автодороги Нефтеюганск-Сургут - ООО СК «ЮВ И С» м/к ЭА.2022.00007 от 31.03.2022. Исполнение 100%;

-рекультивация свалки твердых бытовых отходов на 8 км. автодороги Нефтеюганск-Сургут - контракт 58-23, федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по уральскому федеральному округу» на сумму 2 874,438 тыс. рублей. Исполнение 98%.

***7.Организационное обеспечение функционирования отрасли:***

-неполное исполнение в связи с тем, что оплата производилась за фактические услуги: горюче-смазочные материалы, услуги в области информационных технологий, оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества, оплата потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения. Также был перенос ежегодных отпусков.

***8.Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса:***

-капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения - исполнение 100%;

-субсидия из бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат АО «Юганскводоканал» по капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на территории города Нефтеюганска – исполнение 100%;

-ПИР на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения - ЭА.2023.00021 от 19.06.2023 на сумму 1 318,800 тыс. рублей, ЭА.2023.00022 от 19.06.2023 на сумму 2 597,400 тыс. рублей, ЭА.2023.00023 от 19.06.2023 на сумму 996,666 тыс. рублей. М/К переходящие на 2024 год. Проектная документация направлена на экспертизу, срок окончания экспертизы ориентировочно конец февраля 2024 года.

***9.Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов:***

-противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества - бюджетные ассигнования доведены 04 декабря 2023 года на оказание услуг по созданию минерализованных полос (противопожарные плуги) для защиты лесов от пожара.

**3.3.2.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 1 256 185,669 тыс. рублей, фактически исполнено 1 103 738,339 тыс. рублей, что составляет 87,9 % от плана на 2023 года.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

1***.«Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом»***.

Мероприятие включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам – исполнение составило 100 %;

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ – исполнение составило 100 %.

За 12 месяцев 2023 года по городским маршрутам выполнено 168 692 рейсов, перевезено 3 845 879 пассажиров, в том числе льготных категорий граждан – 1 305 799.

За период времени с 09.05.2023 по 15.10.2023 года по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ выполнено 8 016 рейса, перевезено 84 679 пассажиров, в том числе льготных категорий граждан – 69 583.

Кассовое исполнение соответствует поквартальной разбивке бюджетных ассигнований за 2023 год.

***2.«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».***

В рамках данных лимитов проводятся мероприятия, направленные на строительство следующих объектов:

1.«Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)»:

-на сумму 198 626,432 тыс. рублей с ООО СК «ЮВ и С» 08.08.2023 заключен м/к №0187200001723001170 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Срок выполнения работ 5 месяцев (08.01.2024). Оплата по контракту составила 181 555,384 тыс. рублей.

Строительно-монтажные работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено после проведения итоговой проверки Службы ЖСН (проведение проверки с 29.12.2023 по 19.01.2024);

-на сумму 24,782 тыс. рублей с АО «ЮТЭК-Региональные сети» заключен договор на осуществление технологического присоединения (для электроснабжения светофорного объекта). Оплата произведена в декабре;

-на сумму 41,889 тыс. рублей заключен договор на осуществление технологического присоединения (наружное освещение). Оплата произведена в декабре.

2.«Автодорога по ул.Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)»:

-на сумму 385 101,354 тыс. рублей с ООО СК «ЮВ и С» 16.10.2023 заключен муниципальный контракт №0187300012823000751 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Срок выполнения работ 5,6 месяцев (03.04.2024). В ноябре выплачен аванс на сумму 173 295,609 тыс. рублей;

-на сумму 272,676 тыс. рублей с АО «ЮТЭК-Региональные сети» заключен договор на осуществление технологического присоединения (наружное освещение). Произведена предоплата 100%;

-на сумму 358,817 тыс. рублей с АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации» заключен договор на осуществление экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации объекта. Произведена предоплата 100%.

***3.«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».***

В рамках мероприятия отремонтировано 6 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 5,485 км.

***4.«Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения».***

Мероприятие включает в себя:

-содержание дорог общего пользования местного значения и технических средств организации дорожного движения – 329 309,146 тыс. рублей, исполнено – 298 459,840 тыс. рублей, что составляет 91 %.

С НГМУП «Универсал-Сервис» заключен м/к от 31.12.2022 со сроком исполнения до 04.08.2023.

С ООО «Монтажно-строительное управление» заключен м/к от 04.08.2023 со сроком исполнения по 31.12.2023.

За 12 месяцев текущего года вывезено снега – 343 179 мᶾ, заменено дорожных знаков - 203 шт., заменено ИДН - 32,25 м², окрашено павильонов – 145 шт. - 100 % от общего количества, окрашено ограждений – 12 404 м.п., - 100 %, заменено секций металлических пешеходных ограждений – 60 м., выполнен ремонт отдельных секций дорожных ограждений – 95 м.п, нанесено (восстановлено) линий горизонтальной дорожной разметки – 100 %, выполнено ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части – 5 105 м².

-оплата потребления э/энергии – 683,700 тыс. рублей, исполнено за текущий период – 573,382 тыс. рублей, что составляет 84 %.

Всего на улично-дорожной сети города расположено 44 объекта светофорного хозяйства (светофоров -37, на нерегулируемых пешеходных переходах светофоров по типу Т.7–7). Светофорные объекты содержатся в соответствии с регламентом работ по-летнему и зимнему содержанию в рамках заключенного муниципального контракта.

-актуализация комплексной схемы по организации дорожного движения города Нефтеюганска – 3 100,000 тыс. рублей, аукцион не состоялся в связи с отсутствием потенциального подрядчика;

-ремонт павильонов - 847,000 тыс. рублей, аукцион не состоялсяв связи с отсутствием потенциального подрядчика;

-приобретение павильонов (ответственный исполнитель ДМИ) - 7 594,667 тыс. рублей, исполнено - 3 966,305 тыс. рублей, что составляет 52 %. Приобретено 3 павильона для ожидания на остановках общественного транспорта. Заключен переходящий муниципальный контракт от 19.12.2023 № 0187300012823000926 с ООО «Мегатехнологии» на поставку в срок до 15.04.2024 теплой остановки под автостанцию.

***5.«Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети».***

Мероприятие включает в себя:

-приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения – перекрестки улиц: Нефтяников – Сургутская; Парковая – Киевская, улица Объездная в районе ГСК «Тампонажник» - 18 553,400 тыс. рублей, исполнено за год – 18 117,726 тыс. рублей, что составляет 98 %.

-обустройство улично-дорожной сети города Нефтеюганска техническими средствами организации дорожного движения - 5 172,449 тыс. рублей, исполнено за год – 1 571,504 тыс. рублей, что составляет 30 %. Обустройство автомобильной дороги по улице Ленина напротив ТЦ «Европа» искусственными неровностями на сумму 486,819 тыс. рублей. Разделение участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Набережная и Ленина, имеющих четыре полосы для дорожного движения, горизонтальной дорожной разметкой 1.3 с шумовой полосой по оси линии разметки – 484,815 тыс. рублей. Выделение парковочных мест для инвалидов (установка дорожных знаков, нанесение линий горизонтальной разметки) - 599,870 тыс. рублей. Заключен переходящий муниципальный контракт с ООО «Защита 86» на сумму 1 254,546 тыс. рублей обустройство внутриквартальных проездов, расположенных вблизи образовательных учреждений дополнительными техническими средствами организации дорожного движения (искусственными неровностями, дорожными знаками);

-услуги связи для работы специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения - 670,000 тыс. рублей, исполнено 100%;

-строительство светофорного объекта по улице Нефтяников на ПК 2+944, ответственный исполнитель ДГиЗО - 1 593,659 тыс. рублей, аукцион не состоялся в связи с отсутствием потенциального подрядчика;

-устройство ограждения на территории города Нефтеюганска - 570,821 тыс. рублей исполнено за текущий период – 669,920 тыс. рублей, что составляет 85%. На автомобильной дороге по улице Мамонтовская со стороны 12-го микрорайона установлено 89 м.п. металлического ограждения.

За счет переходящих денежных средств с 2022 года выполнена поставка с установкой дорожного ограждения на сумму 6 731,558 тыс. рублей. Установлено 683 м.п. пешеходного ограждения вблизи пешеходных переходов по муниципальному контракту от 24.05.2023 № ЭА.2023.00015 ООО «Евро Техно Строй». 8 пешеходных переходов приведены в нормативное состояние.

**3.3.3.Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 5 053 548,557 тыс. рублей, фактически исполнено 4 914 000,022 тыс. рублей, что составляет 97,2 % от плана на 2022 год.

***Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»***

***1.«Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности»***

В области градостроительной деятельности за 2023 год выполнены следующие мероприятия:

В соответствии с планом мероприятий по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировки территории, формированию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования города Нефтеюганска заключены следующие муниципальные контракты:

-выполнение работ по подготовке конкурсной заявки для участия города Нефтеюганска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города»;

-выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» и документ градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска;

Планируется заключить следующие муниципальные контракты:

-выполнение работ по ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ХМАО-Югры (наполнение базы данных по г.Нефтеюганск за 2011-2012 гг.);

-выполнение работ по ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ХМАО-Югры (наполнение базы данных по г.Нефтеюганск за 2019-2020 гг.);

На сумму 5 635, 375 тыс. рублей исполнены следующие муниципальные контракты:

-выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 11В города Нефтеюганска;

-выполнение картографических работ для подготовки градостроительных планов земельных участков;

-выполнение работ по ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ХМАО-Югры (наполнение базы данных топографической съемкой);

-выполнение работ по развитию геоинформационной модели г.Нефтеюганска (создание модуля ведения реестра земельных участков на территории МО);

-выполнение работ по развитию геоинформационной модели г. Нефтеюганска (создание модуля приемки материалов топосъемки на хранение);

-выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта внесения изменений в проект межевания территории микрорайонов 16 и 16А города Нефтеюганска.

***2.«Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству систем инженерной инфраструктуры».***

В рамках переходящих лимитов 2022 года предусмотрены следующие мероприятия:

На сумму 1 602,798 тыс. рублей исполнен муниципальный контракт, заключенный на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр № 529125 (участок от ТК 1-15 мкр. до МК 14-23 Неф)».

На сумму 45 957,000 тыс. рублей 17.05.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта «Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска». Срок исполнения контракта – 31.12.2023.

Подрядчиком выполнены изыскания, получены технические условия для проектирования инженерных сетей. В настоящее время подрядная организация приступила к разработке Проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории г. Нефтеюганска (красные линии). Проектирование ведется с нарушением сроков исполнения муниципального контракта, заказчиком проводится претензионная работа.

В целях реализации мероприятия в части увеличения объемов жилищного строительства на 2023 год запланирован показатель «Ввод жилья» в объеме 47,8 тыс.кв.м. По состоянию на 31.12.2023 введено в эксплуатацию 97,5452 тыс.кв.м. жилья (что составляет 204% от плана).

***3.«Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства»****.*

В 2023 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в размере 73 291,061 тыс. рублей, в том числе:

-для реализации переходящих муниципальных контрактов, заключенных в 2022 году, на сумму 2 539,026 тыс. рублей, в том числе на снос МКД - 2 337,779 тыс. рублей, на ПИР – 201,250 тыс. рублей;

-в целях исполнения постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», а также постановления администрации города Нефтеюганска от 30.04.2019 № 228-п «Об утверждении адресной программы города Нефтеюганска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» на освобождение трех земельных участков путем сноса жилых домов, расположенных на территории города Нефтеюганска, заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 1-ЕС/2023 от 18.01.2023 (далее – Соглашения), реализованы мероприятия на сумму 9 866,262 тыс. рублей;

По итогам 2023 года реализовано (освоено) всего – 21 592,078 тыс. рублей, в том числе:

-переходящие муниципальные контракты общую сумму 2 539,026 тыс. рублей, в том числе снос 5 МКД по адресам:

5 микрорайон, дома 40, 56;

6 микрорайон, дома 22, 41, 44.

В том числе проекты организации работ по сносу в отношении 8 МКД:

-в рамках Соглашения снесено на сумму 9 358,656 тыс. рублей 10 МКД по следующим адресам:

6 микрорайон, дома 34, 49, 58, 62, 69, 72, 75, 78;

11 микрорайон, дома 15, 74.

Разработаны проекты организации работ на сумму 507,605 тыс. рублей в отношении 18 МКД.

За счет средств бюджета города на сумму 9 186,789 тыс. рублей снесено 8 МКД по следующим адресам:

6 микрорайон, дома 37, 74;

7 микрорайон, дом 17;

11 микрорайон, дома 25, 34;

11а, ул. Кедровая, 6;

ул. Жилая 5 (ПНМК-6);

СУ-905, 41.

Кроме того, заключены муниципальные контракты со сроком исполнения в 2024 году: На снос МКД на сумму 6 808,323 тыс. рублей в отношении 7 МКД:

СУ-62, дома 1, 3, 4, 18;

6 микрорайон, дом 48;

ул. Березовая, дома 9;

11 микрорайон, дома 95;

На выполнение проектов организации работ на сумму 1 689,335 тыс. рублей в отношении 78 МКД.

В целях исполнения пункта 2.2 постановления администрации города Нефтеюганска от 08/.07.2021 №1130-п «О сносе (демонтаже) муниципальных объектов», а также в целях обеспечения размещения объектов жилищного строительства в границах проекта планировки территории микрорайонов 17 и 17А, предусмотрено финансирование на выполнение подрядных работ по сносу объектов капитального строительства в сумме 1 463,274 тыс. рублей:

-«ВЛ-0,4 кВ от КТПН-МО-15» протяженностью 1 848 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 17А, ВЛ-1»;

-«Сети водоснабжения» протяженностью 1421 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 17, сооружение ВС-1»;

-«Сети водоснабжения, протяженностью 671,38 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, от колодца в 15 микрорайоне до котельной в 17 микрорайоне гор. МО-15»;

-«Сети теплоснабжения, протяженностью 972,5 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, территория Мостоотряда-15»;

-«Сети теплоснабжения, протяженностью 150 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 17, сооружение ТС-2»;

-«Сети теплоснабжения, протяженностью 777 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 17, сооружение ТС-1»;

-«Тепловые сети, протяженностью 528 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, от ТК 15-1 в 15 микрорайоне до котельной в 17 микрорайоне гор. МО-15».

Исполнение 0,00 рублей.

***3.«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд».***

По жилому дому, расположенному по адресу: г. Нефтеюганск, МО-15, дом 22 выплата произведена. Право муниципальной собственности оформлено. По нежилым объектам, расположенным на бывшей территории Мостоотряда, а именно объект незавершенного строительства и сарай, собственник не предъявил документы для перечисления выкупной стоимости, в связи с чем департамент муниципального имущества обратился в суд. Судебное заседание назначено на 07.02.2024. Исполнение целевого показателя составило 1 объект.

***Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»***

***1.«Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации».***

Неполное исполнение в связи с уменьшением объёма субсидии из окружного бюджета по уведомлению от 20.12.2023 г. в рамках соглашения с окружным бюджетом от 18.01.2023 №1-ЕС, в связи с чем внести корректировки, в период окончания года в показатели программного мероприятия, не представилось возможным. Также дополнительным соглашением от 21.12.22023 № 6 были внесены корректировки в плановые целевые показатели. Исполнение целевых показателей с учетом плановых показателей согласно Соглашению 1-ЕС от 18.01.2023 по итогам 2023 года составило 100%:

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек: 12 человек;

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м.: 212 кв.м.

***2.«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»*** на 2023 год мероприятия не запланированы.

План на 2023 год (переходящий с 2022 года) в сумме 11 871 243 рубля.

Исполнение на 01.10.2023г. 11 871 243 рублей, или 100 % от плановых показателей.

Объём средств местного бюджета использован на выплату выкупной стоимости по нежилым помещениям, находящимся в аварийном жилом фонде, расположенным по адресам: г. Нефтеюганск, 11 мкр., д. 55, пом.12 и 6 мкр. дом 53 пом. 1. Выплата произведена, право муниципальной собственности оформлено.

По нежилому помещению, расположенному по адресу г.Нефтеюганск. 6 мкр., дом 51 помещение 9 объём средств был предусмотрен как переходящий остаток. Выплата произведена, право муниципальной собственности оформлено. Исполнение 100%.

***3.«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».***

За 2023 год заключено 497 муниципальных контрактов на общую сумму 2 904 166,612 тыс. рублей, из них 460 жилых помещений приняты в муниципальную собственность города Нефтеюганска, 37 жилых помещений, планируется принять в муниципальную собственность не позднее 01.05.2024.

Собственникам жилых помещений перечислена выкупная стоимость за изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в сумме 1 811 384,856 тыс. рублей, и за отчетный период расселено 387 жилых помещений, общей площадью 19 136,70 кв. метров.

Кассовое исполнение составило – 99,5 % от плановых показателей.

Исполнение целевых показателей по итогам 2023 года:

-«Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс.кв.м.» план 35 846,28 кв.м., исполнение 44 135,38 кв.м.

-«Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек» план 2 134, исполнение 2 895 человек;

-«Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс.кв.м.» план 42 779,07 кв.м., исполнение 44 135,38 кв.м.;

-«Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек» план 2 590 человек, исполнение 2 895 человек.

Таким образом, за отчётный период расселено 931 жилое помещение, путём выплаты выкупной стоимости, заключению договоров мены, социального найма, исполнению по решениям суда, общей площадью 44 135,38 кв.метров.

В результате проведённых мероприятий по расселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в 2023 году расселены 49 аварийных жилых домов.

***4.«Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»****.*

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт на снос 12 строений на сумму 1 913,718 тыс. рублей.

В рамках данного муниципального контракта фактически снесено 11 строений на сумму 1 697,577 тыс. рублей. Одно строение собственник снес самостоятельно.

***Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»***

***1.«Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»*.**

Запланирован объём средств в сумме 2 892,393 тыс. и был направлен на оплату социальной выплаты на приобретение жилого помещения 1 молодой семье.

***2.«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»*.**

Запланирован объём средств на 2023 год в сумме 9 086,100 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Выплата носит заявительный характер. Произведена выплата 2 ветеранам боевых действий.

Данное мероприятие направлено на предоставление жилищной субсидии за счет субвенций из федерального бюджета для приобретения жилых помещений отдельным категориям граждан, вставшим на учет до 1 января 2005 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, где включены не только ветераны боевых действий, но и инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Предоставление субсидии имеет исключительно заявительный характер. Приобрели жилые помещения в городах Нефтеюганск, Тюмень, Ульяновская область.

Субсидия предоставляется в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории ХМАО-Югры, утвержденным постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10.10.2006 № 237-п.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»***

***1.«Организационное обеспечение функционирования отрасли»*.**

Данным мероприятием предусмотрено содержание департамента градостроительства и земельных отношений, муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

**3.3.4.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 95 429,541 тыс. рублей, фактически исполнено 93 552,855 тыс. рублей, что составляет 98,0 % от плана на 2023 год.

В целях формирования эффективной системы управления муниципальным имуществом города Нефтеюганска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учёт и контроль использования муниципального имущества, администрацией города была разработана и утверждена муниципальная программа города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска».

Программа состоит из мероприятий, позволяющих совершенствовать систему управления муниципальным имуществом города Нефтеюганска.

Бюджетные средства были освоены следующим образом:

***1.«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска».***

В рамках исполнения мероприятия осуществлялась охрана нежилого строения муниципальной собственности, расположенного по адресу: город Нефтеюганск, 13 мкр. здание 24 и охрана «Скульптуры вечный огонь» в период празднования Дня Победы.

За 2023 год осуществлена 21 проверка объектов недвижимости, находящихся в пользовании муниципальных учреждений и организаций на предмет целевого использования, в том числе 5 по объектам, переданным по договорам аренды, 7 по объектам, переданным в оперативное управление, 8 по объектам, переданным в безвозмездное пользование, 1 по объектам, переданным в хозяйственное ведение. Специалисты департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска принимали участие в проведении инвентаризации имущества, переданного муниципальным учреждениям.

Для реализации недвижимого имущества, включённого в Прогнозный план (программу) имущества муниципального образования город Нефтеюганск на текущий год на торгах, с целью передачи в аренду муниципального имущества, заключения договоров мены, выкупа коммерческого найма, а также для осуществления мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда средства бюджета направлены на оценку возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества и на проведение оценки рыночной стоимости всего по 1 247 объектам муниципального имущества.

Кроме того, проведены кадастровые работы по 15 объектам муниципальной собственности.

В 2023 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 718 объектов недвижимости, из них на жилые помещения - 624, прекращено право муниципальной собственности на 62 объекта недвижимости.

Произведена оплата транспортного налога по автомобилям, переданным в аренду, безвозмездное пользование.

Не полное освоение денежных средств, предусмотренных для исполнения мероприятия за счёт экономии, образованной по итогам закупочных процедур в конце года, по услугам по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, и за счёт расторжения договора купли-продажи транспортного средства (включённого в Прогнозный план (программу) имущества муниципального образования горд Нефтеюганск на 2023 год), в связи с чем прекратилась обязанность по оплате НДС.

***2.«Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска»:***

На 2023 год запланированы средства в сумме 86 615,639 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 98,5% от плана. Данные средства были направлены на содержание аппарата департамента, коммунальные услуги занимаемого помещения, услуги связи, техническое обслуживание оргтехники. Не полное исполнение за счёт возмещения фондом социального страхования расходов на оплату дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом, а также за счёт оплаты услуг связи и коммунальных расходов по фактическому объёму потребления.

***3.«Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска».***

По мероприятию запланирован капитальный ремонт по объекту «Здание администрации», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, мкрн. 2, д. 25. На 2023 год выделена сумма в размере 1 646,712 тыс. рублей, исполнено в полном объеме:

-на сумму 547,723 тыс. рублей выполнен капитальный ремонт объекта капитального строительства: «Здание администрации», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 2, д. 25 (кабинет №204 (глава города));

-на сумму 566,246 тыс. рублей выполнен капитальный ремонт объекта капитального строительства: «Здание администрации», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 2, д. 25 (кабинет №204 (комната отдыха));

-на сумму 532,742 тыс. рублей выполнен капитальный ремонт объекта капитального строительства: «Здание администрации», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 2, д. 25 (кабинет №204 (приемная)).

***4.«Проведение ремонтных работ по восстановлению нежилых помещений находящихся в пользовании, в результате наступления страховых случаев»*** на 2023 год были запланированы средства местного бюджета в сумме 351,331 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в связи с наступлением страхового случая (затопление), по нежилому помещению, переданному в аренду АНО «Центр сенсорного и творческого развития «Сенсориум». Исполнение составило 305,000 тыс. рублей или 86,8% от плана. Неполное исполнение в связи экономией, образованной при проведении торгов.

**3.4.По направлению «Решение проблем в сфере безопасности».**

**3.4.1.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске».**

На реализацию муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 32 180,650 тыс. рублей, освоено 17 398,561 тыс. рублей, что составляет 54,1 % от плана на 2023 год.

***«Создание условий для деятельности народных дружин».*** По данному мероприятию предусмотрено:

1.Материальное стимулирование членов народной дружины.

За 2023 год материально простимулировано 26 народных дружинников, наиболее активно участвующих в охране общественного порядка (распоряжение администрации города Нефтеюганска от 13.06.2023 № 240-р «О выплате материального стимулирования граждан, принимавших участие в охране общественного порядка, пресечении преступлений и правонарушений в 1 полугодии 2023 года»; от 07.12.2023 № 535-р «Об осуществлении материального стимулирования членов Народной дружины города Нефтеюганска, участвующих в пресечении преступлений и правонарушений в городе Нефтеюганске во 2 полугодии 2023 года»).

2.Личное страхование народных дружинников. Заключен контракт с Акционерным обществом «Группа страховых компаний «Югория»» от 02.10.2023 № 12-000060-03/23. Освоено - 9 675,00 рублей.

***«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города».*** По данному мероприятию предусмотрено:

-содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения;

-предоставление радиочастот (услуги связи).

В результате проведенных открытых торгов 14 марта 2023 года заключен муниципальный контракт № 0187300012822001324 на оказание услуг по техническому обслуживанию действующей системы видеонаблюдения, установленной на территории города Нефтеюганска.

Начальная максимальная цена контракта составляла 2 954,974 тыс. рублей. Цена контракта по результатам торгов составила 0,01 рублей. Исполнитель - ООО «M-Сервис» город Нефтеюганск. Контракт исполнен 31 декабря 2023 года.

Для обеспечения передачи данных с действующих видеокамер до серверного оборудования по радиоканалу:

-30.12.2022 года был заключен договор № NY-400/1 об оказании услуг связи, на сумму 96,000 тыс. рублей, со сроком исполнения с 01.01.23. по 31.10.23.

-01.11.2023 года был заключен договор № NY-400/1 об оказании услуг связи, на сумму 19,200 тыс. рублей, со сроком исполнения с 01.11.23г. по 31.12.23г.

Исполнитель по договору - АО «Авантел» город Нефтеюганск. Договоры исполнены 31.10.2023 года и 31 декабря 2023 года.

Для обеспечения работоспособности серверного оборудования городской системы видеонаблюдения 25 октября 2023 года был заключен договор подряда № 191/01, для монтажа и пусконаладки оборудования, предназначенного для кондиционирования воздуха в серверном помещении по адресу город Нефтеюганск ул. Мира, строение 1/1 на сумму 149,910 тыс. рублей. Исполнитель - ООО «Конвент Климат» город Нефтеюганск. Договор исполнен в декабре 2023 года.

Для модернизации серверного оборудования городской системы видеонаблюдения 10 октября 2023 года был заключен контракт на поставку жестких дисков для сервера № 2023.1177560, на сумму 312,000 тыс. рублей. Исполнитель - ИП Поливода А.А. Контракт исполнен в ноябре 2023 года.

Для обеспечения передачи данных с серверного оборудования городской системы видеонаблюдения, расположенного по адресу город Нефтеюганск ул. Мира, строение 1/1 до региональной интеграционной платформы АПК «Безопасный город», расположенного по адресу г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, 108 были проведены открытые торги, по результатам которых 06 июня 2023 года был заключен муниципальный контракт № 018300012823000564. Цена контракта по результатам торгов составила 505,120 тыс. рубль. Исполнитель - ООО «Радиострой» город Нефтеюганск. Контракт исполнен 31 декабря 2023 года.

Для осуществления мобильного видеонаблюдения с последующим выводом данных в городскую систему видеонаблюдения с общественных мест, не обеспеченных видеокамерами городской системы видеонаблюдения, 12 октября 2023 года заключен контракт № 2023.1188063 на поставку и монтаж оборудования по модернизации автомобиля на базе «Газель» с функцией осуществления видеонаблюдения. Цена контракта составила 525,797 тыс. рублей. Исполнитель - ИП Русаков В.В. город Нефтеюганск. Контракт исполнен в декабре 2023 года. Таким образом, в результате проведенной работы освоено денежных средств в сумме 1 608,028 тыс. рублей.

Кроме того, на данное мероприятие с 2022 года были предусмотрены переходящие остатки в размере 13 338,988 тыс. рублей. Денежные средства не освоены.

На вышеуказанное финансирование было запланировано:

-замена 50 устаревших видеокамер.

-замена серверного оборудования для муниципальной системы видеонаблюдения.

***«Приобретение нежилых помещений под размещение участковых пунктов полиции»***. По итогам проведения аукциона, заключено 2 муниципальных контракта по приобретению нежилых помещений для размещения участковых пунктов полиции в 11 «В» мкр., 5 дом - 64 кв /м; 17 мкр., 11/1 дом - 67,2 кв /м.

Анализируя эффективность реализуемых мероприятий:

Организация охраны общественного порядка на территории городского округа осуществляется ОМВД России по городу Нефтеюганску. В городе реализуется муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске», утвержденная постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 года № 596-п (с изм. от 18.09.2023 № 1819-п). В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлением Губернатора автономного округа от 08.05.2007 № 77, постановлением администрации города Нефтеюганска от 21.02.2020 года № 271-п «О комиссии по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске» осуществляет деятельность Комиссия по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске. В 2023 году проведено 4 очередных заседания комиссии по профилактике правонарушений.

Состояние оперативной обстановки по итогам 2023 года характеризуется увеличением регистрации преступлений (6,8 %, с 1325 до 1415). Возросшее количество преступлений характеризуется ростом имущественных преступлений (19,1%; с 675 до 804). Отмечен рост тяжких и особо тяжких категорий преступлений (9%; с 407 до 444). Проведены профилактические мероприятия, которые позволили снизить криминальную активность в общественных местах и на улицах города (-15,5%; с 297 до 251), а также в жилом секторе (-14,1%; со 185 до 159). Меньше совершено преступлений на бытовой почве (- 40%; с 45 до 27), в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (- 27,6%; со 196 до 142).

В отчетном периоде не совершено изнасилований, бандитизма, экстремистских и террористических преступных деяний.

Несмотря на ежедневно проводимую работу отмечен значительный рост мошенничеств (+46%, с 280 до 480), в том числе в разы совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий (227 до 352). Очевидна тенденция роста преступлений указанной категории, которая, безусловно, потребует дополнительных мер противодействия.

Наблюдается динамика снижения криминальной активности со стороны лиц, ранее судимых (-10,6%; с 216 до 193) и ранее совершавших преступления (-1,6%; с 379 до 373).

Во взаимодействии с субъектами профилактики в 2023 году проводилась масштабная работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и противодействию преступным проявлениям с их стороны, а также вовлечению их в криминальную деятельность. Благодаря проведенной работе удалось не допустить роста подростковой преступности.

Больше совершено преступлений в отношении несовершеннолетних (44%; с 54 до 78), при этом следует отметить, что основной рост произошел за счет преступлений, предусмотренных ст.157 УК РФ.

Достигнута эффективность подразделений по раскрытию преступлений. Больше установлено лиц, совершивших преступления.

Наблюдается эффективность по борьбе с наркопреступностью (со 149 до 150). Значительно больше изъято средств из незаконного оборота (с 658 до 1361 грамм)

Для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории города Нефтеюганска смонтирована система городского видеонаблюдения, состоящая из 120 видеокамер (29 – места массового скопления граждан, 34 – жилой сектор, 57 – на уличной сети города).

С помощью установлено 37 лиц, причастных к совершению противоправных деяний и административных правонарушений.

В 2023 году на территории города Нефтеюганска состоялось 251 общественно-политических, культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий с массовым участием граждан, из них 2 публичных мероприятия.

В данных мероприятиях приняло участие 36 892 граждан. На обеспечение общественного порядка в период проведения мероприятий с массовым участием граждан не посредственного на месте проведения мероприятий задействовалось 519 сотрудников ОМВД и 17 сотрудников Нефтеюганского МОВО. Кроме того, к обеспечению правопорядка в период проведения массовых мероприятий привлекалось 488 сотрудников частных охранных организаций и 75 представителя народной дружины.

***«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»***

В Центре культуры и досуга «Триумф» состоялось общегородское мероприятие «Антинаркотический десант», организованное МБУК «Центр национальных культур». Цель мероприятия: формирование у молодёжи негативного отношения к употреблению наркотических и психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции через воспитание мотивации здорового образа жизни.

Общегородское мероприятие «Антинаркотический десант» представляет собой комплексное мероприятие профилактического характера, составными частями которого стали:

-городской конкурс рисунков и плакатов «Я за жизнь»;

-игра КВН.

Финансовые средства в размере 46,243 тыс. рублей освоены в полном объеме:

-заключен контракт на изготовление и поставку печатной продукции (диплом, буклет, календарь) на сумму 15,823 тыс. рублей;

-заключен контракт на поставку товара (сумка-бананка с логотипом, авторучка шариковая с логотипом) на сумму 30,420 тыс. рублей.

Финансовые средства в размере 80,200 тыс. рублей освоены в полном объеме:

-заключен контракт на поставку товара (рамки для дипломов) на сумму 2,200 тыс. рублей;

-заключен контракт на приобретение устройств хранения данных (флешек) с ООО «Компания ЭЛКОМ» на сумму 40,000 тыс. рублей;

-заключен контракт на поставку ТМЦ комплект подарочной продукции с печатью по эскизу (листовка, ручка, пакет, блокнот, значок) на сумму 38,000 тыс. рублей.

На отчётный период для реализации социально-культурного проекта о вреде наркотиков для подростков города Нефтеюганска «Постановка драматического камерного спектакля (малой формы) «Тайна тёмного леса» МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта» на общую сумму 177,200 тыс. рублей приобретены:

-костюмы (для персонажей спектакля) на сумму 151,800 тыс. рублей;

-материалы (для бутафории) на сумму 25,400 тыс. рублей;

-заключен контракт на поставку товаров (фонарь, шар латексный) с ООО «Перспектива» на сумму 16,000 тыс. рублей;

-заключен контракт на закупку костюмов к драматическому (камерному) спектаклю малой формы с ООО Фабрика моды «Север» на сумму 151,800 тыс. рублей;

-заключен контракт на поставку товара (фонарь налобный, фонарь Ермак) на сумму 9,000 тыс. рублей;

-заключен контракт на поставку товара (элемент питания) с ООО «Транс-Строй» на сумму 0,400 тыс. рублей.

***«Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков».***

В июне месяце проведен велопробег «Нефтеюганск-территория ЗОЖ», приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией в рамках проекта «Нефтеюганск - территория ЗОЖ». Цель мероприятия: профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске. Охват участников составил 108 человек. Участники мероприятия: все желающие жители и гости города Нефтеюганска. На реализацию данного мероприятия Программой предусмотрено 121,257 тыс. рублей. Денежные средства реализованы на сувенирную продукцию (набор инструментов для велосипедиста, наклейка цветная с термопереносом).

В рамках реализации иного межбюджетного трансферта предусмотрено 336,000 тыс. рублей. Организованы и проведены следующие мероприятия:

-акция по выявлению и закрашиванию «стеновой» рекламы наркотических средств и психотропных веществ «Закрась меня». Освоено 100,000 тыс. рублей;

-обучающий семинар с приглашение эксперта и выдачей сертификатов (удостоверений) об обучении для социальных педагогов и педагогов-психологов образовательных организаций по теме: «Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними». Освоено 70,000 тыс. рублей;

-молодежная профилактическая реалити-игра «МЫ независимы». Освоено 70,000 тыс. рублей.

-профилактическое мероприятие «День трезвости». Освоено 70,000 тыс. рублей;

-изготовление печатной продукции для населения города. Освоено 20,000 тыс. рублей.

-изготовление наружной социальной рекламы для населения города. Освоено 6,000 тыс. рублей.

**3.4.2.Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске».**

На реализацию муниципальной программы предусмотрено финансирование в размере 749,000 тыс. рублей, освоено 748,850 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плана на 2023 год.

***«Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости».***

В 2023 году оказано содействие в проведении 7-ми культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий, среди которых:

-Рождественский концерт. Охват участников 240 человек;

-городской пасхальный концерт в исполнении учащихся Нефтеюганской православной гимназии. Охват участников 150 человек;

-профилактические встречи «Жить в мире с собой и другими» с настоятелем Храма Святого Духа для учащихся 9 - 11-х классов МБОУ «СОКШ № 4». Охват участников 131 обучающийся;

-уроки в рамках проектов «Разговоры о важном», «Уроки Дружбы», «Диалоги о главном», «Молодая гвардия» на тему единства российского народа в борьбе с экстремизмом и терроризмом, укрепление национального единства, встреча «Все в наших руках» с обучающимися 9-10 классов по профилактике экстремизма, терроризма в молодежной среде. Охват участников 1 166 обучающихся;

-уроки «Основы религиозных культур и светской этики» для обучающихся 4-х классов, «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для обучающихся 5-6 классов. В ходе уроков изучаются основы православной, исламской и других мировых религиозных культур, основы светской этики. Охват 4 285 обучающихся;

-информационная встреча «Час общения» с представителями православного и исламского духовенства, с целью повышения религиозной грамотности среди учащихся школы и развитие чувства патриотизма. Охват 60 обучающихся 1-4 классов. <https://shkola24nefteyugansk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti-193_167.html>;

-информационная встреча «Все в наших руках», в ходе которой были обсуждены правила безопасного поведения в социокультурном пространстве, исключения влияния экстремистской идеологии на подростковое сознание и предупреждения её деструктивного влияния. Охват 200 обучающихся 5-8 классов МБОУ «СОШ №9».

«*Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам»:*

В целях укрепления общероссийской гражданской идентичности в преддверии Дня России проведены:

-для жителей 11, 11а, 11б, 11в микрорайонов состоялась праздничная программа «Зову тебя Россиею», посвященная Дню России. Охвачено 250 человек. <https://vk.com/cnk_prazdnik?z=photo-45787411_457245105%2Fwall-45787411_3786>.

-акция «Место силы моего дома», приуроченная ко Дню России. Количество участников – 30 человек.

-торжественное мероприятие «Над Родиной взмывает триколор», посвящённое Дню Государственного флага Российской Федерации. Охвачено 220 человек. <https://vk.com/kdkugansk?w=wall-70991116_8785>.

-концерт-акция ко Дню народного единства, направленный на формирование представления о российском празднике, его истоках и значении, знаний о символах российского государства и его истории (с раздачей буклетов о Дне народного единства). Охвачено 49 человек.

-для участников Всероссийской акции «Ночь искусств» проведена викторина «День народного единства». Количество участников – 30 человек.

-праздничная концертная программа «Гарант Свобод - Великая Держава», посвященная Дню Конституции Российской Федерации. Зрителей поздравили официальные лица: глава города Нефтеюганска, депутат Думы города. Охвачено 200 человек. <https://vk.com/cnk_prazdnik?w=wall-45787411_4114>.

-мероприятие «Четыребол». В мероприятии приняли участие представители национальных организаций. Количество участников 30 человек

***«.Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия»:***

-открытая городская интеллектуальная игра «Через культуру к миру и согласию». Количество участников мероприятия 65 человек.

-встреча 3-х поколений «Живая память сердец», направленная на воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, любви к Родине, верности долгу, уважения к историческому прошлому страны и народа. Во встрече приняли участие представители Местной общественной организации «Нефтеюганское городское отделение Российского Союза Ветеранов Афганистана» и Нефтеюганской городской ОО «Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов». В мероприятии приняли участие обучающиеся 1-11 классов МБОУ «СОШ № 3» в количестве 100 человек.

-состоялся конкурс-фестиваль патриотической песни «О Родине! О Чести! О Славе!», направленный на воспитание гражданственности, патриотизма. В фестивале приняли участие 576 учащихся 1-11-х классов МБОУ «СОШ № 8».

-Медиа - форум «Мир дому твоему: традиции и обычаи», направленный на воспитание в молодежи чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к национальной и русской культуре, народным традициям, обычаям, обрядам. В мероприятии приняли участие 50 учащихся и родителей (законных представителей), <https://vk.com/public211386371?w=wall-211386371_1059> <https://vk.com/public211386371?w=wall-211386371_1061>;

-Коммуникативный тренинг "Этно-калейдоскоп" для подростков и молодёжи, с целью профилактики экстремизма в молодёжной среде. Спикером выступил Старостин А.Н. кандидат исторических наук, исторического факультета Уральского федерального университета. Охват участников 54 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, <https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_203> <https://vk.com/sosh10_n_y?w=wall283779599_4633%2Fall>.

-Акция по раздаче лент «Триколор» «Знай свою страну». Охват 1500 жителей города Нефтеюганска. <https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_11556>;

-в школьном музее «Боевой славы имени Н.И. Кузнецова» проведены экскурсии «Герои среди нас», направленные на формирование у учащихся интереса к отечественной истории и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. Охват 150 учащихся начальной школы;

-беседы «Разговоры о важном» ко Дню народного единства; классные часы «Единство народов»; квест «Дружба народов»; акция «Марафон культур», направленные на формирование гражданской идентичности, сплочения российского народа. Охват 100% учащихся общеобразовательных организаций;

-на базе МБОУ «СОШ № 7» проведён городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск - город дружбы». В рамках Фестиваля организована выставка рисунков «Национальные традиции и обычаи народов России», презентация лэпбука «Литературное творчество народов России», презентация народа (национальности), проживающего (ей) на территории города Нефтеюганска. Команды школ подготовили и презентовали: народные костюмы, традиции, обряды и обычаи, национальные песни, танцы, игры народов России. Охват 161 обучающийся и педагоги образовательных организаций, <https://vk.com/public217506657?w=wall-217506657_832>;

-патриотическая акция ко Дню Конституции России. В образовательных организациях проведены: акция «День Конституции», для учащихся 5-8 классов; единый урок «Конституция моей страны» для учащихся 8-11 классов; интеллектуальная игра «Что мы знаем о Конституции?»; уроки права по теме «Конституция РФ о межэтнических отношениях» для учащихся 9-11 классов. В ходе мероприятий учащиеся расширили знания об основах гармоничных межнациональных отношений. Охват 5 479 учащихся общеобразовательных организаций;

-в Центре национальных культур состоялся круглый стол «Межнациональные отношения в молодёжной среде» с участием студентов АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» и Индустриального института «филиала ФГБОУ «ЮГУ», сотрудников администрации города, ОМВД России по г.Нефтеюганску. В формате живого разговора участники мероприятия обсудили проблемы межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде, студентов познакомили с видами экстремизма и терроризма, с ответственностью за экстремистские и террористические действия. Охвачено 40 человек. <https://vk.com/cnk_prazdnik?w=wall-45787411_4076>, <https://ok.ru/group/70000002287783/topic/155632058494375>.

-проведено Первенство города Нефтеюганска по каратэ (WKF) среди кадетов 14-15, 16-17 лет и юниоров 18-20 лет, посвященное   
«Дню народного единства». В соревнованиях приняли участие 70 человек различных национальностей.

-состоялось спортивно-массовое мероприятие Фестиваль «Юганск многоликий». В мероприятии приняли участие сборные команды разных национальностей города Нефтеюганска: «Кадетские береты», «Сила Сибири», «Югорские медведи», «Этно-старт». Возрастная категория от 07 до 18 лет. Количество участников – 30 человек.

***«Содействие этнокультурному многообразию народов России»:***

-выставка «Югорское наследие» знакомит с традиционной культурой коренного населения – ханты. Количество посещений 1 360 человек;

-выставка «Русские старожилы Западной Сибири» повествует о быте русских переселенцев. Количество посещений 1 240 человек;

-выставка «Русский коч XVII века. Освоение Сибири». Количество посещений 500 человек.

-выставка «Мой дом – моя Югра», отражающая уникальную, самобытную культуру народов севера. Выставку посетили 100 человек.

-организована работа выставки ко Дню славянской письменности и культуры. Выставка познакомила посетителей с создателями славянской письменности, их влиянием на русскую культуру. С выставкой ознакомились 300 человек.

-экспонировалась выставка «Славянских букв серебряная россыпь», посвященная Дню славянской письменности и культуры. С выставкой ознакомились 38 человек.

-проведена викторина «Я русский бы выучил только за то…». Целью мероприятия стало знакомство с величием и красотой русского языка и литературы через пословицы и поговорки, загадки и стихи. Отдельный блок посвящён знакомству с символами России, праздниками народов, проживающих на её территории. Количество участников – 100 человек.

-состоялся праздничный концерт «Лейся, казачья песня», приуроченный ко Дню Российского казачества «Образцового художественного коллектива» вокального ансамбля «Казачок», ансамбля казачьей песни «Раздолье». Охват 135 человек. <https://vk.com/kdkugansk?w=wall-70991116_8867>.

-состоялся традиционный концерт «Музыка народов Мира», посвященный Международному дню толерантности. На концерт был приглашен председатель МОО города Нефтеюганска «Центр Азербайджанской национальной культуры «Бирлик» (Единство), в ходе которого были обсуждены идеи нравственного поведения и доброжелательного отношения к людям, независимо от их культурной, национальной принадлежности и вероисповедания. Охвачено 49 человек. <https://vk.com/public193692074?w=wall-193692074_1550>.

-прошел ХIII Фестиваль национальных культур «Многоцветие России». Семьи с детьми и представители различных национальных конфессий, общественные деятели делились национальными традициями и обрядами, особенностями кухни. О своей национальной культуре, обычаях и традициях рассказали узбеки, таджики, русские, кумыки, азербайджанцы, лакцы, ногайцы – учащиеся МБОУ «СОШ №7» и МБОУ «СОШ № 14». Количество участников – 50 человек.

-выставка «Югра - волшебный край». Экспонаты выставки: картины, гравюры, узоры хантыйской тематики вызвали живой интерес у жителей города, и позволили познакомиться с обычаями и традициями хантыйского народа. Охвачено 150 человек. Ссылка на публикацию в социальной сети: <https://kdkugansk.ru/news/yugra-moy-kray/>.

-проведен городской литературно-поэтический конкурс «Под большим шатром России». На сцене выступили конкурсанты в номинациях «Поэзия родного языка», «Авторское сочинение, Поэзия, проза», «Литературная композиция», «Инсценировка. Народная басня, сказка, былина, притча, легенда», «Вокал». В конкурсе прозвучали стихи и песни на разных языках, рисунки участников отразили сюжеты национальных произведений, а видеоролики - «уголок малой Родины». Охвачено 220 участников. <https://vk.com/cnk_prazdnik?w=wall-45787411_4069>.

***«Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании»:***

-проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», направленного на расширение читательского кругозора детей и подростков, с целью позиционирования русского языка, как языка межнационального общения. В конкурсе приняли участие 44 обучающихся;

-конкурс чтецов «Открытая книга», направленный на раскрытие творческого потенциала, усиление роли художественного слова и русского языка как межнационального в общении среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В конкурсе приняли участие 11 обучающихся МБОУ «СОШ № 7»;

-проведены XIV Городские юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дню славянской письменности и культуры по теме "Славянский мир: традиции взаимодействия и взгляд в будущее". В мероприятии приняли участие 135 обучающихся МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 14» <https://vk.com/public211386371?w=wall-211386371_1126>;

-Викторина «День славянской письменности и культуры» и мастер-класс по древнему письму на старославянском языке. В мероприятии приняли участие 26 учащихся, общеобразовательных организаций <https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_206>;

-проведены Часы общения «И мы сохраним тебя русская речь», «Великое русское слово», «Слово надо спасать» с целью сохранения русского языка, соблюдения норм русского языка, утверждения в сознании и чувствах учащихся социально значимых ценностей, взглядов и убеждений. В мероприятиях приняли участие 3782 учащихся 5-9-х классов образовательных организаций города.

-состоялся II Городской хоровой фестиваль «К сокровищам родного слова», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Цель: приобщение молодого поколения к духовному наследию и культуре славянских народов, сохранение и поддержка русского языка как государственного языка народов Российской Федерации. В мероприятии приняли участие 178 человек в возрасте от 7 до 18 лет. <https://vk.com/wall-108284571_56349> (1 800 просмотров); репортаж ТРК «Юганск» <https://vk.com/wall-38941736_64858> (2 900 просмотров); официальная группа ДШИ «ВКонтакте» <https://vk.com/wall-185780372_3509> (фото, статья - 966 просмотров); официальная группа «Культура. Нефтеюганск» <https://vk.com/wall-211506945_1516> (1 100 просмотров); страница главы города Нефтеюганска Э.Х.Бугай <https://vk.com/wall690639231_7227> (4 200 просмотров); официальная группа администрации города Нефтеюганска <https://vk.com/wall-127859266_16905> (1 000 просмотров).

-проведен «День грамотности», в рамках которого учащиеся МБОУ «СОШ №7» провели акцию «Читаем вместе», участвовали в конкурсе видеороликов «Говори правильно», посмотрели мультфильмы о русском языке. Старшие классы провели классный час, приуроченный к Международному дню грамотности, читали стихи наизусть о русском языке. В мероприятии приняли участие 458 учащихся. <https://vk.com/wall-211386371_1512>;

-«Всероссийский конкурс сочинений» с целью формирования положительного отношения к русскому языку и литературе, повышения в глазах молодёжи престижа грамотного владения русским языком и знания художественной литературы. Охват 122 учащихся 7-10 классов. <https://vks.apkpro.ru/calendar/10>

-викторина «Я люблю и изучаю русский язык», направленная на обогащение словарного запаса у учащихся, привлечение внимания школьников к изучению русского языка. Количество участников – 37 человек.

-акция, направленная на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. Охвачено 240 человек.

**«*Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан»:***

-на базе МБОУ «СОШ № 7» организован центр культурно-языковой адаптации детей иностранных граждан. Целью деятельности Центра является достижение максимальной адаптации в новой языковой и культурной среде детей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе не владеющих или плохо владеющих русским языком. Услуги в Центре культурно-языковой адаптации в 2023 году по разным направлениям получают 27 учащихся, 22 семьи.

За 2023 год:

-обеспечен доступ 334 иностранным гражданам к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам;

-консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 185 человек;

-оформлено 90 справок об административно-территориальных изменениях;

-выпущено (переиздано) 3 информационных материала: буклет «Выплаты переселенцам в 2023 году при участии в госпрограмме», листовка «Правила и нюансы оказания медпомощи иностранным гражданам», памятка «Изменения в законодательстве РФ для иностранных граждан, вступившие в силу с 01.09.2023». Среди иностранных граждан в 2023 году распространено 116 экземпляров;

-родительские встречи для родителей (иностранных граждан), детям которых оказываются услуги по адаптации в новой языковой и культурной среде, в том числе не владеющих или плохо владеющих русским языком. Беседы с родителями направленны на повышения родительской мотивации к участию в социально-значимых школьных мероприятиях, важности соблюдения социокультурных и правовых норм/правил поведения детьми в школе. Охват 27 родителей (законных представителей).

***«Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма».***

В течение 2023 года в муниципальных СМИ города Нефтеюганска (печатные, электронные, сетевые) и в новостной ленте официального сайта ОМСУ г.Нефтеюганска было опубликовано (вышло в эфир): 202 тематических информационных материала. В том числе:

-официальный сайт ОМСУ г.Нефтеюганска – 15 материалов;

-ТРК «Юганск» - 76 материалов;

-газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!» - 88 материалов;

-сайт «Здравствуйте, нефтеюганцы!» (является зарегистрированным сетевым СМИ) – 23 материала;

Также материалы были размещены на страницах городских сообществ в социальных сетях – 20 шт.

***«Участие российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры».***

Казаки Нефтеюганского городского казачьего общества Обь-Иртышского отдельского казачьего общества приняли участие в ежегодном мероприятии, организуемом МБОУ СОКШ №4 «Посвящение в кадеты». Проведено 6 мероприятий с привлечением к участию казачьих классов.

25.10.2023 состоялся Школьный семинар по организации патриотического воспитания несовершеннолетних, в рамках семинара состоялась встреча учащихся МБОУ «СОКШ №4» с атаманом Сибирского войскового казачьего общества, героем России, атаманами и казаками автономного округа, которые во время встречи с учащимися рассказали о себе, об участии в различных военных операциях, о развитии казачьего образования. Программа встречи завершилась показательными выступлениями младшего и старшего составов команды «Кадетское братство», победителей регионального этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох», смотра-конкурса «Лучший кадетский казачий класс Уральского федерального округа», слета Юных казаков.

***«Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма».***

Осуществляется ежедневный мониторинг посредством системы АИС ПОИСК. За 2023 год проверено свыше 400 подозрительных контентов, остальные материалы не нашли наличия признаков разжигания межнациональной розни и пропаганды экстремизма.

Дополнительно, в ходе мониторинга публичных сетевых площадок сети Интернет выявлено 40 материалов, внесенных в список экстремистских материалов. Информация по всем фактам направлена в ОМВД России по городу Нефтеюганску, с предоставлением копий в Нефтеюганскую Межрайпрокуратуру, для принятия мер, в соответствии с установленной компетенцией.

***«Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде»:***

-мероприятие «Час общения», направленное на предотвращение экстремистских преступлений в подростковой среде, развитие духовно-нравственной культуры и повышение правосознания обучающихся. Охват участников 138 обучающихся;

-товарищеский турнир по волейболу, направленный на воспитание миролюбия, принятие и понимание людей других национальностей. В мероприятии приняли участие 80 обучающихся;

-спортивные соревнования «Спорт-миротворец», с целью обучения молодежи спортивным играм разных национальностей. В мероприятии приняли участие 70 учащихся общеобразовательных организаций <https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_208>;

-проведено анкетирование по методике «Индекс толерантности» среди старшеклассников. В мероприятии приняли участие 3010 учащихся 8-11-х классов.

-прошел квест «Городские легенды», в котором участники испытывали свои силы, дружбу и поддержку, толерантность и принятие каждого участника вне зависимости от национальности. Охват 50 человек, подростки и молодежь с участием представителя РТБОО «Юрюзань». <https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_214>, <https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_11436>, <https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_11433>.

-тренинг-семинар «Азбука единства», в ходе которого были затронуты вопросы безопасности, профилактики колумбайна в образовательных учреждениях. Охват: 30 человек, с участием Региональной Татаро-Башкирской ОО «Юрюзань». <https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_219>, <https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_221>.

- молодежный форум «Все свои», в ходе которого обсуждены вопросы по гармонизации межэтнических отношений, предупреждению экстремистских проявлений в молодёжной среде. Спикером форума выступил Старостин А.Н. (г. Екатеринбург) российский историк, этнолог, исламовед, общественный деятель и журналист, специалист по миграционным процессам, межнациональным и межконфессиональным отношениям в Уральском и Сибирском регионах. Охват 50 подростков и молодежи с участием представителей Региональной Татаро-Башкирской общественной организации "Юрюзань" <https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_227>, <https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_230>.

-проведены 3 семинара для молодежи «Школа блогера» с целью освещения мероприятий в социальных сетях и на Интернет-ресурсах об исторических примерах дружбы представителей разных национальностей, пропаганды добрососедского сосуществования, взаимоуважения, популяризации знаний о народах России. Охват участников 90 обучающихся общеобразовательных организаций. <https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_11784>, <https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_11986>, <https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_12354>.

**«*Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами»:***

-проведен городской форум «Жить в мире с собой и другими» (интерактивная викторина «В единстве наша сила», акция «Все мы разные, все мы равные»). Мероприятия направлены на формирование толерантных отношений среди учащихся, межэтнического диалога в молодежной среде и содействие обеспечению межнационального мира и согласия. Участие приняли 250 обучающихся;

-в образовательных организациях проведены профилактические беседы на темы «Противодействие экстремизму, терроризму в подростково-молодежной среде», «Толерантность – дорога к миру», «Патриотическое воспитание», «Надлежащее поведение в общественных местах» с участием представителей правоохранительных органов, помощника прокурора межрайонной прокуратуры, представителей Нефтеюганского МОВО. В мероприятиях приняли участие 6 519 обучающихся 6-11-х классов;

-с участием специалистов Центра национальных культур и представителя общественной организации киргизов «Манас», проведен Круглый стол по проблемам терроризма, толерантного отношения между людьми разных национальностей и культур, в ходе которого рассказали участникам актуальные национальные вопросы, проблемы терроризма, толерантного отношения между людьми разных национальностей и культур. Охват 20 учащихся. <https://vk.com/wall-211386371_1508>;

**-**Школьный семинар по организации патриотического воспитания несовершеннолетних. В рамках семинара состоялась встреча учащихся МБОУ «СОКШ № 4» с атаманом Сибирского войскового казачьего общества, героем России Тимошенко А.С., атаманами и казаками округа. Гости во время встречи с учащимися рассказали о себе, о своем участии в различных военных операциях, о развитии казачьего образования, о личностных патриотических качествах и о том, как в себе воспитывать эти качества.

-проведены классные часы на темы «Сила России в единстве народов», «Что такое экстремизм», «В единстве наша сила», «Мир дому твоему», направленные на воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, в том числе профилактику вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность. Охват 265 учащихся 7-9 классов МБОУ «СОШ № 6»;

-городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск - город дружбы» направленный на формирование толерантных отношений среди учащихся, межэтнического диалога в детско-юношеской среде. Охват участников 50 человек;

-уроки мужества, посвященные воинской доблести и бессмертному подвигу советских и российских солдат, встречи с представителями общественной организации «Офицеры России», Нефтеюганского городского казачьего общества, городского отделения Российского Союза, ветеранов Афганистана, выпускниками школы, окончившими службу в рядах ВС РФ, в рамках проекта «Разговоры о важном». Охват 15 688 обучающихся 1-11 классов.

«*Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни»:*

-профилактические беседы «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры в социальных сетях интернета. АУЕ. Интернет - безопасность», «Профилактика экстремизма в подростковой среде», с привлечением инспекторов ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску. Охват участников 577 учащихся 7-11-х классов;

-профилактическая беседа «Мирное время», в ходе которой подросткам и молодежи рассказали об ответственности за участие в несанкционированных митингах и за размещение в интернете противоправной информации, осуществлен просмотр профилактических видеороликов. Для закрепления материала участникам представлен раздаточный материал в виде тематических буклетов и листовок. Охват участников 700 обучающихся <https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_205>;

-в образовательных организациях города проведены классные часы, направленные на профилактику экстремизма, формирование ориентации учащихся на ценности толерантности, как нравственную основу поведения в социальных конфликтах и как принцип их конструктивного разрешения. В мероприятиях приняли участие 1 253 учащихся 7-11-х классов;

-разработаны и внедряются программы толерантности «Содружество» и «Шанс», направленные на профилактику экстремистских проявлений в подростково-молодежной среде. В мероприятиях приняли участие 985 учащихся, 42 педагога, МБОУ «СОШ № 14»;

-проведены классные часы на темы «Что такое экстремизм», «В единстве наша сила», направленные на профилактику экстремизма, формирование ориентации учащихся на ценности ненасилия, толерантности, справедливости, законности как нравственную основу поведения в социальных конфликтах и как принцип их конструктивного разрешения. В мероприятиях приняли участие 2 253 учащихся 7-11-х классов, инспектор ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску;

-профилактическая беседа "Мирное время", направленная на разъяснение об ответственности за поведение и размещение информации на личных страницах социальных сетей, профилактику экстремистских настроений в молодежной среде. Охват 25 обучающихся. <https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_220>;

-профилактическая беседа «Мирное время» со студентами ИНДИ и НПК и привлечением сотрудников ОМВД России, направленная на разъяснение об ответственности за размещение информации на личных страницах социальных сетей, профилактику экстремистских настроений в молодежной среде. Охват 300 студентов <https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_232>;

-просмотры тематических фильмов, роликов на темы «Борьба с экстремизмом и терроризмом касается каждого», «Как спасти человека от экстремизма», направленные на повышение правовой грамотности учащихся, знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. В мероприятиях приняли участие 7432 обучающихся 7-11-х классов.

«*Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма»:*

-курсы повышения квалификации «Межнациональные отношения в молодежной среде ХМАО-Югры теоретические и практические аспекты» прошли 3 педагога (социальный педагог, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 14»);

-курсы повышения квалификации по теме «Проведение индивидуальной работы с работниками по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности», АНО ДПО «Гуманитарно-Технический институт» прошел один педагог МБОУ «СОКШ № 4»;

-участие в семинаре по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма на муниципальной службе/реализации миграционной политики, социальной и культурной адаптации иностранных граждан, проводимом Федеральным агентством по делам национальностей, проводимом Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова в Уральском федеральном округе принял 1 специалист департамента образования администрации города Нефтеюганска;

-педагогические работники образовательных организаций приняли участие в II городском форуме «Сургут. Безопасность» по проблемам вовлечения в деструктивную деятельность, противодействию экстремизму (охват 14 педагогических работников);

-проведен обучающий семинар «Технологии адаптации детей иностранных граждан в образовательной среде», направленный на повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработки и внедрения новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма, формирование установок толерантного сознания у учащихся. Охват 37 педагогов общеобразовательных организаций.

**3.4.3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске».**

В рамках муниципальной программы на 2023 год на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 44 487,866 тыс. рублей, освоено 33 377,808 тыс. рублей или 75 % от плана на 2023 год.

***«Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций».***

В рамках мероприятия приобретены:

-памятки, листовки и агитационные материалы для населения города;

-матрацы для населения города Нефтеюганска.

Исполнение составило 0,7 % от запланированных затрат на 2023 год. Низкое исполнение обусловлено тем, что финансовые ассигнования по муниципальному контракту на выполнение работ по берегоукреплению являются переходящими на 2024 год.

***«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске»:***

В рамках мероприятия выполнены следующие мероприятия:

-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности (ремонт) пожарно-охранной сигнализации и первичных средств пожаротушения;

-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения;

-огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей;

-приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей и т.д.);

-испытание и измерение электрооборудования;

-проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, ограждений кровли;

-прочие расходы на обеспечение пожарной безопасности.

Общая сумма расходов составила 33 307,491 тыс. рублей, что составило 95,9 % от запланированных затрат на 2023 год.

Реализация менее 100% от запланированных затрат обусловлена экономией, сложившейся в результате проведения торгов.

**4.Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ**

Представленный анализ результатов исполнения и оценки эффективности муниципальных программ, основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по целевым программам.

Учитывая, что муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации комплекса мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области социально-экономического развития города Нефтеюганска, предлагается муниципальным заказчикам - координаторам программ:

4.1.Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

-обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам и мероприятиям, определив адекватные качественные и количественные индикаторы;

-предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

-обеспечить своевременную корректировку качественных и количественных индикаторов.

4.2.Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

-обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

-совместно с отделом закупок департамента экономического развития принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

-совместно с отделом закупок департамента экономического развития принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.