## приложение 1
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 2023 год
таблица № 1
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение
|  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100-100
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 100
2 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | шт | 28 | 34 | 6 | 21.4286 | 121.4286
3 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | тыс. м² | 1977.73 | 1977.73 | 0 | 0 | 100
4 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период | тыс. м² | 1151.65 | 1151.65 | 0 | 0 | 100
5 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) | тыс. м² | 13150 | 13150 | 0 | 0
6 | Количество установленных детских игровых площадок | шт | 1 | 1 | 0 | 0
7 | Количество установленных спортивных площадок, шт. | шт | 1 | 1 | 0 | 0
8 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт | 380 | 173 | -207 | -54.4737 | 45.5263
9 | Ликвидация несанкционированных свалок | м³ | 7562.304 | 7562.304 | 0 | 0 | 100
10 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации | тыс. м² | 4436 | 4436 | 0 | 0 | 100
11 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт | 30/955 | 30/955 | 20/655 | 200/218 | 100
12 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города | км | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 100
13 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска | м³ | 11 | 11 | 0 | 0
14 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии – не менее 95% | % | 95 | 95 | 0 | 0 | 100
15 | Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
16 | Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за мерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
17 | Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости - не менее 100% | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
18 | Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
19 | Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (не менее 100% от плана мероприятий) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
20 | Приобретение новогодней иллюминации | комплект | 64 | 0 | -64 | -100 | 0
21 | Обеспечение отсутствия просроченной (один и более месяца) задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | да/нет | да | да
22 | Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании (агрессивных), находящихся в муниципальной собственности | шт | 173 | 173 | 0 | 0 | 100
23 | Приобретение и установка урн для мусора | шт | 279 | 377 | 98 | 35.1254 | 135.1254
24 | Обеспечение надлежащего содержания и обслуживания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
25 | Количество приобретенных и установленных контейнерных площадок накопления ТКО | шт | 3 | 8 | 5 | 166.6667 | 266.6667
26 | Количество собранных и утилизированных отработанных пневматических автомобильных шин | тонн | 45 | 65.47 | 20.47 | 45.4889
27 | Количество приобретенных и установленных декоративных световых изделий на территории города Нефтеюганска | шт | 240 | 240 | 0 | 0
28 | Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО | шт | 165 | 165 | 0 | 0
29 | Устройство минерализованной полосы | км | 2.2 | 0 | -2.2 | -100 | 0
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Объем жилищного строительства (в год) | тыс.кв.м | 47.8 | 97.5452 | 49.7452 | 104.0695 | 204.0695
2 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
3 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
4 | Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | семей | 1 | 1 | 0 | 0 | 100
5.1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел | 22 | 12 | -10 | -45.4545 | 54.5455
5.2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 1.073 | 0.212 | -0.861 | -80.2423 | 19.7577
6 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | чел | 5 | 5 | 0 | 0 | 100
7 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0.5 | 1.5 | 1 | 200 | 300
8 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год | м² | 16.6 | 65.07 | 48.47 | 291.988 | 391.988
9 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 86 | 100 | 14 | 16.2791 | 116.2791
10 | Количество освобожденных земельных участков | участок | 25 | 23 | -2 | -8 | 92
11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | тыс.кв.м | 35.8463 | 44.1354 | 8.2891 | 23.124 | 123.124
13 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | чел | 2134 | 2895 | 761 | 35.6607 | 135.6607
14 | Количество изъятых жилых/нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд | шт | 2 | 2 | 0 | 0 | 100
15 | Информирование граждан о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
16 | Количество изъятых объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, изымаемых для муниципальных нужд | шт | 3 | 1 | -2 | -66.6667
17 | Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений | строение | 12 | 12 | 0 | 0
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске
1 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ед | 188.1 | 200.8 | 12.7 | 6.7517 | 106.7517
2 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 6.4 | 0 | -6.4 | -100 | 0
3 | Общая распространённость наркомании на 100 тыс. человек | ед | 80 | 60.8 | -19.2 | -24 | 76
4 | Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет), вовлеченной в реализацию проектов по профилактике наркомании, в общей численности молодежи | % | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 100
5 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве зарегистрированных преступлений | % | 1.3 | 0.56 | -0.74 | -56.9231 | 43.0769
6 | Вовлеченность населения в волонтерскую антинаркотическую деятельность | чел | 10 | 11 | 1 | 10 | 110
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты – Мансийского автономного округа-Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) | % | 74.8 | 87 | 12.2 | 16.3102 | 116.3102
2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел | 3635 | 4249 | 614 | 16.8913 | 116.8913
3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании | чел | 4550 | 5933 | 1383 | 30.3956 | 130.3956
4 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, (% от общего числа молодежи проживающей на территории муниципального образования). | % | 15.6 | 16.3 | 0.7 | 4.4872 | 104.4872
5 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед | 200 | 202 | 2 | 1 | 101
6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | чел | 1580 | 1612 | 32 | 2.0253 | 102.0253
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций (ежегодно) | % | 100 | 0.7 | -99.3 | -99.3
2 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ежегодно) | % | 100 | 95.9 | -4.1 | -4.1
6 | Развитие образования и молодёжной политики
1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 87 | 92.8 | 5.8 | 6.6667
2 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 97 | 97 | 0 | 0
3 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, накопительным итогом | чел | 3760 | 3760 | 0 | 0
4 | Доля средств местного бюджета, предоставленных негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объёме средств местного бюджета, предусмотренного на предоставление услуг (работ) в сфере образования и молодёжной политики | % | 15 | 20 | 5 | 33.3333
5 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики, процентов | % | 12 | 48 | 36 | 300
6 | Число граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям | чел | 22 | 25 | 3 | 13.6364
7 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 9.1 | 9 | -0.1 | -1.0989
8 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 0
9 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (% от числа опрошенных) в сфере образования и молодежной политики | % | 91 | 91 | 0 | 0
10 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 0 | 0
11 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 0 | 0
12 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 0 | 0
13 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 46.4 | 73 | 26.6 | 57.3276
14 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб» | % | 25.4 | 26.8 | 1.4 | 5.5118
15 | Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 37 | 37 | 0 | 0
16 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 81.25 | 86.66 | 5.41 | 6.6585
17 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 55 | 88.5 | 33.5 | 60.9091
18 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 75 | 100 | 25 | 33.3333
19 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 100 | 100 | 0 | 0
20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 25 | 12.6 | -12.4 | -49.6
21 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | % | 7 | 7 | 0 | 0
22 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 67.3 | 67.3 | 0 | 0
23 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0.7 | 0.7
24 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 33.9 | 35 | 1.1 | 3.2448
7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 38 | 47.8 | 9.8 | 25.7895 | 125.7895
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 33 | 35.08 | 2.08 | 6.303 | 106.303
3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 37.1 | 44.9 | 7.8 | 21.0243 | 121.0243
4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 5.2 | 11.42 | 6.22 | 119.6154 | 219.6154
5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 58.3 | 85.37 | 27.07 | 46.4322 | 146.4322
| из них несовершеннолетних | % | 80 | 94.6 | 14.6 | 18.25 | 118.25
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 100
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 100
7.1 | из них учащихся и студентов | % | 71.5 | 71.5 | 0 | 0 | 100
8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 58.2 | 97.14 | 38.94 | 66.9072 | 166.9072
9 | Количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях | чел | 1495 | 3337 | 1842 | 123.2107 | 223.2107
| из них в мероприятиях, направленных на формирование негативного общественного мнения, среди различных возрастных категорий, к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции, немедицинскому потреблению наркотиков | чел | 374 | 374 | 0 | 0 | 100
10 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта (% от числа опрошенных) | % | 86 | 86 | 0 | 0 | 100
11 | Повышение уровня информированности населения о национальном проекте «Демография» и его реализации на территории города Нефтеюганска | % | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 100
12 | Количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, участвующих в реализации мероприятий муниципальной программы | ед | 2 | 0 | -2 | -100
13 | Количество мероприятий направленных на раннее выявления детей и подростков потребляющих алкоголь, предусмотрев оказание им необходимой социальной и психологической помощи | ед | 1 | 1 | 0 | 0
14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами спортивной подготовки, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 9 | 9.87 | 0.87 | 9.6667
8 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске
1 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | тыс.чел | 477 | 478.2 | 1.2 | 0.25157 | 100.2516
2 | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 100
3 | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 1 | 2 | 1 | 100 | 200
4 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры | % | 86 | 96 | 10 | 11.6279 | 111.6279
5 | Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура» на территории города Нефтеюганска (% от числа опрошенных) с целью определения доверия к органам власти | % | 65 | 83 | 18 | 27.6923 | 127.6923
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
1 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | % | 87 | 97.8 | 10.8 | 12.4138 | 112.4138
2 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин | 15 | 15 | 0 | 0 | 100
3 | Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
4 | Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики | % | 36 | 36 | 0 | 0 | 100
5 | Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций | % | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 100
6 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения | чел | 8380 | 8380 | 0 | 0 | 100
7 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | % | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 100
8 | Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников | шт | 11 | 11 | 0 | 0 | 100
9 | Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства | шт | 3589 | 1193 | -2396 | -66.7595 | 33.2405
10 | Производство молока | т | 2336.3 | 1058 | -1278.3 | -54.7147 | 45.2853
11 | Производство мяса в живом весе | т | 176.1 | 61 | -115.1 | -65.3606 | 34.6394
12 | Производство яйца кур | тыс.шт | 392.3 | 151.2 | -241.1 | -61.4581 | 38.5419
13 | Валовый сбор овощей открытого грунта | т | 24.84 | 26 | 1.16 | 4.6699 | 104.6699
14 | Обеспеченность населения торговой площадью, кв.м на 1000 жителей | м2 | 545.3 | 1097.7 | 552.4 | 101.302 | 201.302
15 | Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети, единиц на 1000 жителей | ед | 37 | 42 | 5 | 13.5135 | 113.5135
16 | Развитие услуги доставки готовых блюд организаций общественного питания в общедоступной сети, единиц на 1000 жителей | ед | 28 | 28 | 0 | 0 | 100
17 | Доля предприятий торговой площадью более 50 кв.м | % | 85 | 84 | -1 | -1.1765 | 98.8235
18 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения, единиц | ед | 410.1 | 351.28 | -58.82 | -14.3428 | 85.6572
19 | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих | % | 32.8 | 25.5 | -7.3 | -22.2561 | 77.7439
20 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
21 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета | да/нет | да | да | - | -
22 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 90.5 | 90.9 | 0.4 | 0.44199 | 100.442
23 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 75 | 57 | -18 | -24 | 76
24 | Исполнение плана мероприятий направленного на эффективное использование земельными ресурсами в границах муниципального образования город Нефтеюганск | % | 100 | 142 | 42 | 42 | 142
25 | Анализ выполнения комплекса работ по реализации стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а так же целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск | шт | 5 | 5 | 0 | 0 | 100
26 | Отчет о социально-экономическом развитии муниципального образования | шт | 5 | 5 | 0 | 0 | 100
27 | Формирование перечня и методологического руководства при разработке муниципальных программ и ведомственных программ | шт | 2 | 2 | 0 | 0 | 100
28 | Узнаваемость национального проекта | % | 95 | 95 | 0 | 0 | 100
29 | Доверие должностным лицам органов местного самоуправления, принимающим решение по предоставлению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 60 | 65 | 5 | 8.3333 | 108.3333
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Доля доступных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 49 | 49 | 0 | 0
2 | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | ед | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города | тыс.чел | 4985.1 | 3930.558 | -1054.542 | -21.1539 | 78.8461
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 59.056 | 58.451 | -0.605 | -1.0245 | 98.9755
3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.605 | 0 | -0.605 | -100
4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0.605 | 0 | -0.605 | -100
5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 5.485 | 5.485 | 0 | 0
6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 1.508 | 30.226 | 28.718 | 1904.3767 | 2004.3767
7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 97.42 | 48.29 | -49.13 | -50.4311 | 49.5689
8 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 50 | 0 | -50 | -100 | 0
9 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.) | чел | 5 | 3 | -2 | -40 | 60
10 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 65 | 65 | 0 | 0 | 100
12 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов | % | 75 | 100 | 25 | 33.3333
2 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета | % | ˂=50 | 0 | -50 | -100
13 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Доля объектов муниципального имущества города Нефтеюганска, для которых определена целевая функция, в том числе:
1.1 | муниципальные унитарные предприятия | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
1.2 | хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск (компании с муниципальным участием) | % | 40 | 40 | 0 | 0 | 100
2 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, за исключением жилых помещений | % | 4.2 | 3.28 | -0.92 | -21.9048 | 78.0952
3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
4 | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов, по которым принято решение о передаче в оперативное управление | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
5 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, к объектам, переданным на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, требующих проведения капитального ремонта, реконструкции | % | 89 | 89 | 0 | 0 | 100
6 | Количество отремонтированных помещений, находящихся в пользовании, в результате наступления страховых случаев, (шт.). | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 100
14 | Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске
1 | Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма | тыс.чел. | 21.661 | 21.651 | -0.01 | -0.046166 | 99.9538
2 | Количество детей мигрантов, трудовых мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма | чел | 368 | 415 | 47 | 12.7717 | 112.7717
3 | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма | чел | 21 | 43 | 22 | 104.7619 | 204.7619
4 | Количество материалов, направленных на профилактику терроризма | ед | 48 | 66 | 18 | 37.5 | 137.5
5 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления по обеспечению антитеррористической безопасности на территории муниципального образования | % | 52 | 63.8 | 11.8 | 22.6923 | 122.6923
6 | Количество преступлений террористической направленности | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | % | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 100
15 | Развитие гражданского общества
1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в форме субсидий | ед | 19 | 21 | 2 | 10.5263
2 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 21 | 48 | 27 | 128.5714
4 | Количество размещенного информационного материала в СМИ о деятельности и проектах социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 200 | 226 | 26 | 13
5 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | чел | 6300 | 6300 | 0 | 0
6 | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 66 | 66 | 0 | 0
7 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска посредством телевещания | час | 2216 | 3493 | 1277 | 57.6264
8 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска посредством радиовещания | мин | 4233 | 5221 | 988 | 23.3404
9 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска | мин | 1284 | 1284 | 0 | 0
10 | Объем печатных изданий города Нефтеюганска | ед | 51 | 51 | 0 | 0
11 | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Нефтеюганске и случаев их применения | ед | 35 | 90 | 55 | 157.1429
12 | Доля отобранных заявок на реализацию инициативного проекта, по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия | % | 100 | 100 | 0 | 0
13 | Количество мероприятий, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 38 | 118 | 80 | 210.5263
14 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | чел | 860 | 860 | 0 | 0
15 | Численность населения, работающего в качестве волонтеров | чел | 700 | 700 | 0 | 0

## приложение 2
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 2023 год
таблица № 2
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение
|  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | 356267.927 | 290621.6526 | -65646.2744 | -18.4261
2 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | 22945.22 | 22625.6217 | -319.5983 | -1.3929
3 | Региональный проект «Чистая вода» | 906255.431 | 904156.8134 | -2098.6176 | -0.23157
4 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | 78964.625 | 69926.8635 | -9037.7615 | -11.4453
5 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | 5208.166 | 5206.8142 | -1.3518 | -0.025955
6 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 346722.765 | 248059.9823 | -98662.7827 | -28.4558
7 | Благоустройство и озеленение города | 164397.621 | 140365.568 | -24032.053 | -14.6182
8 | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | 1342.3 | 1342.2993 | -0.00075 | -5.5874e-05
9 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 32945.8518 | 32854.5648 | -91.2871 | -0.27708
10 | Региональный проект "Чистая страна" | 182671.239 | 182596.7964 | -74.4426 | -0.040752
11 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 348014.205 | 340731.3569 | -7282.8481 | -2.0927
12 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 97146.218 | 91045.2759 | -6100.9421 | -6.2802
13 | Предупреждение возникновения и распространения пожаров | 2240 | 0 | -2240 | -100
| Итого по программе: | 2545121.5688 | 2329533.609 | -215587.9598 | -8.4706
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 7504.088 | 6165.3755 | -1338.7125 | -17.8398
2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства | 47559.798 | 1602.798 | -45957 | -96.6299
3 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 73291.0616 | 21592.0784 | -51698.9832 | -70.5393
4 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд | 6019.693 | 5425 | -594.693 | -9.8791
5 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 1463.274 | 0 | -1463.274 | -100
6 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 10114.1254 | 0 | -10114.1254 | -100
7 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | 4349.36 | 2395.8399 | -1953.5201 | -44.9151
8 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 14763.68 | 14763.68 | 0 | 0
9 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 4739657.278 | 4715551.469 | -24105.809 | -0.5086
10 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" | 2892.3933 | 2892.393 | -0.00035 | -1.2101e-05
11 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 9086.1 | 9085.932 | -0.168 | -0.001849
13 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 136847.706 | 134525.4563 | -2322.2497 | -1.697
| Итого по программе: | 5053548.5573 | 4914000.0222 | -139548.5352 | -2.7614
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий для деятельности народных дружин | 137.6 | 137.471 | -0.129 | -0.09375
2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | 16389.988 | 1608.0287 | -14781.9593 | -90.189 | 9.811
3 | Приобретение нежилых помещений под размещение участковых пунктов полиции | 14892.162 | 14892.1617 | -0.0003 | -2.0145e-06
4 | Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании | 70 | 70 | 0 | 0
5 | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий | 26 | 26 | 0 | 0
6 | Организация и проведение профилактических мероприятий | 473.643 | 473.643 | 0 | 0
7 | Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков | 191.257 | 191.257 | 0 | 0
| Итого по программе: | 32180.65 | 17398.5614 | -14782.0886 | -45.9347 | 54.0653
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | 215.75 | 215.75 | 0 | 0
2 | Содействие этнокультурному многообразию народов России | 87 | 87 | 0 | 0
3 | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании | 40 | 40 | 0 | 0
4 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде (посредством анкетирования) | 109.25 | 109.25 | 0 | 0
5 | Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | 150 | 150 | 0 | 0
6 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | 97 | 96.85 | -0.15 | -0.15464
7 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | 50 | 50 | 0 | 0
| Итого по программе: | 749 | 748.85 | -0.15 | -0.020027
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | 9740.294 | 70.3162 | -9669.9778 | -99.2781
2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | 34747.572 | 33307.4913 | -1440.0807 | -4.1444
| Итого по программе: | 44487.866 | 33377.8075 | -11110.0585 | -24.9732
6 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования | 4851963.273 | 4804380.1202 | -47583.1528 | -0.9807
2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 266965.874 | 74453.1262 | -192512.7478 | -72.1114
3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | 42547.306 | 42153.3815 | -393.9245 | -0.92585
4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 91131.5 | 90307.7294 | -823.7706 | -0.90394
5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 108744 | 102283.8 | -6460.2 | -5.9407
6 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 4183.94 | 4179.1698 | -4.7702 | -0.11401
7 | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации | 2887.75 | 2885.1939 | -2.5561 | -0.088517
8 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 54662.72 | 54525.8008 | -136.9192 | -0.25048
9 | Обеспечение реализации молодёжной политики | 68659.306 | 68176.643 | -482.663 | -0.70298
10 | Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям | 88 | 68 | -20 | -22.7273
11 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики | 62506.483 | 62445.6681 | -60.8149 | -0.097294
12 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | 76277.341 | 76121.0099 | -156.3311 | -0.20495
13 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 55 | 54.9 | -0.1 | -0.18182
| Итого по программе: | 5630672.493 | 5382034.5429 | -248637.9501 | -4.4158
7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта | 6235.871 | 6106.9024 | -128.9686 | -2.0682
2 | Организация отдыха и оздоровления детей | 3921.014 | 3921.0132 | -0.00085 | -2.1678e-05
3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | 660672.055 | 655927.6716 | -4744.3834 | -0.71811
4 | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 1180.947 | 1180.947 | 0 | 0
5 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | 707.44 | 707.44 | 0 | 0
6 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 675604.638 | 666603.7731 | -9000.8649 | -1.3323
7 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 26835.935 | 26491.7156 | -344.2194 | -1.2827
| Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по программе: | 1375157.9 | 1360939.4629 | -14218.4371 | -1.0339
8 | Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске
1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 553883.515 | 537436.6229 | -16446.8921 | -2.9694
2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 231498.083 | 222816.899 | -8681.184 | -3.75
3 | Организация культурно-массовых мероприятий | 6412.5 | 6111.5 | -301 | -4.694
4 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | 10182.631 | 8291.9981 | -1890.6329 | -18.5672
5 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | 35293.777 | 35043.8255 | -249.9515 | -0.7082
6 | Усиление социальной направленности культурной политики | 3189.049 | 3189.049 | 0 | 0
| Итого по программе: | 840459.555 | 812889.8945 | -27569.6605 | -3.2803
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению качества анализа и разработки (уточнения) стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а так же целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск | 4570 | 4570 | 0 | 0
2 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | 406525.955 | 392140.9321 | -14385.0229 | -3.5385
3 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | 2081.687 | 2081.3976 | -0.28938 | -0.013901
4 | Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами | 726.245 | 603.569 | -122.676 | -16.8918
5 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | 42525.706 | 39821.0301 | -2704.6759 | -6.3601
6 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 23.4 | 23.397 | -0.003 | -0.012821
7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | 31805.1 | 25043.9162 | -6761.1838 | -21.2582
8 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус "социальное предприятие | 414.868 | 414.8677 | -0.00027 | -6.5081e-05
9 | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 526.112 | 526.1111 | -0.00089 | -0.00016917
10 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 8203.456 | 8203.4556 | -0.00044 | -5.3636e-06
| Итого по программе: | 497402.529 | 473428.6764 | -23973.8526 | -4.8198
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 3480.284 | 3480.283 | -0.001 | -2.8733e-05
2 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов | 9104.246 | 1346.7455 | -7757.5005 | -85.2075
| Итого по программе: | 12584.53 | 4827.0285 | -7757.5015 | -61.6432
12 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 352971.58 | 352971.5786 | -0.00142 | -4.023e-07
2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 523129.44 | 419785.9387 | -103343.5013 | -19.7549
3 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 347363.888 | 304080.8514 | -43283.0366 | -12.4604
4 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | 32720.761 | 26899.9706 | -5820.7904 | -17.7893
| Итого по программе: | 1256185.669 | 1103738.3393 | -152447.3297 | -12.1357
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | 86648.991 | 84786.6562 | -1862.3348 | -2.1493
| Итого по программе: | 86648.991 | 84786.6562 | -1862.3348 | -2.1493
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 6815.859 | 6312.9983 | -502.8607 | -7.3778
2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 86615.639 | 85288.1447 | -1327.4943 | -1.5326
3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, за исключением переданного в пользование муниципальным учреждениям | 1646.712 | 1646.712 | 0 | 0
4 | Проведение ремонтных работ по восстановлению нежилых помещений находящихся в пользовании, в результате наступления страховых случаев | 351.331 | 305 | -46.331 | 0
| Итого по программе: | 95429.541 | 93552.855 | -1876.6859 | -1.9666
15 | Развитие гражданского общества
1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 7340.2 | 7323.242 | -16.958 | -0.23103
2 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | 58827.343 | 58364.4826 | -462.8604 | 0
3 | Размещение социально значимой информации на наружных информационных поверхностях | 232.667 | 232.4 | -0.267 | -0.11476
4 | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | 14882.6212 | 14882.6212 | 0 | 0
5 | Поддержка и реализация потенциала молодежи на территории муниципального образования город Нефтеюганск | 793 | 793 | 0 | 0
| Итого по программе: | 82075.8312 | 81595.7457 | -480.0854 | -0.58493
16 | Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске
1 | Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 98.96 | 96.86 | -2.1 | -2.1221
2 | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | 11708.582 | 11706.6087 | -1.9733 | -0.016854
| Итого по программе: | 11807.542 | 11803.4687 | -4.0733 | -0.034498
| Всего по программам: | 17564512.2233 | 16704655.5203 | -859856.703 | -4.8954

## приложение 1 (2)
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 2023 год
таблица № 1
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение
|  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100-100
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 100 | 100
2 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | шт | 28 | 34 | 6 | 21.4286 | 121.4286 | 121.4286
3 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | тыс. м² | 1977.73 | 1977.73 | 0 | 0 | 100 | 100
4 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период | тыс. м² | 1151.65 | 1151.65 | 0 | 0 | 100 | 100
5 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) | тыс. м² | 13150 | 13150 | 0 | 0 |  | 100
6 | Количество установленных детских игровых площадок | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 100
7 | Количество установленных спортивных площадок, шт. | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 100
8 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт | 380 | 173 | -207 | -54.4737 | 45.5263 | 45.5263
9 | Ликвидация несанкционированных свалок | м³ | 7562.304 | 7562.304 | 0 | 0 | 100 | 100
10 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации | тыс. м² | 4436 | 4436 | 0 | 0 | 100 | 100
11 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт | 30/955 | 30/955 | 20/655 | 200/218 | 100
12 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города | км | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 100 | 100
13 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска | м³ | 11 | 11 | 0 | 0 |  | 100
14 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии – не менее 95% | % | 95 | 95 | 0 | 0 | 100 | 100
15 | Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
16 | Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за мерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
17 | Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости - не менее 100% | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
18 | Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
19 | Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (не менее 100% от плана мероприятий) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
20 | Приобретение новогодней иллюминации | комплект | 64 | 0 | -64 | -100 | 0 | 0
21 | Обеспечение отсутствия просроченной (один и более месяца) задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | да/нет | да | да |  |  |  | 100
22 | Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании (агрессивных), находящихся в муниципальной собственности | шт | 173 | 173 | 0 | 0 | 100 | 100
23 | Приобретение и установка урн для мусора | шт | 279 | 377 | 98 | 35.1254 | 135.1254 | 135.1254
24 | Обеспечение надлежащего содержания и обслуживания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
25 | Количество приобретенных и установленных контейнерных площадок накопления ТКО | шт | 3 | 8 | 5 | 166.6667 | 266.6667 | 266.6667
26 | Количество собранных и утилизированных отработанных пневматических автомобильных шин | тонн | 45 | 65.47 | 20.47 | 45.4889 |  | 145.4889
27 | Количество приобретенных и установленных декоративных световых изделий на территории города Нефтеюганска | шт | 240 | 240 | 0 | 0 |  | 100
28 | Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО | шт | 165 | 165 | 0 | 0 |  | 100
29 | Устройство минерализованной полосы | км | 2.2 | 0 | -2.2 | -100 | 0 | 0
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Объем жилищного строительства (в год) | тыс.кв.м | 47.8 | 97.5452 | 49.7452 | 104.0695 | 204.0695 | 204.0695
2 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
3 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
4 | Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | семей | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100
5.1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел | 22 | 12 | -10 | -45.4545 | 54.5455 | 54.5455
5.2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 1.073 | 0.212 | -0.861 | -80.2423 | 19.7577 | 19.7577
6 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | чел | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 100
7 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0.5 | 1.5 | 1 | 200 | 300 | 300
8 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год | м² | 16.6 | 65.07 | 48.47 | 291.988 | 391.988 | 391.988
9 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 86 | 100 | 14 | 16.2791 | 116.2791 | 116.2791
10 | Количество освобожденных земельных участков | участок | 25 | 23 | -2 | -8 | 92 | 92
11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | тыс.кв.м | 35.8463 | 44.1354 | 8.2891 | 23.124 | 123.124 | 123.124
13 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | чел | 2134 | 2895 | 761 | 35.6607 | 135.6607 | 135.6607
14 | Количество изъятых жилых/нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд | шт | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100
15 | Информирование граждан о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
16 | Количество изъятых объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, изымаемых для муниципальных нужд | шт | 3 | 1 | -2 | -66.6667 |  | 33.3333
17 | Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений | строение | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 100
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске
1 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ед | 188.1 | 200.8 | 12.7 | 6.7517 | 106.7517 | 106.7517
2 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 6.4 | 0 | -6.4 | -100 | 0 | 0
3 | Общая распространённость наркомании на 100 тыс. человек | ед | 80 | 60.8 | -19.2 | -24 | 76 | 76
4 | Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет), вовлеченной в реализацию проектов по профилактике наркомании, в общей численности молодежи | % | 22.8 | 22.7 | -0.1 | -0.4386 | 99.5614 | 99.5614
5 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве зарегистрированных преступлений | % | 1.3 | 0.56 | -0.74 | -56.9231 | 43.0769 | 43.0769
6 | Вовлеченность населения в волонтерскую антинаркотическую деятельность | чел | 10 | 11 | 1 | 10 | 110 | 110
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске | [6 empty] | 100
1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты – Мансийского автономного округа-Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) | % | 74.8 | 87 | 12.2 | 16.3102 | 116.3102 | 116.3102
2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел | 3635 | 4249 | 614 | 16.8913 | 116.8913 | 116.8913
3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании | чел | 4550 | 5933 | 1383 | 30.3956 | 130.3956 | 130.3956
4 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, (% от общего числа молодежи проживающей на территории муниципального образования). | % | 15.6 | 16.3 | 0.7 | 4.4872 | 104.4872 | 104.4872
5 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед | 200 | 202 | 2 | 1 | 101 | 101
6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | чел | 1580 | 1612 | 32 | 2.0253 | 102.0253 | 102.0253
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске | [6 empty] | 100
1 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций (ежегодно) | % | 100 | 0.7 | -99.3 | -99.3 |  | 0.7
2 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ежегодно) | % | 100 | 95.9 | -4.1 | -4.1 |  | 95.9
6 | Развитие образования и молодёжной политики | [6 empty] | 100
7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 87 | 92.8 | 5.8 | 6.6667 |  | 106.6667
8 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 97 | 97 | 0 | 0 |  | 100
9 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, накопительным итогом | чел | 3760 | 3760 | 0 | 0 |  | 100
10 | Доля средств местного бюджета, предоставленных негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объёме средств местного бюджета, предусмотренного на предоставление услуг (работ) в сфере образования и молодёжной политики | % | 15 | 20 | 5 | 33.3333 |  | 133.3333
11 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в | % | 12 | 48 | 36 | 300 |  | 400
16 | Число граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям | чел | 22 | 25 | 3 | 13.6364 |  | 113.6364
17 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 9.1 | 9 | -0.1 | -1.0989 |  | 98.9011
18 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 100
19 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (% от числа опрошенных) в сфере образования и молодежной политики | % | 91 | 91 | 0 | 0 |  | 100
20 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 100
21 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 100
22 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 100
23 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 46.4 | 73 | 26.6 | 57.3276 |  | 157.3276
24 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб» | % | 25.4 | 26.8 | 1.4 | 5.5118 |  | 105.5118
25 | Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 37 | 37 | 0 | 0 |  | 100
26 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 81.25 | 86.66 | 5.41 | 6.6585 |  | 106.6585
27 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 55 | 88.5 | 33.5 | 60.9091 |  | 160.9091
28 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 75 | 100 | 25 | 33.3333 |  | 133.3333
29 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 100
30 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 25 | 12.6 | -12.4 | -49.6 |  | 50.4
31 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | % | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 100
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 67.3 | 67.3 | 0 | 0 |  | 100
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0.7 | 0.7 | #DIV/0!
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 33.9 | 35 | 1.1 | 3.2448 |  | 103.2448
7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 38 | 47.8 | 9.8 | 25.7895 | 125.7895 | 125.7895
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 33 | 35.08 | 2.08 | 6.303 | 106.303 | 106.303
3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 37.1 | 44.9 | 7.8 | 21.0243 | 121.0243 | 121.0243
4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 5.2 | 11.42 | 6.22 | 119.6154 | 219.6154 | 219.6154
5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 58.3 | 85.37 | 27.07 | 46.4322 | 146.4322 | 146.4322
| из них несовершеннолетних | % | 80 | 94.6 | 14.6 | 18.25 | 118.25 | 118.25
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 100 | 100
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 100 | 100
7.1 | из них учащихся и студентов | % | 71.5 | 71.5 | 0 | 0 | 100 | 100
8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 58.2 | 100 | 41.8 | 71.8213 | 171.8213 | 171.8213
9 | Количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях | чел | 1495 | 3337 | 1842 | 123.2107 | 223.2107 | 223.2107
| из них в мероприятиях, направленных на формирование негативного общественного мнения, среди различных возрастных категорий, к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции, немедицинскому потреблению наркотиков | чел | 374 | 374 | 0 | 0 | 100 | 100
10 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта (% от числа опрошенных) | % | 86 | 86 | 0 | 0 | 100 | 100
11 | Повышение уровня информированности населения о национальном проекте «Демография» и его реализации на территории города Нефтеюганска | % | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 100 | 100
12 | Количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, участвующих в реализации мероприятий муниципальной программы | ед | 2 | 0 | -2 | -100 |  | 0
13 | Количество мероприятий направленных на раннее выявления детей и подростков потребляющих алкоголь, предусмотрев оказание им необходимой социальной и психологической помощи | ед | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 100
14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами спортивной подготовки, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 9 | 9.87 | 0.87 | 9.6667 |  | 109.6667
8 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске
1 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | тыс.чел | 477 | 478.2 | 1.2 | 0.25157 | 100.2516 | 100.2516
2 | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100
3 | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 1 | 2 | 1 | 100 | 200 | 200
4 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры | % | 86 | 96 | 10 | 11.6279 | 111.6279 | 111.6279
5 | Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура» на территории города Нефтеюганска (% от числа опрошенных) с целью определения доверия к органам власти | % | 65 | 83 | 18 | 27.6923 | 127.6923 | 127.6923
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска | [6 empty] | 100
1 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | % | 87 | 97.8 | 10.8 | 12.4138 | 112.4138 | 112.4138
2 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 | 100
3 | Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
4 | Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики | % | 36 | 36 | 0 | 0 | 100 | 100
5 | Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций | % | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 100 | 100
6 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения | чел | 8380 | 8380 | 0 | 0 | 100 | 100
7 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | % | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 100 | 100
8 | Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников | шт | 11 | 11 | 0 | 0 | 100 | 100
9 | Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства | шт | 3589 | 1193 | -2396 | -66.7595 | 33.2405 | 33.2405
10 | Производство молока | т | 2336.3 | 1058 | -1278.3 | -54.7147 | 45.2853 | 45.2853
11 | Производство мяса в живом весе | т | 176.1 | 61 | -115.1 | -65.3606 | 34.6394 | 34.6394
12 | Производство яйца кур | тыс.шт | 392.3 | 151.2 | -241.1 | -61.4581 | 38.5419 | 38.5419
13 | Валовый сбор овощей открытого грунта | т | 24.84 | 26 | 1.16 | 4.6699 | 104.6699 | 104.6699
14 | Обеспеченность населения торговой площадью, кв.м на 1000 жителей | м2 | 545.3 | 1097.7 | 552.4 | 101.302 | 201.302 | 201.302
15 | Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети, единиц на 1000 жителей | ед | 37 | 42 | 5 | 13.5135 | 113.5135 | 113.5135
16 | Развитие услуги доставки готовых блюд организаций общественного питания в общедоступной сети, единиц на 1000 жителей | ед | 28 | 28 | 0 | 0 | 100 | 100
17 | Доля предприятий торговой площадью более 50 кв.м | % | 85 | 84 | -1 | -1.1765 | 98.8235 | 98.8235
18 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения, единиц | ед | 410.1 | 351.28 | -58.82 | -14.3428 | 85.6572 | 85.6572
19 | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих | % | 32.8 | 25.5 | -7.3 | -22.2561 | 77.7439 | 77.7439
20 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
21 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета | да/нет | да | да | - | -
22 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 90.5 | 90.9 | 0.4 | 0.44199 | 100.442 | 100.442
23 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 75 | 57 | -18 | -24 | 76 | 76
24 | Исполнение плана мероприятий направленного на эффективное использование земельными ресурсами в границах муниципального образования город Нефтеюганск | % | 100 | 142 | 42 | 42 | 142 | 142
25 | Анализ выполнения комплекса работ по реализации стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а так же целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск | шт | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 100
26 | Отчет о социально-экономическом развитии муниципального образования | шт | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 100
27 | Формирование перечня и методологического руководства при разработке муниципальных программ и ведомственных программ | шт | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100
28 | Узнаваемость национального проекта | % | 95 | 95 | 0 | 0 | 100 | 100
29 | Доверие должностным лицам органов местного самоуправления, принимающим решение по предоставлению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 60 | 65 | 5 | 8.3333 | 108.3333 | 108.3333
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Доля доступных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 49 | 49 | 0 | 0 |  | 100
2 | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | ед | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города | тыс.чел | 4985.1 | 3930.558 | -1054.542 | -21.1539 | 78.8461 | 78.8461
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 59.056 | 58.451 | -0.605 | -1.0245 | 98.9755 | 98.9755
3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.605 | 0 | -0.605 | -100 |  | 0
4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0.605 | 0 | -0.605 | -100 |  | 0
5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 5.485 | 5.485 | 0 | 0 |  | 100
6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 1.508 | 30.226 | 28.718 | 1904.3767 | 2004.3767 | 2004.3767
7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 97.42 | 48.29 | -49.13 | -50.4311 | 49.5689 | 49.5689
8 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 50 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0
9 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.) | чел | 5 | 3 | -2 | -40 | 60 | 60
10 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 65 | 65 | 0 | 0 | 100 | 100
12 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов | % | 75 | 100 | 25 | 33.3333 |  | 133.3333
2 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета | % | ˂=50 | 0 | -50 | -100 |  | 0
13 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Доля объектов муниципального имущества города Нефтеюганска, для которых определена целевая функция, в том числе:
1.1 | муниципальные унитарные предприятия | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
1.2 | хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск (компании с муниципальным участием) | % | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100
2 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, за исключением жилых помещений | % | 4.2 | 3.28 | -0.92 | -21.9048 | 78.0952 | 78.0952
3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
4 | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов, по которым принято решение о передаче в оперативное управление | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
5 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, к объектам, переданным на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, требующих проведения капитального ремонта, реконструкции | % | 89 | 89 | 0 | 0 | 100 | 100
6 | Количество отремонтированных помещений, находящихся в пользовании, в результате наступления страховых случаев, (шт.). | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100
14 | Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске
1 | Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма | тыс.чел. | 21.661 | 21.651 | -0.01 | -0.046166 | 99.9538 | 99.9538
2 | Количество детей мигрантов, трудовых мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма | чел | 368 | 415 | 47 | 12.7717 | 112.7717 | 112.7717
3 | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма | чел | 21 | 43 | 22 | 104.7619 | 204.7619 | 204.7619
4 | Количество материалов, направленных на профилактику терроризма | ед | 48 | 66 | 18 | 37.5 | 137.5 | 137.5
5 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления по обеспечению антитеррористической безопасности на территории муниципального образования | % | 52 | 63.8 | 11.8 | 22.6923 | 122.6923 | 122.6923
6 | Количество преступлений террористической направленности | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | % | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 100 | 100
15 | Развитие гражданского общества
1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в форме субсидий | ед | 19 | 21 | 2 | 10.5263 |  | 110.5263
2 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 100
3 | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 21 | 48 | 27 | 128.5714 |  | 228.5714
4 | Количество размещенного информационного материала в СМИ о деятельности и проектах социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 200 | 226 | 26 | 13 |  | 113
5 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | чел | 6300 | 6300 | 0 | 0 |  | 100
6 | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 66 | 66 | 0 | 0 |  | 100
7 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска посредством телевещания | час | 2216 | 3493 | 1277 | 57.6264 |  | 157.6264
8 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска посредством радиовещания | мин | 4233 | 5221 | 988 | 23.3404 |  | 123.3404
9 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска | мин | 1284 | 1284 | 0 | 0 |  | 100
10 | Объем печатных изданий города Нефтеюганска | ед | 51 | 51 | 0 | 0 |  | 100
11 | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Нефтеюганске и случаев их применения | ед | 35 | 90 | 55 | 157.1429 |  | 257.1429
12 | Доля отобранных заявок на реализацию инициативного проекта, по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 100
13 | Количество мероприятий, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 38 | 118 | 80 | 210.5263 |  | 310.5263
14 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | чел | 860 | 860 | 0 | 0 |  | 100
15 | Численность населения, работающего в качестве волонтеров | чел | 700 | 700 | 0 | 0 |  | 100

## приложение 2 (2)
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 2023 год
таблица № 2
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение
|  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | 356267.927 | 290621.6526 | -65646.2744 | -18.4261 |  | 81.5739
2 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | 22945.22 | 22625.6217 | -319.5983 | -1.3929 |  | 98.6071
3 | Региональный проект «Чистая вода» | 906255.431 | 904156.8134 | -2098.6176 | -0.23157 |  | 99.7684
4 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | 78964.625 | 69926.8635 | -9037.7615 | -11.4453 |  | 88.5547
5 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | 5208.166 | 5206.8142 | -1.3518 | -0.025955 |  | 99.974
6 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 346722.765 | 248059.9823 | -98662.7827 | -28.4558 |  | 71.5442
7 | Благоустройство и озеленение города | 164397.621 | 140365.568 | -24032.053 | -14.6182 |  | 85.3818
8 | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | 1342.3 | 1342.2993 | -0.00075 | -5.5874e-05 |  | 99.9999
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 32945.8518 | 32854.5648 | -91.2871 | -0.27708 |  | 99.7229
9 | Региональный проект "Чистая страна" | 182671.239 | 182596.7964 | -74.4426 | -0.040752 |  | 99.9592
10 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 348014.205 | 340731.3569 | -7282.8481 | -2.0927 |  | 97.9073
11 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 97146.218 | 91045.2759 | -6100.9421 | -6.2802 |  | 93.7198
12 | Предупреждение возникновения и распространения пожаров | 2240 | 0 | -2240 | -100 |  | 0
| Итого по программе: | 2545121.5688 | 2329533.609 | -215587.9598 | -8.4706 |  | 91.5294
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 7504.088 | 6165.3755 | -1338.7125 | -17.8398 |  | 82.1602
2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства | 47559.798 | 1602.798 | -45957 | -96.6299 |  | 3.3701
3 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 73291.0616 | 21592.0784 | -51698.9832 | -70.5393 |  | 29.4607
4 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд | 6019.693 | 5425 | -594.693 | -9.8791 |  | 90.1209
5 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 1463.274 | 0 | -1463.274 | -100 |  | 0
| Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 10114.1254 | 0 | -10114.1254 | -100 |  | 0
6 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | 4349.36 | 2395.8399 | -1953.5201 | -44.9151 |  | 55.0849
7 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 14763.68 | 14763.68 | 0 | 0 |  | 100
8 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 4739657.278 | 4715551.469 | -24105.809 | -0.5086 |  | 99.4914
9 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" | 2892.3933 | 2892.393 | -0.00035 | -1.2101e-05 |  | 100
10 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 9086.1 | 9085.932 | -0.168 | -0.001849 |  | 99.9982
12 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 136847.706 | 134525.4563 | -2322.2497 | -1.697 |  | 98.303
| Итого по программе: | 5053548.5573 | 4914000.0222 | -139548.5352 | -2.7614 |  | 97.2386
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий для деятельности народных дружин | 137.6 | 137.471 | -0.129 | -0.09375 |  | 99.9063
2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | 16389.988 | 1608.0287 | -14781.9593 | -90.189 | 9.811 | 9.811
3 | Приобретение нежилых помещений под размещение участковых пунктов полиции | 14892.162 | 14892.1617 | -0.0003 | -2.0145e-06 |  | 100
| Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании | 70 | 70 | 0 | 0 |  | 100
| Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий | 26 | 26 | 0 | 0 |  | 100
4 | Организация и проведение профилактических мероприятий | 473.643 | 473.643 | 0 | 0 |  | 100
5 | Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков | 191.257 | 191.257 | 0 | 0 |  | 100
| Итого по программе: | 32180.65 | 17398.5614 | -14782.0886 | -45.9347 | 54.0653 | 54.0653
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | 215.75 | 215.75 | 0 | 0 |  | 100
2 | Содействие этнокультурному многообразию народов России | 87 | 87 | 0 | 0 |  | 100
3 | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 100
4 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде (посредством анкетирования) | 109.25 | 109.25 | 0 | 0 |  | 100
5 | Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | 150 | 150 | 0 | 0 |  | 100
6 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | 97 | 96.85 | -0.15 | -0.15464 |  | 99.8454
7 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 100
| Итого по программе: | 749 | 748.85 | -0.15 | -0.020027 |  | 99.98
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | 9740.294 | 70.3162 | -9669.9778 | -99.2781 |  | 0.72191
2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | 34747.572 | 33307.4913 | -1440.0807 | -4.1444 |  | 95.8556
| Итого по программе: | 44487.866 | 33377.8075 | -11110.0585 | -24.9732 |  | 75.0268
6 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования | 4851963.273 | 4804380.1202 | -47583.1528 | -0.9807 |  | 99.0193
2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 266965.874 | 74453.1262 | -192512.7478 | -72.1114 |  | 27.8886
3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | 42547.306 | 42153.3815 | -393.9245 | -0.92585 |  | 99.0741
4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 91131.5 | 90307.7294 | -823.7706 | -0.90394 |  | 99.0961
5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 108744 | 102283.8 | -6460.2 | -5.9407 |  | 94.0593
6 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 4183.94 | 4179.1698 | -4.7702 | -0.11401 |  | 99.886
7 | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации | 2887.75 | 2885.1939 | -2.5561 | -0.088517 |  | 99.9115
8 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 54662.72 | 54525.8008 | -136.9192 | -0.25048 |  | 99.7495
9 | Обеспечение реализации молодёжной политики | 68659.306 | 68176.643 | -482.663 | -0.70298 |  | 99.297
10 | Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям | 88 | 68 | -20 | -22.7273 |  | 77.2727
11 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики | 62506.483 | 62445.6681 | -60.8149 | -0.097294 |  | 99.9027
12 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | 76277.341 | 76121.0099 | -156.3311 | -0.20495 |  | 99.795
13 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 55 | 54.9 | -0.1 | -0.18182 |  | 99.8182
| Итого по программе: | 5630672.493 | 5382034.5429 | -248637.9501 | -4.4158 |  | 95.5842
7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта | 6235.871 | 6106.9024 | -128.9686 | -2.0682 |  | 97.9318
2 | Организация отдыха и оздоровления детей | 3921.014 | 3921.0132 | -0.00085 | -2.1678e-05 |  | 100
3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | 660672.055 | 655927.6716 | -4744.3834 | -0.71811 |  | 99.2819
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 1180.947 | 1180.947 | 0 | 0 |  | 100
4 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | 707.44 | 707.44 | 0 | 0 |  | 100
5 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 675604.638 | 666603.7731 | -9000.8649 | -1.3323 |  | 98.6677
6 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 26835.935 | 26491.7156 | -344.2194 | -1.2827 |  | 98.7173
| Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Итого по программе: | 1375157.9 | 1360939.4629 | -14218.4371 | -1.0339 |  | 98.9661
8 | Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске
1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 553883.515 | 537436.6229 | -16446.8921 | -2.9694 |  | 97.0306
2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 231498.083 | 222816.899 | -8681.184 | -3.75 |  | 96.25
3 | Организация культурно-массовых мероприятий | 6412.5 | 6111.5 | -301 | -4.694 |  | 95.306
4 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | 10182.631 | 8291.9981 | -1890.6329 | -18.5672 |  | 81.4328
5 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | 35293.777 | 35043.8255 | -249.9515 | -0.7082 |  | 99.2918
6 | Усиление социальной направленности культурной политики | 3189.049 | 3189.049 | 0 | 0 |  | 100
| Итого по программе: | 840459.555 | 812889.8945 | -27569.6605 | -3.2803 |  | 96.7197
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
| Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению качества анализа и разработки (уточнения) стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а так же целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск | 4570 | 4570 | 0 | 0 |  | 100
1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | 406525.955 | 392140.9321 | -14385.0229 | -3.5385 |  | 96.4615
2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | 2081.687 | 2081.3976 | -0.28938 | -0.013901 |  | 99.9861
3 | Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами | 726.245 | 603.569 | -122.676 | -16.8918 |  | 83.1082
4 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | 42525.706 | 39821.0301 | -2704.6759 | -6.3601 |  | 93.6399
5 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 23.4 | 23.397 | -0.003 | -0.012821 |  | 99.9872
6 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | 31805.1 | 25043.9162 | -6761.1838 | -21.2582 |  | 78.7418
7 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус "социальное предприятие | 414.868 | 414.8677 | -0.00027 | -6.5081e-05 |  | 99.9999
8 | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 526.112 | 526.1111 | -0.00089 | -0.00016917 |  | 99.9998
9 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 8203.456 | 8203.4556 | -0.00044 | -5.3636e-06 |  | 100
| Итого по программе: | 497402.529 | 473428.6764 | -23973.8526 | -4.8198 |  | 95.1802
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 3480.284 | 3480.283 | -0.001 | -2.8733e-05 |  | 100
2 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов | 9104.246 | 1346.7455 | -7757.5005 | -85.2075 |  | 14.7925
| Итого по программе: | 12584.53 | 4827.0285 | -7757.5015 | -61.6432 |  | 38.3568
12 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 352971.58 | 352971.5786 | -0.00142 | -4.023e-07 |  | 100
2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 523129.44 | 419785.9387 | -103343.5013 | -19.7549 |  | 80.2451
3 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 347363.888 | 304080.8514 | -43283.0366 | -12.4604 |  | 87.5396
4 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | 32720.761 | 26899.9706 | -5820.7904 | -17.7893 |  | 82.2107
| Итого по программе: | 1256185.669 | 1103738.3393 | -152447.3297 | -12.1357 |  | 87.8643
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | 86648.991 | 84786.6562 | -1862.3348 | -2.1493 |  | 97.8507
| Итого по программе: | 86648.991 | 84786.6562 | -1862.3348 | -2.1493 |  | 97.8507
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 6815.859 | 6312.9983 | -502.8607 | -7.3778 |  | 92.6222
2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 86615.639 | 85288.1447 | -1327.4943 | -1.5326 |  | 98.4674
3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, за исключением переданного в пользование муниципальным учреждениям | 1646.712 | 1646.712 | 0 | 0 |  | 100
4 | Проведение ремонтных работ по восстановлению нежилых помещений находящихся в пользовании, в результате наступления страховых случаев | 351.331 | 305 | -46.331 | 0 |  | 86.8127
| Итого по программе: | 95429.541 | 93552.855 | -1876.6859 | -1.9666 |  | 98.0334
15 | Развитие гражданского общества
1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 7340.2 | 7323.242 | -16.958 | -0.23103 |  | 99.769
2 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | 58827.343 | 58364.4826 | -462.8604 | 0 |  | 99.2132
3 | Размещение социально значимой информации на наружных информационных поверхностях | 232.667 | 232.4 | -0.267 | -0.11476 |  | 99.8852
4 | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | 14882.6212 | 14882.6212 | 0 | 0 |  | 100
5 | Поддержка и реализация потенциала молодежи на территории муниципального образования город Нефтеюганск | 793 | 793 | 0 | 0 |  | 100
| Итого по программе: | 82075.8312 | 81595.7457 | -480.0854 | -0.58493 |  | 99.4151
16 | Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске
1 | Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 98.96 | 96.86 | -2.1 | -2.1221 |  | 97.8779
2 | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | 11708.582 | 11706.6087 | -1.9733 | -0.016854 |  | 99.9831
| Итого по программе: | 11807.542 | 11803.4687 | -4.0733 | -0.034498 |  | 99.9655
| Всего по программам: | 17564512.2233 | 16704655.5203 | -859856.703 | -4.8954 |  | 95.1046