Об итогах реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» за 2023 год

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результаты реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение на год | фактическое значение | Абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) - 75,8 % | (%) | 74,8 | 87 | 12,2 | 116,3 |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства - 4865 чел. | чел. | 3635 | 4249 | +614 | 117 |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании - 5390 чел. | чел. | 4550 | 5933 | +1383 | 130,4 |
| 4 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма 17,6 % | (%) | 15,6 | 16,3 | +0,7 | 104,5 |
| 5 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения - 230 ед. | (ед) | 200 | 202 | +2 | 101 |
| 6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма - 1760 ед. | (ед) | 1580 | 1612 | +32 | 102 |

| № п/п | Наименование мероприятий (с указанием пункта программы) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (руб.) | фактическое значение (руб.) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. 1.3. Коммуникативный тренинг «Этнокалейдоскоп» | 66 750,00 | 66 750,00 | 0 | 0 |
| 2 | п.1.3. Фестиваль «Юганск многоликий» | 149 000,00 | 149 000,00 | 0 | 0 |
| 3 | п.1.4.Содействие этнокультурному многообразию народов России | 87 000,00 | 87 000,00 | 0 | 0 |
| 4 | п.1.5.Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 0 |
| 5 | п.2.2. Форум «Все свои» | 109 250,00 | 109 250,00 | 0 | 0 |
| 6 | п.2.3. Городского фестиваля национальных культур «Нефтеюганск-город дружбы» | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 |
| 7 | п.2.3. Городской форум «Жить в мире с собой и другими» | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 |
| 8 | п.2.4. Тренинг-семинар «Азбука единства» | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 |
| 9 | п.2.4. Проведение просветительских бесед, лекций с участием инспекторов ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску с раздачей печатной продукции (Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной розни) | 47 000,00 | 46 850,00 | -150,00 | 99,7 |
| 10 | п.2.5. Семинар для работников образовательных организаций города | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 749 000,00 | 748 850,00 | -150,00 | 99,99 |

Информация об итогах реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске»

за 2023 год

В рамках реализации подпрограммы 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» организованы и проведены:

п.1.1.Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости.

-7 и 8 января 2023 года в Культурном центре «Юность» прошел городской Рождественский концерт. МБУК «Культурно-досуговый комплекс» оказано содействие местной религиозной организации православному Приходу храма Святого Духа г. Нефтеюганска в проведении концерта в части предоставления концертного зала, услуг звукорежиссера, художника по свету. Количество участников мероприятия 240 человек.

-13, 14 мая 2023 года на сцене Культурного центра «Юность» состоялся городской пасхальный концерт в исполнении учащихся Нефтеюганской православной гимназии, охвачено 150 человек. МБУК «Культурно-досуговый комплекс» оказано содействие ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия» в организации и проведении мероприятия в части предоставления концертной площадки, звуко-технического обеспечения, художника по свету.

- 22.05.2023, Профилактические встречи «Жить в мире с собой и другими» для учащихся с настоятелем Храма Святого Духа протоиреем Н. Матвейчук с целью воспитания у учащихся видеть мир во всем его многообразии, принятию других такими, какие они есть; развития навыков толерантного общения и поведения.  В мероприятиях приняли участие 131 учащийся 9 - 11-х классов, МБОУ «СОКШ № 4»;

-октябрь-декабрь 2023 реализованы уроки «Основы религиозных культур и светской этики» в рамках учебных курсов для обучающихся 4-х классов, «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для обучающихся 5-6 классов. В ходе уроков изучаются основы православной, исламской и других мировых религиозных культур, основы светской этики (охват 4285 обучающихся 4-6-х классов, включая обучающихся иностранных граждан), а также «Разговоры о важном» для обучающихся 1-11 классов, направленные на укрепление межнациональных отношений и воспитание уважения к представителям разных национальностей и народностей, проживающих в городе Нефтеюганске (охват 100% обучающихся общеобразовательных организаций). К участию в мероприятиях привлечены: Протоиерей Николай Матвийчук, благочинный Нефтеюганского благочиния, настоятель храма Святого Духа; настоятель Храма в честь всех святых в г.Нефтеюганске и другие представители религиозных общественных организаций;

-27.10.2023, информационная встреча «Час общения» учащихся МБОУ «Школа развития № 24» с представителями православного и исламского духовенства, с целью обсуждения истинных ценностей христианства и ислама, повышение религиозной грамотности среди учащихся школы и развитие чувства патриотизма. Охват 60 обучающихся 1-4 классов. В мероприятии приняли участие представители православного и исламского духовенства: Иерей Храма Святого Духа и настоятель городской мечети Усман Хазрат, https://shkola24nefteyugansk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti-193_167.html;

-13.11.2023, информационная встреча «Все в наших руках» по профилактике экстремизма в подростковой и молодежной среде, с участием настоятеля Храма святого праведного Иова Многострадального г.Нефтеюганска. Обсудили основные правила безопасного поведения в социокультурном пространстве, исключения влияния экстремистской идеологии на подростковое сознание и предупреждения её деструктивного влияния. Охват 200 обучающихся 5-8 классов, МБОУ «СОШ №9»).

п.1.2.Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам:

08.06.2023 в преддверии Дня России на базе Центра национальных культур проведен конкурс рисунка «Мир без конфликтов» для детей, посещающих летние лагеря с дневным пребыванием. Дружная атмосфера способствовала активному творчеству ребят. Яркие, красочные рисунки были наполнены миром и добром. Через свой рисунок каждый ребёнок показал гордость за свою Родину. Охвачено 170 человек. Информация размещена в официальной группе Центра национальных культур в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cnk_prazdnik?z=photo-45787411_457245088%2Fwall-45787411_3773.

09.06.2023 на уличной сценической площадке Центра национальных культур для жителей 11, 11а, 11б, 11в микрорайонов состоялась праздничная программа «Зову тебя Россиею», посвященная Дню России. Со сцены прозвучали слова о России и ее дружном многонациональном народе. Буйство красок, национальных мелодий и ритмов, песен и танцев не оставили равнодушным ни одного зрителя. Охвачено 250 человек. Информация о концерте размещена в официальной группе Центра национальных культур в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cnk_prazdnik?z=photo-45787411_457245105%2Fwall-45787411_3786.

В рамках акции «Место силы моего дома», приуроченной ко Дню России, в Культурно-выставочном центре «Усть-Балык» прошло музейное просветительское мероприятие «Мы – частица России». Количество участников – 30 человек.

22.08.2023 в фойе МБУК «Городская библиотека» состоялось торжественное мероприятие «Над Родиной взмывает триколор», посвящённое Дню Государственного флага Российской Федерации. С государственным праздником горожан поздравили представители администрации города и общественных объединений. Нефтеюганцам, достигшим 14 летнего возраста, в торжественной обстановке вручили паспорта граждан Российской Федерации. Участниками хореографического коллектива «Конфетти» организован и проведен флешмоб с раздачей символа государства – флажков Российской Федерации. Охвачено 220 человек. Информация о мероприятии размещен в официальной группе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» во «ВКонтакте» https://vk.com/kdkugansk?w=wall-70991116_8785.

27.10.2023 в МБУ ДО «ДМШ им. В.В. Андреева» состоялся концерт-акция ко Дню народного единства. Цель: сформировать представление о российском празднике, его истоках и значении, воспитание у школьников гражданских качеств, формирование знаний о символах российского государства и его истории. Перед началом концерта дети и взрослые исполнили гимн России. Во время концерта зрители узнали историю праздника и услышали музыкальные номера в исполнении учащихся. Концерт-акция закончился раздачей буклетов с информацией о Дне народного единства. Охвачено 49 человек.

04.11.2023 в ХГ «Метаморфоза» для участников Всероссийской акции «Ночь искусств» проведена викторина «День народного единства». Количество участников акции – 30 человек.

12.11.2023 в Центре культуры и досуга «Триумф» состоялась праздничная концертная программа «Гарант Свобод - Великая Держава», посвященная Дню Конституции Российской Федерации. На сцене выступили солисты и творческие коллективы города с песнями и танцами народов нашей многонациональной страны. Зрителей поздравили официальные лица: глава города Нефтеюганска, депутат Думы города.  Охвачено 200 человек. Информация о проведенном мероприятии размещена на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cnk_prazdnik?w=wall-45787411_4114.

В целях укрепления общероссийской гражданской идентичности в декабре 2023 года проведено мероприятие «Четыребол». В мероприятии приняли участие представители национальных организаций. Количество участников 30 человек.

п.1.3.Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия.

28.03.2023 учащиеся МБОУ «СОШ № 1» приняли участие в открытой городской интеллектуальной игре «Через культуру к миру и согласию», организованной МБУК «Центр национальных культур». Богатство и разнообразие культурного наследия нашей страны, созданного прошлыми поколениями, выдержавшего испытание временем и переданного наследникам, сегодня особенно ценится и почитается всеми народами Российской Федерации. Участники мероприятия познакомились с частью нематериального и материального культурного наследия России. Позитивный соревновательный настрой, познавательный интерес способствовал формированию доброжелательного отношения в среде подростков, привитию интереса к культуре других народов. Количество участников мероприятия 65 человек.

11.02.2023 состоялась встреча 3-х поколений «Живая память сердец», направленная на воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, любви к Родине, верности долгу, уважения к историческому прошлому страны и народа. Во встрече приняли участие представители Местной общественной организации «Нефтеюганское городское отделение Российского Союза Ветеранов Афганистана» и Нефтеюганской городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов». В мероприятии приняли участие обучающиеся 1-11 классов МБОУ «СОШ № 3» в количестве 100 человек.

16.02-21.04.2023 проведен Медиа - форум «Мир дому твоему: традиции и обычаи», направленный на создание площадки для обучения и обмена опытом учащихся школьных медиацентров; вовлечение молодежи в творческую деятельность по созданию и написанию творческих работ, воспитание чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к национальной и русской культуре, народным традициям, обычаям, обрядам, в номинациях: «Мультимедиа» и «Журналистика». В мероприятии приняли участие 50 учащихся и родителей (законных представителей), https://vk.com/public211386371?w=wall-211386371_1059 https://vk.com/public211386371?w=wall-211386371_1061;

22.04.2023 проведен Коммуникативный тренинг "Этно-калейдоскоп" для подростков и молодёжи, с целью профилактики экстремизма в молодёжной среде, приобретение навыков конструктивного взаимодействия с представителями разных национальностей. Спикером выступил Старостин А.Н. кандидат исторических наук, исторического факультета Уральского федерального университета. В мероприятии приняли участие: представитель Российского союза молодежи, активисты Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и 54 учащихся старших классов общеобразовательных организаций, https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_203 https://vk.com/sosh10_n_y?w=wall283779599_4633%2Fall.

22.08.2023, проведена Акция по раздаче лент «Триколор» «Знай свою страну». Волонтеры города Нефтеюганска организовали раздачу лент в День государственного флага Российской Федерации. Охват 1500 жителей города Нефтеюганска.  https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_11556;

22.08.2023, проведена Всероссийская акция «Мы граждане России», в День Государственного Флага Российской Федерации состоялось вручение паспортов гражданина Российской Федерации с участием Главы города Нефтеюганска, с целью воспитания патриотической гражданской позиции и ответственного отношения к исполнению гражданского долга. Охват 10 учащихся общеобразовательных организаций. https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_11557;

07.11.2023, в рамках курса внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях проведены беседы «Разговоры о важном» ко Дню народного единства; классные часы «Единство народов»; акции, выставки рисунков; квест «Дружба народов»; акция «Марафон культур», направленные на формирование гражданской идентичности, сплочения российского народа. Охват 100% учащихся общеобразовательных организаций;

17.11.2023 проведён городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск - город дружбы» на базе МБОУ «СОШ № 7». В рамках Фестиваля организована выставка рисунков «Национальные традиции и обычаи народов России», презентация лэпбука «Литературное творчество народов России», презентация народа (национальности), проживающего (ей) на территории города Нефтеюганска.

Команды школ подготовили яркие, запоминающиеся представления и презентовали: народные костюмы, традиции, обряды и обычаи, национальные песни, танцы, игры народов России. Проявили межнациональную сплоченность и вовлеченность в процессы межнациональной дружбы. Охват 161 обучающийся и педагоги образовательных организаций, https://vk.com/public217506657?w=wall-217506657_832;

12.12 по 15.12.2023, патриотическая акция ко Дню Конституции России. В общеобразовательных организациях проведены: акция «День Конституции», для учащихся 5-8 классов; единый урок «Конституция моей страны» для учащихся 8-11 классов; интеллектуальная игра «Что мы знаем о Конституции?»; уроки права по теме «Конституция РФ о межэтнических отношениях» для учащихся 9-11 классов. В ходе мероприятий учащиеся расширили знания об основах гармоничных межнациональных отношений. Охват 5479 учащихся общеобразовательных организаций;

16.11.2023 в Центре национальных культур состоялся круглый стол «Межнациональные отношения в молодёжной среде» с участием студентов АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» и Индустриального института «филиала ФГБОУ «ЮГУ», сотрудников администрации города, сотрудника ОМВД России по г.Нефтеюганску. В формате живого разговора участники мероприятия обсудили проблемы межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде, студентов познакомили с видами экстремизма и терроризма, с ответственностью за экстремистские и террористические действия. Охвачено 40 человек.  Пост-релиз и фотоотчёт размещены в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cnk_prazdnik?w=wall-45787411_4076, «Одноклассники», https://ok.ru/group/70000002287783/topic/155632058494375.

В декабре 2023 года проведено Первенство города Нефтеюганска по каратэ (WKF) среди кадетов 14-15, 16-17 лет и юниоров 18-20 лет, посвященное 
«Дню народного единства». В соревнованиях приняли участие 70 человек различных национальностей.

В декабре состоялось спортивно-массовое мероприятие Фестиваль «Юганск многоликий». Основная цель проведения мероприятия – укрепление межнациональных связей. Мероприятие проходило на территории объекта ЦФКиС «Жемчужина Югры», приняли участие сборные команды разных национальностей города Нефтеюганска: «Кадетские береты», «Сила Сибири», «Югорские медведи», «Энто-старт». Возрастная категория от 07 до 18 лет. Количество участников – 30 человек.

п.1.4.Содействие этнокультурному многообразию народов России.

выставка «Югорское наследие» знакомит с традиционной культурой коренного населения – ханты. В основе этнографического показа – культура юганской группы хантов. Предметный ряд представлен в витринах и диорамах – «Традиционное домашнее производство», «Лабаз», «Интерьер хантыйского дома», «Охотничий комплекс», «Промысловые культы», «Одежда и украшения». Количество посещений 1360 человек;

выставка «Русские старожилы Западной Сибири» повествует о быте русских переселенцев. В качестве экспонатов представлены предметы, которые люди использовали в своей повседневной жизни. Количество посещений 1240 человек;

выставка «Русский коч XVII века. Освоение Сибири» представляет уникальную коллекцию деревянных судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века – коча. Количество посещений 500 человек.

В рамках проекта «Судьбоносное открытие» 04.04.2023 для учащихся МБОУ «СОШ № 6» проведена викторина, где особый акцент ставится на многонациональности первопроходцев города Нефтеюганска. Количество участников 15 человек.

В Культурном центре «Лира» с 05.04.2023 по 16.04.2023 работала выставка «Мой дом – моя Югра» студии ДПИ «Мастерилка» и «Рукодельница», отражающая уникальную, самобытную культуру народов севера. Среди экспонатов, выполненных в техниках: авторская кукла, аппликация по ткани, паперкрафт, изобразительное искусство, представлены: животные и явления природы, аппликации с национальными орнаментами и картины с изображением птиц, обитающих на просторах автономного округа. Выставку посетили 100 человек.

09.04.2023 и 13.04.2023 в Культурном центре «Юность» состоялся концерт по мотивам сказки П.Бажова «Лебеди Ермака» «Образцового художественного коллектива» вокального ансамбля «Казачок» и вокального ансамбля казачьей песни «Раздолье». Со сцены прозвучали песни терских, некрасовских, сибирских казаков, а также песни о Родине, доблести и героизме русских людей. Охвачено 330 человек. Ссылка на публикацию в социальной сети: https://vk.com/kdkugansk?w=wall-70991116_8338.

С 18.05.2023 по 23.05.2023 в Детской музыкальной школе организована работа выставки ко Дню славянской письменности и культуры. Выставка познакомила посетителей с создателями славянской письменности, их влиянием на русскую культуру.  С выставкой ознакомились 300 человек.

С 23.05.2023 по 26.05.2023 в Центральной городской библиотеке экспонировались выставка «Славянских букв серебряная россыпь», посвященная Дню славянской письменности и культуры. Представленные книги знакомят с создателями славянской азбуки Кириллом и Мефодием, историей письма и развитием библиотек от Древней Руси до современности. С выставкой ознакомились 38 человек.

20.06.2023 для ребят, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, в Центре национальных культур проведена викторина «Я русский бы выучил только за то…». Целью мероприятия стало знакомство с величием и красотой русского языка и литературы через пословицы и поговорки, загадки и стихи. Отдельный блок посвящён знакомству с символами России, праздниками народов, проживающих на её территории. Количество участников – 100 человек.

16.11.2023 в Детской музыкальной школе им.В.В.Андреева состоялся традиционный концерт «Музыка народов Мира», посвященный Международному дню толерантности. На концерт был приглашен председатель местной общественной организации города Нефтеюганска «Центр Азербайджанской национальной культуры «Бирлик» (Единство), в ходе которого были обсуждены идеи нравственного поведения и доброжелательного отношения к людям, независимо от их культурной, национальной принадлежности и вероисповедания. Учащиеся отделения фортепиано, народных, струнных и духовых инструментов исполнили музыку российских, австралийских, словакских, чешских, украинских, армянских и норвежских композиторов. Охвачено 49 человек. Информация о проведенном мероприятии размещена в группе ДМШ «ВКонтакте» https://vk.com/public193692074?w=wall-193692074_1550.

18.11.2023 в Библиотеке семейного чтения прошел ХIII Фестиваль национальных культур «Многоцветие России». Семьи с детьми и представители различных национальных конфессий, общественные деятели делились национальными традициями и обрядами, особенностями кухни. В этом году фестиваль объединил представителей семи национальностей. О своей национальной культуре, обычаях и традициях рассказали узбеки, таджики, русские, кумыки, азербайджанцы, лакцы, ногайцы – учащиеся МБОУ «СОШ №7» и МБОУ «СОШ № 14». Количество участников – 50 человек.

С 24.11.2023 по 08.12.2023 в ЦКиД «Триумф» работала выставка «Югра - волшебный край». Экспонаты выставки: картины, гравюры, узоры хантыйской тематики вызвали живой интерес у жителей города, и позволили познакомиться с обычаями и традициями хантыйского народа. Охвачено 150 человек. Ссылка на публикацию в социальной сети: https://kdkugansk.ru/news/yugra-moy-kray/.

11.11.2023 проведен городской литературно-поэтический конкурс «Под большим шатром России». На сцене ЦКиД «Триумф» выступили конкурсанты в номинациях «Поэзия родного языка», «Авторское сочинение, Поэзия, проза», «Литературная композиция», «Инсценировка. Народная басня, сказка, былина, притча, легенда», «Вокал». В конкурсе прозвучали стихи и песни на разных языках, рисунки участников отразили сюжеты национальных произведений, а видеоролики - «уголок малой Родины». Охвачено 220 участников. Информация размещена на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cnk_prazdnik?w=wall-45787411_4069.

п.1.5.Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании.

- 16.03.2023, проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», проводимого на базе МБУК «Городская библиотека» и направленного на расширение читательского кругозора детей и подростков через знакомство с произведениями российской литературы, современной детской и подростковой литературой, с целью позиционирования русского языка, как языка межнационального общения. В конкурсе приняли участие 44 обучающихся общеобразовательных организаций;

- 17.03.2023, участие в конкурсе чтецов «Открытая книга» на базе МБУК «Городская библиотека». Конкурс проводился с целью раскрытия творческого потенциала, усиления роли художественного слова и русского языка как межнационального в общении среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В конкурсе приняли участие 11 обучающихся МБОУ «СОШ № 7»;

-28.04.2023, проведены XIV Городские юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дню славянской письменности и культуры по теме "Славянский мир: традиции взаимодействия и взгляд в будущее", при поддержке Нефтеюганского благочиния и Благочинного Нефтеюганского благочиния настоятеля прихода храма Святого Духа. Обучающиеся под руководством опытных наставников приняли активное участие, погрузились в атмосферу духовности, нравственности, любви к своей малой Родине и родному языку. В мероприятии приняли участие  135 обучающихся МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 14» https://vk.com/public211386371?w=wall-211386371_1126;

- 24.05.2023, Викторина «День славянской письменности и культуры» и мастер-класс по древнему письму на старославянском языке. Учащиеся учились писать пером и тушью. В мероприятии приняли участие 26 учащихся, общеобразовательных организаций,  «МАУ «ЦМИ» https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_206;

- проведены Часы общения «И мы сохраним тебя русская речь», «Великое русское слово», «Слово надо спасать» с целью сохранения русского языка, соблюдения норм русского языка, утверждения в сознании и чувствах учащихся социально значимых ценностей, взглядов и убеждений; формированию активной жизненной позиции, нравственных норм поведения, ответственности. В мероприятиях приняли участие 3782 учащихся 5-9-х классов образовательных организаций города.	24.05.2023 в КЦ «Юность» состоялся II Городской хоровой фестиваль «К сокровищам родного слова», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Цель: приобщение молодого поколения к духовному наследию и культуре славянских народов средствами коллективного творчества, сохранение и поддержка русского языка как государственного языка народов Российской Федерации. В мероприятии приняли участие 178 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Участники фестиваля получили памятные буклеты и календари на 2023-2024 учебный год с логотипом фестиваля. Фестиваль освещен:

-статья «Животворящая песня» в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» №20 (1646) от 26.05.2023;

-официальная группа газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы! https://vk.com/wall-108284571_56349 (1 800 просмотров);

-репортаж ТРК «Юганск» https://vk.com/wall-38941736_64858 (2 900 просмотров);

-официальная группа ДШИ «ВКонтакте» https://vk.com/wall-185780372_3509 (фото, статья - 966 просмотров);

-официальная группа «Культура. Нефтеюганск» https://vk.com/wall-211506945_1516 (1 100 просмотров);

-страница главы города Нефтеюганска Э.Х.Бугай https://vk.com/wall690639231_7227 (4 200 просмотров);

-официальная группа администрации города Нефтеюганска https://vk.com/wall-127859266_16905 (1 000 просмотров).

С 01.06.2023 по 10.06.2023 в рамках празднования Дня русского языка в МБУК «Городская библиотека» прошел марафон «Пушкинский день в России». В рамках марафона организована книжная выставка «Мы вновь читаем пушкинские строки», проведены мастер-класс «У лукоморья дуб зеленый» и литературный челлендж «Как Пушкин». Общее количество участников мероприятий – 84 человека.

-08.09.2023, проведен «День грамотности». Учащиеся начальных классов МБОУ «СОШ № 7» провели акцию «Читаем вместе», читали по ролям вместе с родителями. Участвовали в конкурсе видеороликов «Говори правильно», посмотрели мультфильмы о русском языке. Старшие классы провели классный час, приуроченный к Международному дню грамотности, читали стихи наизусть о русском языке. В мероприятии приняли участие специалисты «Центра культурно-языковой адаптации детей иностранных граждан» и 458 учащихся. https://vk.com/wall-211386371_1512;

- апрель-сентябрь 2023,	 участие обучающихся общеобразовательных учреждений приняли участие во «Всероссийском конкурсе сочинений» с целью повышения читательской активности детей и подростков, формирование положительного отношения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям, повышение в глазах молодёжи престижа грамотного владения русским языком и знания художественной литературы. Охват 122 учащихся 7-10 классов.  https://vks.apkpro.ru/calendar/10

-10.10.2023-12.10.2023 в ДМШ им. В.В. Андреева прошла викторина «Я люблю и изучаю русский язык». Цель викторины: способствовать развитию творчества и обогащению словарного запаса у учащихся, привлечь внимание школьников к изучению русского языка. Количество участников – 37 человек.

12.10.2023 на базе МБОУ «СОШ № 14» специалисты Центра национальных культур провели акцию, направленную на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. В ходе акции ребятам старших классов был предложен информационный материал о русских пословицах и поговорках, о крылатых фразах и фразеологизмах, украшающих русский язык и делающих его неповторимым. Охвачено 240 человек.

п.1.6.Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан.

-На базе МБОУ «СОШ № 7» образовательной организации организован центр культурно-языковой адаптации детей иностранных граждан. Целью деятельности Центра является достижение максимальной адаптации в новой языковой и культурной среде детей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе не владеющих или плохо владеющих русским языком. Ежегодно проводится организационная, диагностическая работа с родителями и детьми, разработаны и утверждены дополнительные образовательные программы, открыты группы по работе с детьми из семей иностранных граждан. Услуги в Центре культурно-языковой адаптации в 2023 году по разным направлениям получают 27 учащихся, 22 семьи.

За 2023 год:

-обеспечен доступ 334 иностранным гражданам к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам;

-консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 185 человек;

-оформлено 90 справок об административно-территориальных изменениях;

-выпущено (переиздано) 3 информационных материала: буклет «Выплаты переселенцам в 2023 году при участии в госпрограмме», листовка «Правила и нюансы оказания медпомощи иностранным гражданам», памятка «Изменения в законодательстве РФ для иностранных граждан, вступившие в силу с 01.09.2023». Среди иностранных граждан в 2023 году распространено 116 экземпляров.

-октябрь-ноябрь 2023, родительские встречи для родителей (иностранных граждан), детям которых оказываются услуги по адаптации в новой языковой и культурной среде, в том числе не владеющих или плохо владеющих русским языком. Беседы с родителями направленны на повышения родительской мотивации к участию в социально-значимых школьных мероприятиях, важности соблюдения социокультурных и правовых норм/правил поведения детьми в школе.	Охват 27 родителей (законных представителей);

-09.11.2023 проведен конкурс национальных костюмов для детей дошкольного возраста «Мы дружны, и мы едины». Воспитанники совместно с родителями подготовили национальные костюмы, посредством игры, воспитывали дружеские межличностные отношения в детской среде. Охват 27 воспитанников из них 8 дети иностранные граждане, https://vk.com/wall-211386371_2099.

п.1.7. Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма

В течение 2023 года в муниципальных СМИ города Нефтеюганска (печатные, электронные, сетевые) и в новостной ленте официального сайта ОМСУ г.Нефтеюганска было опубликовано (вышло в эфир): 202 информационных материала, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма. В том числе:

-официальный сайт ОМСУ г.Нефтеюганска – 15 материалов;

-ТРК «Юганск» - 76 материалов;

-газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!» - 88 материалов;

-сайт «Здравствуйте, нефтеюганцы!» (является зарегистрированным сетевым СМИ) – 23 материала;

Также материалы были размещены на страницах городских сообществ в социальных сетях – 20 шт.

п.1.8.Участие российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры

За текущий период 2023 года казаки Нефтеюганского городского казачьего общества Обь-Иртышского отдельского казачьего общества приняли участие в ежегодном мероприятии, организуемом МБОУ СОКШ №4 «Посвящение в кадеты». Проведено 6 мероприятий с привлечением к участию казачьих классов.

25.10.2023 состоялся Школьный семинар по организации патриотического воспитания несовершеннолетних, в рамках семинара состоялась встреча учащихся МБОУ «СОКШ №4» с атаманом Сибирского войскового казачьего общества, героем России, начальником Управления национальной политики Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО-Югры, атаманами и казаками автономного округа, которые во время встречи с учащимися рассказали о себе, об участии в различных военных операциях, о развитии казачьего образования. Гости школы посетили историко-краеведческий музей, где была проведена обзорная экскурсия по залу «Боевой славы» и залу «Краеведения». Программа встречи завершалась показательными выступлениями младшего и старшего составов команды «Кадетское братство», победителей регионального этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох», смотра-конкурса «Лучший кадетский казачий класс Уральского федерального округа», слета Юных казаков.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Участие в профилактике экстремизма,

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» организованы и проведены:

п.2.1.Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма.

Во исполнение Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 № Пр-2753 осуществляется мониторинг процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия экстремизму на территории муниципального образования город Нефтеюганск.

Сотрудниками органов местного самоуправления, ответственными за направление деятельности, осуществляется ежедневный мониторинг посредством системы АИС ПОИСК. За 2023 год проверено свыше 400 подозрительных контентов, остальные материалы не нашли наличия признаков разжигания межнациональной розни и пропаганды экстремизма.

Дополнительно, в ходе мониторинга публичных сетевых площадок сети Интернет выявлено 40 материалов, внесенных в список экстремистских материалов. Информация по всем фактам направлена в ОМВД России по городу Нефтеюганску, с предоставлением копий в Нефтеюганскую Межрайпрокуратуру, для принятия мер, в соответствии с установленной компетенцией.

п.2.2.Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде:

- 01.03.2023 с участием Усмана Хазрата Нефтеюганской соборной мечети организовано и проведено мероприятие «Час общения», направленное на предотвращение экстремистских преступлений в подростковой среде, развитие духовно-нравственной культуры и повышение правосознания обучающихся. В мероприятии приняли участие 138 обучающихся МБОУ «Школа развития № 24»;

-25.03.2023, на базе МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой», с участием судейской команды из АНО ДПО «Стартум», состоялся товарищеский турнир по волейболу, направленный на воспитание миролюбия, принятие и понимание людей других национальностей. В мероприятии приняли участие 80 обучающихся (4 команды-девушек и 4 команды-юношей) общеобразовательных организаций города Нефтеюганска.

- 01.06.2023, 18.06.2023 в Центре молодежных инициатив в 2 этапа проведены Спортивные соревнования «Спорт-миротворец», с целью обучения молодежи спортивным играм разных национальностей. В спортивных соревнованиях были задания на логику и стратегию, ловкость и силу, поддержку и принятие. В дружеской атмосфере болельщики поддерживали команды. В мероприятии приняли участие 70 учащихся общеобразовательных организаций https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_208.

- апрель-май 2023 года проведено анкетирование по методике «Индекс толерантности» среди старшеклассников с целью выявления общего уровня толерантности как отношения к окружающему миру и другим людям, так и социальные установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются толерантность и интолерантность человека. В мероприятии приняли участие 3010 учащихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций.

- 27.07.2023, МАУ «ЦМИ» на улицах города провели квест «Городские легенды», в котором было задействовано множество интересных мест: скульптура «Медведь", дерево возле памятника святым Петру и Февронии, ротонда "Город, рождённый нефтью", скульптура «Щука», арт-объект «Я люблю Нефтеюганск», архитектурно-скульптурная композицию "Первопроходцы" где участники испытывали свои силы и смекалку, дружбу и поддержку, толерантность и принятие каждого участника вне зависимости от национальности. Охват 50 человек, подростки и молодежь с участием представителя РТБОО «Юрюзань». https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_214, https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_11436, https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_11433.

- 26.08.2023, прошел тренинг-семинар "Азбука единства" по профилактике экстремизма в молодежной среде. Молодые специалисты из образовательных учреждений города Нефтеюганска приняли участие в тренинге и получили полезные знания о том, как работать на эту тему в школах и СУЗах. Были затронуты вопросы безопасности, профилактики колумбайна в образовательных учреждениях. Охват: 30 человек (подростки и молодежь, с участием представителей Региональной Татаро-Башкирской общественной организации "Юрюзань"). https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_219, https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_221.

-16.09.2023, в МАУ «ЦМИ» прошел молодежный форум «Все свои», направленный на профилактику экстремизма. Обсуждали актуальные вопросы по гармонизации межэтнических отношений, предупреждению экстремистских проявлений в молодёжной среде. Спикером форума выступил Старостин А.Н. (г. Екатеринбург) российский историк, этнолог, исламовед, общественный деятель и журналист, специалист по миграционным процессам, межнациональным и межконфессиональным отношениям в Уральском и Сибирском регионах. Охват 50 подростков и молодежи с участием представителей Региональной Татаро-Башкирской общественной организации "Юрюзань" https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_227, https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_230.

-03.10.2023, 02.11.2023, 14.12.2023, проведение семинара для молодежи «Школа блогера» с целью освещения мероприятий в социальных сетях и на Интернет-ресурсах об исторических примерах дружбы представителей разных национальностей, пропаганды добрососедского сосуществования, взаимоуважения, популяризации знаний о народах России. В рамках мероприятия подростки сыграли в настольные игры, посвященную истории и культуре народов СНГ. Участники изучали обычаи, традиции, национальную культуру разных странах https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_11784; https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_11986; https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_12354. Охват участников составил 90 обучающихся общеобразовательных организаций;

За  2023 год  образовательными учреждениями проведено 192 профилактических мероприятия, направленных на предупреждение безопасного поведения профилактику экстремистских проявлений среди несовершеннолетних в сети интернет,  с охватом 13151 человек из них 9756 обучающихся, 3244 родителей, 151 педагогов.

п.2.3.Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами.

- 07.02.2023, 20.03.2023 с целью ранней профилактики социально опасного поведения проведены профилактические беседы о недопущении правонарушений несовершеннолетними, для учащихся 1-2-х классов, с участием инспектора ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску. В мероприятии приняли участие 188 учащихся;

- 27-31.03.2023 для актива первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых» проведен городской форум «Жить в мире с собой и другими», в рамках которого организованы:

-интерактивная викторина «В единстве наша сила»,

-акция «Все мы разные, все мы равные», «Классная встреча РДДМ» с участием иерея прихода Храма в честь Святого Праведного Иова Многострадального.

Мероприятия направлены на формирование толерантных отношений среди учащихся, межэтнического диалога в молодежной среде и содействие обеспечению межнационального мира и согласия. Участие приняли 250 обучающихся общеобразовательных организаций города Нефтеюганска.

- в образовательных организациях проведены профилактические беседы по профилактике противоправного поведения на темы «Противодействие экстремизму, терроризму в подростково-молодежной среде», «Толерантность – дорога к миру», «Сохраняем память предков», «Патриотическое воспитание. Противодействие терроризму. Надлежащее поведение в общественных местах» с участием представителей правоохранительных органов, помощника прокурора межрайонной прокуратуры, представителей Нефтеюганского МОВО. В мероприятиях приняли участие 6519 обучающихся 6-11-х классов образовательных организаций города;

- в рамках Классных часов организован просмотр тематических документальных, исторических фильмов, роликов. В ходе просмотров организованы обсуждения, опросы, мониторинг мнений обучающихся, направленные на формирование установок толерантного отношения в молодежной среде, профилактики экстремизма. В ходе тематических просмотров повышена правовая грамотность учащихся, знания об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. В мероприятиях приняли участие 1258 обучающихся 7-8-х классов общеобразовательных организаций города;

- 05.09.2023 на базе МБОУ «СОШ № 7», с участием специалистов Центра национальных культур и представителя общественной организации киргизов «Манас», состоялся Круглый стол по проблемам терроризма, толерантного отношения между людьми разных национальностей и культур, в ходе которого рассказали участникам актуальные национальные вопросы, проблемы терроризма, толерантного отношения между людьми разных национальностей и культур. Охват 20 учащихся. https://vk.com/wall-211386371_1508;

- 28.09.2023, МБОУ «СОШ № 10» организовали акцию и выставку «ТеплоДляСолдатZ», направленную на формирование чувства патриотизма к военному долгу, с демонстрацией маскировочных сетей для укрытия военной техники и инженерных сооружений на фоне местности и растительного покрова от различных методов разведки противника. Обучающиеся начальных классов школы вместе с педагогами приняли активное участие. https://vk.com/public216216062?w=wall-216216062_384

- 18.09.2023 г. учащиеся общеобразовательных организаций города в Городской библиотеке приняли участие в третьей интеллектуальной игре «Огненная дуга» в рамках патриотического проекта «Кто? Где? Когда? Великая Отечественная война». https://vk.com/club178030225?w=wall-178030225_923, https://vk.com/s2ugansk?w=wall-219131531_151, https://vk.com/s2ugansk?w=wall-219131531_144.

-25.10.2023 проведен Школьный семинар по организации патриотического воспитания несовершеннолетних. В рамках семинара состоялась встреча учащихся МБОУ «СОКШ № 4» с атаманом Сибирского войскового казачьего общества, героем России Тимошенко А.С., атаманами и казаками округа. Гости во время встречи с учащимися рассказали о себе, о своем участии в различных военных операциях, о развитии казачьего образования, о личностных патриотических качествах и о том, как в себе воспитывать эти качества. Гости школы посетили историко-краеведческий музей, где была проведена обзорная экскурсия по залу «Боевой славы» и залу «Краеведения». Программа встречи завершалась показательными выступлениями младшего и старшего составов команды «Кадетское братство», победителей регионального этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох», смотра-конкурса «Лучший кадетский казачий класс Уральского федерального округа», слета Юных казаков;

-10-17.11.2023, классные часы на темы «Сила России в единстве народов», «Что такое экстремизм», «Национальное многоцветие – духовное богатство России», «В единстве наша сила», «Мир дому твоему», направленные на воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, в том числе профилактика вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность. Охват 265 учащихся 7-9 классов, МБОУ «СОШ № 6»;

-в ноябре 2023 года проведен городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск - город дружбы» направленный на формирование толерантных отношений среди учащихся, межэтнического диалога в детско-юношеской среде. Охват участников 50 человек.

-уроки мужества, посвященные воинской доблести и бессмертному подвигу советских и российских солдат, встречи с представителями общественной организации «Офицеры России», Нефтеюганского городского казачьего общества, городского отделения Российского Союза, ветеранов Афганистана, выпускниками школы, окончившими службу в рядах ВС РФ, в рамках проекта «Разговоры о важном». Охват 15 688 обучающихся 1-11 классов;

- проведены профилактические мероприятия в рамках «Школьных служб примирения (медиации)»: тренинги конструктивного общения подростков, командообразующие тренинги «Тактики урегулирования конфликтов», «Стрессоустойчивость, самоконтроль, конструктивное общение», «Защита от агрессии и стресса», «Познай себя», «Отношение к конфликтам», «Я среди людей», «Способы решения конфликтных ситуаций», направленные на формирование навыков конструктивного взаимодействия, умения сотрудничать и снятие эмоционального напряжения. Охват составил 100% обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций;

п.2.4.Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни.

- 03.03.2023 проведены профилактические беседы «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры и суицидальные сообщества в социальных сетях интернета. АУЕ.  Интернет - безопасность», «Профилактика экстремизма в подростковой среде. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры и суицидальные сообщества в социальных сетях интернета. Интернет - безопасность», с привлечением инспекторов ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску. В мероприятиях приняли участие 577 учащихся 7-11-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска;

- 24.03.2023 состоялась профилактическая беседа «Мирное время», в ходе которой подросткам и молодежи рассказали об ответственности за участие в несанкционированных митингах и за размещение в интернете противоправной информации, осуществлен просмотр профилактических видеороликов. Для закрепления представленного материала участникам представлен раздаточный материал в виде тематических буклетов и листовок. В мероприятиях приняли участие 500 обучающихся общеобразовательных организаций города Нефтеюганска.

- 24.05.2023, 23.06.2023 проведены профилактические беседы «Мирное время» с раздачей листовок по профилактике экстремизма в молодежной среде. Старшеклассникам рассказали об ответственности за размещение экстремистских материалов в социальных сетях, за участие в несанкционированных митингах и за проявление враждебности к представителям разных национальностей. В мероприятиях приняли участие 200 учащихся https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_205;

- в общеобразовательных организациях (МБОУ «СОКШ № 4», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 9») проведены классные часы на темы «Сила России в единстве народов», «Что такое экстремизм», «Национальное многоцветие – духовное богатство России», «В единстве наша сила»,  «Мир дому твоему», направленные на  профилактику экстремизма, формирование ориентации учащихся на ценности ненасилия, толерантности, справедливости, законности как нравственную основу поведения в социальных конфликтах и как принцип их конструктивного разрешения. В мероприятиях приняли участие 2253 учащихся 7-11-х классов, общеобразовательных организаций, ст. инспектор ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску, сотрудники Нефтеюганского МОВО;

-29.09.2023, проведена профилактическая беседа «Мирное время» со студентами ИНДИ и НПК и привлечением сотрудников ОМВД России с целью воспитания ответственности за поведение и размещение информации на личных страницах социальных сетей, профилактики экстремистских настроений в молодежной среде. Охват 300 студентов https://vk.com/mirnoevremya86?w=wall-201813234_232.

-организованы просмотры тематических документальных, исторических фильмов, роликов, в рамках классных часов на темы «Борьба с экстремизмом и терроризмом касается каждого», «Как спасти человека от экстремизма». Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности учащихся, знания об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. В мероприятиях приняли участие 7432 обучающихся 7-11-х классов, общеобразовательных организаций;

-проведены профилактические беседы по профилактике противоправного поведения «Противодействие экстремизму, терроризму в подростково-молодежной среде», «Толерантность – дорога к миру», «Сохраняем память предков», «Экстремизм - угроза обществу» с учащимися об ответственности за разжигание межнациональной розни; беседы «О законах Российской Федерации» для обучающихся иностранных граждан, «О правилах поведения в школе, взаимоотношениях с одноклассниками». Охват 1716 обучающихся.

п.2.5.Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма

-в апреле-мае 2023 курсы повышения квалификации «Межнациональные отношения в молодежной среде ХМАО-Югры теоретические и практические аспекты» прошли 3 педагога (социальный педагог, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 14»);

- 29.05.2023-09.06.2023, Курсы повышения квалификации по теме «Проведение индивидуальной работы с работниками по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности», АНО ДПО «Гуманитарно-Технический институт» прошел один педагог МБОУ «СОКШ № 4»;

- в III квартале 2023 года участие в семинаре по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма, реализации миграционной политики, социальной и культурной адаптации иностранных граждан, проводимом Федеральным агентством по делам национальностей и Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова в УРФО принял 1 специалист департамента образования администрации города Нефтеюганска;

-10.11.2023 организован и проведен семинар «Технологии адаптации детей иностранных граждан в образовательной среде», направленный на повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработки и внедрения новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма, формирование установок толерантного сознания у учащихся. Охват 37 педагогов общеобразовательных организаций.

далее - Муниципальная программа