## август
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2023 год по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2023 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.09.2023 (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 4967762241.35 | 22168724.47 | 4358103348.88 | 587490168 | 3757793631.56 | 3648664.47 | 3334748586.11 | 419396380.98 | 75.6436 | 16.4586 | 76.5183 | 71.3878
1 | Подпрограмма I "Стимулирование развития жилищного строительства" |  | 107934802 | 0 | 89300900 | 18633902 | 12929679.5 | 0 | 8978298.88 | 3951380.62 | 11.9792 | 0 | 10.054 | 21.2053
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 17073328 | 0 | 11867400 | 5205928 | 3063416.91 | 0 | 0 | 3063416.91 | 17.9427 | 0 | 0 | 58.8448
1.2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства | ДГиЗО | 69353230 | 0 | 63111400 | 6241830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДЖКХ | 15738600 | 0 | 14322100 | 1416500 | 9866262.59 | 0 | 8978298.88 | 887963.71 | 62.6883 | 0 | 62.6884 | 62.6872
|  | ДГиЗО | 1463274 | 0 | 0 | 1463274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд | ДМИ | 4306370 | 0 | 0 | 4306370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма II "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 4700024015 | 0 | 4266218900 | 433805115 | 3663729749.67 | 0 | 3323191238.35 | 340538511.32 | 77.9513 | 0 | 77.8955 | 78.5003
2.1 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДЖКХ | 4349360 | 0 | 0 | 4349360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМИ | 11871243 | 0 | 0 | 11871243 | 11871243 | 0 | 0 | 11871243 | 0 | 0 | 0 | 100
2.3 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | ДМИ | 4688152772 | 0 | 4266218900 | 421933872 | 3651858506.67 | 0 | 3323191238.35 | 328667268.32 | 77.8955 | 0 | 77.8955 | 77.8954
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  | 25379173.35 | 22168724.47 | 2583548.88 | 626900 | 6372333 | 3648664.47 | 2579048.88 | 144619.65 | 25.1085 | 16.4586 | 99.8258 | 23.069
3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан | ДМИ | 3374673.35 | 168724.47 | 2579048.88 | 626900 | 2892393 | 168724.47 | 2579048.88 | 144619.65 | 85.7088 | 100 | 100 | 23.069
3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДМИ | 22004500 | 22000000 | 4500 | 0 | 3479940 | 3479940 | 0 | 0 | 15.8147 | 15.8179 | 0 | 0
4 | Подпрограмма IV «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 134424251 | 0 | 0 | 134424251 | 74761869.39 | 0 | 0 | 74761869.39 | 55.6164 | 0 | 0 | 55.6164
4.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГиЗО | 134424251 | 0 | 0 | 134424251 | 74761869.39 | 0 | 0 | 74761869.39 | 55.6164 | 0 | 0 | 55.6164
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования