## 2023
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, структурного элемента | ГРБС | Первоначальный план на 2023 год, руб. | План на 2023 год (рублей) | План на 1 полугодие 2023 года | Исполнение на 01.01.2024 | Отклонение от первоначального плана, руб. (гр.2-гр.5) | Отклонение от уточненного плана, руб. (гр.3-гр.5) | Отклонение от плана 1 квартала 2023 года, руб. (гр.4-гр.5) | % исполнения к первоначаль-ному плану (гр.5/гр.2)*100 | % исполнения к плану на 2023 год | Причины неполного освоения
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6
1 | Муниципальная программа "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 5630672493 | 487155737.58 | 5382034542.93 | #REF! | 248637950.07 | -4894878805.35 | #REF! | 95.5842
1.1 | Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" |  | #REF! | 5365535893 | 356559682.43 | 5117757327.22 | #REF! | 247778565.78 | -4761197644.79 | #REF! | 95.382
1.1.1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования | ДО |  | 4851963273 |  | 4804380120.19 |  |  |  |  | 99.0193
1.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | ДГиЗО |  | 266965874 | 265111159 | 74453126.22 |  |  |  |  | 27.8886
1.1.3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | ДО |  | 42234000 | 23753000 | 42039401.05 |  |  |  |  | 99.5392
|  | КФКиС |  | 313306 |  | 113980.49 |  |  |  |  | 36.3799
1.1.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | ДО |  | 91131500 |  | 90307729.45 |  |  |  |  | 99.0961
1.1.5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ДО |  | 108744000 | 65549890.43 | 102283800 |  |  |  |  | 94.0593
1.1.6 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ДО |  | 4183940 | 2145633 | 4179169.82 |  |  |  |  | 99.886
1.2. | Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" |  | #REF! | 2887750 | 3023400 | 2885193.85 | #REF! | 2556.15 | 138206.15 | #REF! | 99.9115
1.2.1 | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации | ДО |  | 2887750 | 3023400 | 2885193.85 |  |  |  |  | 99.9115
1.3. | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время" |  | #REF! | 54662720 | 22416304 | 54525800.83 | #REF! | 136919.17 | -32109496.83 | #REF! | 99.7495
1.3.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | ДО |  | 54662720 | 22416304 | 54525800.83 |  |  |  |  | 99.7495
1.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | #REF! | 68747306 | 34159964 | 68244643.04 | #REF! | 502662.96 | -34084679.04 | #REF! | 99.2688
1.4.1 | Обеспечение реализации молодёжной политики | ДО |  | 68659306 | 34107964 | 68176643.04 |  |  |  |  | 99.297
1.4.2 | Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям | ДО |  | 88000 | 52000 | 68000 |  |  |  |  | 77.2727
1.5 | Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики" |  | #REF! | 138783824 | 70941387.15 | 138566677.99 | #REF! | 217146.01 | -67625290.84 | #REF! | 99.8435
1.5.1 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики | ДО |  | 62506483 | 32115983 | 62445668.13 |  |  |  |  | 99.9027
1.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДО |  | 76277341 | 38825404.15 | 76121009.86 |  |  |  |  | 99.795
1.6 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |  | #REF! | 55000 | 55000 | 54900 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 99.8182
1.6.1 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизм | ДО |  | 55000 | 55000 | 54900 |  |  |  |  | 99.8182
2 | Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 12584530 | 1468899 | 4827028.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3568
2.1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ДО |  | 3480284 | 786302 | 3480283 |  |  |  |  | 100
2.1 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов | ДЖКХ |  | 9104246 | 682597 | 1346745.53 |  |  |  |  | 14.7925 | Реализация мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов- Заключены м/к на общую сумму 3 296 443,35- переходящие на 2024 год. БА не освоены с поздним доведением бюджетных средств.
3 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 840459555 | 412744088.08 | 812889894.46 | #REF! | 27569660.54 | -400145806.38 | #REF! | 96.7197
3.1 | Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений культуры" |  | #REF! | 801976729 | 396527070.75 | 774657019.94 | #REF! | 27319709.06 | -378129949.19 | #REF! | 96.5935
3.1.1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | ККиТ |  | 553883515 | 244760316.75 | 537436622.88 |  |  |  |  | 97.0306
3.1.2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | ККиТ |  | 231498083 | 131510038 | 222816898.96 |  |  |  |  | 96.25
3.1.3 | Организация культурно-массовых мероприятий | ККиТ |  | 3877500 | 2804500 | 3877500 |  |  |  |  | 100
|  | ДЖКХ |  | 2535000 | 1100000 | 2234000 |  |  |  |  | 88.1262 | Заключен м\к на сумму 1 434 999- переходящие на 2024 год.
3.1.4 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | ДГиЗО |  | 10182631 | 16352216 | 8291998.1 |  |  |  |  | 81.4328
3.2 | Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры" |  | #REF! | 38482826 | 16217017.33 | 38232874.52 | #REF! | 249951.48 | -22015857.19 | #REF! | 99.3505
3.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | ККиТ |  | 35293777 | 14072491.33 | 35043825.52 |  |  |  |  | 99.2918
3.2.2 | Усиление социальной направленности культурной политики | ККиТ |  | 3189049 | 2144526 | 3189049 |  |  |  |  | 100
4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 1375157900 | 393238190 | 1360939462.93 | #REF! | 14218437.07 | -967701272.93 | #REF! | 98.9661
4.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | #REF! | 672009887 | 353507810 | 667136534.18 | #REF! | 4873352.82 | -313628724.18 | #REF! | 99.2748
4.1.1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта | КФКиС |  | 5936701 | 4294503 | 5807732.42 |  |  |  |  | 97.8276
|  | ДО |  | 299170 | 149100 | 299170 |  |  |  |  | 100
4.1.2 | Организация отдыха и оздоровления детей | КФКиС |  | 3921014 | 488540 | 3921013.15 |  |  |  |  | 100
4.1.3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | КФКиС |  | 660672055 | 348575667 | 655927671.61 |  |  |  |  | 99.2819
4.1.4 | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | КФКиС |  | 1180947 | 0 | 1180947 |  |  |  |  | 100
4.2 | Подпрограмма "Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | #REF! | 676312078 | 27404100 | 667311213.1 | #REF! | 9000864.9 | -639907113.1 | #REF! | 98.6691
4.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | КФКиС |  | 707440 | 310000 | 707440 |  |  |  |  | 100
4.2.2 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | ДГиЗО |  | 675604638 | 27094100 | 666603773.1 |  |  |  |  | 98.6677
4.3 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта" |  | #REF! | 26835935 | 12326280 | 26491715.65 | #REF! | 344219.35 | -14165435.65 | #REF! | 98.7173
4.3.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | КФКиС |  | 26835935 | 12326280 | 26491715.65 |  |  |  |  | 98.7173
5 | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска" |  | #REF! | 5053548557.35 | 2583360467.59 | 4914000022.16 | #REF! | 139548535.19 | -2330639554.57 | #REF! | 97.2386
5.1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  | #REF! | 135837914.59 | 12563213.64 | 34785251.95 | #REF! | 101052662.64 | -22222038.31 | 0 | 25.6079
5.1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО |  | 7504088 | 2585450 | 6165375.54 |  |  |  |  | 82.1602
5.1.2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства | ДГиЗО |  | 47559798 | 1950000 | 1602798 |  |  |  |  | 3.3701
5.1.3 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДГиЗО |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
5.1.3 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДЖКХ |  | 73291061.59 | 8027763.64 | 21592078.41 |  |  |  |  | 29.4607 | Пир на снос непригодного жилья- Заключены м/к на общую сумму 1 689 335,72- переходящие на 2024 год. Остальные БА не освоены в связи с поздним доведением средств. Также экономия по итогам проведенных конкурсных процедур. Снос непригодного жилья - Заключены м/к на общую сумму 15 995 113,00- переходящие на 2024 год. Остальные БА не освоены в связи с поздним доведением средств. Также экономия по итогам проведенных конкурсных процедур. Снос объектов муниципальной собственности - Отсутствие необходимости в сносе запланированных объектов.
5.1.4 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд | ДМИ |  | 6019693 | 0 | 5425000 |  |  |  |  | 90.1209
5.1.5 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДГиЗО |  | 1463274 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.2 | Подпрограмма "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда " |  | #REF! | 4768884443.41 | 2499930852 | 4732710988.86 | #REF! | 36173454.55 | -2232780136.86 | #REF! | 99.2415
5.2.1 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ |  | 10114125.41 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.2.2 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | ДЖКХ |  | 4349360 |  | 2395839.87 |  |  |  |  | 55.0849 | ЭА.2023.0004 от 26.08.2023 ООО «ВТОР РЕСУРС» на сумму 1 697 577,48 - исполнение 100%, ЭА.2023.00052 от 08.11.2023 ИП Гагауз Октавиан Васильевич на сумму 698 262,39 - исполнение 100%. Экономия по итогам провденных конкурсных процедур.
5.2.3 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ |  | 14763680 | 14763680 | 14763680 |  |  |  |  | 100
5.2.4 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | ДМИ |  | 4739657278 | 2485167172 | 4715551468.99 |  |  |  |  | 99.4914
5.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |  | #REF! | 11978493.35 | 11561223.35 | 11978325 | #REF! | 168.35 | -417101.65 | #REF! | 99.9986
5.3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ | ДМИ |  | 2892393.35 | 3061223.35 | 2892393 |  |  |  |  | 100
5.3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДМИ |  | 9086100 | 8500000 | 9085932 |  |  |  |  | 99.9982
5.4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | #REF! | 136847706 | 59305178.6 | 134525456.35 | #REF! | 2322249.65 | -75220277.75 | #REF! | 98.303
5.4.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДМИ |  | 136847706 | 59305178.6 | 134525456.35 |  |  |  |  | 98.303
6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 2545121568.83 | 548133865.84 | 2329533609 | #REF! | 215587959.83 | -1781399743.16 | #REF! | 91.5294
6.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | #REF! | 1285468578 | 119755762 | 1217404087.71 | #REF! | 68064490.29 | -1097648325.71 | #REF! | 94.7051
6.1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | ДГиЗО |  | 332229260 | 0 | 290621652.56 |  |  |  |  | 87.4762
|  | ДМИ |  | 24038667 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.1.2 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | ДЖКХ |  | 22945220 | 9296067 | 22625621.71 |  |  |  |  | 98.6071 | Возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска - Оплата произведена на основании фактических затрат
6.1.3 | Региональный проект «Чистая вода» | ДГиЗО |  | 906255431 | 110459695 | 904156813.44 |  |  |  |  | 99.7684
6.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | #REF! | 78964625 | 47999019.75 | 69926863.52 | #REF! | 9037761.48 | -21927843.77 | #REF! | 88.5547
6.2.1 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | ДМИ |  | 13253709 | 920886 | 10815533.89 |  |  |  |  | 81.6038
|  | ДЖКХ |  | 65710916 | 47078133.75 | 59111329.63 |  |  |  |  | 89.9566 | Выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений - Заключен Контракт № ЭА.2023.00031 от 26.06.2023 на сумму 198 950.00. Исполнение 100%. Экономия после проведенных конкурсных процедур. Выполнение ремонтно-восстановительных работ в жилых помещениях на территории города Нефтеюганска - Исполнение 100 %. Контракт № 53-23 от 20.04.2023 на сумму 599 670. Экономия после проведенных конкурсных процедур. Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту жилых помещений - Заключено м/к на общую сумму 5 571 815,13. Экономия после проведенных конкурсных процедур. м/к ЭА.2023.00095 от 26.12.2023 на сумму 716 217,96- переходящий на 2024 год. ЭА.2023.00098 от 26.12.2023 на сумму 456 943,00- переходящий на 2024 год. Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по содержанию жилых помещений по размерам платы,не обеспечивающим возмещение издержек - Не полное освоение в связи с поздней подачей расчетных документов от управляющий компаний. Субсидия на финансовое обеспечение затрат Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов в связи с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - Оплата произведена согласно соглашения о предоставлении субсидии Югорскому фонду кап.ремонта.
6.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | #REF! | 5208166 | 2922862 | 5206814.22 | #REF! | 1351.78 | -2283952.22 | #REF! | 99.974
6.3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | ДДА |  | 285000 | 22862 | 284631.36 |  |  |  |  | 99.8707
|  | ДМИ |  | 45000 |  | 45000 |  |  |  |  | 100
|  | ДО |  | 3780766 | 2105000 | 3779782.86 |  |  |  |  | 99.974
|  | ККиТ |  | 277000 | 0 | 277000 |  |  |  |  | 100
|  | КФКиС |  | 795000 | 795000 | 795000 |  |  |  |  | 100
|  | ДГиЗО |  | 25400 | 0 | 25400 |  |  |  |  | 100
6.4 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  | #REF! | 728079776.83 | 199758704.09 | 605219210.69 | #REF! | 122860566.14 | -405460506.6 | #REF! | 83.1254
6.4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ |  | 346722765 | 138443932 | 248059982.3 |  |  |  |  | 71.5442 | Оказание услуг по содержанию животных, оставленных в приюте на пожизненное содержание (агрессивные)- Заключен м\к ЭА.2023.00019 от 05.06.2023 на сумму 6 031 136,00. Контракт переходящий на 2024 год. Содержание земель общего пользования - Заключен м/к № ЭА.2022.00096 от 26.12.2022 ООО "МГС" на сумму 198 664 595,54. Оплата производится по факту выполненных работ, не в полном объеме выполнены работы по содержанию в части сгребания и скалывания снега, также содержания детсикх иговых площадок. М\К ЭА.2023.00056 от 20.11.2023 Индивидуальный предприниматель Косых Екатерина Сергеевна на сумму 24 100 000,00 - оплата по факту выполненных работ, проверка объема выполненных работ за декабрь, оплата в 2024 году. Ремонт и очистка объектов ливневой канализации расположенных на территории города Нефтеюганска - Заключен м/к на сумму 589 000,00- переходящий на 2024 год. Муниципальный контракт на оказание услуг по ремонту не заключен в связи с поздним доведением средств, также уточнением объема работ. Ликвидация несанкционированных свалок - ЭА.2023.00072 от 14.12.2023 ООО "ПРЕМИУМ" на сумму 1 200 000 - контракт переходящий на 2024 год. ЭА.2023.00101 от 30.12.2023 на сумму 26 051 120,00- контракт переходящий на 2024 год. Услуга по приёму и складированию снежных масс - Контракт ЭА.2023.00051 от 07.11.2023 с ИП Косых на сумму 14 970 851,92 - оплата по факту выполненных работ, проверка объема выполненных работ за декабрь, оплата в 2024 году. Выполнение комплекса дезинфекционных мероприятий контейнеров и контейнерных площадок для накопления ТКО - Экономия по итогам проведенных конкурсных процедур, м\к ЭА.2023.00061 от 25.11.2023 ООО «Комос» на сумму 451 703,36- контракт переходящий на 2024 год. Отлов безнадзорных животных - Заключены м/к на общуюю сумму 11 681 036. Контракт ЭА.2023.00059 от 25.11.2023 ИП Давлетов Константин Аркадьевич на сумму 4 291 000,00 - переходящий на 2024 год. Субсидия из бюджета города Нефтеюганска на возмещение затрат, связанных с содержанием и обслуживанием модульных туалетов на территории города Нефтеюганска- Произведена оплата за январь-ноябрь 2023. Оплата за декабрь 2023 будет произведена в 2024 году. Оплата произведена на основании фактических затрат.
6.4.2 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ |  | 149250972 | 30103501 | 125413417.67 |  |  |  |  | 84.0285 | Озеленение мест общего пользования- 117-23 от 27.09.2023 на сумму 495 000,00 - контракт переходящий на 20224 год, 118-23 от 27.09.2023 на сумму 236 407,86 - контракт переходящий на 2024 год. Ремонт внутриквартальных проездов в микрорайонах города Нефтеюганска- Муниципальные контракты не заключены в связи с поздним доведением средств и сезоностью выполнения запланированных работ. Устройство тротуара на территории города Нефтеюганска- Муниципальные контракты не заключены в связи с поздним доведением средств и сезоностью выполнения запланированных работ. Устройство ледового городка- Заключен м/к 01-23 от 17.01.2023 на сумму 241 559,00 ИП Герасимчук. Исполнение 100 %. ЭА.2023.00055 от 20.11.2023 ООО «Промжилсервис» на сумму 13 860 000,00 - контракт переходящий на 2024 год. Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ. Монтаж и содержание искусственных елей и новогодней иллюминации- Заключено м\к на общую сумму 6 140 703,34. №138-23 от 29.11.2023 ИП ГЕРАСИМЧУК ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА на сумму 444 010,00- переходящий на 2024 год. 153-23 от 12.12.2023 ООО "ПРОМЖИЛСЕРВИС " на сумму 556 060,00- переходящий на 2024 год. Также не заключен контракт на 5 196 000 руб. в связи с поздним доведением средств (4 декабря 2023 года). Приобретение и установка урн для мусора - ЭА.2023.00064 от 27.11.2023 ИП Мирзаянов Максим Фанилович на сумму 997 321,34 - контракт переходящий на 2024 год.
|  | ДГиЗО |  | 15146649 | 1624191 | 14952150.29 |  |  |  |  | 98.7159
6.4.3 | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | ДЖКХ |  | 1342300 | 2094667 | 1342299.25 |  |  |  |  | 99.9999 | Исполнение 100%
6.4.4 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | ДЖКХ |  | 32945851.83 | 0 | 32854564.77 |  |  |  |  | 99.7229 | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» – Заключен муниципальный контракт с ООО "ПРОМЖИЛСЕРВИС" № ЭА.2023.00002 от 28.04.2023 на сумму 19 206 290,30 руб. (Устройство Памп-трека в городе Нефтеюганске 16 микрорайон. Работы выполнены в полном объеме, на основании акта выполненных работ. Также заключен муниципальный контракт с «Городострой» ЭА.2023.00003 от 11.04.2023 на сумму 1 000 000,00 руб. (на выполнение демонтажных работ и подготовку территории). Работы выполнены в полном объеме, на основании акта выполненных работ. ООО "СТРОЙГРАД" заключен м/к ЭА.2023.00020 от 13.06.2023 на сумму 10 173 984,00 руб. на благоустройство общественной территории в районе лыжной базы г. Нефтеюганска. (устройство освещения). Оплата произведена по факту выполненных работ на сумму 9 720 674,47. Контракт исполнен на 100%. Заключен м/к ЭА.2023.00047 ООО «Пожарный Сервис» (устройство бетонной площадки, устройство бетонной лавочки индивидуального проектирования) на сумму 2 927 600,00 - исполнение 100%.
6.4.5 | Региональный проект «Чистая страна» | ДЖКХ |  | 182671239 | 27492413.09 | 182596796.41 |  |  |  |  | 99.9592 | Исполнение 100%
6.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | #REF! | 348014205 | 153702518 | 340731356.95 | #REF! | 7282848.05 | -187028838.95 | #REF! | 97.9073
6.5.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли |  |  | 348014205 | 153702518 | 340731356.95 |  |  |  |  | 97.9073
6.6 | Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" |  | #REF! | 97146218 | 23995000 | 91045275.91 | #REF! | 6100942.09 | -67050275.91 | #REF! | 93.7198
6.6.1 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | ДЖКХ |  | 97146218 | 23995000 | 91045275.91 |  |  |  |  | 93.7198 | ПИР на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения - ЭА.2023.00021 от 19.06.2023 на сумму 1 318 800,00, ЭА.2023.00022 от 19.06.2023 на сумму 2 597 400,00, ЭА.2023.00023 от 19.06.2023 на сумму 996 666,67. М/К переходящие на 2024 год. Проектная документация направлена на экспертизу, срок окончания экспертизы ориентировочно конец февраля 2024 года.
6.7 | Подпрограмма "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов" |  |  | 2240000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.7.1 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | ДЖКХ |  | 2240000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Бюджетные ассигнования доведены 04 декабря 2023 года на оказание услуг по созданию минерализованных полос (противопожарные плуги) для защиты лесов от пожара.
7 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 32180650 | 16427827 | 17398561.37 | #REF! | 14782088.63 | -970734.37 | #REF! | 54.0653
7.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | #REF! | 31419750 | 16002927 | 16637661.37 | #REF! | 14782088.63 | -634734.37 | #REF! | 52.9529
7.1.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА |  | 137600 | 63900 | 137471 |  |  |  |  | 99.9062
7.1.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | ДЖКХ |  | 16389988 | 48000 | 1608028.67 |  |  |  |  | 9.811 | Муниципальный контракт не заключен в связи с поздним доведением бюджетных ассигнований. Поставка с установкой 53 камер видеонаблюдения в рамках модернизации существующей городской системы видеонаблюдения.
7.1.3 | Приобретение нежилых помещений под размещение участковых пунктов полиции | ДМИ |  | 14892162 | 15891027 | 14892161.7 |  |  |  |  | 100
7.2 | Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" |  | #REF! | 760900 | 424900 | 760900 | #REF! | 0 | -336000 | #REF! | 100
7.2.1 | Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании | ДО |  | 70000 |  | 70000 |  |  |  |  | 100
7.2.2 | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий | ДДА |  | 26000 |  | 26000 |  |  |  |  | 100
7.2.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий | ККиТ |  | 303643 | 303643 | 303643 |  |  |  |  | 100
|  | ДО |  | 170000 |  | 170000 |  |  |  |  | 100
7.2.4 | Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков | КФКиС |  | 191257 | 121257 | 191257 |  |  |  |  | 100
8 | Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 44487866 | 23531425.39 | 33377807.55 | #REF! | 11110058.45 | -9846382.16 | #REF! | 75.0268
8.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | #REF! | 9740294 | 60000 | 70316.2 | #REF! | 9669977.8 | -10316.2 | #REF! | 0.72191
8.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА |  | 177389 | 60000 | 70316.2 |  |  |  |  | 39.6395
|  | ДГиЗО |  | 9562905 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 34747572 | 23471425.39 | 33307491.35 | #REF! | 1440080.65 | -9836065.96 | #REF! | 95.8556
8.2.1 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДДА |  | 190757 | 217369 | 189951.78 |  |  |  |  | 99.5779
|  | ДМИ |  | 69456 | 34700 | 61800 |  |  |  |  | 88.9772
|  | ДО |  | 18677759 | 6144776.39 | 18676799.64 |  |  |  |  | 99.9949
|  | ККиТ |  | 6074705 | 1111611 | 4775310.2 |  |  |  |  | 78.6097
|  | КФКиС |  | 9191245 | 15757669 | 9183889.73 |  |  |  |  | 99.92
|  | ДГиЗО |  | 112350 | 63200 | 108350 |  |  |  |  | 96.4397
|  | ДЖКХ |  | 431300 | 142100 | 311390 |  |  |  |  | 72.198 | Экономия после проведенных конкурсных процедур.
9 | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска" |  | #REF! | 497402529 | 225641795 | 473428676.38 | #REF! | 23973852.62 | -247786881.38 | #REF! | 95.1802
9.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | #REF! | 413903887 | 180439555 | 399395898.75 | #REF! | 14507988.25 | -218956343.75 | #REF! | 96.4948
| Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению качества анализа и разработки (уточнения) стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а так же целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА |  | 4570000 | 0 | 4570000 |  |  |  |  | 100
9.1.1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | ДДА |  | 406525955 | 179141366 | 392140932.08 |  |  |  |  | 96.4615
9.1.2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА |  | 2081687 | 1148189 | 2081397.62 |  |  |  |  | 99.9861
9.1.3 | Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами | ДГиЗО |  | 726245 | 150000 | 603569.05 |  |  |  |  | 83.1082
9.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | #REF! | 74354206 | 38694740 | 64888343.23 | #REF! | 9465862.77 | -26193603.23 | #REF! | 87.2692
9.2.1 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | ДДА |  | 42525706 | 19182740 | 39821030.06 |  |  |  |  | 93.6399
9.2.2 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА |  | 23400 | 0 | 23397 |  |  |  |  | 99.9872
9.2.3 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА |  | 31805100 | 19512000 | 25043916.17 |  |  |  |  | 78.7418
9.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | #REF! | 9144436 | 6507500 | 9144434.4 | #REF! | 1.6 | -2636934.4 | #REF! | 100
9.3.1 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | ДДА |  | 8203456 | 5981300 | 8203455.56 |  |  |  |  | 100
9.3.2 | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | ДДА |  | 526112 | 526200 | 526111.11 |  |  |  |  | 99.9998
9.3.4 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус "социальное предприятие" | ДДА |  | 414868 | 0 | 414867.73 |  |  |  |  | 99.9999
10 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 1256185669 | 322999135 | 1103738339.33 | #REF! | 152447329.67 | -780739204.33 | #REF! | 87.8643
10.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | #REF! | 352971580 | 141373193 | 352971578.58 | #REF! | 1.42 | -211598385.58 | #REF! | 100
10.1.1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | ДЖКХ |  | 352971580 | 141373193 | 352971578.58 |  |  |  |  | 100 | Исполнение 100%
10.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | #REF! | 870493328 | 180850073 | 723866790.14 | #REF! | 146626537.86 | -543016717.14 | #REF! | 83.1559
10.2.1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ |  | 64458073 | 0 | 63902332.16 |  |  |  |  | 99.1378 | Бюджетные ассигнования доведены 25 сентября 2023 года. Муниципальные контракты на оказание услуг по устройству остановки по улице Сургутской (колледж) не заключены в связи с уточнением объема запланированных работ.
|  | ДГиЗО |  | 458671367 | 0 | 355883606.58 |  |  |  |  | 77.5901
10.2.2 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДМИ |  | 13389742 | 0 | 5013330 |  |  |  |  | 37.4416
|  | ДЖКХ |  | 333974146 | 180850073 | 299067521.4 |  |  |  |  | 89.5481 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и средств регулирования дорожного движения на территории города Нефтеюганска - НГМУП Универсал сервис м/к ЭА.2022.00100 от 31.12.2022 на сумму 232 464 437,64. -исполнение 100% М/К 51-23 от 17.04.2023 ИП Халилов на сумму 99 664,00- исполнение 100%, ЭА.2023.00045 от 04.08.2023 ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" на сумму 72 797 071,92 руб., ЭА.2023.00056 от 20.11.2023 ИП Косых Екатерина Сергеевна на сумму 23 543 088,64 - оплата по факту выполненных работ, проверка объема выполненных работ за декабрь, оплата в 2024 году.
10.3 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | #REF! | 32720761 | 775869 | 26899970.61 | #REF! | 5820790.39 | -26124101.61 | #REF! | 82.2107
10.3.1 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | ДЖКХ |  | 31103709 | 775869 | 26899970.61 |  |  |  |  | 86.4848 | Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения - ЭА.2023.00076 от 18.12.2023 ООО "ЗАЩИТА 86" на сумму 1 254 546,00- контракт переходящий на 2024 год. Экономия после проведенных конкурсных процедур.
|  | ДГиЗО |  | 1617052 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | #REF! | 86648991 | 40077490 | 84786656.23 | #REF! | 1862334.77 | -44709166.23 | #REF! | 97.8507
11.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 86648991 | 40077490 | 84786656.23 | #REF! | 1862334.77 | -44709166.23 | #REF! | 97.8507
11.1.1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | ДФ |  | 86648991 | 40077490 | 84786656.23 |  |  |  |  | 97.8507
12 | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества" |  | #REF! | 82075831.16 | 32438017 | 81595745.73 | #REF! | 16958.03 | -539491.97 | #REF! | 99.4151
12.1 | Подпрограмма "Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" |  | #REF! | 7340200 | 6783750 | 7323241.97 | #REF! | 16958.03 | -539491.97 | #REF! | 99.769
12.1.1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | ДО |  | 1590200 | 833750 | 1573241.97 |  |  |  |  | 98.9336
|  | ДДА |  | 5750000 | 5950000 | 5750000 |  |  |  |  | 100
12.2 | Подпрограмма "Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск" |  |  | 59060010 | 25654267 | 58596882.6 |  |  |  |  | 99.2158
12.2.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА |  | 26953000 | 13820967 | 26581011.92 |  |  |  |  | 98.6199
|  | ДМИ |  | 31874343 | 11806300 | 31783470.68 |  |  |  |  | 99.7149
12.2.2 | Размещение социально значимой информации на наружных информационных поверхностях | ДДА |  | 232667 | 27000 | 232400 |  |  |  |  | 99.8852
12.3 | Подпрограмма "Реализация инициативных проектов" |  |  | 14882621.16 | 0 | 14882621.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
12.3.1 | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | ДЖКХ |  | 5096890 | 0 | 5096890 |  |  |  |  | 100 | Исполнение 100%
|  | ДО |  | 9785731.16 | 0 | 9785731.16 |  |  |  |  | 100
12.4 | Подпрограмма "Поддержка творческих проектов, реализация талантов и способностей молодых людей, продвижение молодежных инициатив" |  |  | 793000 | 0 | 793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
12.4.1 | Поддержка и реализация потенциала молодежи на территории муниципального образования город Нефтеюганск | ДО |  | 793000 | 0 | 793000 |  |  |  |  | 100
13 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" |  | #REF! | 95429541 | 38993476.36 | 93552855.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0334
13.1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | ДМИ |  | 6815859 | 1880906 | 6312998.35 |  |  |  |  | 92.6222
13.2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | ДМИ |  | 86615639 | 34910069.36 | 85288144.7 |  |  |  |  | 98.4674
13.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, за исключением переданного в пользование муниципальным учреждениям | ДГиЗО |  | 1646712 | 2202501 | 1646712 |  |  |  |  | 100
13.4 | Проведение ремонтных работ по восстановлению нежилых помещений находящихся в пользовании, в результате наступления страховых случаев | ДМИ |  | 351331 |  | 305000 |  |  |  |  | 86.8127
14 | Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 749000 | 343000 | 748850 | #REF! | 150 | -405850 | #REF! | 99.98
14.1 | Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов" |  | #REF! | 342750 | 106750 | 342750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
14.1.1 | Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | ДО |  | 66750 | 66750 | 66750 |  |  |  |  | 100
|  | КФКиС |  | 149000 | 0 | 149000 |  |  |  |  | 100
14.1.2 | Содействие этнокультурному многообразию народов России | ККиТ |  | 87000 | 0 | 87000 |  |  |  |  | 100
14.1.3 | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании | ККиТ |  | 40000 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 100
14.2 | Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма" |  | #REF! | 406250 | 236250 | 406100 | #REF! | 150 | -169850 | #REF! | 99.9631
14.2.1 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде (посредством анкетирования) | ДО |  | 109250 | 39250 | 109250 |  |  |  |  | 100
14.2.2 | Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | ДО |  | 150000 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 100
14.2.3 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | ДО |  | 97000 | 47000 | 96850 |  |  |  |  | 99.8454
14.2.4 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | ДО |  | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 100
15 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 11807542 | 2707447 | 11803468.66 | #REF! | 4073.34 | -9096021.66 | #REF! | 99.9655
15.1 | Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | ДО |  | 28000 | 20000 | 28000 |  |  |  |  | 100
|  | ККиТ |  | 50960 | 59600 | 48860 |  |  |  |  | 95.8791
|  | КФКиС |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 100
15.2 | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | ДО |  | 7963606 | 1494847 | 7961633.7 |  |  |  |  | 99.9752
|  | ККиТ |  | 2775476 | 633000 | 2775474.96 |  |  |  |  | 100
|  | КФКиС |  | 969500 | 480000 | 969500 |  |  |  |  | 100
Итого |  |  | #REF! | 17564512223.34 | 5129260860.84 | 16704655520.31 | #REF! | 859856703.03 | -11575394659.47 | #REF! | 95.1046