АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Постановление

| 21.08.2024 |  | № 1524-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении

народного гуляния, посвященного празднованию Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, в городе Нефтеюганске

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска              от 07.06.2011 № 1303, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2024 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.12.2023 № 1885-п, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 599-п, администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 31 августа 2024 года на площади Юбилейной народное гуляние, посвященное празднованию Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, в городе Нефтеюганске (далее – народное гуляние).

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению народного гуляния согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу проведения народного гуляния согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения народного гуляния согласно приложению 3 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

4.Запретить торговлю и пронос на территорию площади Юбилейной в период проведения народного гуляния алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия.

5.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

6.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Временно исполняющий полномочия

главы города Нефтеюганска					                       А.В.Пастухов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 21.08.2024 № 1524-п

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению народного гуляния, посвященного празднованию Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности,

в городе Нефтеюганске

| Пастухов Андрей Викторович Поливенко Наталья Николаевна Члены комитета: Гусенков Павел Владимирович | -временно исполняющий полномочия главы города Нефтеюганска, председатель; -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, секретарь. -первый заместитель главы города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Буженинов Евгений Леонидович Филинова Наталья Владимировна Невердас Дарья Юрьевна | -заместитель главы города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; |
| Пайвин Дмитрий Викторович Суркова Оксана Владимировна Мамаева Светлана Владимировна | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; -исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
| Коростелев Максим Сергеевич | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Граблев Андрей Евгеньевич | -начальник 6 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); |
| Дибиров Рамазан Закарижаевич | -начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Пыть-Ях, г.Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию); |
| Аталикова Эльвира Арсланбековна | -исполняющий обязанности главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 21.08.2024 № 1524-п

Программа

народного гуляния, посвященного празднованию

Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности,

в городе Нефтеюганске

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Радиогазета, саунд-чек | 12.00-14.00 часов | Благоустройство мкр-на 2А г. Нефтеюганска (IV, V зона) (далее – площадь Юбилейная) | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – ККиТ) |
| 2. | Выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 12.00-20.00 часов | площадь Юбилейная, Комсомольский бульвар | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР) |
| 3. | Культурно-просветительская программа «Библиотека. Нефтеюганску посвящается…» | 14.00-15.00 часов | площадь Юбилейная | ККиТ |
| 4. | «Нефтеюганский Арбат» - выставка художественного творчества | 15.00-17.00 часов | площадь Юбилейная | ККиТ |
| 5. | Музейно-просветительское мероприятие «Праздник первой улицы» | 11.00-17.00 часов | территория КВЦ «Усть-Балык» | ККиТ |
| 6. | Концертная программа с участием ОРНИ «Самоцвет Сибири» | 14.00-15.00 часов | территория КВЦ «Усть-Балык» | ККиТ |
| 7. | Концертная программа творческих коллективов, показательные выступления спортсменов | 15.00-18.00 часов | сцена на площади Юбилейной | ККиТ, Департамент образования администрации города Нефтеюганска (далее –ДО), комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее – КФКиС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Детские игровые программы | 15.00-17.00 часов | площадь Юбилейная | ККиТ |
| 9. | Спортивные состязания (гири, армреслинг, перетягивание каната и т.п.) | 15.00-17.00 часов | площадь Юбилейная | КФКиС |
| 10. | Выступление кавер групп | 18.00-20.00 часов | сцена на площади Юбилейной | ККиТ |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 21.08.2024 № 1524-п

План

подготовки и проведения народного гуляния, посвященного празднованию Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности,

в городе Нефтеюганске

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | 09.08.2024 | ККиТ |
| 2. | Размещение информации о проведении народного гуляния в средствах массовой информации | с 22.08.2024 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (далее – ДДА) |
| 3. | Формирование списка автотранспорта и водителей, участвующих в мероприятии | до 23.08.2022 | ККиТ, ДЭР |
| 4. | Установка палаток для артистов, звукорежиссеров, установка звукового и светового оборудования, демонтаж сценического комплекса | 29.08.2024-31.08.2024 | ККиТ |
| 5. | Обеспечение мониторинга за территорией размещения сценического комплекса средствами городской системы видеонаблюдения, для обеспечения сохранности установленных сценического комплекса и палаток | 29.08.2024 - 31.08.2024 | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Нефтеюганска |
| 6. | Художественное оформление сценической площадки | до 31.08.2024 | ККиТ |
| 7. | Ограждение территории площади Юбилейной фан-барьерами | 31.08.2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее – ДЖКХ) |
| 8. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 31.08.2024 | Отдел министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее – ОМВД) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания | 31.08.2024 | ДЭР |
| 10. | Установка 4-х рамок металлодетекторов | 31.08.2024 | ККиТ |
| 11. | Организация работы выставки художественного и декоративно-прикладного искусства «Нефтеюганский Арбат» | 31.08.2024 | ККиТ |
| 12. | Участие творческих коллективов в концертной программе, организация спортивных показательных выступлений на сцене | 31.08.2024 | ККиТ, ДО, КФКиС |
| 13. | Организация работы ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение | 31.08.2024 | ККиТ |
| 14. | Организация спортивных состязаний | 31.08.2024 | КФКиС |
| 15. | Проведение игровых и развлекательных программ | 31.08.2024 | ККиТ |
| 16. | Освещение мероприятия в СМИ | 31.08.2024 | ДДА |
| 17. | Размещение коллективов художественной самодеятельности, кавер групп | 31.08.2024 | ККиТ, КФКиС |
| 18. | Организация штаба в МБУК «Городская библиотека» | 31.08.2024 | ККиТ |
| 19. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятия, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 30.08.2024- 31.08.2024 | ДЖКХ |
| 20. | Организация обеспечения безопасности | 31.08.2024 | Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска (далее – ОВОБ), ОМВД, Нефтеюганский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны, 6 ПСО ФПС, ДЭР, ККиТ, Народная дружина |
| 21. | Предварительное обследование места проведения мероприятия | 31.08.2024 | ОМВД |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. | Введение временного ограничения движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. Нефтяников до внутриквартального проезда дома № 20, микрорайона 2, города Нефтеюганска | 31.08.2024 15.00-22.00 часов | Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее - ОГИБДД) |
| 23. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятий | 31.08.2024 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска (далее – ГОиЧС), 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 6 ПСО ФПС) |
| 24. | Корректировка работы маршрутов городского транспорта по ул. Гагарина | 31.08.2024 15.00-22.00 часов | ДЖКХ |
| 25. | Организация незамедлительного выезда бригады скорой медицинской помощи | 31.08.2024 | БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» |

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры»