## 2024
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в рублях
№ п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | ГРБС | Первоначальный план на 2023 год, руб. | План на 2024 год | План на 9 месяцев 2024 года | Исполнение на 01.08.2024 | Отклонение от первоначального плана, руб. (гр.2-гр.5) | Отклонение от уточненного плана, руб. (гр.3-гр.5) | Отклонение от плана 1 квартала 2023 года, руб. (гр.4-гр.5) | % исполнения к первоначаль-ному плану (гр.5/гр.2)*100 | % исполнения к плану на 2024 год | % исполнения к плану на 9 месяцев 2024 года
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8
14 | "Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске" |  |  | 23486283 | 20953430 | 8522016.03 |  |  |  |  | 36.2851 | 40.6712
14.1 | Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | ДО |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 100 | 100
|  | ККиТ |  | 69500 | 53532 | 16612.99 |  |  |  |  | 23.9036 | 31.0338
|  | КФКиС |  | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14.2 | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | ДО |  | 6301606 | 4577387 | 1795320 |  |  |  |  | 28.4899 | 39.2215
|  | ККиТ |  | 15979029 | 15186363 | 5631818 |  |  |  |  | 35.2451 | 37.0847
|  | КФКиС |  | 1106148 | 1106148 | 1058265.04 |  |  |  |  | 95.6712 | 95.6712