## Сетевой график
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2024 год по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" на 01.08.2024
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2024 год (рублей) | Кассовый расход на 01.08.2024 год (рублей) | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | Всего | к плану года
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 2274261076.39 | 739466428.84 | 32.5146
1 | Направление 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | ДЖКХ ДГиЗО ДМИ | 795944203 | 256417851.33 | 32.2156
1.1 | 1.1.Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» | ДГиЗО | 630317721 | 207252044.43 | 32.8806
1.2 | 1.2.Региональный проект «Чистая вода» | ДГиЗО | 161152 | 0 | 0
1.3 | Комплекс процессных мероприятий 1.3. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» | ДГиЗО ДМИ | 156509230 | 43234162.96 | 27.624
1.4 | Комплекс процессных мероприятий 1.4. «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению» | ДЖКХ | 8956100 | 5931643.94 | 66.2302
2 | Направление 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» | ДЖКХ ДМИ | 61775710 | 39154287.13 | 63.3814
2.1 | Комплекс процессных мероприятий 2.1 «Поддержка технического состояния жилищного фонд» | ДЖКХ ДМИ | 61775710 | 39154287.13 | 63.3814
3 | Направление 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | ДДА ДО КФКиС ДЖКХ ККиТ | 5068994 | 3894247 | 76.8248
3.1 | Комплекс процессных мероприятий 3.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» | ДДА ДО КФКиС ДЖКХ ККиТ | 5068994 | 3894247 | 76.8248
3.2 | Комплекс процессных мероприятий 3.2 «Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры» |  |  |  | #DIV/0!
3.3 | Комплекс процессных мероприятий 3.3 «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде» |  |  |  | #DIV/0!
4 | Направление 4 «Формирование комфортной городской среды» | ДЖКХ ДГиЗО | 837794595.39 | 240464609.26 | 28.7021
4.1 | 4.1 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | ДГиЗО ДЖКХ | 146507330.39 | 6253362.2 | 4.2683
4.2 | 4.2 «Региональный проект «Чистая страна» | ДЖКХ | 0 | 0 | 0
4.3 | Комплекс процессных мероприятий 4.3 «Улучшение санитарного состояния городских территорий» | ДЖКХ | 418150817 | 191570200.13 | 45.8137
4.4 | Комплекс процессных мероприятий 4.4 «Благоустройство и озеленение города» | ДГиЗО ДЖКХ | 273136448 | 42641046.93 | 15.6116
5 | Направление 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ДЖКХ | 392609989 | 194622567.45 | 49.5715
5.1 | Комплекс процессных мероприятий 5.1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска " | ДЖКХ | 67517805 | 34866777.89 | 51.6409
5.2 | Комплекс процессных мероприятий 5.2 «Организационное обеспечение функционирования отрасли» | ДЖКХ | 308339249 | 159755789.56 | 51.8117
5.3 | Комплекс процессных мероприятий 5.3 «Выполнение других обязательств муниципального образования» | ДЖКХ | 16752935 | 0 | 0
6 | Направление 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | ДЖКХ | 178827585 | 4912866.67 | 2.7473
6.1 | «Комплекс процессных мероприятий 6.1 «Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса» | ДЖКХ | 178827585 | 4912866.67 | 2.7473
7 | Направление 7 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | ДЖКХ | 2240000 | 0 | 0
7.1 | Комплекс процессных мероприятий 7.1 «Обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск»
7.2 | Комплекс процессных мероприятий 7.2 «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» | ДЖКХ | 2240000 | 0 | 0