****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.11.2024 |  | № 592-р |
|  |  |  |

г.Нефтеюганск

**О внесении изменений в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 11.04.2024 № 146-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по освещению территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска:

1.Внести в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 11.04.2024 № 146-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по освещению территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске» изменения, а именно:

1.1.В наименовании, пункте 1 слова «по освещению территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске» заменить на слова «по созданию объекта «Освещение территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске».

1.2.В пункте 2 слова «А.С.Бондаренко, заместителя главы города - директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска Э.Д.Якубову по направлениям их деятельности» заменить на слова «Е.Л.Буженинова».

1.3.Приложение к распоряжению изложить согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска Е.Л.Буженинова.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска П.В.Гусенков

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 15.11.2024 № 592-р

План мероприятий

(«дорожная карта») по созданию объекта «Освещение территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Подготовка и направление в адрес департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее – ДГиЗО) Технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ по созданию объекта «Освещение территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске», включая проведение работ по обследованию и сносу (при необходимости) объекта: «Сооружение электроэнергетики», протяженностью 99м., ХМАО - Югра, г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, район Театрального сквера |  | Исполнено | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее –ДЖКХ) |
| 2 | Сбор исходных данных (включая правоустанавливающие документы на объект: «Сооружение электроэнергетики», протяженностью 99м., ХМАО - Югра, г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, район Театрального сквера, запрос технических условий на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения, иное) |  | Исполнено | ДГиЗО  (МКУ «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»)  Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (далее –ДМИ) |
| 3 | Определение начальной (максимальной) цены контракта на выполнение проектно-изыскательских работ, по созданию объекта «Освещение территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске», включая проведение работ по обследованию и сносу (при необходимости) объекта: «Сооружение электроэнергетики», протяженностью 99м., ХМАО - Югра, г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, район Театрального сквера |  | Исполнено | МКУ «УКС» |
| 4. | Изыскание финансовых средств на выполнение проектно-изыскательских работ, по созданию объекта «Освещение территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске», включая проведение работ по обследованию и сносу (при необходимости) объекта: «Сооружение электроэнергетики», протяженностью 99м., ХМАО – Югра, г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, район Театрального сквера на 2025 год | Местный бюджет | Декабрь 2024 года | Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (далее – ДФ),  ДГиЗО,  ДЖКХ |
| 5. | Выполнение проектно-изыскательских работ по созданию объекта «Освещение территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске», включая проведение работ по обследованию и сносу (при необходимости) объекта: «Сооружение электроэнергетики», протяженностью 99м., ХМАО - Югра, г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, район Театрального сквера | Местный бюджет | 2025 год | МКУ «УКС» (проектная организация) |
| 6. | Определение начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта уличного освещения территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске и сносу (при необходимости) объекта: «Сооружение электроэнергетики», протяженностью 99м., ХМАО - Югра, г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, район Театрального сквера |  | В течение 14 рабочих дней со дня утверждения ПСД | МКУ «УКС» |
| 7. | Изыскание финансовых средств на выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта уличного освещения территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске и сносу (при необходимости) объекта: «Сооружение электроэнергетики», протяженностью 99м., ХМАО - Югра, г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, район Театрального сквера на 2026 год | Местный бюджет | До определения источника финансирования и изыскания необходимого объема финансирования | ДФ,  ДГиЗО,  ДЖКХ |
| 8. | Передача в оперативное управление МКУ «УКС» объекта муниципальной собственности: «Сооружение электроэнергетики», расположенного по адресу: город Нефтеюганск, 9 микрорайон, район Театрального сквера |  | 10 рабочих дней, с учётом проведения мероприятий по государственной регистрации права оперативного управления | ДМИ |
| 9. | Выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта «Освещение территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске» и сносу (при необходимости) объекта: «Сооружение электроэнергетики», протяженностью 99м., ХМАО - Югра, г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, район Театрального сквера | Местный бюджет | Срок выполнения работ определится по результатам проектирования | МКУ «УКС»  ДГиЗО |
| 10. | МКУ «УКС» по итогам осуществления мероприятий по сносу объекта (при необходимости): «Сооружение электроэнергетики», протяженностью 99м., ХМАО – Югра, г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, район Театрального сквера направить в ДМИ пакет документов согласно действующему законодательству в целях внесения изменений в правоустанавливающие документы на объект муниципальной собственности (технический план на бумажном и электронном носителе (CD диск) |  | 10 рабочих дней  с даты окончания работ по сносу | МКУ «УКС»  ДМИ |
| 11. | МКУ «УКС» по итогам осуществления мероприятий по созданию объекта «Освещение территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске» ввести в эксплуатацию объект и направить в ДМИ пакет документов согласно действующему законодательству в целях регистрации права муниципальной собственности (технический план на бумажном и электронном носителе (CD диск) |  | 10 рабочих дней  с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | МКУ «УКС»  ДМИ |
| 12. | ДМИ осуществить мероприятия по регистрации права муниципальной собственности на объект «Освещение территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске» |  | 14 рабочих дней после получения документов от МКУ «УКС» | ДМИ |
| 13. | Передача объекта «Освещение территории Театрального сквера в городе Нефтеюганске» эксплуатирующей организации |  | В сроки, установленные действующим законодательством | ДМИ |