Аналитическая записка к отчёту

по оперативному анализу исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города Нефтеюганска по итогам 9 месяцев 2024 года

Оперативный анализ исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города Нефтеюганска по итогам 9 месяцев 2024 года (далее - оперативный анализ) подготовлен в соответствии с пунктом 17 Плана работы Счётной палаты на 2024 год.

Оперативный анализ подготовлен на основании:

- решения Думы города Нефтеюганска от 20.12.2023 № 459-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», с учётом внесённых изменений (далее - Решение о бюджете);

- постановления администрации города Нефтеюганска от 23.10.2024                        № 1786-п «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 9 месяцев 2024 года»;

- сводной бюджетной росписи бюджета города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, с учётом внесённых изменений за 9 месяцев 2024 года;

- справок об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее - справки об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов);

- справок об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее - справки об изменении лимитов бюджетных обязательств);

- изменений прогноза кассовых выплат по расходам;

- уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

- отчёта об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324);

- кассового плана исполнения бюджета города Нефтеюганска по муниципальным программам по состоянию на 01 октября 2024 года.

Решением о бюджете на 2024 год первоначально утверждены бюджетные назначения по доходам в сумме 11 963 014 312 рублей, по расходам 12 864 534 007 рублей, по дефициту бюджета 901 519 695 рублей.

В ходе исполнения бюджета произведено уточнение плана по доходам в сторону увеличения в сумме 839 805 290 рублей 39 копеек, по расходам в сторону увеличения на 1 934 052 626 рублей 39 копеек, по дефициту и источникам финансирования дефицита бюджета увеличение на 1 094 247 336 рублей, в результате уточнённый план по доходам составил 12 802 819 602 рубля 39 копеек, по расходам 14 798 586 633 рубля 39 копеек, по дефициту составил 1 995 767 031 рубль.

Общий объём доходов, поступивших за 9 месяцев текущего года, составил   9 168 021 314 рублей 06 копеек (таблица 1 «Исполнение по доходной части бюджета за 9 месяцев 2024 года» оперативного анализа), что составляет 71,61 % от годовых уточнённых плановых назначений.

За 9 месяцев текущего года в бюджет города поступили из федерального бюджета и бюджета автономного округа финансовые средства в сумме                      4 110 586 098 рублей 57 копеек или 55,13 % от уточнённого плана, в том числе:

- дотации					              334 137 800 рублей;

- субсидии				               832 441 581 рубль 97 копеек;

- субвенции					  2 867 385 675 рублей 16 копеек;

- иные межбюджетные трансферты	    76 621 041 рубль 44 копейки.

Произведён возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение в бюджет автономного округа в сумме 7 546 759 рублей 11 копеек (таблица 5 «Информация об использовании субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2024 года» оперативного анализа).

Фактическое исполнение по собственным доходам составило                          4 660 639 902 рубля 53 копейки или 87,05 % от годового назначения, в том числе: налоговые доходы 3 772 111 813 рублей 23 копейки (82,14 %), неналоговые доходы 888 528 089 рублей 30 копеек (116,70 %).

Фактический объём расходов бюджета города составил 8 159 564 842 рубля 86 копеек или 54,07 % к показателям сводной бюджетной росписи и 63,43 % к первоначальным показателям (таблица 2 «Исполнение по расходной части бюджета за 9 месяцев 2024 года» оперативного анализа).

Структура исполнения расходной части по главным распорядителям бюджетных средств характеризуется данными, отражёнными в таблице № 1.

Исполнение расходной части бюджета по

главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 1

| Наименование | Первона-чальный план на 2024 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2024 год, в рублях | Отклонение между росписью и первоначальным планом на 2024 год (гр.3-гр.2), в рублях | Кассовый план 9 месяцев, в рублях. | Исполнение, в рублях. | Отклонение, в рублях. |  | % испол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Между исполнением и свод- ной росписью (гр.6-гр.3) | Между исполнением и кассовым планом (гр.6-гр.5) | кас- сово-го плана | свод-ной бюджетной росписи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дума города Нефтеюганска | 36 351 800,00 | 38 210 593,00 | 1 858 793,00 | 26 852 608,00 | 24 364 908,06 | -13 845 684,94 | -2 487 699,94 | 90,74 | 63,76 |
| Администрация города Нефтеюганска | 690 480 100,00 | 753 566 382,00 | 63 086 282,00 | 552 045 253,00 | 483 172 641,35 | -270 393 740,65 | -68 872 611,65 | 87,52 | 64,12 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 315 431 400,00 | 473 275 498,00 | 157 844 098,00 | 397 081 242,00 | 55 317 976,84 | -417 957 521,16 | -341 763 265,16 | 13,93 | 11,69 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 143 245 300,00 | 466 605 021,00 | 323 359 721,00 | 419 966 645,00 | 310 825 125,08 | -155 779 895,92 | -109 141 519,92 | 74,01 | 66,61 |
| Департамент образования администрации города Нефтеюганска | 5 681 240 971,00 | 6 034 068 832,00 | 352 827 861,00 | 4 270 266 008,19 | 3 738 240 795,05 | -2295 828036,95 | -532 025 213,14 | 87,54 | 61,95 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 821 356 577,00 | 895 502 321,00 | 74 145 744,00 | 591 730 838,43 | 557 157 326,62 | -338 344 994,38 | -34 573 511,81 | 94,16 | 62,22 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 800 241 478,00 | 836 096 572,00 | 35 855 094,00 | 626 441 365,27 | 563 257 557,57 | -272 839 014,43 | -63 183 807,70 | 89,91 | 67,37 |
| Счётная палата города Нефтеюганска | 36 231 600,00 | 38 759 240,00 | 2 527 640,00 | 29 433 166,00 | 24 440 802,94 | -14 318 437,06 | -4 992 363,06 | 83,04 | 63,06 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 2 316 154 481,00 | 3 139 729 952,00 | 823 575 471,00 | 1 873 533 836,06 | 1 062 800 920,17 | -2076 929031,83 | -810 732 915,89 | 56,73 | 33,85 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 2 023 800 300,00 | 2 414 775 622,39 | 390 975 322,39 | 1 832 718 663,39 | 1 339 986 789,18 | -1074 788833,21 | -492 731 874,21 | 73,11 | 55,49 |
| Итого | 12 864534007,00 | 15 090 590 033,39 | 2 226 056 026,39 | 10620 069625,34 | 8 159 564 842,86 | -6931 025190,53 | -2460 504782,48 | 76,83 | 54,07 |

Наименьший процент исполнения образовался по:

1. Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска (13,93 % от кассового плана и 11,69 % от годовых назначений). Неисполнение по иным образом зарезервированным денежным средствам, а также средствам резервного фонда, в связи с отсутствием необходимости данных расходов по итогам 9 месяцев 2024 года.

2. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (56,73 % от кассового плана и 33,85 % от годовых назначений). Низкое исполнение по расходам на выполнение строительно-монтажных работ на объектах «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска» по причине расторжения муниципального контракта, «Автодорога по ул. Набережная» (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников) в связи с тем, что подрядчики нарушают сроки, установленные графиком выполнения работ, а также по объекту «Городской парк» по причине поступившего предложения в адрес Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрации города Нефтеюганска от застройщика территории по благоустройству территории парка за свой счёт.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (73,11 % от кассового плана и 55,49 % от годовых назначений). Низкое исполнение по расходам на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения по причине выполнения работ, в связи с задержкой поставки материалов, а также содержанию земель общего пользования по причине оплаты за период с января по июль 2024 года, оплата за август в октябре 2024 года. Экономия по результатам проведённых конкурсных процедур по ремонту автомобильных дорог общего пользования и обустройство улично-дорожной сети на территории города Нефтеюганска.

Анализ исполнения бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств, отражён в таблице № 2.

Исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 2

| Наименование | Первоначальный план на 2024 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2024 год, в рублях | Отклонение между росписью и первонач. планом (гр.3-гр.2), в рублях | Исполнение, в рублях | Отклонение (гр.5-гр.3), в рублях | % испол. росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация города Нефтеюганска | 646 121 000,00 | 646 919 893,00 | 798 893,00 | 415 165 857,00 | -231 754 036,00 | 64,18 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 89 640 100,00 | 89 497 041,00 | -143 059,00 | 55 267 976,84 | -34 229 064,16 | 61,75 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 143 245 300,00 | 463 733 341,00 | 320 488 041,00 | 307 953 447,86 | -155 779 893,14 | 66,41 |
| Департамент образования администрации города Нефтеюганска | 5 681 240 971,00 | 6 034 068 832,00 | 352 827 861,00 | 3 738 240 795,05 | -2 295 828 036,95 | 61,95 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 821 356 577,00 | 895 502 321,00 | 74 145 744,00 | 557 157 326,62 | -338 344 994,38 | 62,22 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 800 241 478,00 | 835 956 572,00 | 35 715 094,00 | 563 117 557,57 | -272 839 014,43 | 67,36 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 2 316 154 481,00 | 3 133 523 607,00 | 817 369 126,00 | 1 056 594 575,26 | -2 076 929 031,74 | 33,72 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 2 023 800 300,00 | 2 386 248 401,39 | 362 448 101,39 | 1 311 509 576,19 | -1 074 738 825,20 | 54,96 |
| Итого | 12 521 800 207,00 | 14 485 450 008,39 | 1 963 649 801,39 | 8 005 007 112,39 | -6 480 442 896,00 | 55,26 |

Самое низкое исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, образовалось по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (33,72 %).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (54,96 %).

3. Администрации города Нефтеюганска (61,75 %).

Основной причиной не освоения бюджетных ассигнований являются муниципальные контракты, исполнение мероприятий и оплата по которым планируется в 4 квартале 2024 года, а также возникшая экономия, перераспределённая в рамках мероприятий муниципальных программ.

В 2024 году в бюджете города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию 15 муниципальных программ.

Исполнение по расходам на реализацию программных мероприятий от кассового плана за 9 месяцев 2024 года составило 79,27 % (таблица 4 «Исполнение по муниципальным программам за 9 месяцев 2024 года» оперативного анализа). В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия была получена информация от главных распорядителей бюджетных средств о причинах низкого освоения бюджетных средств, которые отражены в приложении № 1 к аналитической записке.

Наименьший процент исполнения от кассового плана за 9 месяцев 2024 года сложился по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» - 41,92 %, наибольший процент исполнения по муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» - 99,86 %.

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию Национальных проектов Российской Федерации, Региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав Национальных проектов, а также Региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа. Анализ исполнения бюджета в разрезе Национальных проектов Российской Федерации и Региональных проектов приведён в таблицах № 3, № 4 и № 5.

Исполнение бюджета в разрезе Национальных проектов Российской Федерации

Таблица № 3

| Наименование Национальных проектов РФ | Первоначальный план на 2024 год, руб. | Бюджетная роспись на 2024 год, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.3-гр.4), руб. | % исполн. от бюджетной росписи на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Национальный проект «Образование» | 4 125 152,00 | 4 125 152,00 | 3 096 110,63 | 1 029 041,37 | 75,05 |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 4 125 152,00 | 4 125 152,00 | 3 096 110,63 | 1 029 041,37 | 75,05 |
| федеральный бюджет | 1 592 700,00 | 1 592 700,00 | 1 195 407,47 | 397 292,53 | 75,06 |
| окружной бюджет | 2 491 200,00 | 2 491 200,00 | 1 869 741,81 | 621 458,19 | 75,04 |
| местный бюджет | 41 252,00 | 41 252,00 | 30 961,35 | 10 290,65 | 75,05 |
| 2. Национальный проект «Жильё и городская среда» | 146 507 300,00 | 408 879 309,39 | 179 106 192,26 | 229 773 117,13 | 43,80 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 146 507 300,00 | 146 507 330,39 | 6 253 362,20 | 140 253 968,19 | 4,27 |
| федеральный бюджет | 9 811 900,00 | 9 811 900,00 | 1 947 402,28 | 7 864 497,72 | 19,85 |
| окружной бюджет | 95 393 900,00 | 95 393 930,39 | 3 055 287,48 | 92 338 642,91 | 3,20 |
| местный бюджет | 41 301 500,00 | 41 301 500,00 | 1 250 672,44 | 40 050 827,56 | 3,03 |
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 0,00 | 262 371 979,00 | 172 852 830,06 | 89 519 148,94 | 65,88 |
| окружной бюджет | 0,00 | 238 758 500,00 | 157 296 075,34 | 81 462 424,66 | 65,88 |
| местный бюджет | 0,00 | 23 613 479,00 | 15 556 754,72 | 8 056 724,28 | 65,88 |
| 3. Национальный проект «Экология» | 35 210 400,00 | 161 152,00 | 0,00 | 161 152,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Чистая страна» | 35 210 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 7 922 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 9 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 17 605 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Чистая вода» | 0,00 | 161 152,00 | 0,00 | 161 152,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 161 152,00 | 0,00 | 161 152,00 | 0,00 |
| 4. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 10 017 100,00 | 10 017 100,00 | 10 017 066,67 | 33,33 | 100,00 |
| Региональный проект «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 582 000,00 | 582 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| окружной бюджет | 523 800,00 | 523 800,00 | 523 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 58 200,00 | 58 200,00 | 58 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 9 435 100,00 | 9 435 100,00 | 9 435 066,67 | 33,33 | 100,00 |
| окружной бюджет | 6 402 300,00 | 6 402 300,00 | 6 402 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 3 032 800,00 | 3 032 800,00 | 3 032 766,67 | 33,33 | 100,00 |
| 5. Национальный проект «Демография» | 1 799 369,00 | 1 799 369,00 | 1 799 368,42 | 0,58 | 100,00 |
| Региональный проект «Спорт – норма жизни» | 1 799 369,00 | 1 799 369,00 | 1 799 368,42 | 0,58 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 769 200,00 | 769 228,72 | 769 228,72 | 0,00 | 100,00 |
| окружной бюджет | 940 200,00 | 940 171,28 | 940 171,28 | 0,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 89 969,00 | 89 969,00 | 89 968,42 | 0,58 | 100,00 |
| 6. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» | 101 552 000,00 | 106 003 300,00 | 100 861 370,56 | 5 141 929,44 | 95,15 |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 101 552 000,00 | 106 003 300,00 | 100 861 370,56 | 5 141 929,44 | 95,15 |
| окружной бюджет | 40 488 700,00 | 40 488 700,00 | 38 422 476,87 | 2 066 223,13 | 94,90 |
| местный бюджет | 61 063 300,00 | 65 514 600,00 | 62 438 893,69 | 3 075 706,31 | 95,31 |
| Всего на реализацию Национальных проектов | 299 211 321,00 | 530 985 382,39 | 294 880 108,54 | 236 105 273,85 | 55,53 |

Из анализа, приведённого в таблице № 3, исполнение по итогам 9 месяцев 2024 года по средствам, выделенным на реализацию Национальных проектов Российской Федерации составило 55,53 % по причине планирования расходов в         4 квартале 2024 года, а также по:

- Региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» не использованы средства на оплату страховых взносов с выплат по оплате труда советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях по причине предоставления листков нетрудоспособности;

- Региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» неисполнение в полном объёме по благоустройству территории в районе лыжной базы, в связи с отсутствием необходимых материалов (лиственница), произошло смещение сроков выполнения работ от предусмотренного графика. В настоящее время материал приобретён и доставлен в полном объёме;

- Региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» низкое исполнение по причине проведения судебных разбирательств по выплатам возмещений за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества;

- Региональному проекту «Чистая вода» неисполнение по заключенным договорам на проведение повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости и по внесению изменений в проектно-сметную документацию по объекту «Фильтровальная станция производительностью 20 000 м³ в сутки» в связи с проведением претензионной работы;

-  Региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» экономия по результатам проведения процедуры торгов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.

Исполнение бюджета в разрезе Региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав Национальных проектов

Таблица № 4

| Наименование Региональных проектов | Первоначальный план на 2024 год, руб. | Бюджетная роспись на 2024 год, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.3-гр.4), руб. | % исполн. от бюджетной росписи на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | 6 028 600,00 | 6 028 600,00 | 5 104 562,40 | 924 037,60 | 84,67 |
| федеральный бюджет | 448 800,00 | 448 800,00 | 379 998,98 | 68 801,02 | 84,67 |
| окружной бюджет | 5 278 300,00 | 5 278 300,00 | 4 469 335,30 | 808 964,70 | 84,67 |
| местный бюджет | 301 500,00 | 301 500,00 | 255 228,12 | 46 271,88 | 84,67 |
| 2. Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | 994 625,00 | 994 625,00 | 836 448,00 | 158 177,00 | 84,10 |
| федеральный бюджет | 195 100,00 | 195 120,28 | 195 120,28 | 0,00 | 100,00 |
| окружной бюджет | 600 600,00 | 600 579,72 | 467 445,72 | 133 134,00 | 77,83 |
| местный бюджет | 198 925,00 | 198 925,00 | 173 882,00 | 25 043,00 | 87,41 |
| 3. Региональный проект «Развитие искусства и творчества» | 597 700,00 | 597 700,00 | 246 684,20 | 351 015,80 | 41,27 |
| федеральный бюджет | 255 500,00 | 255 509,60 | 105 457,33 | 150 052,27 | 41,27 |
| окружной бюджет | 312 300,00 | 312 290,40 | 128 892,66 | 183 397,74 | 41,27 |
| местный бюджет | 29 900,00 | 29 900,00 | 12 334,21 | 17 565,79 | 41,25 |
| Всего | 7 620 925,00 | 7 620 925,00 | 6 187 694,60 | 1 433 230,40 | 81,19 |

Исполнение бюджета в разрезе Региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа

Таблица № 5

| Наименование Региональных проектов | Первоначальный план на 2024 год, руб. | Бюджетная роспись на 2024 год, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.3-гр.4), руб. | % исполн. от бюджетной росписи на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» | 631 733 308,00 | 630 317 721,00 | 293 630 737,88 | 336 686 983,12 | 46,58 |
| окружной бюджет | 495 300 000,00 | 495 300 000,00 | 278 949 200,98 | 216 350 799,02 | 56,32 |
| местный бюджет | 136 433 308,00 | 135 017 721,00 | 14 681 536,90 | 120 336 184,10 | 10,87 |
| 2. Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» | 106 467 600,00 | 294 808 241,00 | 719 898,23 | 294 088 342,77 | 0,24 |
| окружной бюджет | 95 820 800,00 | 190 303 400,00 | 0,00 | 190 303 400,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 10 646 800,00 | 104 504 841,00 | 719 898,23 | 103 784 942,77 | 0,69 |
| 3. Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» | 1 066 100 060,00 | 1 350 878 691,00 | 466 103 919,10 | 884 774 771,90 | 34,50 |
| окружной бюджет | 701 719 100,00 | 971 688 800,00 | 130 683 106,04 | 841 005 693,96 | 13,45 |
| местный бюджет | 364 380 960,00 | 379 189 891,00 | 335 420 813,06 | 43 769 077,94 | 88,46 |
| Всего | 1 804 300 968,00 | 2 276 004 653,00 | 760 454 555,21 | 1 515 550 097,79 | 33,41 |

Из анализа, приведённого в таблицах № 4 и № 5, исполнение по итогам 9 месяцев 2024 года по средствам, выделенным на реализацию Региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав Национальных проектов, а также Региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа составило 33,57 % по:

- Региональному проекту «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» выплата субсидии на приобретение жилых помещений молодым семьям носит заявительный характер, по состоянию на 01.10.2024 года выплата произведена двум семьям;

- Региональному проекту «Сохранение культурного и исторического наследия» в рамках договора на модернизацию библиотек оплата произведена несвоевременно, в связи с поздним предоставлением документов на оплату услуг от подрядчика, оплата произведена в октябре 2024 года;

- Региональному проекту «Развитие искусства и творчества» низкое исполнение по причине позднего предоставления документов в адрес комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска от подведомственного учреждения на предоставление субсидии;

- Региональному проекту «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» низкое исполнение по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция), в связи с оплатой за фактически выполненные работы;

- Региональному проекту «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» неисполнение по выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска» по причине расторжения муниципального контракта;

- Региональному проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» неисполнение по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске в связи с проведением корректировки проектно-сметной документации.

По итогам исполнения бюджета города за 9 месяцев 2024 года сложился профицит в сумме 1 008 456 471 рубль 20 копеек (таблица 3 «Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2024 года» оперативного анализа).

Муниципальные заимствования в виде привлечённых кредитов в источниках финансирования дефицита отсутствуют, что является положительным моментом при осуществлении бюджетного процесса в городе.

Первоначальный объём резервного фонда в соответствии с Решением о бюджете составлял 10 000 000 рублей. В течение отчётного периода резервный фонд пополнен на сумму 91 321 661 рубль. Денежные средства из данного фонда выделялись на основании распоряжения 05.09.2024 № 456-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на возмещение причинённого ущерба автономному округу на основании Предписания Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2023 № 32-Исх-1316 в сумме 10 763 436 рублей.

Общий объем резервного фонда составлял 90 558 225 рублей.

На выплату публичных нормативных обязательств, предусмотрены средства в сумме 81 489 500 рублей, исполнение по итогам 9 месяцев 2024 года составило 46 765 249 рублей 08 копеек или 57,39 % от общего годового объёма.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. В соответствии с нормами статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в показатели сводной бюджетной росписи внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете на сумму увеличения дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, в общей сумме 292 003 400 рублей.

2. В течение 9 месяцев 2024 года уточнение бюджета по расходам осуществлялось пять раз, выписано 1 228 справок об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов и 1 228 справок об изменении лимитов бюджетных обязательств. Также за 9 месяцев текущего года выписано 1 862 изменения прогноза кассовых выплат по расходам.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выборочно проверены справки об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов и об изменении лимитов бюджетных обязательств, а также изменений прогноза кассовых выплат по расходам, оформленные в 3 квартале 2024 года.

Нарушений бюджетного законодательства в части отражения планируемых расходов на соответствующих кодах бюджетной классификации не установлено.

По результатам проверки исполнения бюджета города Нефтеюганска, предлагаем:

Думе города Нефтеюганска:

- информацию об исполнении бюджета за 9 месяцев 2024 года принять к сведению.

Председатель				      		    			      С.А. Гичкина

Начальник инспекторского отдела № 2				             Г.М. Глазунова

Инспектор инспекторского отдела № 2 					   А.А. Антонова