

**СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

16 мкрн., д. 23, помещение № 97, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область), 628310, телефон: 20-30-54, факс: 20-30-63 е-mail: sp-ugansk@mail.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| от 02.06.2025 № Исх.СП-447-5  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

Счётная палата города Нефтеюганска на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, утверждённого решением Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 56-VII, рассмотрела проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие культуры и туризма города Нефтеюганска» (далее по тексту – проект изменений).

При проведении экспертно-аналитического мероприятия учитывалось наличие экспертизы:

1. Департамента финансов администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия проекта муниципальной программы бюджетному законодательству Российской Федерации и возможности финансового обеспечения его реализации из бюджета города Нефтеюганска.

2. Департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия:

- требованиям, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и города Нефтеюганска об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также в сфере управления проектной деятельностью;

- Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации, утверждённому постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения
и реализации» (далее – Порядок от 18.04.2019 № 77-нп);

- структурным элементам, целям муниципальной программы;

- срокам её реализации, задачам муниципальной программы;

- целевым показателям, характеризующим результаты её реализации, целям муниципальной программы и её структурным элементам.

Проектом изменений планируется увеличить объём финансового обеспечения муниципальной программы в 2025 году за счёт средств местного бюджета на 5 591,673 тыс. рублей, в том числе:

1. По комплексу процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий» за администрации города Нефтеюганска уменьшены ассигнования на сумму 545,279 тыс. рублей в связи с экономией по результатам закупочных процедур.

2. По комплексу процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» департаменту градостроительства и земельных отношений города Нефтеюганска дополнительно предусмотрены ассигнования в сумме 6 136,952 тыс. рублей в целях:

2.1. Выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства «Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 9, здание № 39» (устройство вытяжной противодымной вентиляции, замена электропровода штокового и электромагнитного реле) МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта» в сумме 280,683 тыс. рублей.

В расчёте начальной (максимальной) цены контракта на выполнение указанных работ неверно указано значение индекса цен Росстата на март 2025 года 99,39 % вместо 99,69 %, что в конечном итоге влияет на плановую стоимость ремонта объекта.

2.2. Выполнения работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по объекту «Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 10, здание № 10/32» в сумме 5 856,269 тыс. рублей.

Замечания и рекомендации в отношении указанных затрат отражались Счётной палатой в заключении от 03.04.2025 № Исх.СП-274-5.

Вместе с тем, представленный расчёт (смета № 1 Обследование на проектные (изыскательские) работы) выполнен в ценах I квартала 2025 года с учётом начала выполнения работ июнь 2025 года и окончание - декабрь 2025 года.

При этом в приложении № 5 к письму Минстроя России от 21.04.2025
№ 23229-ИФ/09 представлены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2025 года.

Кроме того, проектом изменений планируется перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 43,746 тыс. рублей с комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» на комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» в связи с экономией в результате заключения контракта и нехваткой финансирования комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска в части затрат на тепловую энергию, водоснабжение, электроэнергию, содержание помещений.

 Представленный проект изменений соответствует Порядку от 18.04.2019 № 77-нп.

 Таким образом, необходимо рассмотреть замечания, изложенные в заключении, и принять по ним соответствующие решения.

 Информацию о принятых решениях направить в адрес Счётной палаты до 09.06.2025.

Председатель С.А. Гичкина

Исполнитель:

начальник инспекторского отдела № 1

Портнова Людмила Николаевна

8 (3463) 203303