## Лист1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика за май 2025 года по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2025 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.06.2025 (рублей) |  |  | % исполнения |  |  | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" |  | 101266778 | 0 | 101266778 | 34000717.03 | 0 | 34000717.03 | 33.5754 | 0 | 33.5754
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» | ДМИ | 89748888 | 0 | 89748888 | 30291413.21 | 0 | 30291413.21 | 33.7513 | 0 | 33.7513 | Исполнение в соответствие с планом.
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска» | ДМИ | 10809284 | 0 | 10809284 | 3709303.82 | 0 | 3709303.82 | 34.3159 | 0 | 34.3159 | Низкое исполнение вызвано экономией, образованной при проведении торгов, которая направлена на те же цели
Низкое исполнение в связи со сроками оказания услуг, а также экономия образованная при проведении торгов, которая будет направлена на те же цели
1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, за исключением переданного в пользование муниципальным учреждениям» | ДГиЗО | 708606 | 0 | 708606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление сноса (демонтажа) нежилых объектов/сооружений недвижимости, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры» | ДГиЗО | 491745 | 0 | 491745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0