АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Постановление

| 20.08.2025 |  | № 855-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении

народного гуляния, посвященного празднованию Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах проведения массовых мероприятий, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011    № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска», годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2025 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 26.12.2024 № 2131-п, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска                          от 15.11.2018 № 599-п, администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 06.09.2025 на площади Юбилейной народное гуляние, посвященное празднованию Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (далее - народное гуляние).

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по организации и проведению народного гуляния согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу проведения народного гуляния согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения народного гуляния согласно приложению 3 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

4.Запретить торговлю и пронос на территорию площади Юбилейной в период проведения народного гуляния алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия.

5.Информационно-аналитическому отделу администрации города (Михайлова Ю.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

6.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Н.И.Кондратьева.

Глава города Нефтеюганска					                       Ю.В.Чекунов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 20.08.2025 № 855-п

Состав организационного комитета

по организации и проведению народного гуляния

| Члены комитета: | - глава города Нефтеюганска, председатель. -первый заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска, координирующий и контролирующий деятельность департамента образования, комитета культуры и туризма, комитета физической культуры и спорта, заместитель председателя; |
| --- | --- |
|  | -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, секретарь; |
|  | -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
|  | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
|  | -начальник 6 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию); |
|  | -начальник Нефтеюганского МОВО филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по ХМАО - Югре» (по согласованию); |
|  | -временно исполняющий обязанности главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 20.08.2025 № 855-п

Программа проведения народного гуляния

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Радиогазета, саунд-чек | 10.00-14.30 часов | Площадь Юбилейная | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее - ККиТ) |
| 2. | Выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 12.00-20.00 часов | площадь Юбилейная, Комсомольский бульвар | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее - ДЭР) |
| 3. | Культурно-просветительская программа «Библиотека. Нефтеюганску посвящается…» | 14.00-16.00 часов | площадь Юбилейная | ККиТ |
| 4. | «Нефтеюганский Арбат» - выставка художественного творчества | 15.00-17.00 часов | площадь Юбилейная | ККиТ |
| 5. | Концертная программа с участием ОРНИ «Самоцвет Сибири», эстрадно-джазового оркестра «Jazz Band» и Клуба бардовской песни «Дорога» | 14.30-16.30 часов | площадка у дворца спорта «Сибиряк» | ККиТ |
| 6. | Концертная программа творческих коллективов, показательные выступления спортсменов | 14.30-18.30 часов | площадь Юбилейная | ККиТ, Департамент образования администрации города, комитет физической культуры и спорта (далее - КФКиС) |
| 7. | Детские игровые программы, мастер-классы | 15.00-17.00 часов | площадь Юбилейная | ККиТ |
| 8. | Спортивные состязания (гири, армреслинг, перетягивание каната и т.п.) | 15.00-17.00 часов | площадь Юбилейная | КФКиС |
| 9. | Выступление кавер группы | 18.00-19.30 часов | площадь Юбилейная | ККиТ |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 20.08.2025 № 855-п

План подготовки и проведения народного гуляния

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | 15.08.2025 | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее - ККиТ) |
| 2. | Размещение информации о проведении народного гуляния в средствах массовой информации | с 25.08.2025 | Информационно-аналитический отдел (далее – ИАО) |
| 3. | Формирование списка автотранспорта и водителей, участвующих в народном гулянии | до 25.08.2025 | ККиТ, Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР) |
| 4. | Установка палаток для артистов, звукорежиссеров, установка звукового и светового оборудования, разбор сценического комплекса | 04.09.2025-07.09.2025 | ККиТ |
| 5. | Художественное оформление сценической площадки | до 06.09.2025 | ККиТ |
| 6. | Обеспечение установки по периметру площади Юбилейной мобильных ограждений барьерного типа | 06.09.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее - ДЖКХ) |
| 7. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания | 06.09.2025 | ДЭР |
| 8. | Установка 4-х рамок металлодетекторов | 06.09.2025 | ККиТ |
| 9. | Организация работы выставки художественного и декоративно-прикладного искусства «Нефтеюганский Арбат» | 06.09.2025 | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Участие творческих коллективов в концертной программе, организация спортивных показательных выступлений на сцене | 06.09.2025 | ККиТ, ДОиМП, КФКиС |
| 11. | Организация работы ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение | 06.09.2025 | ККиТ |
| 12. | Организация спортивных состязаний | 06.09.2025 | КФКиС |
| 13. | Проведение игровых и развлекательных программ, проведение мастер-классов | 06.09.2025 | ККиТ |
| 14. | Освещение народного гуляния в СМИ | 06.09.2025 | ИАО |
| 15. | Размещение коллективов художественной самодеятельности, кавер группы | 06.09.2025 | ККиТ, КФКиС |
| 16. | Обеспечение уборки территории до и после народного гуляния, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 05.09.2025-07.09.2025 | ДЖКХ |
| 17. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения народного гуляния | 06.09.2025 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - ГОиЧС), 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - 6 ПСО ФПС) |
| 18. | Организация обеспечения безопасности | 06.09.2025 | Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города (далее – ОВОБ), отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Нефтеюганский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны, 5 отделение Службы по ХМАО - Югре РУФСБ России по Тюменской области, 6 ПСО ФПС, ДЭР, ККиТ,ДЖКХ, ГОиЧС, КФКиС, ИАО, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Нефтеюганска, Народная дружина |
| 19. | Организация штаба в МБУК «Городская библиотека» | 06.09.2025 | ККиТ |
| 20. | Организация незамедлительного выезда бригады скорой медицинской помощи | 06.09.2025 | БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры»