АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Постановление

| 03.09.2025 |  | № 907-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении семейного фестиваля «Тайга»

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска», годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2025 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 26.12.2024 № 2131-п, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 599-п, администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 21.09.2025 на территории туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня» и лыжной базы семейный фестиваль «Тайга».

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по организации и проведению семейного фестиваля «Тайга» согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу проведения семейного фестиваля «Тайга» согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения семейного фестиваля «Тайга» согласно приложению 3 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3                      к постановлению.

4.Запретить торговлю и пронос на территорию туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня», кафе «Сибирский двор» и лыжной базы в период проведения семейного фестиваля «Тайга в период проведения народного гуляния алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия.

5.Информационно-аналитическому отделу администрации города (Михайлова Ю.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

6.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Н.И.Кондратьева.

Глава города Нефтеюганска					                       Ю.В.Чекунов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 03.09.2025 № 907-п

Состав организационного комитета

по организации и проведению семейного фестиваля «Тайга»

| Члены комитета: | - глава города Нефтеюганска, председатель. -первый заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска, координирующий и контролирующий деятельность департамента образования, комитета культуры и туризма, комитета физической культуры и спорта, заместитель председателя; |
| --- | --- |
|  | -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, секретарь; -индивидуальный предприниматель Похило Ольга Сергеевна; |
|  | -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
|  | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
|  | -начальник 6 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию); |
|  | -начальник Нефтеюганского МОВО филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по ХМАО - Югре» (по согласованию); |
|  | -временно исполняющий обязанности главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 03.09.2025 № 907-п

Программа проведения семейного фестиваля «Тайга»

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 12.00-18.00 часов | ул.Ленина, территория туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня» и лыжной базы | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР), индивидуальный предприниматель Похило О.С. (далее – ИП Похило О.С.), директор автономной некоммерческой организации «Туристический спортивно-культурный центр «Юганская этнодеревня» Андреева И.Н. (далее – Андреева И.Н.) |
| 2. | Семейный фестиваль «Тайга» | 12.00-18.00 часов | ул.Ленина, территория туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня», лыжной базы | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – ККиТ), ИП Похило О.С., Андреева И.Н. |
| 3. | Выступление почетных гостей и официальных лиц | 13.00-13.20 часов | ул.Ленина, сцена на территории туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня» | ККиТ, ИП Похило О.С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Выступление детских аниматоров, шоу мыльных пузырей, ростовые куклы | 13.00-17.00 часов | ул.Ленина, территория лыжной базы | ИП Похило О.С. |
| 5. | Концертная программа творческих коллективов | 13.20-18.00 часов | ул.Ленина, сцены на территории туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня», парковки лыжной базы | ККиТ, ИП Похило О.С. |
| 6. | Детские игровые программы | 14.00-17.00 часов | ул.Ленина, территория лыжной базы | ККиТ, ИП Похило О.С. |
| 7. | Спортивные состязания | 14.00-17.00 часов | ул.Ленина, территория лыжной базы | Комитет физической культуры и спорта администрации города |
| 8. | Работа творческих площадок, мастер-классы, групповые занятия | 14.00-18.00 часов | ул.Ленина, территория туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня», лыжной базы | ККиТ, ИП Похило О.С. |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 03.09.2025 № 907-п

План подготовки и проведения семейного фестиваля «Тайга»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 15.09.2025 | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее - ККиТ) |
| 2. | Размещение информации о проведении семейного фестиваля «Тайга» в средствах массовой информации | с 11.09.2025 | Информационно-аналитический отдел (далее – ИАО) |
| 3. | Формирование списка автотранспорта и водителей, участвующих в семейном фестивале «Тайга» | до 08.08.2025 | ККиТ, Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР) |
| 4. | Организовать привлечение членов Народной дружины города Нефтеюганска, частных охранных организаций к оказанию содействия правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка на период проведения семейного фестиваля «Тайга» | до 21.09.2025 | Индивидуальный предприниматель Похило О.С. (далее -ИП Похило О.С.), Андреева И.Н. |
| 5. | Установка палаток для звукорежиссеров, звукового оборудования | 21.09.2025 | ККиТ |
| 6. | Обеспечение вывоза, монтажа/демонтажа сценической площадки | 20.09.2025-22.09.2025 | ИП Похило О.С. |
| 7. | Обеспечение мониторинга за территорией размещения сценической площадки и палаток для обеспечения их сохранности | 20.09.2025-22.09.2025 | Комитет физической культуры и спорта администрации города (далее КФКиС), МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Художественное оформление сценической площадки | до 21.09.2025 | ИП Похило О.С. |
| 9. | Обеспечение подключения к энергосети сценической площадки, расположенной на территории парковки лыжной базы | 21.09.2025 | ИП Похило О.С. |
| 10. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 21.09.2025 | Отдел министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее – ОМВД) |
| 11. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания | 21.09.2025 | ДЭР, ИП Похило О.С. |
| 12. | Введение временного ограничения въезда транспортных средств на территорию лыжной базы с улицы Ленина, организация в месте ограничения въезда пропускного пункта, с установкой 3-х рамок металлодетекторов | 21.09.2025 | ККиТ, КФКиС, МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» |
| 13. | Обеспечение подключения рамок металлодетекторов | 21.09.2025 | КФКиС, МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» |
| 14. | Участие творческих коллективов в концертной программе | 21.09.2025 | ККиТ, ИП Похило О.С. |
| 15. | Организация работы ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение | 21.09.2025 | ККиТ, ИП Похило О.С. |
| 16. | Организация спортивных состязаний | 21.09.2025 | КФКиС |
| 17. | Проведение игровых и развлекательных программ | 21.09.2025 | ККиТ, ИП Похило О.С. |
| 18. | Освещение мероприятия в СМИ | 21.09.2025 | ИАО, ИП Похило О.С. |
| 19. | Размещение коллективов художественной самодеятельности | 21.09.2025 | КФКиС, МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» |
| 20. | Обеспечение установки мобильных ограждений барьерного типа на территории лыжной базы, в целях исключения несанкционированного проникновения со стороны территории благоустройства | 21.09.2025 | КФКиС, МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Обеспечение установки контейнеров для сбора мусора на территории парковки лыжной базы, туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня», обеспечение вывоза мусора после проведения семейного фестиваля «Тайга» | 21.09.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее - ДЖКХ) |
| 22. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения семейного фестиваля «Тайга» | 21.09.2025 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - ГОиЧС), 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| 23. | Организация обеспечения безопасности | 21.09.2025 | Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города, ОМВД, Нефтеюганский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны, ДЭР, ККиТ, ДЖКХ, ГОиЧС, КФКиС, ИАО, Похило О.С., Андреева И.Н. |
| 24. | Организация незамедлительного выезда бригады скорой медицинской помощи | 21.09.2025 | БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |

Мероприятия, предусмотренные постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска»