АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Постановление

| 09.09.2025; 10.09.2025. | 09.09.2025. | 09.09.2025; № 937-п. |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении межмуниципального патриотического форума-фестиваля «Наши Победы»

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска», годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2025 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 26.12.2024 № 2131-п, муниципальной программой «Развитие гражданского общества», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 09.11.2022 № 2294-п, в целях поддержки и развития молодежных инициатив администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 20.09.2025 на территории автономного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мастерская талантов «Сибириус» межмуниципальный патриотический форум-фестиваль «Наши Победы».

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по организации и проведению межмуниципального патриотического форума-фестиваля «Наши Победы» согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу проведения межмуниципального патриотического форума-фестиваля «Наши Победы» согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения межмуниципального патриотического форума-фестиваля «Наши Победы» согласно приложению 3 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3                      к постановлению.

4.Запретить торговлю и пронос на территорию автономного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мастерская талантов «Сибириус» в период проведения межмуниципального патриотического форума-фестиваля «Наши Победы» алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия.

5.Информационно-аналитическому отделу администрации города (Михайлова Ю.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

6.Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы города П.В.Гусенкова.

Глава города Нефтеюганска					                       Ю.В.Чекунов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 10.09.2025 № 937-п

Состав организационного комитета

по организации и проведению межмуниципального патриотического

форума-фестиваля «Наши Победы»

| Члены комитета: | - глава города Нефтеюганска, председатель. -первый заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска, координирующий и контролирующий деятельность департамента образования, комитета культуры и туризма, комитета физической культуры и спорта, заместитель председателя; -начальник отдела молодежной политики управления общественных связей и молодежной политики департамента по делам администрации, секретарь; |
| --- | --- |
|  | -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска; -начальник управления общественных связей и молодежной политики департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
|  | -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
|  | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -директор муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив»; -начальник отдела организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; -председатель молодежного парламента города Нефтеюганска (по согласованию); |
|  | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
|  | -начальник 6 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию); |
|  | -начальник Нефтеюганского МОВО филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по ХМАО - Югре» (по согласованию); |
|  | -временно исполняющий обязанности главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 10.09.2025 № 937-п

Программа проведения межмуниципального патриотического

форума-фестиваля «Наши Победы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Межмуниципальный патриотический форум-фестиваль «Наши Победы» | 20.09.2025 10.00-20.00 часов | ул. Ленина, стр. 18 территорию автономного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мастерская талантов «Сибириус» - (далее - Мастерская талантов «Сибириус») | Муниипальное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив» (далее – МАУ «ЦМИ»), департамент по делам администрации (далее – ДДА) |
| 2. | Выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 14.00-19.00 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус» | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР) |
| 3. | Регистрация участников | 10.00-11.00 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус», холл первого этажа | МАУ «ЦМИ» |
| 4. | Открытие/пленарное заседание | 11.00-12.15 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус», холл первого этажа | МАУ «ЦМИ» |
| 5. | Выступление приглашенных спикеров | 12.30-16.00 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус», холл первого этажа | МАУ «ЦМИ» |
| 6. | Работа интерактивных площадок, мастер-классов | 15.00-19.00 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус», территория у сцены на улице | МАУ «ЦМИ» |
| 7. | Концертная программа творческих коллективов | 16.00-17.00 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус», на улице | МАУ «ЦМИ» ККиТ, Комитет физической культуры и спорта администрации города (далее - КФКиС) |
| 8. | Автограф-сессия приглашенных спикеров | 16:00-17:00 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус», на улице | МАУ «ЦМИ» |
| 9. | Приветственное слово официальных лиц | 17:00-17:10 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус», на улице/сцена | МАУ «ЦМИ» |
| 10. | Выступление кавер-группы (1 блок) | 17:05-17:50 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус», на улице/сцена | МАУ «ЦМИ» |
| 11. | Розыгрыш призов, награждение участников конкурса рисунков | 17:50-18:15 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус», на улице/сцена | МАУ «ЦМИ» |
| 12. | Выступление кавер-группы (2 блок) | 18:15-19:00 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус», на улице/сцена | МАУ «ЦМИ» |
| 13. | Фаер-шоу | 19.00-19.10 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус», на улице/ у сцены | МАУ «ЦМИ» |
| 14. | Отъезд участников | 19:30-20.00 часов | ул. Ленина, стр. 18 Мастерская талантов «Сибириус» | МАУ «ЦМИ» |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 10.09.2025 № 937-п

План подготовки и проведения межмуниципального патриотического

форума-фестиваля «Наши Победы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 15.09.2025 | Департамент по делам администрации (далее – ДДА) |
| 2. | Размещение информации о проведении межмуниципального патриотического форума-фестиваля «Наши Победы» в средствах массовой информации | с 11.09.2025 | Информационно-аналитический отдел (далее – ИАО) |
| 3. | Формирование списка автотранспорта и водителей, участвующих в межмуниципальном патриотическом форуме-фестивале «Наши Победы» | до 11.09.2025 | МАУ «ЦМИ», Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР) |
| 4. | Организовать привлечение членов Народной дружины города Нефтеюганска, частных охранных организаций к оказанию содействия правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка на период проведения межмуниципального патриотического форума-фестиваля «Наши Победы» | до 20.09.2025 | МАУ «ЦМИ» |
| 5. | Установка палаток для звукорежиссеров, звукового оборудования | 20.09.2025 | МАУ «ЦМИ» |
| 6. | Обеспечение монтажа/демонтажа сценической площадки | 20.09.2025 | МАУ «ЦМИ» |
| 7. | Обеспечение подключения к энергосети сценической площадки, расположенной на территории Мастерской талантов «Сибириус» | 20.09.2025 | МАУ «ЦМИ» |
| 8. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 20.09.2025 | Отдел министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее – ОМВД) |
| 9. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания | 20.09.2025 | ДЭР |
| 10. | Установка рамки металлодетектора | 20.09.2025 | ККиТ, МАУ «ЦМИ» |
| 11. | Обеспечение подключения рамок металлодетекторов | 20.09.2025 | ККиТ, МАУ «ЦМИ» |
| 12. | Участие творческих коллективов в концертной программе | 20.09.2025 | МАУ «ЦМИ», ККиТ, КФКиС |
| 13. | Организация работы ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение | 20.09.2025 | МАУ «ЦМИ» |
| 14. | Освещение мероприятия в СМИ | 20.09.2025 | ИАО |
| 15. | Обеспечение уборки территории, установка контейнеров для сбора мусора на территории Мастерской талантов «Сибириус», обеспечение вывоза мусора и уборка туалетов после проведения межмуниципального патриотического форума– фестиваля «Наши Победы» | 20.09.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее - ДЖКХ) |
| 16. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения межмуниципального патриотического форума-фестиваля «Наши Победы» | 20.09.2025 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - ГОиЧС), 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| 17. | Организация обеспечения безопасности | 20.09.2025 | Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города, ОМВД, Нефтеюганский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны, ДЭР, ДЖКХ, ГОиЧС |
| 18. | Организация незамедлительного выезда бригады скорой медицинской помощи | 20.09.2025 | БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |

Мероприятия, предусмотренные постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска»