АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

15.11.2018 											№ 599-п

г.Нефтеюганск

Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска

«Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации города Нефтеюганска от 27.09.2018 № 483-п «О перечне муниципальных программ города Нефтеюганска», от 28.08.2018 № 135-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» согласно приложению.

2.Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления администрации города Нефтеюганска:

2.1.от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.2.от 25.03.2014 № 313-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.3.от 22.05.2014 № 575-п «О  внесении  изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.4.от 11.06.2014 № 679-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.5.от 18.09.2014 № 1073-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.6.от 13.10.2014 № 1135-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.7.от 31.10.2014 № 1193-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.8.от 12.11.2014 № 1243-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.9.от 18.11.2014 № 1271-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.10.от 11.12.2014 № 1386-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.11.от 06.02.2015 № 82-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.12.от 24.03.2015 № 225-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.13.от 23.04.2015 № 343-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.14.от 30.04.2015 № 370-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.15.от 19.05.2015 № 414-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.16.от 08.06.2015 № 509-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.17.от 07.09.2015 № 829-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.18.от 17.11.2015 № 1150-п «О внесении  изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.19.от 21.12.2015 № 1271-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.20.от 30.12.2015 № 1362-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.21.от 11.02.2016 № 106-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.22.от 04.04.2016 № 306-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.23.от 14.04.2016 № 342-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.24.от 01.06.2016 № 518-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.25.от 06.07.2016 № 692-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.26.от 18.07.2016 № 718-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.27.от 18.08.2016 № 806-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.28.от 21.09.2016 № 890-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.29.от 14.10.2016 № 948-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.30.от 02.11.2016 № 1016-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.31.от 09.12.2016 № 1082-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.32.от 06.03.2017 № 127-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.33.от 01.06.2017 № 339-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.34.от 28.06.2017 № 418-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.35.от 19.07.2017 № 454-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.36.от 31.08.2017 № 548-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.37.от 26.10.2017 № 645-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.38.от 20.11.2017 № 689-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.39.от 21.12.2017 № 772-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.40.от 21.02.2018 № 65-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.41.от 17.05.2018 № 210-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.42.от 20.07.2018 № 348-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.43.от 10.08.2018 № 397-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.44.от 26.09.2018 № 473-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы».

3.Приложение к постановлению изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

4.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Глава города Нефтеюганска 							С.Ю.Дегтярев

Приложение

к постановлению

администрации города

от 15.11.2018 № 599-п

- Муниципальная программа

- «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

- Таблица 1

- Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| №п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Постановление администрации города Нефтеюганска | О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 599-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | от 21.11.2023 №1544-п | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | http://www.admugansk.ru |

Паспорт муниципальной программы

- «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

(далее – муниципальная программа)

Таблица 2

Основные положения

| Кураторы муниципальной программы | Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска; Гусенков Павел Владимирович, первый заместитель главы города Нефтеюганска; Яганов Руслан Муратович, заместитель главы города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, председатель Поливенко Наталья Николаевна |
| Период реализации муниципальной программы | 2024 год – 2030 год |
| Цели муниципальной программы | Цель №1. Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Нефтеюганска Цель № 2.Развитие туризма для приобщения населения к культурному и историческому наследию |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Модернизация и развитие учреждений культуры» Направление (подпрограмма) 2 «Организационные, экономические механизмы развития культуры» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 6 879 548,40305 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / Региональный проект/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Увеличение числа посещений культурных мероприятий/ Региональные проекты «Семейные ценности и инфраструктура культуры», «Творческие люди», «Создание культурного и творческого наследия», «Развитие искусства и творчества»/Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» |

Таблица 3

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| №1. Цель муниципальной программы: Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | ВДЛ | возрастания | тыс.единиц | 441 | 2022 | 547 | 685 | 745 | 815 | 3011 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 | Комитет культуры и туризма (далее ККиТ) | Увеличение числа посещений культурных мероприятий |  |
| 2. | Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры | ВДЛ |  | человек | 1969 | 2022 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 5907 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 | ККиТ | Создание равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта |  |
| 3. | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение | ВДЛ |  | услуг | 2 | 2022 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Указ Президента Российской Федерации | ККиТ | Увеличение числа посещений культурных |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | негосударственным немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 04.02.2021 № 68 |  | мероприятий |  |
| 4. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры | ВДЛ |  | % от числа опрошенных | 97,3 | 2022 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |  | ККиТ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий |  |
| 5. | Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура» на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти | ВДЛ | возрастания | % от числа опрошенных | 87,3 | 2022 | 65 |  |  |  |  |  | ККиТ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий |  |
|  | Повышение уровня информированности населения о реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти | ВДЛ | возрастания | % от числа опрошенных | 87,3 | 2022 |  | 70 | 75 | 75 | 75 |  | ККиТ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий |  |
| №2.Цель муниципальной программы: Развитие туризма для приобщения населения к культурному и историческому наследию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, | ВДЛ | возрастания | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | ККиТ | Увеличение числа выездных мероприятиях, направленных на продвижение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | туристского потенциала города Нефтеюганска |  |

Таблица 4

Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 1 квартал 2025 года | 1 полугодие 2025 года | 9 месяцев 2025 года | 2025год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | возрастание | тыс единиц | 441 | 2022 | 120 | 380 | 450 | 685 | Поливенко Наталья Николаевна, председатель ККиТ |

Таблица 5

План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели государственной (муниципальной) программы) | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Цель муниципальной программы: Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | ВДЛ | тыс.единиц |  |  |  | 120 |  |  | 380 |  |  | 450 |  | 685 |
| 1.2 | Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры | ВДЛ | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1969 |
| 1.3 | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | ВДЛ | услуг |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.4 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры | ВДЛ | % от числа опрошенных |  |  |  | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |
| 1.5 | Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура» на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти | ВДЛ | % от числа опрошенных |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |
|  | Повышение уровня информированности населения о реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти | ВДЛ | % от числа опрошенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |
| Цель муниципальной программы: Развитие туризма для приобщения населения к культурному и историческому наследию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | ВДЛ | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

Таблица 6

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Модернизация и развитие учреждений культуры» |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» (куратор – Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | Срок реализации – 2024-2030 гг. |  |
| 1.1.1 | Задача №1. Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств местного бюджета, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета | Повышение уровня комплектования библиотек, создание условий для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию | Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры. Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура», национальных проектов на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти |
| 1.1.2 | Задача №2. Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты- | Создание условия для укрепления материально-технической базы, повышения | Увеличение числа посещений культурных мероприятий. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мансийского автономного округа - Югры за счет средств бюджета автономного округа | качества, разнообразия и доступности услуг учреждений культуры | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры. Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура», национальных проектов на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти |
| 1.1.3 | Задача №3. Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Создание условий для укрепления материально-технической базы, повышения качества, разнообразия и доступности услуг учреждений культуры | Увеличение числа посещений культурных мероприятий |
| 1.2. | Региональный проект «Развитие искусства и творчества» (куратор - Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | Срок реализации – 2024-2030 гг. |  |
| 1.2.1 | Задача №1. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Создание условия для укрепления материально-технической базы, повышения качества, новых постановок и доступности услуг театра | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, повышение уровня информированности населения о реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти |
| 1.3. | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (куратор –Яганов Руслан Муратович, заместитель главы города Нефтеюганска) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: | Срок реализации – 2025-2030 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |  |
| 1.3.1 | Задача №1. Капитальный ремонт библиотек | Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей и не связанных с изменением основных технико- экономических показателей зданий и его функционального назначения | Увеличение числа посещений культурных мероприятий |
| 1.4. | Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» (куратор – Яганов Руслан Муратович, заместитель главы города Нефтеюганска) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | Срок реализации – 2025-2030 гг. |  |
| 1.4.1 | Задача №1. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры города Нефтеюганска | Создание условий для строительства (реконструкции) объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры города Нефтеюганска, в том числе проведение комплекса организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой (при необходимости) конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей | Количество реконструированных объектов культуры, увеличение числа посещений культурных мероприятий |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Организационные, экономические механизмы развития культуры» |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» (куратор - Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | Срок реализации – 2024-2030 гг. |  |
| 2.1.1 | Задача №1. Обеспечение функций органов местного самоуправления | Создание условий для осуществления функций главного распорядителя и получателя средств местного бюджета, предусмотренных на содержание комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска и реализацию возложенных на него функций | Увеличение числа посещений культурных мероприятий |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (куратор - Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска) |  |  |
| 2.2.1 | Задача №1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | Создание условий для повышения качества услуг в культуре путем развития и модернизации учреждений культуры | Увеличение числа посещений культурных мероприятий |
| 2.2.2 | Задача №2. Реализация культурно-массовых мероприятий | Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе фестивалей, конкурсов, концертов, круглых столов, выставок и прочее | Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры. Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура» на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования» (куратор - Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | Срок реализации – 2024-2030 гг. |  |
| 2.3.1 | Задача №1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Создание условий для повышения качества услуг в культуре путем развития и модернизации учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Увеличение охвата детей дополнительным образованием в сфере культуры |
| 2.3.2 | Задача №2. Реализация культурно-массовых мероприятий | Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе фестивалей, конкурсов | Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Увеличение охвата детей дополнительным образованием в сфере культуры |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Усиление социальной направленности культурной политики» (куратор - Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | Срок реализации – 2024-2030 гг. |  |
| 2.4.1 | Задача №1. Реализация социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Создание условий для вовлечения в культурную жизнь негосударственных (немуниципальных) организаций в целях создания новых культурных продуктов и услуг, разработку предложений по развитию государственно-частного партнерства в сфере культуры | Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Передача муниципальных услуг на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям |
| 2.4.2 | Задача №2. Реализация социально | Создание условий для вовлечения в культурную | Увеличение числа посещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры | жизнь негосударственных (немуниципальных) организаций в целях создания новых культурных продуктов и услуг, разработку предложений по развитию государственно-частного партнерства в сфере культуры | культурных мероприятий. Передача муниципальных услуг на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в городе Нефтеюганске» (куратор - Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | Срок реализации – 2024-2030 гг. |  |
| 2.5.1 | Задача №1. Развитие приоритетных направлений туризма | Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке | Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Организация мероприятий (выставок, конференция, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Нефтеюганска |
| 2.6 | Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий» (кураторы – Яганов Руслан Муратович, заместитель главы города Нефтеюганска, Гусенков Павел Владимирович, первый заместитель главы города Нефтеюганска) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | Срок реализации – 2024-2030 гг. |  |
| 2.6.1 | Задача № 1. Обустройство мест для проведения массовых мероприятий | Создание условий для проведения массовых мероприятий, в том числе подготовка городка для проведения религиозного праздника «Крещение | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Господне» |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | Срок реализации – 2025-2030 гг. |  |
| 2.6.2 | Задача № 1. Обустройство мест для проведения массовых мероприятий | Создание условий для проведения массовых мероприятий, в том числе приобретение ограждений для осуществления антитеррористической безопасности проведения мероприятия | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры |
| 2.7 | Комплекс процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» (куратор – Яганов Руслан Муратович, заместитель главы города Нефтеюганска) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | Срок реализации – 2024-2030 гг. |  |
| 2.7.1 | Задача № 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры муниципальной собственности | Создание условия для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов культуры города Нефтеюганска, в том числе проведение комплекса организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей и не связанных с изменением основных технико- экономических показателей зданий и его функционального назначения | Увеличение числа посещений культурных мероприятий |
| 2.8 | Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-массовых мероприятий» (куратор -Гусенков Павел Владимирович, первый заместитель главы города Нефтеюганска) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | Срок реализации – 2025 – 2030 гг. |  |
| 2.8.1 | Задача № 1.Реализация культурно-массовых мероприятий | Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры |

Таблица 7

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028-2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе: | ККиТ/ ДГиЗО/ ДЖКХ/Администрация | 900 671,51305 | 1 087 346,01400 |  | 1 089 645,26000 | 994 988,16100 | 2 806 897,45500 | 6 879 548,40305 |
| Местный бюджет |  | 873 317,59800 | 979 396,91400 |  | 931 308,96000 | 924 208,06100 | 2 759 900,05500 | 6 468 131,58800 |
| Окружной бюджет |  | 1 762,87012 | 77 293,96842 |  | 107 788,00000 | 34 370,50000 | 0,00000 | 221 215,33854 |
| Федеральный бюджет |  | 450,62988 | 15 344,33158 |  | 35 057,50000 | 20 743,80000 | 0,00000 | 71 596,26146 |
| Внебюджетные источники |  | 25 140,41505 | 15 310,80000 |  | 15 490,80000 | 15 665,80000 | 46 997,40000 | 118 605,21505 |
| ВСЕГО | ККиТ | 898 479,88205 | 983 797,88600 |  | 937 450,17000 | 936 024,68000 | 2 799 786,04500 | 6 555 538,66305 |
| Местный бюджет |  | 871 125,96700 | 964 088,78600 |  | 918 743,87000 | 917 876,08000 | 2 752 788,64500 | 6 424 623,34800 |
| Окружной бюджет |  | 1 762,87012 | 3 053,96842 |  | 2 200,10000 | 1 739,00000 | 0,00000 | 8 755,93854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Федеральный бюджет |  | 450,62988 | 1 344,33158 |  | 1 015,40000 | 743,80000 | 0,00000 | 3 554,16146 |
| Внебюджетные источники |  | 25 140,41505 | 15 310,80000 |  | 15 490,80000 | 15 665,80000 | 46 997,40000 | 118 605,21505 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 300,99900 | 1 910,00000 |  | 2 370,47000 | 2 370,47000 | 7 111,41000 | 14 063,34900 |
| Местный бюджет |  | 300,99900 | 1 910,00000 |  | 2 370,47000 | 2 370,47000 | 7 111,41000 | 14 063,34900 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | Администрация | 0,00000 | 1 804,32100 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 804,32100 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 1 804,32100 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 804,32100 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 1 890,63200 | 99 833,80700 |  | 149 824,62000 | 56 593,01100 | 0,00000 | 308 142,07000 |
| Местный бюджет |  | 1 890,63200 | 11 593,80700 |  | 10 194,62000 | 3 961,51100 | 0,00000 | 27 640,57000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 74 240,00000 |  | 105 587,90000 | 32 631,50000 | 0,00000 | 212 459,40000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 14 000,00000 |  | 34 042,10000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 68 042,10000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.Направление (подпрограмма) «Модернизация и развитие учреждений культуры», в том числе: | ККиТ/ДГиЗО | 1 592,32500 | 98 052,38800 |  | 153 421,84400 | 59 355,67600 | 0,00000 | 312 422,23300 |
| Местный бюджет |  | 228,82500 | 5 914,08800 |  | 10 576,34400 | 4 241,37600 | 0,00000 | 20 960,63300 |
| Окружной бюджет |  | 912,87012 | 76 793,96842 |  | 107 788,00000 | 34 370,50000 | 0,00000 | 219 865,33854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Федеральный бюджет |  | 450,62988 | 15 344,33158 |  | 35 057,50000 | 20 743,80000 | 0,00000 | 71 596,26146 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ККиТ | 1 592,32500 | 4 355,53300 |  | 3 597,22400 | 2 762,66500 | 0,00000 | 12 307,74700 |
| Местный бюджет |  | 228,82500 | 457,23300 |  | 381,72400 | 279,86500 | 0,00000 | 1 347,64700 |
| Окружной бюджет |  | 912,87012 | 2 553,96842 |  | 2 200,10000 | 1 739,00000 | 0,00000 | 7 405,93854 |
| Федеральный бюджет |  | 450,62988 | 1 344,33158 |  | 1 015,40000 | 743,80000 | 0,00000 | 3 554,16146 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 93 696,85500 |  | 149 824,62000 | 56 593,01100 | 0,00000 | 300 114,48600 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 5 456,85500 |  | 10 194,62000 | 3 961,51100 | 0,00000 | 19 612,98600 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 74 240,00000 |  | 105 587,90000 | 32 631,50000 | 0,00000 | 212 459,40000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 14 000,00000 |  | 34 042,10000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 68 042,10000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия», в том числе: | ККиТ | 994,62500 | 1 596,37500 |  | 1 345,75000 | 944,87500 | 0,00000 | 4 881,62500 |
| Местный бюджет |  | 198,92500 | 319,27500 |  | 269,15000 | 188,97500 | 0,00000 | 976,32500 |
| Окружной бюджет |  | 600,57972 | 1 086,09491 |  | 895,40000 | 616,50000 | 0,00000 | 3 198,57463 |
| Федеральный бюджет |  | 195,12028 | 191,00509 |  | 181,20000 | 139,40000 | 0,00000 | 706,72537 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.Региональный проект «Развитие искусства и творчества», в том числе: | ККиТ | 597,70000 | 2 759,15800 |  | 2 251,47400 | 1 817,79000 | 0,00000 | 7 426,12200 |
| Местный бюджет |  | 29,90000 | 137,95800 |  | 112,57400 | 90,89000 | 0,00000 | 371,32200 |
| Окружной бюджет |  | 312,29040 | 1 467,87351 |  | 1 304,70000 | 1 122,50000 | 0,00000 | 4 207,36391 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Федеральный бюджет |  | 255,50960 | 1 153,32649 |  | 834,20000 | 604,40000 | 0,00000 | 2 847,43609 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3 Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», в том числе: | ДГиЗО | 0,00000 | 38 599,35500 |  | 93 857,42000 | 56 593,01100 | 0,00000 | 189 049,78600 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 2 701,95500 |  | 6 570,02000 | 3 961,51100 | 0,00000 | 13 233,48600 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 21 897,40000 |  | 53 245,30000 | 32 631,50000 | 0,00000 | 107 774,20000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 14 000,00000 |  | 34 042,10000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 68 042,10000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4 Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | ДГиЗО | 0,00000 | 55 097,50000 |  | 55 967,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 111 064,70000 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 2 754,90000 |  | 3 624,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 379,50000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 52 342,60000 |  | 52 342,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 104 685,20000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.Направление (подпрограмма) «Организационные, экономические механизмы развития культуры»», в том числе: | ККиТ/ ДГиЗО/ ДЖКХ/ Администрация | 899 079,18805 | 989 293,62600 |  | 936 223,41600 | 935 632,48500 | 2 806 897,45500 | 6 567 126,17005 |
| Местный бюджет |  | 873 088,77300 | 973 482,82600 |  | 920 732,61600 | 919 966,68500 | 2 759 900,05500 | 6 447 170,95500 |
| Окружной бюджет |  | 850,00000 | 500,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 350,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 25 140,41505 | 15 310,80000 |  | 15 490,80000 | 15 665,80000 | 46 997,40000 | 118 605,21505 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО | ККиТ | 896 887,55705 | 979 442,35300 |  | 933 852,94600 | 933 262,01500 | 2 799 786,04500 | 6 543 230,91605 |
| Местный бюджет |  | 870 897,14200 | 963 631,55300 |  | 918 362,14600 | 917 596,21500 | 2 752 788,64500 | 6 423 275,70100 |
| Окружной бюджет |  | 850,00000 | 500,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 350,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 25 140,41505 | 15 310,80000 |  | 15 490,80000 | 15 665,80000 | 46 997,40000 | 118 605,21505 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 300,99900 | 1 910,00000 |  | 2 370,47000 | 2 370,47000 | 7 111,41000 | 14 063,34900 |
| Местный бюджет |  | 300,99900 | 1 910,00000 |  | 2 370,47000 | 2 370,47000 | 7 111,41000 | 14 063,34900 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 1 890,63200 | 6 136,95200 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 027,58400 |
| Местный бюджет |  | 1 890,63200 | 6 136,95200 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 027,58400 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | Администрация | 0,00000 | 1 804,32100 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 804,32100 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 1 804,32100 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 804,32100 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска», в том числе: |  | 36 218,39900 | 33 813,44000 |  | 33 686,39700 | 33 495,36600 | 100 486,09800 | 237 699,70000 |
| Местный бюджет |  | 36 218,39900 | 33 813,44000 |  | 33 686,39700 | 33 495,36600 | 100 486,09800 | 237 699,70000 |
| Окружной бюджет | ККиТ | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры», в том числе: | ККиТ | 593 642,05605 | 645 968,40700 |  | 611 285,40000 | 610 488,00000 | 1 831 464,00000 | 4 292 847,86305 |
| Местный бюджет |  | 576 235,64100 | 635 397,60700 |  | 601 034,60000 | 600 062,20000 | 1 800 186,60000 | 4 212 916,64800 |
| Окружной бюджет |  | 650,00000 | 500,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 150,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 16 756,41505 | 10 070,80000 |  | 10 250,80000 | 10 425,80000 | 31 277,40000 | 78 781,21505 |
| 2.3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования», в том числе: | ККиТ | 263 438,05300 | 296 071,45700 |  | 285 292,10000 | 285 689,60000 | 857 068,80000 | 1 987 560,01000 |
| Местный бюджет |  | 254 854,05300 | 290 831,45700 |  | 280 052,10000 | 280 449,60000 | 841 348,80000 | 1 947 536,01000 |
| Окружной бюджет |  | 200,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Внебюджетные источники |  | 8 384,00000 | 5 240,00000 |  | 5 240,00000 | 5 240,00000 | 15 720,00000 | 39 824,00000 |
| 2.4.Комплекс процессных мероприятий «Усиление социальной направленности культурной политики», в том числе: | ККиТ | 3 589,04900 | 3 589,04900 |  | 3 589,04900 | 3 589,04900 | 10 767,14700 | 25 123,34300 |
| Местный бюджет |  | 3 589,04900 | 3 589,04900 |  | 3 589,04900 | 3 589,04900 | 10 767,14700 | 25 123,34300 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5.Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма города Нефтеюганска», в том числе: | ККиТ | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6.Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий», в том числе: | ДЖКХ/ Администрация | 300,99900 | 3 072,02100 |  | 2 370,47000 | 2 370,47000 | 7 111,41000 | 15 225,37000 |
| Местный бюджет |  | 300,99900 | 3 072,02100 |  | 2 370,47000 | 2 370,47000 | 7 111,41000 | 15 225,37000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.6.1.Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий», в том числе: |  | 300,99900 | 1 910,00000 |  | 2 370,47000 | 2 370,47000 | 7 111,41000 | 14 063,34900 |
| Местный бюджет | ДЖКХ | 300,99900 | 1 910,00000 |  | 2 370,47000 | 2 370,47000 | 7 111,41000 | 14 063,34900 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6.2.Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий», в том числе: | Администрация | 0,00000 | 1 162,02100 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 162,02100 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 1 162,02100 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 162,02100 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7.Комплекс процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры», в том числе: | ДГиЗО | 1 890,63200 | 6 136,95200 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 027,58400 |
| Местный бюджет |  | 1 890,63200 | 6 136,95200 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 027,58400 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.8. Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-массовых мероприятий», в том числе: |  | 0,00000 | 642,30000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 642,30000 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 642,30000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 642,30000 |
| Окружной бюджет | Администрация | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |