## 2025
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске" на 01.09.2026
в рублях
№ п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | ГРБС | План на 9 месяцев 2026 года | План на 2026 год | Исполнение на 01.09.2026 | % исполнения к плану на 9 месяцев 2026 года | % исполнения к плану на 2026 год | Неосвоено за 1 квартал 2026 года | Причины неосвоения
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  | 9
6 | "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске" |  | 6054608 | 9383477 | 5498211.34 | 90.8104 | 58.5946 | 556396.66
6.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 76800 | 133600 | 76798 | 99.9974 | 57.4835 | 2
6.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | ДЖКХ | 3270285 | 6462154 | 2834600.34 | 86.6775 | 43.8646 | 435684.66
6.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий | ККиТ | 46243 | 126443 | 46243 | 100 | 36.5722
|  | КФКиС | 1704610 | 1704610 | 1637600 | 96.0689 | 96.0689
|  | ДО | 442500 | 442500 | 442500 | 100 | 100 | 0
6.4 | Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков | КФКиС | 445470 | 445470 | 445470 | 100 | 100
6.5 | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий | ДДА | 68700 | 68700 | 15000 | 21.8341 | 21.8341