## 2025
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в рублях
№ п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | ГРБС | План на 9 месяцев 2026 года | План на 2026 год | Исполнение на 01.09.2026 | % исполнения к плану на 9 месяцев 2026 года | % исполнения к плану на 2026 год | Неосвоено за 1 квартал 2026 года | Причины неосвоения
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  | 9
13 | "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске" |  | 833500 | 833500 | 713500 | 85.6029 | 85.6029 | 120000
13.1 | Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | ДДА | 66800 | 66800 | 66800 | 100 | 100
13.2 | Содействие этнокультурному многообразию народов России | ККиТ | 127000 | 127000 | 127000 | 100 | 100 | 0
13.3 | Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан | ДДА | 149000 | 149000 | 149000 | 100 | 100
13.4 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений | ДДА | 109000 | 109000 | 39000 | 35.7798 | 35.7798
13.5 | Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | ДО | 234500 | 234500 | 234500 | 100 | 100 | 0
13.6 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | ДО | 97000 | 97000 | 47000 | 48.4536 | 48.4536 | 50000
13.7 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, молодежной политики в сфере профилактики экстремизма, внедрение и использование новых методик, направленных на профилактику экстремизма | ДО | 50200 | 50200 | 50200 | 100 | 100