12
11

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

постановление
15.11.2018 










№ 599-п
г.Нефтеюганск

Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска 
«Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации города Нефтеюганска от 27.09.2018 № 483-п «О перечне муниципальных программ города Нефтеюганска», от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации», администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» согласно приложению.

2.Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления администрации города Нефтеюганска:

2.1.от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.2.от 25.03.2014 № 313-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.3.от 22.05.2014 № 575-п «О  внесении  изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.4.от 11.06.2014 № 679-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.5.от 18.09.2014 № 1073-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.6.от 13.10.2014 № 1135-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.7.от 31.10.2014 № 1193-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.8.от 12.11.2014 № 1243-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.9.от 18.11.2014 № 1271-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.10.от 11.12.2014 № 1386-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.11.от 06.02.2015 № 82-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.12.от 24.03.2015 № 225-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.13.от 23.04.2015 № 343-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.14.от 30.04.2015 № 370-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.15.от 19.05.2015 № 414-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.16.от 08.06.2015 № 509-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.17.от 07.09.2015 № 829-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.18.от 17.11.2015 № 1150-п «О внесении  изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.19.от 21.12.2015 № 1271-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.20.от 30.12.2015 № 1362-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.21.от 11.02.2016 № 106-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.22.от 04.04.2016 № 306-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.23.от 14.04.2016 № 342-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.24.от 01.06.2016 № 518-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.25.от 06.07.2016 № 692-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.26.от 18.07.2016 № 718-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.27.от 18.08.2016 № 806-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.28.от 21.09.2016 № 890-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.29.от 14.10.2016 № 948-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.30.от 02.11.2016 № 1016-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.31.от 09.12.2016 № 1082-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.32.от 06.03.2017 № 127-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.33.от 01.06.2017 № 339-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.34.от 28.06.2017 № 418-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.35.от 19.07.2017 № 454-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.36.от 31.08.2017 № 548-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

2.37.от 26.10.2017 № 645-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.38.от 20.11.2017 № 689-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.39.от 21.12.2017 № 772-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.40.от 21.02.2018 № 65-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.41.от 17.05.2018 № 210-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.42.от 20.07.2018 № 348-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;

2.43.от 10.08.2018 № 397-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»;
2.44.от 26.09.2018 № 473-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы».
3.Приложение к постановлению изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

4.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Глава города Нефтеюганска 






С.Ю.Дегтярев





Приложение 

к постановлению 

администрации города 

от 15.11.2018 № 599-п
Муниципальная программа 

 «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»
Таблица 1

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

	№п/п
	Тип документа
	Вид документа
	Наименование документа
	Реквизиты
	Разработчик
	Гиперссылка на текст документа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

	1.
	Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»
	Постановление администрации города Нефтеюганска
	О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 599-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие культуры и туризма
в городе Нефтеюганске»
	от 21.11.2023 №1544-п
	Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
	http://www.admugansk.ru


Паспорт муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»
(далее – муниципальная программа)
Таблица 2

Основные положения

	Кураторы муниципальной программы
	Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска;

Гусенков Павел Владимирович, первый заместитель главы города Нефтеюганска;

Яганов Руслан Муратович, заместитель главы города

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, председатель Поливенко Наталья Николаевна

	Период реализации муниципальной программы
	2024 год – 2030 год

	Цели муниципальной программы
	Цель №1. Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Нефтеюганска
Цель № 2.Развитие туризма для приобщения населения к культурному и историческому наследию

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	Направление (подпрограмма) 1 «Модернизация и развитие учреждений культуры»
Направление (подпрограмма) 2 «Организационные, экономические механизмы развития культуры»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	6 895 582,57105 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации / Региональный проект/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий/ Региональные проекты «Семейные ценности и инфраструктура культуры», «Творческие люди», «Создание культурного и творческого наследия», «Развитие искусства и творчества»/Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»


Таблица 3

Показатели муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	№1. Цель муниципальной программы: Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Нефтеюганска

	1.
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий 
	ВДЛ
	возрастания
	тыс.единиц
	441
	2022
	547
	617
	671
	734
	2894
	Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 №1014
	 Комитет культуры и туризма (далее ККиТ)
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	2.
	Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры
	ВДЛ
	
	человек
	1969
	2022
	1969
	1969
	1969
	1969
	5907
	Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 №1014
	ККиТ
	Создание равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта
	

	3.
	Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение 
	ВДЛ
	
	услуг
	2
	2022
	1
	2
	2
	2
	6
	Указ Президента Российской Федерации 
	ККиТ
	Увеличение числа посещений культурных 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	негосударственным немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от 28.11.2024 №1014
	
	мероприятий
	

	4.
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры
	ВДЛ
	
	% от числа опрошенных
	97,3
	2022
	86
	86
	86
	86
	86
	
	ККиТ
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	5.
	Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура» на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти
	ВДЛ
	возрастания
	% от числа опрошенных
	87,3
	2022
	65
	
	
	
	
	
	ККиТ
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	
	Повышение уровня информированности населения о реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти
	ВДЛ
	возрастания
	% от числа опрошенных
	87,3
	2022
	
	70
	75
	75
	75
	
	ККиТ
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	№2.Цель муниципальной программы: Развитие туризма для приобщения населения к культурному и историческому наследию

	1.
	Количество организованных мероприятий (выставок, конференций,  
	ВДЛ
	возрастания
	единиц
	1
	2022
	1
	1
	1
	1
	3
	
	ККиТ
	Увеличение числа выездных мероприятиях, направленных на продвижение  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	туристского потенциала города Нефтеюганска
	


Таблица 4

Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	1 

квартал 2025 года
	1 полугодие 2025 года
	9 месяцев 2025 года
	2025год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Показатель муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», ед. измерения по ОКЕИ

	1.1
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	возрастание
	тыс единиц
	441
	2022
	120
	380
	450
	617
	Поливенко Наталья Николаевна, председатель ККиТ


Таблица 5
План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году
	№ п/п
	Цели/показатели государственной (муниципальной) программы)
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Цель муниципальной программы: Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Нефтеюганска

	1.1.
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	ВДЛ
	тыс.единиц
	
	
	
	120
	
	
	380
	
	
	450
	
	617

	1.2
	Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры
	ВДЛ
	человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1969

	1.3
	Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям
	ВДЛ
	услуг
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	1.4
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры
	ВДЛ
	% от числа опрошенных
	
	
	
	86
	
	
	86
	
	
	86
	
	86

	1.5
	Повышение уровня информированности населения о реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти
	ВДЛ
	% от числа опрошенных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	
	70

	Цель муниципальной программы: Развитие туризма для приобщения населения к культурному и историческому наследию

	2.1
	Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска
	ВДЛ
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1


Таблица 6

Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Направление (подпрограмма) 1 «Модернизация и развитие учреждений культуры»

	1.1
	Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»

(куратор – Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска)

	
	Ответственный за реализацию: 

Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
	Срок реализации – 2024-2030 гг.

	1.1.1
	Задача №1. Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств местного бюджета, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета
	Повышение уровня комплектования библиотек, создание условий для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры.

Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура», национальных проектов на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти

	1.1.2
	Задача №2. Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-
	Создание условия для укрепления материально-технической базы, повышения 
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий. 

	1
	2
	3
	4

	
	Мансийского автономного округа - Югры за счет средств бюджета автономного округа
	качества, разнообразия и доступности услуг учреждений культуры 
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры.

Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура», национальных проектов на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти

	1.1.3
	Задача №3. Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	Создание условий для укрепления материально-технической базы, повышения качества, разнообразия и доступности услуг учреждений культуры
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий


	1.2.
	Региональный проект «Развитие искусства и творчества»
(куратор - Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска)

	
	Ответственный за реализацию: 

Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
	Срок реализации – 2024-2030 гг.

	1.2.1
	Задача №1. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
	Создание условия для укрепления материально-технической базы, повышения качества, новых постановок и доступности услуг театра
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий, повышение уровня информированности населения о реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти

	1.3.
	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
(куратор –Яганов Руслан Муратович, заместитель главы города Нефтеюганска)

	
	Ответственный за реализацию:
	Срок реализации – 2025-2030 гг.

	1
	2
	3
	4

	
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
	

	1.3.1
	Задача №1. Капитальный ремонт библиотек
	Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей и не связанных
с изменением основных технико- экономических показателей зданий и его функционального назначения
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий


	1.4.
	Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
(куратор – Яганов Руслан Муратович, заместитель главы города Нефтеюганска)

	
	Ответственный за реализацию:

Департамент градостроительства и земельных отношений

администрации города Нефтеюганска
	Срок реализации – 2025-2030 гг.

	1.4.1
	Задача №1. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры города Нефтеюганска
	Создание условий для строительства (реконструкции) объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры города Нефтеюганска, в том числе проведение комплекса организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой (при необходимости) конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей
	Количество реконструированных объектов культуры, увеличение числа посещений культурных мероприятий

	2.
	Направление (подпрограмма) 2 «Организационные, экономические механизмы развития культуры»

	1
	2
	3
	4

	2.1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска»

 (куратор - Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска)

	
	Ответственный за реализацию: 

Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
	Срок реализации – 2024-2030 гг.

	2.1.1
	Задача №1. Обеспечение функций органов местного самоуправления
	Создание условий для осуществления функций главного распорядителя и получателя средств местного бюджета, предусмотренных на содержание комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска и реализацию возложенных на него функций
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий

	2.2
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры»

 (куратор - Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска)

	2.2.1
	Задача №1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
	Создание условий для повышения качества услуг в культуре путем развития и модернизации учреждений культуры
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий


	2.2.2
	Задача №2. Реализация культурно-массовых мероприятий 
	Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе фестивалей, конкурсов, концертов, круглых столов, выставок и прочее
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры.

Повышение уровня информированности населения о 
реализации национального проекта «Культура» на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти

	2.3
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования»

 (куратор - Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска)

	1
	2
	3
	4

	
	Ответственный за реализацию: 

Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
	Срок реализации – 2024-2030 гг.

	2.3.1
	Задача №1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
	Создание условий для повышения качества услуг в культуре путем развития и модернизации учреждений дополнительного образования в сфере культуры
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий.

Увеличение охвата детей дополнительным образованием в сфере культуры

	2.3.2
	Задача №2. Реализация культурно-массовых мероприятий
	Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе фестивалей, конкурсов
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий.

Увеличение охвата детей дополнительным образованием в сфере культуры

	2.4
	Комплекс процессных мероприятий «Усиление социальной направленности культурной политики»

 (куратор - Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска)

	
	Ответственный за реализацию: 

Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
	Срок реализации – 2024-2030 гг.

	2.4.1
	Задача №1. Реализация социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
	Создание условий для вовлечения в культурную жизнь негосударственных (немуниципальных) организаций в целях создания новых культурных продуктов и 

услуг, разработку предложений по развитию государственно-частного партнерства в сфере культуры
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий.

Передача муниципальных услуг на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям

	2.4.2
	Задача №2. Реализация социально 
	Создание условий для вовлечения в культурную 
	Увеличение числа посещений 

	1
	2
	3
	4

	
	значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры
	жизнь негосударственных (немуниципальных) организаций в целях создания новых культурных продуктов и услуг, разработку предложений по развитию государственно-частного партнерства в сфере культуры
	культурных мероприятий.
Передача муниципальных услуг на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям


	2.5
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в городе Нефтеюганске»

 (куратор - Кондратьев Николай Иванович, заместитель главы города Нефтеюганска)

	
	Ответственный за реализацию:
Комитет культуры и туризма  администрации города Нефтеюганска
	Срок реализации – 2024-2030 гг.

	2.5.1
	Задача №1. Развитие приоритетных направлений туризма
	Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий.

Организация мероприятий (выставок, конференция, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Нефтеюганска  

	2.6
	Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий»

 (кураторы – Яганов Руслан Муратович, заместитель главы города Нефтеюганска, 

Гусенков Павел Владимирович, первый заместитель главы города Нефтеюганска)

	
	Ответственный за реализацию: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска
	Срок реализации – 2024-2030 гг.

	2.6.1
	Задача № 1. Обустройство мест для проведения массовых мероприятий
	Создание условий для проведения массовых мероприятий, в том числе подготовка городка для проведения религиозного праздника «Крещение 
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры

	1
	2
	3
	4

	
	
	Господне»
	

	
	Ответственный за реализацию:

Департамент по делам администрации города Нефтеюганска
	Срок реализации – 2025-2030 гг.

	2.6.2
	Задача № 1. Обустройство мест для проведения массовых мероприятий
	Создание условий для проведения массовых мероприятий, в том числе приобретение ограждений для осуществления антитеррористической безопасности проведения мероприятия
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры

	2.7
	Комплекс процессных мероприятий «Техническое обследование, 
реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры»
(куратор – Яганов Руслан Муратович, заместитель главы города Нефтеюганска)

	
	Ответственный за реализацию:
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
	Срок реализации – 2024-2030 гг.

	2.7.1
	Задача № 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры муниципальной собственности
	Создание условия для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов культуры города Нефтеюганска, в том числе проведение комплекса организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей и не связанных с изменением основных технико- экономических показателей зданий и его функционального назначения
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий


	2.8
	Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-массовых мероприятий»

 (куратор -Гусенков Павел Владимирович, первый заместитель главы города Нефтеюганска)

	1
	2
	3
	4

	
	Ответственный за реализацию:

Департамент по делам администрации города Нефтеюганска
	Срок реализации – 2025 – 2030 гг.

	2.8.1
	Задача № 1.Реализация культурно-массовых мероприятий
	Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры


Таблица 7

Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель/ соисполнитель
	
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030
	Всего

	1
	 2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе:
	 

ККиТ/

ДГиЗО/

ДЖКХ/Администрация
	900 671,51305
	1 088 137,90200
	1 092 218,51600
	998 155,41700
	2 816 399,22300
	6 895 582,57105

	Местный бюджет
	
	873 317,59800
	980 188,80200
	934 476,21600
	927 375,31700
	2 769 401,82300
	6 484 759,75600

	Окружной бюджет
	
	1 762,87012
	77 293,96842
	107 194,00000
	34 370,50000
	0,00000
	220 621,33854

	Федеральный бюджет
	
	450,62988
	15 344,33158
	35 057,50000
	20 743,80000
	0,00000
	71 596,26146

	Внебюджетные источники
	
	25 140,41505
	15 310,80000
	15 490,80000
	15 665,80000
	46 997,40000
	118 605,21505

	ВСЕГО
	ККиТ
	898 479,88205
	984 589,77400
	940 617,42600
	939 191,93600
	2 809 287,81300
	6 572 166,83105

	Местный бюджет
	
	871 125,96700
	964 880,67400
	921 911,12600
	921 043,33600
	2 762 290,41300
	6 441 251,51600

	Окружной бюджет
	
	1 762,87012
	3 053,96842
	2 200,10000
	1 739,00000
	0,00000
	8 755,93854

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Федеральный бюджет
	
	450,62988
	1 344,33158
	1 015,40000
	743,80000
	0,00000
	3 554,16146

	 Внебюджетные источники
	
	25 140,41505
	15 310,80000
	15 490,80000
	15 665,80000
	46 997,40000
	118 605,21505

	ВСЕГО
	ДЖКХ
	300,99900
	1 910,00000
	2 370,47000
	2 370,47000
	7 111,41000
	14 063,34900

	Местный бюджет
	
	300,99900
	1 910,00000
	2 370,47000
	2 370,47000
	7 111,41000
	14 063,34900

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	ВСЕГО
	Администрация
	0,00000
	1 804,32100
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 804,32100

	Местный бюджет
	
	0,00000
	1 804,32100
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 804,32100

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	ВСЕГО
	ДГиЗО
	1 890,63200
	99 833,80700
	149 230,62000
	56 593,01100
	0,00000
	307 548,07000

	Местный бюджет
	
	1 890,63200
	11 593,80700
	10 194,62000
	3 961,51100
	0,00000
	27 640,57000

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	74 240,00000
	104 993,90000
	32 631,50000
	0,00000
	211 865,40000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	14 000,00000
	34 042,10000
	20 000,00000
	0,00000
	68 042,10000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.Направление (подпрограмма) «Модернизация и развитие учреждений культуры», в том числе:
	ККиТ/ДГиЗО
	1 592,32500
	98 052,38800
	152 827,84400
	59 355,67600
	0,00000
	311 828,23300

	Местный бюджет
	
	228,82500
	5 914,08800
	10 576,34400
	4 241,37600
	0,00000
	20 960,63300

	Окружной бюджет
	
	912,87012
	76 793,96842
	107 194,00000
	34 370,50000
	0,00000
	219 271,33854

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Федеральный бюджет
	
	450,62988
	15 344,33158
	35 057,50000
	20 743,80000
	0,00000
	71 596,26146

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	ВСЕГО
	ККиТ
	1 592,32500
	4 355,53300
	3 597,22400
	2 762,66500
	0,00000
	12 307,74700

	Местный бюджет
	
	228,82500
	457,23300
	381,72400
	279,86500
	0,00000
	1 347,64700

	Окружной бюджет
	
	912,87012
	2 553,96842
	2 200,10000
	1 739,00000
	0,00000
	7 405,93854

	Федеральный бюджет
	
	450,62988
	1 344,33158
	1 015,40000
	743,80000
	0,00000
	3 554,16146

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	ВСЕГО
	ДГиЗО
	0,00000
	93 696,85500
	149 230,62000
	56 593,01100
	0,00000
	299 520,48600

	Местный бюджет
	
	0,00000
	5 456,85500
	10 194,62000
	3 961,51100
	0,00000
	19 612,98600

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	74 240,00000
	104 993,90000
	32 631,50000
	0,00000
	211 865,40000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	14 000,00000
	34 042,10000
	20 000,00000
	0,00000
	68 042,10000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1.Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия», в том числе:
	ККиТ
	994,62500
	1 596,37500
	1 345,75000
	944,87500
	0,00000
	4 881,62500

	Местный бюджет
	
	198,92500
	319,27500
	269,15000
	188,97500
	0,00000
	976,32500

	Окружной бюджет
	
	600,57972
	1 086,09491
	895,40000
	616,50000
	0,00000
	3 198,57463

	Федеральный бюджет
	
	195,12028
	191,00509
	181,20000
	139,40000
	0,00000
	706,72537

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.Региональный проект «Развитие искусства и творчества», в том числе:
	ККиТ
	597,70000
	2 759,15800
	2 251,47400
	1 817,79000
	0,00000
	7 426,12200

	 Местный бюджет
	
	29,90000
	137,95800
	112,57400
	90,89000
	0,00000
	371,32200

	Окружной бюджет
	
	312,29040
	1 467,87351
	1 304,70000
	1 122,50000
	0,00000
	4 207,36391

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Федеральный бюджет
	
	255,50960
	1 153,32649
	834,20000
	604,40000
	0,00000
	2 847,43609

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.3 Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», в том числе:
	ДГиЗО
	0,00000
	38 599,35500
	93 857,42000
	56 593,01100
	0,00000
	189 049,78600

	 Местный бюджет
	
	0,00000
	2 701,95500
	6 570,02000
	3 961,51100
	0,00000
	13 233,48600

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	21 897,40000
	53 245,30000
	32 631,50000
	0,00000
	107 774,20000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	14 000,00000
	34 042,10000
	20 000,00000
	0,00000
	68 042,10000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.4 Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
	ДГиЗО
	0,00000
	55 097,50000
	55 373,20000
	0,00000
	0,00000
	110 470,70000

	 Местный бюджет
	
	0,00000
	2 754,90000
	3 624,60000
	0,00000
	0,00000
	6 379,50000

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	52 342,60000
	51 748,60000
	0,00000
	0,00000
	104 091,20000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.Направление (подпрограмма) «Организационные, экономические механизмы развития культуры»», в том числе:
	ККиТ/

ДГиЗО/

ДЖКХ/ Администрация

	899 079,18805
	990 085,51400
	939 390,67200
	938 799,74100
	2 816 399,22300
	6 583 754,33805

	Местный бюджет
	
	873 088,77300
	974 274,71400
	923 899,87200
	923 133,94100
	2 769 401,82300
	6 463 799,12300

	Окружной бюджет
	
	850,00000
	500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 350,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	25 140,41505
	15 310,80000
	15 490,80000
	15 665,80000
	46 997,40000
	118 605,21505

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ВСЕГО
	ККиТ
	896 887,55705
	980 234,24100
	937 020,20200
	936 429,27100
	2 809 287,81300
	6 559 859,08405

	Местный бюджет
	
	870 897,14200
	964 423,44100
	921 529,40200
	920 763,47100
	2 762 290,41300
	6 439 903,86900

	Окружной бюджет
	
	850,00000
	500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 350,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	25 140,41505
	15 310,80000
	15 490,80000
	15 665,80000
	46 997,40000
	118 605,21505

	ВСЕГО
	ДЖКХ
	300,99900
	1 910,00000
	2 370,47000
	2 370,47000
	7 111,41000
	14 063,34900

	Местный бюджет
	
	300,99900
	1 910,00000
	2 370,47000
	2 370,47000
	7 111,41000
	14 063,34900

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	ВСЕГО
	ДГиЗО
	1 890,63200
	6 136,95200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	8 027,58400

	Местный бюджет
	
	1 890,63200
	6 136,95200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	8 027,58400

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	ВСЕГО
	Администрация
	0,00000
	1 804,32100
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 804,32100

	Местный бюджет
	
	0,00000
	1 804,32100
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 804,32100

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска», в том числе:
	
	36 218,39900
	34 072,83000
	34 723,95300
	34 532,92200
	103 598,76600
	243 146,87000

	 Местный бюджет
	
	36 218,39900
	34 072,83000
	34 723,95300
	34 532,92200
	103 598,76600
	243 146,87000

	Окружной бюджет
	ККиТ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры», в том числе:
	ККиТ
	593 642,05605
	645 968,40700
	611 285,40000
	610 488,00000
	1 831 464,00000
	4 292 847,86305

	Местный бюджет
	
	576 235,64100
	635 397,60700
	601 034,60000
	600 062,20000
	1 800 186,60000
	4 212 916,64800

	Окружной бюджет
	
	650,00000
	500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 150,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	16 756,41505
	10 070,80000
	10 250,80000
	10 425,80000
	31 277,40000
	78 781,21505

	2.3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования», в том числе:
	ККиТ 
	263 438,05300
	296 603,95500
	287 421,80000
	287 819,30000
	863 457,90000
	1 998 741,00800

	Местный бюджет
	
	254 854,05300
	291 363,95500
	282 181,80000
	282 579,30000
	847 737,90000
	1 958 717,00800

	Окружной бюджет
	
	200,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	200,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Внебюджетные источники
	
	8 384,00000
	5 240,00000
	5 240,00000
	5 240,00000
	15 720,00000
	39 824,00000

	2.4.Комплекс процессных мероприятий «Усиление социальной направленности культурной политики», в том числе:
	ККиТ
	3 589,04900
	3 589,04900
	3 589,04900
	3 589,04900
	10 767,14700
	25 123,34300

	Местный бюджет
	
	3 589,04900
	3 589,04900
	3 589,04900
	3 589,04900
	10 767,14700
	25 123,34300

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.5.Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма города Нефтеюганска», в том числе:
	ККиТ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 Местный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.6.Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий», в том числе:
	 

 

ДЖКХ/ Администрация
 

 
	300,99900
	3 072,02100
	2 370,47000
	2 370,47000
	7 111,41000
	15 225,37000

	Местный бюджет
	
	300,99900
	3 072,02100
	2 370,47000
	2 370,47000
	7 111,41000
	15 225,37000

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.6.1.Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий», в том числе:
	 

 

 
	300,99900
	1 910,00000
	2 370,47000
	2 370,47000
	7 111,41000
	14 063,34900

	Местный бюджет
	ДЖКХ


	300,99900
	1 910,00000
	2 370,47000
	2 370,47000
	7 111,41000
	14 063,34900

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.6.2.Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий», в том числе:
	 

 Администрация 

 
	0,00000
	1 162,02100
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 162,02100

	Местный бюджет
	
	0,00000
	1 162,02100
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 162,02100

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.7.Комплекс процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры», в том числе:
	ДГиЗО


	1 890,63200
	6 136,95200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	8 027,58400

	Местный бюджет
	
	1 890,63200
	6 136,95200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	8 027,58400

	Окружной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.8. Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-массовых мероприятий», в том числе:
	
	0,00000
	642,30000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	642,30000

	Местный бюджет
	
	0,00000
	642,30000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	642,30000

	Окружной бюджет
	Администрация
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


