СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

16 мкрн., д. 23, помещение № 97, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область), 628310, телефон: 20-30-54, факс: 20-30-63 е-mail: sp-ugansk@mail.ru

______________________________________________________________________________________

| от 26.11.2025 № Исх. СП-906-5 |  |
| --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект изменений в муниципальную программу 
города Нефтеюганска «Развитие образования в городе Нефтеюганске»

Счётная палата города Нефтеюганска на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, утверждённого решением Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 56-VII, рассмотрев проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие образования в городе Нефтеюганске» (далее по тексту - проект изменений, муниципальная программа), сообщает следующее:

1. При проведении экспертно-аналитического мероприятия учитывалось наличие экспертизы:

1.1. Департамента финансов администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия проекта муниципальной программы бюджетному законодательству Российской Федерации и возможности финансового обеспечения его реализации из бюджета города Нефтеюганска.

1.2. Департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия:

- требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и города Нефтеюганска об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также в сфере управления проектной деятельностью;

- Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации, утверждённому постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» (далее - Порядок от 18.04.2019 № 77-нп);

- структурным элементам, целям муниципальной программы;

- срокам её реализации, задачам муниципальной программы;

- целевым показателям, характеризующим результаты её реализации, целям муниципальной программы и её структурным элементам.

2. Вносимые изменения, указанные в подпункте 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 проекта изменений не соответствуют Порядку от 18.04.2019 № 77-нп.

Рекомендуем устранить замечание.

3. Проектом изменений планируется предусмотреть финансовое обеспечение муниципальной программы с 2024 по 2030 годы в сумме 48 472 118,96600 тыс. рублей.

В ходе экспертизы рассмотрены расходы на очередной финансовый год и плановый период ввиду того, что расчёты предоставлены ответственным исполнителем муниципальной программы на 2026, 2027 и 2028 годы.

3.1. По направлению (подпрограммы) 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование детей» на:

- на 2026 год в сумме 7 076 286,97900 тыс. рублей;

- на 2027 год в сумме 6 687 199,26500 тыс. рублей;

- на 2028 год в сумме 6 677 423,86500 тыс. рублей.

В рамках данного направления (подпрограммы) запланировано:

|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Педагоги и наставники» (департамент образования администрации города Нефтеюганска далее - ДО) | 101 915,50000 | 106 054,40000 | 105 863,50000 |
|  | федеральный бюджет | 98 360,40000 | 99 971,80000 | 99 705,60000 |
|  | окружной бюджет | 3 555,10000 | 6 082,600 | 6 157,900 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 93 431,500000 | 93 275,200000 | 92 962,800000 |
|  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 2 656,00000 | 2 968,60000 | 2 968,60000 |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5 828,00000 | 9 810,60000 | 9 932,10000 |
|  | федеральный бюджет | 2 272,90000 | 3 728,00000 | 3 774,20000 |
|  | окружной бюджет | 3 555,10000 | 6 082,60000 | 6 157,90000 |
| 2 | Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» (департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска - далее ДГиЗО) | 4 371,26000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | местный бюджет | 4 371,26000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» (ДО) | 6 570 901,73400 | 6 523 885,03400 | 6 514 336,53400 |
|  | федеральный бюджет | 43 485,30000 | 32 051,50000 | 27 682,80000 |
|  | окружной бюджет | 5 182 993,10000 | 5 184 196,60000 | 5 179 770,50000 |
|  | местный бюджет | 1 136 176,33400 | 1 099 389,93400 | 1 098 636,23400 |
|  | внебюджетные источники | 208 247,00000 | 208 247,00000 | 208 247,00000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1 325 534,85500 | 1 291 983,15500 | 1 291 971,95500 |
|  | местный бюджет | 1 117 287,85500 | 1 083 736,15500 | 1 083 724,95500 |
|  | иные внебюджетные источники | 208 247,00000 | 208 247,00000 | 208 247,00000 |
|  | Проведение мероприятий |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 935,67900 | 2 935,67900 | 2 935,67900 |
|  | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (ЧОУ Православная гимназия) |  |  |  |
|  | местный бюджет | 540,00000 | 564,00000 | 576,00000 |
|  | Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования |  |  |  |
|  | окружной бюджет | 4 669 902,300000 | 4 737 063,800000 | 4 737 063,800000 |
|  | Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |  |  |  |
|  | окружной бюджет | 299 834,50000 | 255 391,600000 | 254 225,800000 |
|  | Субвенции на предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования |  |  |  |
|  | окружной бюджет | 100 113,50000 | 100 113,50000 | 100 113,50000 |
|  | Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |  |  |  |
|  | окружной бюджет | 587,40000 | 587,40000 | 587,40000 |
|  | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 171 253,50000 | 135 045,90000 | 126 662,40000 |
|  | федеральный бюджет | 43 485,30000 | 32 051,50000 | 27 682,80000 |
|  | окружной бюджет | 112 355,40000 | 90 840,30000 | 87 580,00000 |
|  | местный бюджет | 15 412,80000 | 12 154,10000 | 11 399,60000 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан |  |  |  |
|  | окружной бюджет | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» (ДО) |  |  |  |
|  | местный бюджет | 52 228,18000 | 52 228,18000 | 52 228,18000 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по педагогическим специальностям» (ДО) |  |  |  |
|  | местный бюджет | 72,00000 | 44,00000 | 8,00000 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» (ДО) | 4 822,53000 | 4 822,43000 | 4 822,43000 |
|  | окружной бюджет | 3 969,700000 | 3 969,600000 | 3 969,600000 |
|  | местный бюджет | 852,83000 | 852,83000 | 852,83000 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» (ДО) |  |  |  |
|  | местный бюджет | 165,22100 | 165,22100 | 165,22100 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» (ДГиЗО) |  |  |  |
|  | местный бюджет | 341 810,55400 | 0,00000 | 0,00000 |

По результатам проведённой экспертизы:

1. Установлено недостаточное планирование средств на фонд социальных выплат, так как расчёт произведён с неверными объёмами средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования.

Рекомендуем предусмотреть средства на фонд социальных выплат в полном объёме.

2. В соответствии с подпунктом 9 пункта 3 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.11.2010 № 190-оз «О налоге на имущество организаций» для организаций, осуществляющих деятельность по дошкольному образованию установлена льгота в размере 50 % по 31 декабря 2027 года. При этом на 2028 год расходы на уплату налога на имущества учреждений дошкольного образования запланированы с учётом применения вышеуказанной льготы.

Рекомендуем предусмотреть средства на вышеуказанные расходы в полном объёме.

3. По расходам на приобретение оборудования, игр, игрушек, наглядных пособий для дошкольных учреждений финансово-экономические обоснования не представлены.

В связи с этим не представляется возможным оценить планирование объёма средств на вышеуказанные расходы.

4. При планировании средств на:

4.1. Ремонт помещений №№ 1, 2, 3, 4, 5 МБДОУ № 1 «Рябинка» в сумме 1 451 112 рублей 65 копеек.

В представленных локальных сметных расчётах (сметах) установлены следующие замечания:

- № 02-01-03 «Ремонт помещения № 1»:

- отсутствуют расходы на работы по демонтажу оконных откосов в разделе 1 «Демонтажные работы», при этом позицией № 44 раздела 2 «Строительно-монтажные работы» предусмотрены работы по облицовке оконных откосов площадью 5,72 м2;

- площадь демонтажных работ по позициям №№ 3, 4 не соответствует площади монтажных работ по позициям №№ 11-15;

2) № 02-01-01 «Ремонт помещения № 2» отсутствуют расходы на работы по демонтажу оконных откосов в разделе 1 «Демонтажные работы помещение № 2», при этом позицией № 53 раздела 2 «Строительно-монтажные работы помещение № 2» предусмотрены работы по облицовке оконных откосов площадью 3,6 м2;

3) № 02-01-02 «Ремонт помещений №№ 3, 4, 5»:

- отсутствуют расходы на работы по демонтажу оконных откосов в разделе 1 «Демонтажные работы помещение № 3», при этом позицией № 55 раздела 2 «Строительно-монтажные работы помещение № 3» предусмотрены работы по облицовке оконных откосов площадью 1,8 м2;

- количество предусмотренного материала (плинтус) по позиции № 12 раздела 2 «Строительно-монтажные работы помещение № 3» не соответствует объёму работ по устройству плинтусов и необходимому количеству материала в позиции № 11;

- количество предусмотренного материала (наличник) по позиции № 52 раздела 2 «Строительно-монтажные работы помещение № 3» не соответствует объёму работ по установке и креплению наличников и необходимому количеству материала по позиции № 51.

Рекомендуем устранить замечания.

4.2. Ремонт помещений №№ 35, 36, 37, 41 МБДОУ № 1 «Рябинка» в сумме 1 379 896 рублей 16 копеек.

В представленных локальных сметных расчётах (сметах) установлены следующие замечания:

1) № 02-01-02 «Ремонт помещения № 37» отсутствуют расходы на работы по демонтажу оконных откосов в разделе 1 «Демонтажные работы помещение № 37», при этом позицией № 53 раздела 2 «Строительно-монтажные работы помещение № 37» предусмотрены работы по облицовке оконных откосов площадью 1,8 м2;

2) № 02-01-01 «Ремонт помещений №№ 36, 41» отсутствуют расходы на работы по демонтажу оконных откосов в разделе 1 «Демонтажные работы помещение № 36», при этом позицией № 53 раздела 2 «Строительно-монтажные работы помещение № 36» предусмотрены работы по облицовке оконных откосов площадью 5,4 м2;

3) № 02-01-03 «Ремонт помещения № 35»:

- отсутствуют расходы на работы по демонтажу оконных откосов в разделе 1 «Демонтажные работы», при этом позицией № 44 раздела 2 «Строительно-монтажные работы» предусмотрены работы по облицовке оконных откосов площадью 5,72 м2;

- по позиции № 40 выявлены несоответствия применяемой сметной цены и индексов с индексами и сметными ценами на III квартал 2025 год, размещённых в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве для 2 ценовой зоны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Рекомендуем устранить замечания.

4.3. Ремонт помещений №№ 68, 69, 70, 71, 72 МБДОУ № 1 «Рябинка» в сумме 1 663 691 рубль 02 копейки.

В представленном локальном сметном расчёте № 02-01-01 установлены следующие замечания:

- отсутствуют расходы на работы по демонтажу оконных откосов в разделе 1 «Демонтажные работы пом.68», при этом позицией № 45 раздела 2 «Строительно-монтажные работы пом.68» предусмотрены работы по облицовке оконных откосов площадью 5,72 м2;

- количество предусмотренного материала (краска) по позиции № 70 раздела 4 «Строительно-монтажные работы помещение № 69» не соответствует объёму работ по окраске обоев и необходимому количеству материала по позиции № 69;

- количество предусмотренного материала (краска) по позиции № 72 раздела 4 «Строительно-монтажные работы помещение № 69» не соответствует объёму работ по окраске радиаторов и необходимому количеству материала по позиции № 71;

- отсутствуют расходы на работы по демонтажу оконных откосов в разделе 3 «Демонтажные работы помещение № 69», при этом позицией № 97 раздела 4 «Строительно-монтажные работы помещение № 69» предусмотрены работы по облицовке оконных откосов площадью 5,84 м2;

- по позициям №№ 100 и 168 при применении текущих цен к материалам (уголок из ПВХ) не верно применена единица измерения, что приводит к увеличению стоимости объекта;

- по позиции № 135 завышен объём работ (S=13,6 м2), тогда как согласно сведениям из технического паспорта на здание, расположенное по адресу:                   г. Нефтеюганск, 9 микрорайон, строение № 31, площадь помещения № 70 составляет 11,9 м2, что приводит к увеличению стоимости объекта;

- по позиции № 160 выявлены несоответствия применяемой сметной цены и индексов с индексами и сметными ценами на III квартал 2025 год, размещённых в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве для 2 ценовой зоны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- количество предусмотренного материала (наличник) по позиции № 162 раздела 6 «Строительно-монтажные работы помещение № 70» не соответствует объёму работ по установке и креплению наличников и необходимому количеству материала по позиции № 161;

- отсутствуют расходы на работы по демонтажу оконных откосов в разделе 5 «Демонтажные работы помещение № 70», при этом позицией № 165 раздела 6 «Строительно-монтажные работы помещение № 70» предусмотрены работы по облицовке оконных откосов площадью 1,8 м2.

Рекомендуем устранить замечание.

4.4. Ремонт помещений №№ 40, 44 МБДОУ № 10 «Гусельки» в сумме 1 374 275 рублей.

В представленном локальном сметном расчёте № 02-01-02 по позициям №№ 2-7.2 завышен объём работ, так например: по позиции № 2 раздела 1 «Помещение № 40» «Разборка покрытий полов: из линолеума и релина» предусмотрена площадь 53,88 м2, тогда как согласно выкопировке из технического паспорта на здание расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, здание № 64, корпус 2 «Детский сад № 10 «Гусельки», площадь помещения № 40 составляет 16,2 м2. Данное несоответствие площади по техпаспорту и предусмотренной в смете также присутствует по позициям                    №№ 3-7.2 раздела 1, что приводит к увеличению стоимости объекта.

Рекомендуем устранить замечания.

4.5. Ремонт помещений №№ 47, 51 МБДОУ № 10 «Гусельки» в сумме 1 343 727 рублей 67 копеек.

В представленном локальном сметном расчёте № 02-01-03 по позициям №№ 2-11 завышен объём работ, так например: по позиции № 2 раздела 1 «Помещение № 51» «Разборка покрытий полов: из линолеума и релина» предусмотрена площадь 53,88 м2, тогда как согласно выкопировке из технического паспорта на здание расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, здание № 64, корпус 2 «Детский сад № 10 «Гусельки», площадь помещения № 51 составляет 16,2 м2. Данное несоответствие площади по техпаспорту и предусмотренной в смете также присутствует в позициях №№3-11 раздела 1, что приводит к увеличению стоимости объекта.

Рекомендуем устранить замечание.

4.6. Проектно-изыскательские работы объекта «Здание детского сада                   № 18 (по благоустройству территории), расположенного по адресу:                             г. Нефтеюганск, мкр-н 9, здание № 30» в сумме 733 621 рубль.

4.6.1. Представленный расчёт начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации выполнен в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта  - июнь 2023 года с учётом начала выполнения работ апрель 2024 года и окончания сентябрь-2024 года.

Кроме того, в сметах №№ 1-4 применены индексы 2 квартала 2023 года. При этом письмом от 20.10.2025 № 62725-ИФ/09 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сообщает о рекомендуемых величинах индексов изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2025 года, в том числе величине индексов изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ.

Рекомендуем актуализировать расчёт начальной (максимальной) цены контракта с учётом начала выполнения работ - 2026 год и применения в сметах индексов изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2025 года.

4.6.2. При расчёте прогнозного индекса инфляции с индексами - дефляторами Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал» неверно указано значение индекс на 2024 год вместо 108,1% применён 105,3% (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе: «Деятельность/ Макроэкономика/Прогнозы социально-экономического развития» в файле «6. Дефляторы базовый сайт» в строке «Инвестиции в основной капитал», опубликованный 26.09.2025), что в конечном итоге влияет на общую стоимость работ при формировании НМЦК.

Стоит отметить, что прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период разрабатывается Минэкономразвития России как основополагающий документ, используемый для формирования федеральных, региональных и отраслевых документов стратегического планирования.

4.6.3. Согласно пункту 6 статьи 11 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённого решением Думы города Нефтеюганска от 26.04.2017 № 146-VI, муниципальное учреждение несёт бремя содержания имущества и поддержанию принадлежащего ему имущества в надлежащем состоянии, страхованию имущества, осуществляет текущий ремонт закреплённого за муниципальным учреждением имущества, и вправе осуществлять капитальный ремонт закреплённого за муниципальным учреждением имущества.

В соответствии с пунктом 5.6 Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска, утверждённого постановлением администрации города Нефтеюганска от 03.08.2017 № 126-нп, к полномочиям учреждений относится финансовое обеспечение капитального и текущего ремонта в отношении объектов муниципальной собственности.

В муниципальном образовании город Нефтеюганск имеется муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»). В соответствии с Уставом, утверждённым распоряжением администрации города Нефтеюганска от 15.04.2020 № 88-р, данное учреждение создано для реализации политики муниципального образования город Нефтеюганск в сфере строительства, реконструкции, модернизации и ремонта объектов капитального строительства, социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов не относящихся к объектам капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности города Нефтеюганска, в том числе по осуществлению функций муниципального заказчика по инженерным изысканиям, проектным работам, финансируемым из бюджета города, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Кроме того, МКУ «УКС» подготавливает документы для проведения государственных, вневедомственных и экологических экспертиз, осуществляет согласование с государственными службами инспектирования, с эксплуатационными службами проектной документации и инженерных изысканий, а также осуществляет работы по получению и оформлению исходных данных для проектирования и технического сопровождения проекта.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения качества проектно-сметной документации, правильного определения сметной стоимости и очерёдности работ, рекомендуем рассмотреть вопрос о выполнении проектно-изыскательских работ по благоустройству территории, специализирующимся на проведении проектно-изыскательских работ объектов муниципальной собственности города Нефтеюганска учреждением.

4.7. Выполнение работ по текущему ремонту женских туалетов (помещения по тех. паспорту №№ 8, 9, 10, 11) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» в сумме 1 273 942 рубля. Локальный сметный расчёт выполнен в текущих уровне цен на 4 квартал 2024 года. При этом письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.08.2025                                  № 49743-АЛ/09, Минстрой России сообщил о расчёте индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2025 года.

Рекомендуем оценить реалистичность выполнения планируемых работ с учётом предусмотренного объёма финансирования.

5. В расчётах, планируемых на текущий ремонт общеобразовательных учреждений, на общую сумму 5 939 400 рублей включены расходы на приобретение приточно-вытяжной системы вентиляции для мастерских и актового зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны» на сумме 2 501 120 рублей.

Данные расходы планируются за счёт средств субсидии на иные цели. При этом в пункте 17 проекта решения Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» не предусмотрены субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части приобретения оборудования.

Рекомендуем устранить замечание.

6. В качестве финансово-экономического обоснования расходов на оплату транспортных услуг по перевозке обучающихся представлен контракт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» на оказание транспортных услуг по перевозке учащихся на период с 01.04.2024 по 15.05.2026 года. На период с 16.05.2026 по 31.12.2028 годы обоснования отсутствуют.

В связи с этим не представляется возможным оценить планирование объёма средств на вышеуказанные расходы.

7. По расходам на проведение мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий, проводимых департаментом образования администрации города Нефтеюганска, образовательными организациями, подведомственными департаменту образования администрации города Нефтеюганска, на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (далее по тексту - календарный план) установлено:

7.1. Не представление финансово-экономических обоснований по средствам планируемым на:

- приобретение оборудования для организации и проведения городского фестиваля научно-технического творчества и прикладного искусства «От замысла к творчеству» в количестве 1 на сумму 250 278 рублей;

- приобретение оборудования (баннер, ролл-ап, кубы) для проведения фестиваля «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» в количестве 3 на сумму 63 750 рублей;

- приобретение самокатов для организации и проведения муниципального этапа «Безопасное колесо» в количестве 2 на сумму 98 596 рублей;

- сувенирную и подарочную продукцию.

В связи с этим не представляется возможным оценить планирование объёма средств на вышеуказанные расходы.

7.2. Отсутствие в приложении 3 приказа департамента образования администрации города Нефтеюганска от 18.06.2025 № 497-п «О нормах расходов на организацию и проведение мероприятий в сфере образования, включённых в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие образования в городе Нефтеюганске»» (далее по тексту - нормы расходов на организацию и проведение мероприятий) норм расходов на приобретение сувенирной продукции (Стела наградная).

Рекомендуем внести соответствующее изменение в нормы расходов на организацию и проведение мероприятий.

7.3. При участии в мероприятии «Всероссийская олимпиада школьников» проживание сопровождающего планируется на 3 суток, а проживание участника на 2 суток.

Рекомендуем устранить данное несоответствие.

Экспертиза расходов учреждений, осуществление которых предполагается за счёт доходов, получаемых учреждениями от приносящей доход деятельности, не производится, в связи с тем, что поступления от приносящей доход деятельности в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации не относятся к доходам местного бюджета. Таким образом, данные расходы приводятся в настоящем заключении в качестве справочной информации, в целях отражения всех источников финансирования муниципальной программы.

3.2. По направлению (подпрограммы) 2 «Ресурсное обеспечение в сфере образования» комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» планируются бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на 2026 год в сумме 63 298,20000 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 63 246,00000 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 63 298,200000 тыс. рублей. Данные средства планируются на содержание департамента образования администрации города Нефтеюганска.

По результатам проведённой экспертизы установлено:

1. При планировании расходов на суточные и возмещение расходов, связанных со служебными командировками в части проживания не учтены изменения, внесённые в распоряжение администрации г. Нефтеюганска от 20.12.2018 № 402-р «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Нефтеюганска, органах администрации города Нефтеюганска», а именно:

- в пункте 12 увеличили дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), с 500 рублей до 700 рублей;

-    пункт 14 изложили в следующей редакции:

«14. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются муниципальным служащим (кроме случаев предоставления бесплатного жилого помещения) по фактическим затратам, подтверждённым соответствующими документами, по следующим нормам:

а) лицам, замещающим должности муниципальной службы высшей группы - не более 8000 рублей в сутки;

б) лицам, замещающим должности муниципальной службы главной группы - не более 7000 рублей в сутки;

в) лицам, замещающим должности муниципальной службы ведущей, старшей, младшей группы - не более 6000 рублей в сутки».

Рекомендуем устранить замечание.

2. Департаментом образования администрации города Нефтеюганска приказом от 25.08.2025 № 615-п утверждены нормативные затраты на обеспечение функций департамента образования администрации города Нефтеюганска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (далее - Нормативные затраты ДО).

В целях предотвращения планирования необоснованных расходов при формировании бюджета, проведён выборочный анализ представленных расчётов (в части расходов на обеспечение функций департамента образования администрации города Нефтеюганска (далее - ДО)) на соответствие Нормативным затратам ДО:

В расчётах расходов на обеспечение функций ДО, установлено:

- несоответствие количества по услугам на сопровождение «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.2», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.3» и абонентское обслуживание информационно-справочной системы;

- несоответствие наименования в расчётах, в том числе в коммерческих предложениях и Нормативных затратах ДО расходов на предоставление средств защиты информации и оказание услуг по защите информации.

Рекомендуем устранить данные несоответствия.

3.3. По направлению (подпрограммы) 3 «Летний отдых и оздоровление» предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на 2026 год в сумме 90 961,91200 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 90 961,91200 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 90 961,91200 тыс. рублей, в том числе на:

- 2026 год за счёт средств бюджета автономного округа - 72 853,48800 тыс. рублей, средств местного бюджета – 18 108,42400 тыс. рублей;

- 2027 год за счёт средств бюджета автономного округа - 72 853,48800 тыс. рублей, средств местного бюджета – 18 108,42400 тыс. рублей;

- 2028 год за счёт средств бюджета автономного округа - 72 853,48800 тыс. рублей, средств местного бюджета – 18 108,42400 тыс. рублей.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» планируются средства на:

1. Организацию питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, а также в лагере труда и отдыха на 2026, 2027 и 2028 годы в сумме 21 365,32200 тыс. рублей по каждому году соответственно, а именно:

- за счёт средств бюджета автономного округа в сумме 16 023,98800 тыс. рублей по каждому году соответственно;

- за счёт средств местного бюджета в сумме 5 341,33400 тыс. рублей по каждому году соответственно.

2. Организацию отдыха детей в каникулярное время за счёт средств местного бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы в сумме 12 767,09000 тыс. рублей по каждому году соответственно.

3. Осуществление переданного полномочия на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде за счёт средств бюджета автономного округа на 2026 год и до 2028 года в сумме 56 829,50000 тыс. рублей по каждому году соответственно.

По результатам проведённой экспертизы установлено несоответствие уровня софинансирования расходов за счёт средств местного бюджета на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей.

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, утверждённым Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 634-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» уровень софинансирования расходного обязательства бюджета отдельного муниципального образования из средств бюджета автономного округа в зависимости от коэффициента бюджетной обеспеченности (г. Нефтеюганск - 1,105) установлен в размере 60 % за счёт средств бюджета автономного округа и 40 % за счёт средств местного бюджета.

Рекомендуем устранить замечание.

3.4. По направлению (подпрограммы) 4 «Ресурсное обеспечение казённого учреждения» комплексу процессных мероприятий «Обеспечение функционирования казённого учреждения» планируются бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на 2026 год в сумме 108 938,90000 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 112 230,90000 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 111 745,90000 тыс. рублей. Данные средства планируются на содержание муниципального казённого учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (далее - МКУ «УУиООУ»).

Департаментом образования администрации города Нефтеюганска приказом от 25.08.2025 № 616-п утверждены нормативные затраты на обеспечение функций казённых учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации города Нефтеюганска на 2026 год, плановый период 2027 и 2028 годов» (далее - Нормативные затраты МКУ «УУиООУ»).

В целях предотвращения планирования необоснованных расходов при формировании бюджета, проведён выборочный анализ представленных расчётов (в части расходов на обеспечение функций МКУ «УУиООУ») на соответствие Нормативным затратам МКУ «УУиООУ»:

В расчётах расходов на обеспечение функций МКУ «УУиООУ», установлено превышение стоимости на оказание услуг по дератизации и дезинсекции.

Рекомендуем устранить данное несоответствие.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в соответствии с пунктом 3 проекта изменений, постановление вступает в силу с 01.01.2026 и распространяет своё действие на правоотношения, связанные с формированием бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. При этом, в случае если до конца текущего года в муниципальную программу будут внесены изменения, в части её финансового обеспечения, предусмотренного на 2025 год, вступление в силу проекта изменений с 01.01.2026 приведёт к искажению информации о финансовом обеспечении муниципальной программы, предусмотренном на весь период её реализации и на 2025 год.

По итогам экспертизы, необходимо:

1.  Рассмотреть замечания и рекомендации, изложенные в заключении.

2. Информацию о решениях, принятых по результатам рассмотрения заключений, направить в адрес Счётной палаты до 03.12.2025 года.

Председатель 							              	   С.А. Гичкина

Исполнитель:

Глазунова Галина Михайловна

начальник инспекторского отдела № 2

8 (3463) 20-30-65