**ПРОЕКТ**

Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Временно исполняющий обязанности заместителя главы города - директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска Иван Сергеевич Старожук |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее-ДЖКХ)  Временно исполняющий обязанности заместителя главы города - директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска Иван Сергеевич Старожук |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2018 год – 2020 год  Этап II: 2021 – 2025 год  Этап III: 2026 – 2030 год |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития. |
| Цель 2. Повышение доступности и качества жилищных услуг. |
| Цель 3. Энергосбережение. |
| Цель 4. Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. |
| Цель 5.Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Цель 6 Обеспечение надежности и качества поставки коммунальных ресурсов. |
| Цель 7. Эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условия для безопасного отдыха населения. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (Подпрограмма) 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»  Направление (Подпрограмма) 2  «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг»   Направление (Подпрограмма) 3  «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»  Направление (Подпрограмма) 4  «Формирование комфортной городской среды»  Направление (Подпрограмма) 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы»  Направление (Подпрограмма) 6  «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»  Направление (Подпрограмма) 7  «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 12 142 882,67336 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / Региональный проект/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Национальная цель Российской Федерации:  «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Национальный проект Российской Федерации «Инфраструктура для жизни»  -Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  -Государственная программа ХМАО-Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»  -Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»  -Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»  -Государственная программа ХМАО-Югры «Строительство» |

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| *Цель 1 «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития»* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реконструированных объектов коммунального значения | ГП |  | Шт. | - | 2022 | 1 | 1 | - | - | - | - | Постановление ХМАО-Югры от 10.11. 2023 № 561-п | Департамент градостроительства и земельных отношений (далее-ДГиЗО) |  |  |
| 1.2 | Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за мерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | п.15 ст.16 ФЗ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  п.2.7 ст.32 ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"  Решение Думы города Нефтеюганска от 25.04. 2012 № 276-V «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в городе Нефтеюганске» | ДЖКХ |  |  |
| 1.3 | Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и  не подключенных к сетям  централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод). |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | п.4 ст.16 ФЗ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». п.2.1 ст.32 ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 1.4 | Обеспечение газоснабжением территории города Нефтеюганска |  | Возрастания | Км. | 0 | 2022 | 0,112 | - | - | - | - | 3,06 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11. 2023 № 561-п | ДГиЗО |  |  |
| 1.5 | Обеспечение бесперебойной работы объекта «Фильтровальная станция» |  |  | % | 0 | 2022 | 100 | 100 | - | - | - | - | Пп.4 п.1 ст.16 ФЗ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  п.2.1, п.2.29а  ст.32 ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 1.6 | Увеличение протяженности построенных сетей |  |  | метр |  | 2022 | - | 608 | 608 | - | - | - | Распоряжение администрации города Нефтеюганска № 279-р от 22.10. 2021. | ДГиЗО |  |  |
| 1.7 | Обеспечение отсутствия просроченной (два и более месяцев) задолженности за потребленный топливно-энергический ресурс, да/нет |  |  | нет |  | 2022 | - | нет | нет | нет | нет | нет | п.4 ст.16 ФЗ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». п.2.1  ст.32 ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 1.8 | Обеспечение дизельным топливом котельных, при условии перевода котлов на резервный вид топлива, не менее 100% от потребности |  |  | % |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | п.4 ст.16 ФЗ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  п.2.1  ст.32 ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 1.9 | Гарантированное предоставление услуг населению в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  | % | 0 | 2022 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | п.4 ст.16 ФЗ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  п.2.1  ст.32 ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 2 «Повышение доступности и качества жилищных услуг»* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  | шт | 20 | 2022 | 31 | 98 | 51 | 51 | 51 | 51 | ч.3 ст. 156 ЖК РФ | ДЖКХ |  |  |
| 2.2 | Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания) |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ч.3 ст. 156 ЖК РФ, ч.4 ст.155 ЖК РФ | ДЖКХ  Департамент муниципального имущества (далее-ДМИ) |  |  |
| 2.3 | Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ч.1 ст. 14 ЖК РФ | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 3 «Энергосбережение»* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 96,4 | 2022 | 97,50 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | Департамент по делам администрации (далее-ДДА)  Департамент образования (далее-ДО)  Комитет физической культуры и спорта (далее-КФКиС)  Комитет культуры и туризма (далее-ККиТ)  ДЖКХ  ДМИ  ДГиЗО  Организации коммунального комплекса (далее-ОКК)  Управляющие компании товарищества собственников жилья  (далее-УК и ТСЖ)  Ресурс снабжающие организации (далее-РО) |  |  |
| 3.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 82,6 | 2022 | 83,20 | 85,0 | 85,0 | 85 | 85 | 85 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО  ОКК  УК и ТСЖ  РО |  |  |
| 3.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,  потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 93,4 | 2022 | 93,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО  ОКК  УК и ТСЖ  РО |  |  |
| 3.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 84,5 | 2022 | 85,5 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО  ОКК  УК и ТСЖ  РО |  |  |
| 3.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 97,0 | 2022 | 97,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | ДЖКХ  ОКК  УК и ТСЖ  РО |  |  |
| 3.6 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Убывания | кВт\*ч/м² | 48,5 | 2022 | 48,44 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО |  |  |
| 3.7 | Удельный расход тепловой энергии на  снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | Гкал/м² | 0,22 | 2022 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО |  |  |
| 3.8 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | Убывания | м³/чел. | 4,75 | 2022 | 4,73 | 4,73 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО |  |  |
| 3.9 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  |  | м³/чел | 0,66 | 2022 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО |  |  |
| 3.10 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Убывания | Гкал/м² | 0,34 | 2022 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | УК и ТСЖ ОКК  РО |  |  |
| 3.11 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | Убывания | м³/чел. | 30,6 | 2022 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | УК и ТСЖ  ОКК  РО |  |  |
| 3.12 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | Убывания | м³/чел. | 15,17 | 2022 | 15,16 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | УК и ТСЖ  ОКК  РО |  |  |
| 3.13 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | кВт\*ч/м² | 40,7 | 2022 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | УК и ТСЖ  ОКК  РО |  |  |
| 3.14 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | Убывания | % | 9,36 | 2022 | 9,36 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | ОКК |  |  |
| 3.15 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | Убывания | % | 13,1 | 2022 | 13,1 | 13,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | ОКК |  |  |
| 3.16 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  | Убывания | кВт\*ч/куб.м | 0,34 | 2022 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | Постановление Правительства РФ от 11.02. 2021 № 161. | ОКК |  |  |
| 3.17 | Доля замены светильников на светодиодные, расположенных на улично-дорожной сети города Нефтеюганска (не менее 75% от общего количества) |  |  | % | - | 2022 | - | 75 | - | - | - | - | Постановление администрации города Нефтеюганска от 24.05. 2024 №1024-п | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 4 «Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан»* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию |  |  | тыс. м2 | 1 977,73 | 2022 | 1 977,73 | 2 275, 83753 | 2 275, 83753 | 2 275, 83753 | 2 275, 83753 | 2 275, 83753 | п.2.12  ст.32 ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.2 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период |  |  | тыс. м2 | 591,56 | 2022 | 1 151,650 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | п.2.12  ст.32 ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.3 | Количество отловленных безнадзорных животных |  | Возрастания | Шт. | 180 | 2022 | 215 | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | п.2.13  ст.37 ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"  Закон ХМАО – Югры от 10.12. 2019 №89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельным государственным полномочием ХМАО-Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДЖКХ |  |  |
| 4.4 | Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 246 | 270 | 313 | 313 | 313 | 313 | п.2.13  ст.37 ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"  Ст. 231 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ | ДЖКХ |  |  |
| 4.5 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | Убывания | тонн. | 1010 | 2022 | 10 000 | 7 200 | 1 414,216 | 35,848 | 35,848 | 35,848 | пп.11,24 п.1 ст.16 ФЗ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  п.2.15  ст.32 ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.6 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации |  |  | тыс. м2 | 4436 | 2022 | 4436 | 4 815 | 4 815 | 4 815 | 4 815 | 4 815 | Закон ХМАО-Югры от 23.12. 2016 №102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ханты-мансийского автономного округа – югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-мансийском автономном округе – Югре» | ДЖКХ |  |  |
| 4.7 | Обеспечение надлежащего содержания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ) |  |  | % | 0 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | п.11, п.15 ст.16 ФЗ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  п.2.12,п.3.4  ст.32 ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.8 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города |  |  | км | 5,3 | 2022 | 5,3 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11. 2023 №566-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного круга – Югры «Экологическая безопасность» | ДЖКХ |  |  |
| 4.9 | Количество отремонтированных детских игровых площадок |  | Возрастания | Шт. | 0 | 2022 | - | 16 | - | - | - | - | п.2.12,  ст.32  п.58.7,ст.57  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.10 | Количество отремонтированных спортивных площадок |  | Возрастания | Шт. | 0 | 2022 | 0 | 18 | - | - | - | - | п.2.12,  ст.32  п.58.7,ст.57  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.11 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) |  | Возрастания | м2 | 0 | 2022 | 279,54 | 1 050 | - | - | - | - | п.2.12,  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.12 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) |  | Возрастания | м2 | 0 | 2022 | 95 | 166,372 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | п.2.12,  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.13 | Количество установленных детских игровых площадок |  |  | Шт. | 5 | 2022 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | п.2.12,  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.14 | Количество установленных спортивных площадок |  | Возрастания | Шт. | 0 | 2022 | - | - | - | - |  | - | п.2.12,  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.15 | Количество высаженных деревьев и кустарников |  |  | Шт. | 10/300 | 2022 | 310/300 | 45/10 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | п.2.12,  ст.32  п.2.5,  ст.58  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.16 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и  иллюминации в городе Нефтеюганске |  |  | % | 95 | 2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | п.4 ст.16 ФЗ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  п.2.1,  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.17 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде |  | Убывания | га | 0 | 2022 | 11 | - | - | - | - | - | Указ президента РФ от 07.05. 2024 года № 309  «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | ДЖКХ |  |  |
| 4.18 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | НП | Убывания | шт | 15 | 2022 | 5 | 4 | 2 | - |  | - | Указ президента РФ от 07.05. 2024 года № 309  «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»  Ст. 210 ч. 1 ГК РФ,  п.2.12,  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"  Постановление Правительства ХМАО-Югры от 10.11.  2023 № 553-п | ДЖКХ  ДГиЗО | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |
| 4.19 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты  по созданию комфортной городской среды | НП |  | % | 17 | 2022 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Указ президента РФ от 07.05. 2024 года № 309  «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | ДЖКХ | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |
| 4. 20 | Количество установленных контейнерных площадок на территории города Нефтеюганска |  |  | шт | 0 | 2022 | 25 | 49 | - | - | - | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФ,  п.3.7,  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.21 | Количество приобретенных и установленных бетонных ограждений (полусфер) |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 15 | - | - | - | - | - | п.2.12,  ст.32  ФЗ от 20.03.  2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.22 | Наличие у получателя субсидии проектно-изыскательской работы по рекультивации объекта «Полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, правая сторона 24 км автодороги государственной экологической экспертизы и сметно-ценовой документации |  |  | Наличие/  отсутствие | 0 | 2022 | Наличие | - | - | - |  | - | ФЗ от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  п.3,  ст.37  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.23 | Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 165 | 739 | - | - | - | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФ,  п.3.4  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.24 | Приобретение и установка урн для мусора |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 97 | - | - | - |  | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФ,  п.2.12  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.25 | Приобретение контейнеров для накопления ТКО |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 200 | - | - | - |  | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФ,  п.2.12  п.3.7  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.26 | Устройство ледовых городков |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | п.2.12  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.27 | Количество контейнеров/бункеров для накопления ТКО подлежащих промывке |  |  | Шт. | 0 | 2022 | - | 731/8 | - | - | - | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФ,  п.2.12  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 4.28 | Количество контейнерных площадок, подлежащих содержанию |  |  | шт | 0 | 2022 | - | - | 154 | 154 | 154 | 154 | Ст. 210 ч. 1 ГК РФ,  п.2.12  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" |  |  |  |
| *Цель 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) | ВДЛ | Возрастания | % | 60 | 2022 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 15.03. 2013 N 92-рп | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 6 «Обеспечение надежности и качества поставки коммунальных ресурсов»* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | НП | Возрастания | % | 2,6 | 2022 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11. 2023 № 561-п  Постановление ХМАО-Югры от 20.01. 2023 №27-п  п.2.1  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ  ДГиЗО | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |
| 6.2 | Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (100% по каждому мероприятию) |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11. 2023 № 561-п  п.2.1  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ |  |  |
| 6.3 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  | % | 0 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11. 2023 № 561-п  п.2.1  ст.32  ФЗ от 20.03. 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" | ДЖКХ  ДГиЗО |  |  |
| *Цель 7 «Эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условия для безопасного отдыха населения»* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Устройство минерализованной полосы |  |  | Км. | 0 | 2022 | 2,2 | - | - | - | - | - | Решение думы города Нефтеюганска от 23.12. 2013 №727 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск» | ДЖКХ |  |  |

План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели  муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |
| 1. | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за м ерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и  не подключенных к сетям  централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод). |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Увеличение протяженности построенных сетей |  | метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |
| 1.4 | Обеспечение отсутствия просроченной (два и более месяцев) задолженности за потребленный топливно-энергический ресурс, да/нет |  | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 1.5 | Обеспечение дизельным топливом котельных, при условии перевода котлов на резервный вид топлива, не менее 100% от потребности |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.6 | Гарантированное предоставление услуг населению в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2. | Повышение доступности и качества жилищных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 2.2 | Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.3 | Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3. | Энергосбережение | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |
| 3.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,  потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |
| 3.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,0 |
| 3.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,5 |
| 3.6 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВт\*ч/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,0 |
| 3.7 | Удельный расход тепловой энергии на  снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| 3.8 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | м³/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |
| 3.9 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | м³/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |
| 3.10 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |
| 3.11 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | м³/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |
| 3.12 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | м³/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,10 |
| 3.13 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВт\*ч/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,7 |
| 3.14 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,30 |
| 3.15 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |
| 3.16 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  | кВт\*ч/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |
| 4. | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию |  | тыс. м2 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 |
| 4.2 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период |  | тыс. м2 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 |  |  |  |  |  | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 |
| 4.3 | Количество отловленных безнадзорных животных |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |
| 4.4 | Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании, находящихся в муниципальной собственности |  | шт | 269 | 273 | 277 | 281 | 285 | 289 | 293 | 297 | 301 | 305 | 309 | 313 |
| 4.5 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | тонн |  |  |  |  |  |  | 353,554 | 353,554 | 353,554 | 353,554 |  | 1 414,216 |
| 4.6 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации |  | тыс. м2 |  |  |  |  | 4 815 | 4 815 |  | 4 815 |  |  |  | 4 815 |
| 4.6 | Обеспечение надлежащего содержания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ) |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 4.8 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500 |
| 4.8 | Количество высаженных деревьев и кустарников |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/0 |  |  | 10/0 |
| 4.9 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и  иллюминации в городе Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 4.10 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | НП | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 4.11 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты  по созданию комфортной городской среды | НП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 4.12 | Устройство ледовых городков |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 4.13 | Количество контейнерных площадок, подлежащих содержанию |  | шт | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 4.14 | Количество установленных детских игровых площадок |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 5. | Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) | ВДЛ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 6. | Обеспечение надежности и качества поставки коммунальных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | НП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 6.2 | Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (100% по каждому мероприятию) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 6.3 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | |
| 1.1 | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Срок реализации (2024-2025) | |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | 1.Количество реконструированных объектов коммунального значения |
| 1.2 | Региональный проект «Чистая вода»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Срок реализации (2024) | |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества строительства реконструкции (модернизации) систем водоотведения и водоподготовки с использованием перспективных технологий | 1.Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | - | |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | 1.Обеспечение газоснабжением территории города Нефтеюганска  2. Увеличение протяженности построенных сетей |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | 1. Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и  не подключенных к сетям  централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод.  2. Обеспечение бесперебойной работы объекта «Фильтровальная станция»  3. Обеспечение отсутствия просроченной (два и более месяцев) задолженности за потребленный топливно-энергический ресурс, да/нет  4. Обеспечение дизельным топливом котельных, при условии перевода котлов на резервный вид топлива, не менее 100% от потребности  5. Гарантированное предоставление услуг населению в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения |
|  | Задача №2 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани | 1. Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за мерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани |
| 2. | Направление 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка технического состояния жилищного фонда»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, Департамент муниципального имущества администрации города | - | |
|  | Задача №1 Обновление жилищного фонда, улучшение технического состояния жилых помещений, снижения количества аварийных и непригодных для проживания многоквартирных жилых домов | Повышение доступности и качества жилищных услуг | 1.Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания).  2.Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости.  3. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда. |
|  | Задача №2 Взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирных домах, а также Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, в целях эффективного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств собственников и различных механизмов государственной и муниципальной поддержки |
| 3. | Направление 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент по делам администрации  Департамент образования администрации города, комитет физической культуры и спорта администрации города,  комитет культуры и туризма администрации города,  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент муниципального имущества администрации города, Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в муниципальном секторе | Реализация энергосберегающих мероприятий муниципальными бюджетными организациями, организациями коммунального комплекса и управляющими организациями | 1.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,  потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования  6. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  7. Удельный расход тепловой энергии на  снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  8. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)  9. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Организации коммунального комплекса;  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре города Нефтеюганска | Реализация энергосберегающих мероприятий в коммунальной инфраструктуре | 1. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии  2. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды  3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды  4.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  5. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  6. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,  потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  7. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  8. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования  9. Доля замены светильников на светодиодные, расположенных на улично-дорожной сети города Нефтеюганска (не менее 75% от общего количества) |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Организации обслуживающие жилой фонд, НО «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (УКиТСЖ, РО) | - | |
|  | Задача №1 Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в жилом фонде города Нефтеюганска | Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)  3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)  4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  5.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  6. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  7. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,  потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  8. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  9. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| 4. | Направление 4 «Формирование комфортной городской среды» | | |
| 4.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  Департамент градостроительства и земельных отношений | Срок реализации (2024-2030) | |
|  | Задача 1 Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями. | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | 1. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. |
|  | Задача 2 Улучшение эстетического облика города |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  | |
|  | Задача №1 Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | 1.Количество отловленных безнадзорных животных  2.Ликвидация несанкционированных свалок  3.Площадь проведенной дезинфекции, дератизации  4. Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию 5.Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период  6.Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города  7. Обеспечение надлежащего содержания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ)  8.Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании, находящихся в муниципальной собственности  9. Количество установленных контейнерных площадок на территории города Нефтеюганска  10. Наличие у получателя субсидии проектно-изыскательской работы по рекультивации объекта «Полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, правая сторона 24 км автодороги государственной экологической экспертизы и сметно-ценовой документации  11. Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО  12. Приобретение контейнеров для накопления ТКО  13. Количество контейнеров/бункеров для накопления ТКО подлежащих промывке  14. Количество контейнерных площадок, подлежащих содержанию |
|  | Задача №2 Улучшение эстетического облика города |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | - | |
|  | Задача №1 Улучшение эстетического облика города | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | 1. Количество высаженных деревьев и кустарников  2. Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт)  3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт)  4.Количество отремонтированных детских игровых площадок  5.Количество отремонтированных спортивных площадок  6.Количество установленных детских игровых площадок  7. Количество установленных спортивных площадок  8.Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии  9. Количество приобретенных и установленных бетонных ограждений (полусфер)  10. Приобретение и установка урн для мусора  11. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий  12. Устройство ледовых городков |
|  | Задача №2 Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями |
| 5. | Направление 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | Осуществление функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, координация деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования город Нефтеюганск | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) |
| 5.2 | Комплекс процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | Обеспечение реализации МКУ КХ «Служба единого заказчика»  Обеспечение реализации МКУ «Реквием» | - |
| 5.3 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение других обязательств муниципального образования»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | Осуществление функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, координация деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования город Нефтеюганск | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) |
| 6. | Направление 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | | |
| 6.1 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | Срок реализации (2025-2030) | |
|  | Задача № 1 удовлетворение потребности населения в качественных коммунальных услугах;  Задача № 2 обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры;  Задача № 3 снижение технологических потерь в инженерных сетях | Повышение качества и надежности предоставления  коммунальных услуг населению,  повышение надежности и эффективности эксплуатации  систем коммунальной инфраструктуры | 1.Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |
|  |  | | |
| 6.2 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города;  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | - | |
|  | Задача №1 Привлечение долгосрочных частных инвестиций |  | 1. Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (100% по каждому мероприятию)  2.Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.  3. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  | Задача №2 Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса | Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса |
| 7. | Направление 7 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | | |
| 7.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Нефтеюганска | Направлено на обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск | - |
| 7.2 | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров»  Куратор: Иван Сергеевич Старожук | | |
|  | Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Нефтеюганска | Направлено на обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск | Устройство минерализованной полосы |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДГиЗО  ДМИ  КФКиС  ККиТ  ДДА  ДО  ОКК  УКиТСЖ  РО | 2 388 674,39075 | 2 122 630,08161 | 1 990 720,12500 | 1 850 389,39400 | 1 659 987,29400 | 2 130 481,38800 | 12 142 882,67336 |
| Местный бюджет | 1 302 445,42500 | 1 528 037,96100 | 1 482 049,52500 | 1 176 850,59400 | 1 147 013,59400 | 2 130 481,38800 | 8 766 878,48700 |
| Окружной бюджет | 710 395,23039 | 455 536,60692 | 390 691,20000 | 532 585,30000 | 419 891,10000 | 0,00000 | 2 509 099,43731 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 844,57419 | 117 979,40000 | 140 953,50000 | 93 082,60000 | 0,00000 | 371 671,97419 |
| Внебюджетные источники | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 1 196 461,12939 | 1 487 139,37200 | 1 504 596,27100 | 1 301 102,69400 | 1 322 931,19400 | 2 065 780,98800 | 8 878 011,64839 |
| Местный бюджет | 1 061 008,09900 | 1 312 893,97200 | 1 270 685,97100 | 1 067 278,59400 | 1 069 145,19400 | 2 065 780,98800 | 7 846 792,81800 |
| Окружной бюджет | 125 641,13039 | 164 400,82581 | 223 087,40000 | 223 698,70000 | 237 818,30000 | 0,00000 | 974 646,35620 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 844,57419 | 10 822,90000 | 10 125,40000 | 15 967,70000 | 0,00000 | 56 572,47419 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 746 157,39400 | 459 729,87711 | 454 815,85400 | 516 936,50000 | 304 705,90000 | 0,00000 | 2 482 345,52511 |
| Местный бюджет | 161 403,29400 | 168 594,09600 | 180 055,55400 | 77 221,80000 | 45 518,20000 | 0,00000 | 632 792,94400 |
| Окружной бюджет | 584 754,10000 | 291 135,78111 | 167 603,80000 | 308 886,60000 | 182 072,80000 | 0,00000 | 1 534 453,08111 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 107 156,50000 | 130 828,10000 | 77 114,90000 | 0,00000 | 315 099,50000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 71 634,85900 | 28 463,09300 | 27 273,00000 | 28 315,20000 | 28 315,20000 | 56 630,40000 | 240 631,75200 |
| Местный бюджет | 71 634,85900 | 28 463,09300 | 27 273,00000 | 28 315,20000 | 28 315,20000 | 56 630,40000 | 240 631,75200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | КФКиС | 795,00000 | 2 711,88900 | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 1 590,00000 | 7 481,88900 |
| Местный бюджет | 795,00000 | 2 711,88900 | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 1 590,00000 | 7 481,88900 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ККиТ | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 400,00000 | 1 786,07500 |
| Местный бюджет | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 400,00000 | 1 786,07500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДДА | 515,27000 | 481,64200 | 285,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 570,00000 | 2 421,91200 |
| Местный бюджет | 515,27000 | 481,64200 | 285,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 570,00000 | 2 421,91200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДО | 6 502,82800 | 14 693,26900 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 5 510,00000 | 34 971,09700 |
| Местный бюджет | 6 502,82800 | 14 693,26900 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 5 510,00000 | 34 971,09700 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | УКиТСЖ  РО | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Направление 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (всего), в том числе* | ДГиЗО  ДЖКХ  ДМИ | 735 566,23700 | 653 159,18711 | 336 574,31600 | 147 273,10000 | 152 581,80000 | 108 259,20000 | 2 133 413,84011 |
| Местный бюджет | 150 812,13700 | 362 023,40600 | 250 089,41600 | 54 129,60000 | 54 129,60000 | 108 259,20000 | 979 443,35900 |
| Окружной бюджет | 584 754,10000 | 291 135,78111 | 86 484,90000 | 93 143,50000 | 98 452,20000 | 0,00000 | 1 153 970,48111 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 678 969,16300 | 421 638,00011 | 11 318,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 111 925,25911 |
| Местный бюджет | 94 215,06300 | 130 502,21900 | 11 318,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 236 035,37800 |
| Окружной бюджет | 584 754,10000 | 291 135,78111 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 875 889,88111 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 35 563,24000 | 231 521,18700 | 325 256,22000 | 147 273,10000 | 152 581,80000 | 108 259,20000 | 1 000 454,74700 |
| Местный бюджет | 35 563,24000 | 231 521,18700 | 238 771,32000 | 54 129,60000 | 54 129,60000 | 108 259,20000 | 722 374,14700 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 86 484,90000 | 93 143,50000 | 98 452,20000 | 0,00000 | 278 080,60000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Местный бюджет | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *1.1.Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе:* | ДГиЗО | 617 657,36200 | 291 190,25411 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 908 847,61611 |
| Местный бюджет | 32 903,26200 | 54,47300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 957,73500 |
| Окружной бюджет | 584 754,10000 | 291 135,78111 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 875 889,88111 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *1.2.Региональный проект «Чистая вода» (всего), в том числе:* | ДГиЗО | 161,15200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161,15200 |
| Местный бюджет | 161,15200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161,15200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 1.3. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» (всего), в том числе:* | ДГиЗО  ДМИ | 82 184,48300 | 130 447,74600 | 11 318,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 223 950,32500 |
| Местный бюджет | 82 184,48300 | 130 447,74600 | 11 318,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 223 950,32500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 61 150,64900 | 130 447,74600 | 11 318,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202 916,49100 |
| Местный бюджет | 61 150,64900 | 130 447,74600 | 11 318,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202 916,49100 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Местный бюджет | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 1.4.* «*Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги*  *населению» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 35 563,24000 | 231 521,18700 | 325 256,22000 | 147 273,10000 | 152 581,80000 | 108 259,20000 | 1 000 454,74700 |
| Местный бюджет | 35 563,24000 | 231 521,18700 | 238 771,32000 | 54 129,60000 | 54 129,60000 | 108 259,20000 | 722 374,14700 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 86 484,90000 | 93 143,50000 | 98 452,20000 | 0,00000 | 278 080,60000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДМИ | 71 431,65900 | 43 418,92300 | 34 138,90000 | 35 181,10000 | 35 181,10000 | 70 362,20000 | 289 713,88200 |
| Местный бюджет | 71 431,65900 | 43 418,92300 | 34 138,90000 | 35 181,10000 | 35 181,10000 | 70 362,20000 | 289 713,88200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 20 882,43400 | 14 955,83000 | 6 865,90000 | 6 865,90000 | 6 865,90000 | 13 731,80000 | 70 167,76400 |
| Местный бюджет | 20 882,43400 | 14 955,83000 | 6 865,90000 | 6 865,90000 | 6 865,90000 | 13 731,80000 | 70 167,76400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 50 549,22500 | 28 463,09300 | 27 273,00000 | 28 315,20000 | 28 315,20000 | 56 630,40000 | 219 546,11800 |
| Местный бюджет | 50 549,22500 | 28 463,09300 | 27 273,00000 | 28 315,20000 | 28 315,20000 | 56 630,40000 | 219 546,11800 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 2.1 «Поддержка технического состояния жилищного фонда» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДМИ | 71 431,65900 | 43 418,92300 | 34 138,90000 | 35 181,10000 | 35 181,10000 | 70 362,20000 | 289 713,88200 |
| Местный бюджет | 71 431,65900 | 43 418,92300 | 34 138,90000 | 35 181,10000 | 35 181,10000 | 70 362,20000 | 289 713,88200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 20 882,43400 | 14 955,83000 | 6 865,90000 | 6 865,90000 | 6 865,90000 | 13 731,80000 | 70 167,76400 |
| Местный бюджет | 20 882,43400 | 14 955,83000 | 6 865,90000 | 6 865,90000 | 6 865,90000 | 13 731,80000 | 70 167,76400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 50 549,22500 | 28 463,09300 | 27 273,00000 | 28 315,20000 | 28 315,20000 | 56 630,40000 | 219 546,11800 |
| Местный бюджет | 50 549,22500 | 28 463,09300 | 27 273,00000 | 28 315,20000 | 28 315,20000 | 56 630,40000 | 219 546,11800 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (всего), в том числе:* | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДМИ  ДГиЗО  ДЖКХ  ОКК  УКиТСЖ  РО | 374 584,80836 | 187 020,98950 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 8 070,00000 | 581 780,79786 |
| Местный бюджет | 8 562,97300 | 57 810,05000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 8 070,00000 | 86 548,02300 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| *Комплекс процессных мероприятий 3.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» (всего), в том числе:* | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДМИ  ДГиЗО  ДЖКХ | 8 562,97300 | 18 086,80000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 8 070,00000 | 46 824,77300 |
| Местный бюджет | 8 562,97300 | 18 086,80000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 8 070,00000 | 46 824,77300 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДДА | 515,27000 | 481,64200 | 285,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 570,00000 | 2 421,91200 |
| Местный бюджет | 515,27000 | 481,64200 | 285,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 570,00000 | 2 421,91200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДО | 6 502,82800 | 14 693,26900 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 5 510,00000 | 34 971,09700 |
| Местный бюджет | 6 502,82800 | 14 693,26900 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 5 510,00000 | 34 971,09700 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | КФКиС | 795,00000 | 2 711,88900 | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 1 590,00000 | 7 481,88900 |
| Местный бюджет | 795,00000 | 2 711,88900 | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 1 590,00000 | 7 481,88900 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ККиТ | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 400,00000 | 1 786,07500 |
| Местный бюджет | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 400,00000 | 1 786,07500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 51,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,80000 |
| Местный бюджет | 51,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,80000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 112,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112,00000 |
| Местный бюджет | 112,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 3.2 «Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:* | ОКК  ДЖКХ | 0,00000 | 39 723,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 723,25000 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 39 723,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 723,25000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 3.3 «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде» (всего), в том числе:* | УКиТСЖ  РО | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| *Направление 4 «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДГиЗО | 662 963,88039 | 646 422,72800 | 1 019 361,69400 | 566 762,66000 | 567 136,16000 | 1 046 279,72000 | 4 508 926,84239 |
| Местный бюджет | 635 113,25000 | 614 980,52800 | 706 534,79400 | 529 801,36000 | 529 876,06000 | 1 046 279,72000 | 4 062 585,71200 |
| Окружной бюджет | 18 038,73039 | 21 597,62581 | 194 847,50000 | 26 835,90000 | 27 021,20000 | 0,00000 | 288 340,95620 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 844,57419 | 117 979,40000 | 10 125,40000 | 10 238,90000 | 0,00000 | 158 000,17419 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 595 775,64939 | 608 330,85100 | 584 897,18300 | 566 762,66000 | 567 136,16000 | 1 046 279,72000 | 3 969 182,22339 |
| Местный бюджет | 567 925,01900 | 576 888,65100 | 546 830,58300 | 529 801,36000 | 529 876,06000 | 1 046 279,72000 | 3 797 601,39300 |
| Окружной бюджет | 18 038,73039 | 21 597,62581 | 27 243,70000 | 26 835,90000 | 27 021,20000 | 0,00000 | 120 737,15620 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 844,57419 | 10 822,90000 | 10 125,40000 | 10 238,90000 | 0,00000 | 50 843,67419 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 67 188,23100 | 38 091,87700 | 434 464,51100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 539 744,61900 |
| Местный бюджет | 67 188,23100 | 38 091,87700 | 159 704,21100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 264 984,31900 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 167 603,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 167 603,80000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 107 156,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 107 156,50000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *4.1 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДГиЗО | 31 507,33039 | 61 767,12800 | 431 139,20000 | 33 307,20000 | 33 680,70000 | 0,00000 | 591 401,55839 |
| Местный бюджет | 6 301,50000 | 36 524,62800 | 128 627,90000 | 6 661,50000 | 6 736,20000 | 0,00000 | 184 851,72800 |
| Окружной бюджет | 15 393,93039 | 15 397,92581 | 184 531,90000 | 16 520,30000 | 16 705,60000 | 0,00000 | 248 549,65620 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 844,57419 | 117 979,40000 | 10 125,40000 | 10 238,90000 | 0,00000 | 158 000,17419 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 31 507,33039 | 61 767,12800 | 34 688,80000 | 33 307,20000 | 33 680,70000 | 0,00000 | 194 951,15839 |
| Местный бюджет | 6 301,50000 | 36 524,62800 | 6 937,80000 | 6 661,50000 | 6 736,20000 | 0,00000 | 63 161,62800 |
| Окружной бюджет | 15 393,93039 | 15 397,92581 | 16 928,10000 | 16 520,30000 | 16 705,60000 | 0,00000 | 80 945,85620 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 844,57419 | 10 822,90000 | 10 125,40000 | 10 238,90000 | 0,00000 | 50 843,67419 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 0,00000 | 396 450,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 396 450,40000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 121 690,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121 690,10000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 167 603,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 167 603,80000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 107 156,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 107 156,50000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 4.2* «*Улучшение санитарного состояния городских территорий» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 390 869,22400 | 365 495,93000 | 386 699,92000 | 377 997,30000 | 377 997,30000 | 735 363,40000 | 2 634 423,07400 |
| Местный бюджет | 388 224,42400 | 359 296,23000 | 376 384,32000 | 367 681,70000 | 367 681,70000 | 735 363,40000 | 2 594 631,77400 |
| Окружной бюджет | 2 644,80000 | 6 199,70000 | 10 315,60000 | 10 315,60000 | 10 315,60000 | 0,00000 | 39 791,30000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 4.3 «Благоустройство и озеленение города» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДГиЗО | 240 587,32600 | 219 159,67000 | 201 522,57400 | 155 458,16000 | 155 458,16000 | 310 916,32000 | 1 283 102,21000 |
| Местный бюджет | 240 587,32600 | 219 159,67000 | 201 522,57400 | 155 458,16000 | 155 458,16000 | 310 916,32000 | 1 283 102,21000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 173 399,09500 | 181 067,79300 | 163 508,46300 | 155 458,16000 | 155 458,16000 | 310 916,32000 | 1 139 807,99100 |
| Местный бюджет | 173 399,09500 | 181 067,79300 | 163 508,46300 | 155 458,16000 | 155 458,16000 | 310 916,32000 | 1 139 807,99100 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 67 188,23100 | 38 091,87700 | 38 014,11100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 143 294,21900 |
| Местный бюджет | 67 188,23100 | 38 091,87700 | 38 014,11100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 143 294,21900 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 397 881,91400 | 402 158,93100 | 427 305,13400 | 426 978,50000 | 425 181,80000 | 850 363,60000 | 2 929 869,87900 |
| Местный бюджет | 397 426,21400 | 402 158,93100 | 427 305,13400 | 426 978,50000 | 425 181,80000 | 850 363,60000 | 2 929 414,17900 |
| Окружной бюджет | 455,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 455,70000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 5.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 67 724,37500 | 67 531,04200 | 69 995,30000 | 70 349,20000 | 69 995,30000 | 139 990,60000 | 485 585,81700 |
| Местный бюджет | 67 268,67500 | 67 531,04200 | 69 995,30000 | 70 349,20000 | 69 995,30000 | 139 990,60000 | 485 130,11700 |
| Окружной бюджет | 455,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 455,70000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 5.2 «Организационное обеспечение функционирования отрасли» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 313 322,00500 | 314 565,88100 | 353 886,23400 | 353 205,70000 | 351 762,90000 | 703 525,80000 | 2 390 268,52000 |
| Местный бюджет | 313 322,00500 | 314 565,88100 | 353 886,23400 | 353 205,70000 | 351 762,90000 | 703 525,80000 | 2 390 268,52000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 5.3 «Выполнение других обязательств муниципального образования» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 16 835,53400 | 20 062,00800 | 3 423,60000 | 3 423,60000 | 3 423,60000 | 6 847,20000 | 54 015,54200 |
| Местный бюджет | 16 835,53400 | 20 062,00800 | 3 423,60000 | 3 423,60000 | 3 423,60000 | 6 847,20000 | 54 015,54200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДГиЗО | 144 852,29200 | 190 449,32300 | 169 305,08100 | 670 159,03400 | 475 871,43400 | 47 146,66800 | 1 697 783,83200 |
| Местный бюджет | 37 705,59200 | 47 646,12300 | 59 946,28100 | 126 725,03400 | 98 610,03400 | 47 146,66800 | 417 779,73200 |
| Окружной бюджет | 107 146,70000 | 142 803,20000 | 109 358,80000 | 412 605,90000 | 294 417,70000 | 0,00000 | 1 066 332,30000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130 828,10000 | 82 843,70000 | 0,00000 | 213 671,80000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 144 852,29200 | 190 449,32300 | 160 271,83400 | 153 222,53400 | 171 165,53400 | 47 146,66800 | 867 108,18500 |
| Местный бюджет | 37 705,59200 | 47 646,12300 | 50 913,03400 | 49 503,23400 | 53 091,83400 | 47 146,66800 | 286 006,48500 |
| Окружной бюджет | 107 146,70000 | 142 803,20000 | 109 358,80000 | 103 719,30000 | 112 344,90000 | 0,00000 | 575 372,90000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 728,80000 | 0,00000 | 5 728,80000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 0,00000 | 9 033,24700 | 516 936,50000 | 304 705,90000 | 0,00000 | 830 675,64700 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 9 033,24700 | 77 221,80000 | 45 518,20000 | 0,00000 | 131 773,24700 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 308 886,60000 | 182 072,80000 | 0,00000 | 490 959,40000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130 828,10000 | 77 114,90000 | 0,00000 | 207 943,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *6.1 Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДГиЗО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 516 936,50000 | 333 995,60000 | 0,00000 | 850 932,10000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 221,80000 | 51 376,20000 | 0,00000 | 128 598,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 308 886,60000 | 199 775,70000 | 0,00000 | 508 662,30000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130 828,10000 | 82 843,70000 | 0,00000 | 213 671,80000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 289,70000 | 0,00000 | 29 289,70000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 858,00000 | 0,00000 | 5 858,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 702,90000 | 0,00000 | 17 702,90000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 728,80000 | 0,00000 | 5 728,80000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 516 936,50000 | 304 705,90000 | 0,00000 | 821 642,40000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 221,80000 | 45 518,20000 | 0,00000 | 122 740,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 308 886,60000 | 182 072,80000 | 0,00000 | 490 959,40000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130 828,10000 | 77 114,90000 | 0,00000 | 207 943,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *«Комплекс процессных мероприятий 6.2 «Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДГиЗО | 144 852,29200 | 190 449,32300 | 169 305,08100 | 153 222,53400 | 141 875,83400 | 47 146,66800 | 846 851,73200 |
| Местный бюджет | 37 705,59200 | 47 646,12300 | 59 946,28100 | 49 503,23400 | 47 233,83400 | 47 146,66800 | 289 181,73200 |
| Окружной бюджет | 107 146,70000 | 142 803,20000 | 109 358,80000 | 103 719,30000 | 94 642,00000 | 0,00000 | 557 670,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 144 852,29200 | 190 449,32300 | 160 271,83400 | 153 222,53400 | 141 875,83400 | 47 146,66800 | 837 818,48500 |
| Местный бюджет | 37 705,59200 | 47 646,12300 | 50 913,03400 | 49 503,23400 | 47 233,83400 | 47 146,66800 | 280 148,48500 |
| Окружной бюджет | 107 146,70000 | 142 803,20000 | 109 358,80000 | 103 719,30000 | 94 642,00000 | 0,00000 | 557 670,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 0,00000 | 9 033,24700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 033,24700 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 9 033,24700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 033,24700 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 7 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»* | ДЖКХ | 1 393,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 393,60000 |
| Местный бюджет | 1 393,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 393,60000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 7.1 «Обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 7.2 «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 1 393,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 393,60000 |
| Местный бюджет | 1 393,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 393,60000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |