|  | Приложение к приказу Счётной палаты города Нефтеюганска от 27.12.2024 № 18-п |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА»

(утверждены приказом Счётной палаты города Нефтеюганска от 27.12.2024 № 18-п

взамен СВМК «Планирование работы Счётной палаты города Нефтеюганска», утверждённого приказом Счётной палаты города Нефтеюганска от 04.04.2022 № 31-п,

дата начала действия 27.12.2024)

(в ред. приказа от 22.12.2025 № 18-п)

город Нефтеюганск

2024 год

Содержание

| 1. Общие положения | 3 |
| --- | --- |
| 2. Цель, задачи и принципы планирования деятельности Счётной палаты | 3 |
| 3. Порядок формирования и утверждения плана работы Счётной палаты | 4 |
| 4. Форма, структура и содержание плана работы Счётной палаты | 6 |
| 5. Корректировка плана работы Счётной палаты | 6 |
| 6. Контроль исполнения плана работы Счётной палаты | 7 |
| Приложение. Примерная форма плана работы Счётной палаты | 8 |

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации Счётной палаты города Нефтеюганска «Планирование деятельности Счётной палаты города Нефтеюганска» (далее - Рекомендации) разработаны в целях реализации статьи 11 Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, утверждённого решением думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 56-VII (далее – Положение о Счётной палате).

1.2. Целью Рекомендаций является обеспечение выполнения задач, функций и полномочий Счётной палаты города Нефтеюганска (далее - Счётная палата) на основе установления общих принципов, правил и процедур планирования её деятельности.

1.3. Задачами Рекомендаций являются:

определение целей, задач и принципов планирования деятельности Счётной палаты;

установление порядка формирования и утверждения плана работы Счётной палаты на год (далее – план работы Счётной палаты);

определение требований к форме, структуре и содержанию плана работы Счётной палаты;

установление порядка внесения изменений (корректировки) в план работы Счётной палаты.

1.4. Решение вопросов, возникающих в ходе планирования деятельности Счётной палаты и не урегулированных Рекомендациями, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, а также указаниями председателя Счетной палаты.

1.5. Рекомендации являются обязательными к применению при осуществлении планирования деятельности Счётной палаты.

2. Цель, задачи и принципы планирования деятельности
Счётной палаты

2.1. Целью планирования является эффективная организация
осуществления внешнего муниципального финансового контроля и
обеспечение качественного выполнения Счётной палатой установленных задач.

2.2. Планирование осуществляется с учётом всех видов и направлений
деятельности Счётной палаты.

2.3. Задачей планирования является формирование плана работы Счётной палаты.

2.4. Планирование осуществляется в соответствии со следующими
принципами:
	обоснованность включения мероприятий в план работы Счётной палаты;
	комплексность планирования (охват планированием всех законодательно установленных задач, видов и направлений деятельности Счётной палаты);

системная периодичность проведения мероприятий на объектах контроля;

открытость планирования;

рациональность распределения трудовых, финансовых, материальных и
иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций
Счётной палаты.

2.5. Планирование деятельности Счётной палаты осуществляется с
применением риск-ориентированного подхода.

3. Порядок формирования и утверждения
плана работы Счётной палаты

3.1. Счётная палата осуществляет свою деятельность на основе плана
работы, разрабатываемого ею самостоятельно, исходя из необходимости
обеспечения всестороннего системного контроля за формированием и
использованием средств бюджета города Нефтеюганска.

3.2. Формирование и утверждение плана работы Счётной палаты
осуществляется в срок, установленный Положением о Счётной палате, а именно до 30 декабря текущего года.

3.3. В формировании плана работы Счётной палаты
участвуют все должностные лица Счётной палаты.

3.4. Работа по формированию плана работы Счётной палаты включает в себя осуществление следующих действий:

подготовка предложений в проект плана работы Счётной палаты;

формирование проекта плана работы Счётной палаты;
	утверждение плана работы Счётной палаты;

размещение плана работы Счётной палаты в установленном порядке на
официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.
	3.5. Планом работы Счётной палаты определяется перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению в очередном году.

3.6. В соответствии со статьей 11 Положения о Счётной палате планирование деятельности осуществляется с учётом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании  поручения Думы города Нефтеюганска (далее – Дума города) и предложения главы города Нефтеюганска (далее – глава города), направленные в Счётную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому.

3.7. Часть 3.7 исключена приказом от 22.12.2025 № 18-п.

3.8. При формировании проекта плана работы Счётной палаты
рассматриваются и могут быть включены предложения, поступившие
от правоохранительных органов, органов прокуратуры, Союза муниципальных контрольно-счётных органов Российской Федерации, Совета органов внешнего финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Счётной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, юридических лиц и граждан.

3.9. Включение  в план работы мероприятий с участием других контрольных органов, а также правоохранительных органов, органов прокуратуры осуществляется в порядке, предусмотренном заключёнными с указанными органами соглашениями.

3.10. При определении перечня мероприятий и сроков их реализации по возможности осуществляется координация плана работы Счётной палаты с планом работы органа внутреннего финансового контроля.

3.11. Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную
формулировку его предмета, который должен соответствовать задачам и
функциям Счётной палаты.

3.12. Тематика контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
должна быть выбрана с учётом риск-ориентированного подхода по одному или нескольким нижеследующим критериям:

актуальность предмета мероприятия;

наличие выявленных в ходе проведения предыдущих контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий нарушений в финансово-бюджетной
сфере;

наличие сведений о значительных суммах средств, выделенных объекту контроля на реализацию полномочий и муниципальных программ города;

низкий уровень реализации муниципальных программ города (менее 60%) и наличие фактов выявления недостоверности отчётов об
их реализации.

3.13. При определении планируемого срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения всех его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

Срок исполнения контрольных мероприятий, целью которых является определение законности и целевого использования муниципальных средств не должен превышать 3 месяцев.

Планируемый срок исполнения аудита эффективности не должен превышать 12 месяцев.

Срок исполнения экспертно-аналитического мероприятия не должен превышать 6 месяцев.

3.14. План работы должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

3.15. План работы утверждается приказом Счётной палаты.

4. Форма, структура и содержание плана работы Счётной палаты

4.1. План работы имеет табличную форму, соответствующую примерной форме годового плана работы Счётной палаты (приложение к Рекомендациям).

4.2. В графе «Наименование (цель) мероприятия» отражаются наименования планируемых мероприятий.

4.3. В графе «Объект контроля» указывается наименование объекта контроля.

4.4. В плане работы в графе «Срок начала мероприятия» указывается квартал, в котором планируется начало мероприятия.

4.5. В графе «Основание для включения мероприятия в план» указываются ссылки на нормативные правовые акты, являющиеся основанием для проведения Счётной палатой мероприятий, а также ссылки на поручения Думы города Нефтеюганска, предложения главы города Нефтеюганска, правоохранительных органов, органов прокуратуры, Союза муниципальных контрольно-счётных органов Российской Федерации, Совета органов внешнего финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Счётной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, юридических лиц и граждан.

5. Корректировка плана работы Счётной палаты

5.1. Корректировка плана работы Счётной палаты
осуществляется Счётной палатой в следующих случаях:

изменения федерального или регионального законодательства, нормативно-правовых актов муниципального образования;

выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения плана работы;

реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия;

возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие организационных штатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников Счётной палаты, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками;

информации правоохранительных органов;

поручений Думы города Нефтеюганска, предложений главы города.

5.2. Корректировка плана работы Счётной палаты может осуществляться в виде:

изменения наименования мероприятий;

изменения перечня объектов мероприятия;

изменения сроков проведения мероприятий;

исключения мероприятий из плана;

включения дополнительных мероприятий в план.

6. Контроль исполнения плана работы Счётной палаты

6.1. Основной задачей контроля исполнения плана работы является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения предусмотренных мероприятий.

6.2. Контроль исполнения плана работы осуществляет председатель Счётной палаты.

Приложение 
к Методическим рекомендациям Счётной палаты города Нефтеюганска «Планирование деятельности Счётной палаты города Нефтеюганска

Примерная форма годового плана работы Счётной палаты

ПЛАН

работы Счётной палаты города Нефтеюганска на _______ год

| №п/п | Наименование (цель) мероприятия | Объект контроля | Срок начала мероприятия | Основание для включения мероприятия в план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |