## 2025
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 01.07.2025
в рублях
№ п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | ГРБС | Первоначальный план на 2023 год, руб. | План на 2025 год | План на 1 полугодие 2025 года | Исполнение на 01.07.2025 | Неосвоение за 1 полугодие | % исполнения к плану на 2025 год | % исполнения к плану на 1 полугодие 2025 года | Причины неосвония
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
6 | "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске" |  |  | 5947565 | 1693879 | 1592757.83 | 101121.17 | 26.78 | 94.0302
6.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА |  | 129000 | 74500 | 74499.9 | 0.1 | 57.7519 | 99.9999
6.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | ДЖКХ |  | 5234865 | 1498122 | 1397000.93 | 101121.07 | 26.6865 | 93.2501 | Планировалось заключить контракт на обеспечение передачи данных с серверного оборудования городской системы видеонаблюдения (с г.Нефтеюганск, ул.Мира, стр.1/1) до региональной интеграционной платформы АПК "Безопасный город (г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, 108) на 7 месяцев. Но ввиду позднего доведения дополнительных средств, контракт заключен на 6 месяцев. Экономию планируется освоить в 4 кв на приобретение источника бесперебойного питания.
6.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий | ККиТ |  | 276443 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков | КФКиС |  | 121257 | 121257 | 121257 | 0 | 100 | 100
6.5 | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий | ДДА |  | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КФКиС |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0