## 2025
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 01.08.2025
в рублях
№ п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | ГРБС | Первоначальный план на 2023 год, руб. | План на 2025 год | План на 9 месяцев 2025 года | Исполнение на 01.08.2025 | Неосвоение за 1 полугодие 2025 | % исполнения к плану на 2025 год | % исполнения к плану за 9 месяцев 2025 года | Причины неосвоения
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
6 | "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске" |  |  | 6655410 | 5275906 | 2002962.16 | 3272943.84 | 30.0952 | 37.9643
6.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА |  | 129000 | 74500 | 74499.9 | 0.1 | 57.7519 | 99.9999
6.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | ДЖКХ |  | 5234865 | 3940146 | 1691505.26 | 2248640.74 | 32.3123 | 42.93
6.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий | ККиТ |  | 984288 | 954003 | 115700 | 838303 | 11.7547 | 12.1278
6.4 | Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков | КФКиС |  | 121257 | 121257 | 121257 | 0 | 100 | 100
6.5 | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий | ДДА |  | 86000 | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 0
|  | КФКиС |  | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0