## 2025
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в рублях
№ п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | ГРБС | План на 2025 год | План на 9 месяцев 2025 года | Исполнение на 01.10.2025 | Неосвоение за 9 месцев 2025 | % исполнения к плану на 2025 год | % исполнения к плану за 9 месяцев 2025 года | Причины неосвоения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
7 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 48636087 | 38300385 | 25452526.76 | 12847858.24 | 52.3326 | 66.455
7.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДГиЗО | 9562905 | 9562905 | 0 | 9562905 | 0 | 0 | Задержка сроков исполнения МК по проектированию берегоукрепления
|  | ДДА | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 100
7.2 | Обеспечение функций казенного учреждения | ДЖКХ | 39013182 | 28677480 | 25392526.76 | 3284953.24 | 65.087 | 88.5452 | Экономия ФОТ МКУ "ЕДДС", оплата коммунальных услуг за фактически потребленные объемы, экономия при заключении МК на подключение видеокамер