## 2025
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в рублях
№ п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | ГРБС | Первоначальный план на 2023 год, руб. | План на 2025 год | Исполнение на 01.11.2025 | Неосвоение за 1 полугодие 2025 | % исполнения к плану на 2025 год | Причины неосвоения
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |  | 7 | 9
4 | "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска" |  |  | 812861304 | 522831300.45 | #REF! | 64.3199
4.1 | Региональный проект "Жилье" | ДМИ |  | 372480700 | 334512328.42 | #REF! | 89.8066
4.2 | Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | ДМИ |  | 6311000 | 5657844.51 | #REF! | 89.6505
4.3 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска | ДГиЗО |  | 97349082 | 66688466.15 | #REF! | 68.5045
4.4 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО |  | 8951200 | 4240000 | #REF! | 47.368
4.5 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДЖКХ |  | 104440915 | 38608730.02 | #REF! | 36.9671
|  | ДГиЗО |  | 1068705 | 446585.14 |  | 41.7875
4.6 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства | ДГиЗО |  | 45958207 | 1206.66 | #REF! | 0.0026256
4.7 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд | ДМИ |  | 13453693 | 0 | #REF! | 0
4.8 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГиЗО |  | 57035853 | 36837646.65 | #REF! | 64.5868
4.9 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДМИ |  | 4412900 | 2086522 | #REF! | 47.2823
4.10 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
4.10 | Мероприятия по предоставлению субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность | ДМИ |  | 28209341 | 17352115.2 | #REF! | 61.5119
4.11 | Мероприятия по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования участникам специальной военной операции, членам их семей не имеющим права на получение субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность | ДГиЗО |  | 17404988 | 16399855.7 | #REF! | 94.225
4.12 | Мероприятия по обеспечению жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры | ДМИ |  | 4401600 | 0 | #REF! | 0
4.13 | Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" | ДГиЗО |  | 51383120 | 0 | #REF! | 0