## Лист1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика за март 2026 года по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2026 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.04.2026 (рублей) |  |  | % исполнения |  |  | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" |  | 109271086 | 0 | 109271086 | 19854344.47 | 0 | 19854344.47 | 18.1698 | 0 | 18.1698
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» | ДМИ | 92841152 | 0 | 92841152 | 17772277.1 | 0 | 17772277.1 | 19.1427 | 0 | 19.1427 | Исполнение в соответствие с планом.
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска» | ДМИ | 16429934 | 0 | 16429934 | 2082067.37 | 0 | 2082067.37 | 12.6724 | 0 | 12.6724 | Низкое исполнение вызвано экономией, образованной при проведении торгов, которая направлена на те же цели
Низкое исполнение в связи со сроками оказания услуг, а также экономия образованная при проведении торгов, которая будет направлена на те же цели
1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, за исключением переданного в пользование муниципальным учреждениям» | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление сноса (демонтажа) нежилых объектов/сооружений недвижимости, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры» | ДГиЗО | 491745 | 0 | 491745 | 491745 | 0 | 491745 | 0 | 0 | 0