АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 29.06.2026 |  | № 521-р |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

О переименовании муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» в муниципальное автономное учреждение молодежной политики молодежный центр «Центр молодежных инициатив» и утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

о переименовании муниципального автономного учреждения

«Центр молодежных инициатив» и проведении организационно-штатных мероприятий

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города Нефтеюганска, постановлениями администрации города Нефтеюганска от 18.02.2011 № 433 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Нефтеюганска, а также утверждения уставов муниципальных учреждений города Нефтеюганска и внесения в них изменений», от 03.08.2017 № 126-нп «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска», в целях приведения устава муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» в соответствие с законодательством Российской Федерации:

1.Переименовать муниципальное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив» в муниципальное автономное учреждение молодежной политики молодежный центр «Центр молодежных инициатив» в срок до 01.01.2027.

2.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») о переименовании муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» и проведении организационно-штатных мероприятий согласно приложению к настоящему распоряжению.

3.Информационно-аналитическому отделу администрации города (Михайлова Ю.В.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

4.Контроль исполнения распоряжения возложить на первого заместителя главы города Нефтеюганска А.В.Монастырского.

Глава города Нефтеюганска 		                                                   Ю.В.Чекунов

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 29.06.2026 № 521-р

План мероприятий («дорожная карта») о переименовании муниципального автономного учреждения

«Центр молодежных инициатив» и проведении организационно-штатных мероприятий

| п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка проекта распоряжения «О переименовании муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» в муниципальное автономное учреждение молодежной политики молодежный центр «Центр молодежных инициатив» и утверждении плана мероприятий («дорожной карты») о переименовании муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» и проведении организационно-штатных мероприятий» | Июнь - июль 2026 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (далее – ДДА) |
| 2 | Проведение заседания наблюдательного совета по рассмотрению предложений о внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» после утверждения распоряжения «О переименовании муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» в муниципальное автономное учреждение молодежной политики молодежный центр «Центр молодежных инициатив» и утверждении плана мероприятий («дорожной карты») о переименовании муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» и проведении организационно-штатных мероприятий» | После принятия распоряжения «О переименовании муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» в муниципальное автономное учреждение молодежной политики молодежный центр «Центр молодежных инициатив» и утверждении плана мероприятий («дорожной карты») о переименовании муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» и проведении организационно-штатных мероприятий» | Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив» (далее – МАУ «ЦМИ») |
| 3 | Внесение изменений в структуру и штатное расписание МАУ «ЦМИ» | Июль 2026 | МАУ «ЦМИ» |
| 4 | Внесение изменений в Устав МАУ «ЦМИ», утвержденный распоряжением администрации города Нефтеюганска от 14.03.2017 № 91-р | Ноябрь 2026 | МАУ «ЦМИ» |
| 5 | Подача заявления в органы ИФНС о государственной регистрации изменений в Устав МАУ «ЦМИ» | Декабрь 2026 | Муниципальное автономное учреждение молодежной политики молодежный центр «Центр молодежных инициатив» (далее МАУ МП МЦ«ЦМИ») |
| 6 | Внесение изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 03.08.2017 № 126-нп «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска» | Декабрь 2026 | ДДА |
| 7 | Проведение организационно-штатных мероприятий, издание приказа о переименовании МАУ «ЦМИ» | Декабрь 2026 | МАУ МП МЦ «ЦМИ» |
| 8 | Направление письменных уведомлений контрагентам, в социальный фонд России по форме ЕФС-1 (при необходимости заключение дополнительных соглашений) | Декабрь 2026 | МАУ МП МЦ «ЦМИ» |
| 9 | Замена печатей и штампов нового образца | Декабрь 2026 | МАУ МП МЦ «ЦМИ» |
| 10 | Внесение изменений в срочный трудовой договор с директором МАУ «ЦМИ» | Декабрь 2026 | ДДА |
| 11 | Внесение изменений в локально-нормативные акты МАУ «ЦМИ» | Декабрь 2026 | МАУ МП МЦ «ЦМИ» |
| 12 | Внесение изменений в трудовые договоры с работниками, трудовые книжки (при их ведении), сведения о трудовой деятельности, личные карточки работников | Декабрь 2026 | МАУ МП МЦ «ЦМИ» |
| 13 | Замена должностных инструкций работников | Декабрь 2026 | МАУ МП МЦ «ЦМИ» |
| 14 | Внесение изменений в бланки МАУ «ЦМИ» (письма, приказы, общие бланки) | Декабрь 2026 | МАУ МП МЦ «ЦМИ» |
| 15 | Оформление здания МАУ МП МЦ «ЦМИ» и земельного участка в Росреестре | Декабрь 2026 | МАУ МП МЦ «ЦМИ» |
| 16 | Переоформление лицевых счетов | В течение 5 дней с момента государственной регистрации устава МАУ МП МЦ «ЦМИ» в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов администрации города Нефтеюганска участником казначейского сопровождения, утвержденным приказом департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 10.06.2022 № 66 | ДДА, МАУ МП МЦ «ЦМИ» |
| 17 | Получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, созданного Удостоверяющим центром Федерального казначейства должностными лицами, имеющими право первой и второй подписи | В течение 10 дней с момента государственной регистрации устава МАУ МП МЦ «ЦМИ» | МАУ МП МЦ «ЦМИ» |
| 18 | Формирование муниципального задания для МАУ МП МЦ «ЦМИ» в соответствии с предусмотренными в уставе видами основной деятельности в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации города Нефтеюганска на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов | В сроки, установленные бюджетным законодательством, Порядком формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп | ДДА |
| 19 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ МП МЦ «ЦМИ». Расчет объема финансового обеспечения муниципального задания на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. | В сроки, установленные бюджетным законодательством, Порядком формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп | ДДА |
| 20 | Подготовка и утверждение Положения о системе оплаты труда для МАУ МП МЦ «ЦМИ» | октябрь 2026 | ДДА, юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска (в части проведения правовой экспертизы), МАУ МП МЦ «ЦМИ» |
| 21 | Внесение изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие гражданского общества», утвержденную постановлением администрации Нефтеюганска от 09.11.2022 № 2294-п | В сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 77-нп | ДДА |
| 22 | Заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов | В сроки, установленные бюджетным законодательством, Порядком формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп | ДДА, МАУ МП МЦ «ЦМИ» |
| 23 | Составление и утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ МП МЦ «ЦМИ» на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов | В сроки, установленные бюджетным законодательством, порядком составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 27.05.2020 № 82-нп | ДДА, МАУ МП МЦ «ЦМИ» |